## 1. Resumen del proyecto
ANEXO N°1
CARÁTULA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
Empresa
Tipo (construcción o expansión)
Correo Contacto
1. Descripción del proyecto
Memoria descriptiva del proyecto con la ubicación geográfica, alcances, capacidad de la instalación, configuración, entre otras. Además una descripción del Sistema Zonal/Subsistema/Subestación en que se encuentra el proyecto.
2. Justificación del proyecto
Se debe indicar la justificación técnica del proyecto (por ejemplo, por seguridad, por suficiencia, entre otros)
3. Cantidad de clientes beneficiados
Se debe cuantificar la cantidad de clientes que se verían beneficiados por mejoramiento de la calidad de servicio con el proyecto propuesto, de acuerdo a los SAIDI por S/E Primaria.
4. Plazo constructivo (meses)
Plazo constructivo del proyecto incluyendo trámites ambientales, ingeniería de detalles, suministros y puesta en servicio, entre otros.
5. Fecha estimada inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Se debe especificar la fecha de inicio en construcción y la fecha estimada de entrada en operación del proyecto. En el caso de que el proyecto sea construido por etapas, se debe especificar las fechas individualizadas por cada una de ellas.
6. Valorización estimada del proyecto (miles de USD)
Presupuesto del proyectos de acuerdo al nivel de ingeniería conceptual en miles de dólares.

## 2. Lineas de Transmisión
2. ANTECEDENTES PARA NUEVO PROYECTO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tensión de diseño (kV)
3. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado (servidumbre) |  | km
4. Tipo de Conductor
4.1 Nombre
4.2 Sección |  | mm2
4.3 Peso |  | kg/metro
4.4 Resistencia AC a 50°C, 50 Hz |  | ohm/km
5. Conductores fasciculados
5.1 Numero de conductores
5.2 Separación de subconductores |  | cm
6. Cantidad de circuitos | 7. Número de ciclos de transposiciones | 8. Tipo de cable guardia
9. Capacidad de transporte de la línea de transmisión
9.1 Temperatura máxima de operación permanente del conductor |  | °C
9.2 Tabla de transmisión en función de la temperatura ambiente (en amperes)
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10. Parámetros de la línea de transmisión
10.1 Secuencia positiva | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
10.2 Secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
11. Parámetros del conductor
11.1 Secuencia positiva | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
11.2 Secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
12. Reactores de línea
12.1 Nivel de tensión de diseño en kV |  | kV
12.2 Potencia nominal (MVAr) |  | MVAr
12.3 Conexión del banco
12.4 Superficie a utilizar |  | m2
13. Compensación serie
13.1 Reactancia (1/B) |  | Ohm
14. Capacidad de equipos serie en los extremos de la línea de transmisión
14.1 Capacidad TT/CC extremo 1 |  | MVA
14.2 Capacidad TT/CC extremo 2 |  | MVA
14.3 Capacidad Interruptor extremo 1 |  | MVA
14.4 Capacidad Interruptor extremo 2 |  | MVA
14.5 Nombre de tercer equipo en serie en extremo 1
14.6 Capacidad de tercer equipo en serie en extremo 1 |  | MVA
14.7 Nombre de tercer equipo en serie en extremo 2
14.8 Capacidad de tercer equipo en serie en extremo 2 |  | MVA
14.9 Nombre de cuarto equipo en serie en extremo 1
14.10 Capacidad de cuarto equipo en serie en extremo 1 |  | MVA
14.11 Nombre de cuarto equipo en serie en extremo 2
14.12 Capacidad de cuarto equipo en serie en extremo 2 |  | MVA
15. Barras en extremos de la línea
15.1 Extremo 1
15.1.1 Configuración de Barras |  | MVA
15.1.2 Capacidad de barra 1 |  | MVA
15.1.3 Capacidad de barra 2 |  | MVA
15.1.4 Capacidad de barra 3 |  | MVA
15.1.5 Capacidad de barra 4 |  | MVA
15.2 Extremo 2
15.2.1 Configuración de Barras |  | MVA
15.2.2 Capacidad de barra 1 |  | MVA
15.2.3 Capacidad de barra 2 |  | MVA
15.2.4 Capacidad de barra 3 |  | MVA
15.2.5 Capacidad de barra 4 |  | MVA
16. Condición esperada del comportamiento de la línea propuesta
- Periodo en que se activa la necesidad de la nueva Línea (explicar condiciones). - Indicar periodo del año, rango horario de la demanda máxima esperada y capacidad térmica en la condición de demanda máxima.
16.1 Tabla de Demanda Máxima Histórica
Año | Condición Normal (MVA) | Contingencia (MVA)
2014
2015
2016 (a la fecha)
16.2 Tabla de Demanda Máxima Proyectada
Año | Condición Normal (MVA) | Contingencia (MVA)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

## 3. Subestación
3. ANTECEDENTES PARA NUEVO PROYECTO DE SUBESTACIÓN
1. Cantidad de Patios | 2. Estimación del terreno (m2) | 3. Cantidad de Transformadores
4. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Tabla de Coordenadas de Subestación
Vértices delimitantes de terreno de Nueva Subestación | Coordenada Norte | Coordenada Este
Vértice 1 de Subestación
Vértice 2 de Subestación
Vértice 3 de Subestación
Vértice 4 de Subestación
4.2 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
5. Tensiones Existentes
5.1 Nivel de tensión Patio 1 |  | kV
5.2 Nivel de tensión Patio 2 |  | kV
5.3 Nivel de tensión Patio 3 |  | kV
6. Configuración de Barras
6.1 Configuración de Barras Patio 1
6.2 Configuración de Barras Patio 2
6.3 Configuración de Barras Patio 3
7. Barras Patio 1
7.1.1 Función Barra 1 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
7.1.2 Capacidad Barra 1 |  | MVA
7.2.1 Función Barra 2 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
7.2.2 Capacidad Barra 2 |  | MVA
7.3.1 Función Barra 3 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
7.3.2 Capacidad Barra 3 |  | MVA
8. Barras Patio 2
8.1.1 Función Barra 1 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
8.1.2 Capacidad Barra 1 |  | MVA
8.2.1 Función Barra 2 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
8.2.2 Capacidad Barra 2 |  | MVA
8.3.1 Función Barra 3 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
8.3.2 Capacidad Barra 3 |  | MVA
9. Barras Patio 3
9.1.1 Función Barra 1 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
9.1.2 Capacidad Barra 1 |  | MVA
9.2.1 Función Barra 2 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
9.2.2 Capacidad Barra 2 |  | MVA
9.3.1 Función Barra 3 (Barra Principal, Barra Transferencia, etc.)
9.3.2 Capacidad Barra 3 |  | MVA
10. Paños
10.1.1 Cantidad de Paños Construidos Patio 1
10.1.2 Cantidad de Paños Disponibles en Plataforma Patio 1
10.2.1 Cantidad de Paños Construidos Patio 2
10.2.2 Cantidad de Paños Disponibles en Plataforma Patio 2
10.3.1 Cantidad de Paños Construidos Patio 3
10.3.2 Cantidad de Paños Disponibles en Plataforma Patio 3
11. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Máximo Número de Pasos
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
12. Condición esperada del comportamiento de la Subestación Propuesta
- Explicar la necesidad de la nueva subestación. - Indicar la capacidad máxima de expansión de las subestaciones aledañas. - Explicar, si existen, condiciones particulares en la distribución que activan el proyecto. Por ejemplo, clientes puntuales.
12.1 Tabla de Demanda Máxima de la Subestación Aledaña 1
Año | Demanda Máxima (MVA) | Capacidad Instalada de la S/E (p.ej. 2x25MVA, 1x30MVA + 1x10MVA, etc)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (a la fecha)
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
12.2 Tabla de Demanda Máxima de la Subestación Aledaña 2
Año | Demanda Máxima (MVA) | Capacidad Instalada de la S/E (p.ej. 2x25MVA, 1x30MVA + 1x10MVA, etc)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (a la fecha)
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
12.3 Tabla de Demanda Máxima de la Subestación Aledaña 3
Año | Demanda Máxima (MVA) | Capacidad Instalada de la S/E (p.ej. 2x25MVA, 1x30MVA + 1x10MVA, etc)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (a la fecha)
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
12.4 Tabla de Demanda Máxima de la Subestación Aledaña 4
Año | Demanda Máxima (MVA) | Capacidad Instalada de la S/E (p.ej. 2x25MVA, 1x30MVA + 1x10MVA, etc)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (a la fecha)
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

## 4. Transformador
4. ANTECEDENTES PARA NUEVO PROYECTO DE TRANSFORMADOR
1. Capacidad nominal del transformador (MVA) | 2. Capacidad máxima del transformador (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Impedancia Equivalente
4.1 Resistencia (R0) |  | ohm
4.2 Reactancia (X0) |  | ohm
5. Unidad Trifásica o Banco | 6. Tipo Conexión | 7. Propósito (En Servicio/Reserva Conectada/Reserva en Frío)
8. Nivel de tensión
8.1 Tensión nominal primario |  | kV
8.2 Tensión nominal secundario |  | kV
8.3 Tensión nominal terciario |  | kV
9. Potencia Nominal
9.1 Potencia nominal primario |  | MVA
9.2 Potencia nominal secundario |  | MVA
9.3 Potencia nominal terciario |  | MVA
10. Capacidad Máxima con Refrigeración Forzada
10.1 Capacidad máxima con refrigeración forzada primario |  | MVA
10.2 Capacidad máxima con refrigeración forzada secundario |  | MVA
10.3 Capacidad máxima con refrigeración forzada terciario |  | MVA
10.4 Capacidad máxima con refrigeración forzada (siguientes etapas) |  | MVA
10.5 Tipo de Refrigeración (ONAN-OFAF etc)
11. Impedancia Secuencia Positiva
11.1 Base Propia |  | MVA
11.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
11.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
12. Impedancia Secuencia Cero
12.1 Base Propia |  | MVA
12.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
12.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
13. Cambiador de TAP
13.1 Tipo de cambiador primario (Carga/Vacío)
13.2 Tipo de cambiador secundario (Carga/Vacío)
13.3 Tipo de cambiador terciario (Carga/Vacío)
13.4.1 Cantidad de Pasos primario
13.4.2 Tap Central primario |  | kV
13.4.3 Tap Máximo primario |  | kV
13.4.4 Tap Mínimo primario |  | kV
13.5.1 Cantidad de Pasos secundario
13.5.2 Tap Central secundario |  | kV
13.5.3 Tap Máximo secundario |  | kV
13.5.4 Tap Mínimo secundario |  | kV
13.6.1 Cantidad de Pasos terciario
13.6.2 Tap Central terciario |  | kV
13.6.3 Tap Máximo terciario |  | kV
13.6.4 Tap Mínimo terciario |  | kV
14. Pérdidas en Vacío (kW) | 15. Pérdidas a Plena Carga (kW)
16. Pérdidas en el Cobre de la Prueba de Cortocircuito
16.1.1 Pérdidas en el Cobre Tap Central primario |  | kW
16.1.2 Pérdidas en el Cobre Tap Máximo primario |  | kW
16.1.3 Pérdidas en el Cobre Tap Mínimo primario |  | kW
16.2.1 Pérdidas en el Cobre Tap Central secundario |  | kW
16.2.2 Pérdidas en el Cobre Tap Máximo secundario |  | kW
16.2.3 Pérdidas en el Cobre Tap Mínimo secundario |  | kW
16.3.1 Pérdidas en el Cobre Tap Central terciario |  | kW
16.3.2 Pérdidas en el Cobre Tap Máximo terciario |  | kW
16.3.3 Pérdidas en el Cobre Tap Mínimo terciario |  | kW
17. Barras en extremos del Transformador
17.1 Extremo Primario
17.1.1 Configuración de Barras |  | MVA
17.1.2 Capacidad de barra 1 |  | MVA
17.1.3 Capacidad de barra 2 |  | MVA
17.1.4 Capacidad de barra 3 |  | MVA
17.1.5 Capacidad de barra 4 |  | MVA
17.2 Extremo Secundario
17.2.1 Configuración de Barras |  | MVA
17.2.2 Capacidad de barra 1 |  | MVA
17.2.3 Capacidad de barra 2 |  | MVA
17.2.4 Capacidad de barra 3 |  | MVA
17.2.5 Capacidad de barra 4 |  | MVA
18. Cuadro de Carga
18.1 Tabla de Demanda Máxima Histórica del Transformador
Año | Demanda Máxima (MVA) | Nivel de Carga respecto Capacidad Nominal (%)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (a la fecha)
18.2 Tabla de Demanda Máxima Proyectada del Transformador
Año | Demanda Máxima (MVA) | Nivel de Carga respecto Capacidad Nominal (%)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

## 5. Cronograma
5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
N° | Hitos Relevantes Proyecto Etapa 1 | MES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.- | Ingeniería Básica y Detalles
2.- | Estudio o Declaración de impacto Ambiental
3.- | Gestión de Concesión y Servidumbres
4.- | Instalación de Faenas
5.- | Seguros Contratados
6.- | Emisión de las Órdenes de Compra de Suministros
7.- | Construcción y Montaje
8.- | Prueba de Equipos
9.- | Entrada en Operación
N° | Hitos Relevantes Proyecto Etapa 2 (*) | MES 1: MES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.- | Ingeniería Básica y Detalles
2.- | Estudio o Declaración de impacto Ambiental
3.- | Gestión de Concesión y Servidumbres
4.- | Instalación de Faenas
5.- | Seguros Contratados
6.- | Emisión de las Órdenes de Compra de Suministros
7.- | Construcción y Montaje
8.- | Prueba de Equipos
9.- | Entrada en Operación
(*) De existir más etapas, se debe informar según este formato.

## 6. Cronograma en construcción
6. CRONOGRAMA DE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
* Completar Tabla si el proyecto se encuentra en etapa de construcción
Actividad |  | Fecha Inicio Actividad | Fecha Fin Actividad | Estado de Avance Programado % | Estado de Avance Real % | Comentarios
|  |  |  | Estado de Avance (%) | Estado de Avance (%)
1 | Ingeniería Básica y Detalles
1.1. | ATR
1.1.1. | Ingeniería Básica
1.1.2 | Ingeniería de Detalles
1.2. | Subestaciones
1.2.1 | Patio 1 (Especificar Nivel Tensión)
1.2.1.1. | Ingeniería Básica
1.2.1.2 | Ingeniería de Detalles
1.2.2. | Patio 2 (Especificar Nivel Tensión)
1.2.2.1 | Ingeniería Básica
1.2.2.2 | Ingeniería de Detalles
1.3. | Líneas de Transmisión
1.3.1 | Ingeniería Básica
1.3.1 | Ingeniería de Detalles
2 | Estudio o Declaración de impacto Ambiental
2.1. | Elaboración del documento Ambiental
2.2. | Tramitación SEIA
2.3. | Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable
3 | Gestión de Concesión, Servidumbres y Terrenos
4 | Suministros de equipos y materiales
4.1. | Suministros ATR
4.2. | Equipos y Materiales Subestaciones
4.2.1 | Patio X kV
4.2.2 | Patio Y kV
4.3. | Materiales Línea de Transmisión
5 | Construcción, Montaje y Pruebas
6 | Entrada en Operación

## 7. Valorización del proyecto
7. VALORIZACIÓN DEL PROYECTO
Valor Inversión Proyecto miles de US$ | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Total
1. Ingeniería |  |  |  | 0
1.1 Ingeniería básica y de detalle
1.2. Elaboración y tramitación de DIA
1.3. Obtención e implementación de permisos ambientales
2. Suministros |  |  |  | 0
2.1. Suministro de estructuras metálicas
2.2. Suministro de equipos primarios
2.3. Suministro de equipos mayores
2.4. Otros suministros
3. Construcción |  |  |  | 0
3.1. Obras Preliminares e Instalación de Faena |  |  |  | 0
3.1.1 Obras Preliminares e Instalación de Faena
3.1.2 Desmovilización de Faenas
3.2. Obras Civiles |  |  |  | 0
3.2.1. Obras Civiles |  |  |  | 0
3.2.1.1. Movimiento de Tierra
3.2.1.2. Construcción de Fundaciones
3.2.1.3 Construcción de Caminos
3.2.1.4 Construcción de salas de control y SSAA
3.3. Obras Eléctricas y Montaje |  |  |  | 0
3.3.1 Obras Eléctricas y Montaje |  |  |  | 0
3.3.1.1 Montaje equipos primarios
3.3.1.2. Montaje estructuras
3.3.1.3. Montaje sistema de control y protecciones
4. Servidumbre
5. Pruebas y Puesta en Servicio de las instalaciones |  |  |  | 0
5.1. Pruebas y Puesta en Servicio de las instalaciones de la SSEE
5.2. Pruebas y Puesta en Servicio de la línea
6. Inspección Técnica de Obra
7. Gastos Generales del Contratista y Seguros
8. Imprevistos del Contratista
9. Utilidades del Contratista
|  | Costo Total |  | #VALUE!

## 8. Otros antecedentes
8. OTROS ANTECEDENTES
1. ANTECEDENTES PARA NUEVO PROYECTO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN
1.1. Plano Silueta de estructuras (al menos la más repetitiva y representativa).
1.2. Trazado tentativo de la línea en formato kmz.
2. ANTECEDENTES PARA NUEVO PROYECTO DE SUBESTACIÓN
2.1. Diagrama Unilineal de la(s) subestación(es).
2.2. Planos de disposición de equipos, planos de malla de tierra y planos de planta de la subestación (*).
2.3. Diagramas unilineales de los esquemas de barra (*).
2.6 Servicios Auxiliares
2.6.1. Diagramas unilineales de los servicios auxiliares de CA y CC (*).
2.6.2. Capacidad Nominal de diseño en kV y capacidad para futuras ampliaciones en lW de los servicio auxiliares (*).
3. UBICACIÓN Y/O RUTA DE LAS INSTALACIONES
3.1. Condiciones ambientales a ser consideradas para el diseño (vientos, temperaturas, altitudes, etc.)
3.2. Descripción de las áreas con posibles restos arqueológicos y otras fuentes de conflictos potenciales tales como medioambientales, comunidades indígenas, entre otros (*).
3.3. Descripción de las concesiones de explotación y exploración minera en las zonas de ubicación del Proyecto (*).
4. DEMANDA Y ANÁLISIS TÉCNICO
4.1. Escenarios de demanda utilizados en sus análisis. Indicar supuestos y condiciones de borde considerados para cada uno de ellos.
4.2. Justificar con antecedentes el aumento o disminución de la demanda en caso que no coincida con la proyección enviada por la empresas para el proceso de licitaciones.
4.3. Para proyectos de líneas AT y Subestaciones AT/AT
4.3.1. Análisis del Comportamiento Actual de la Red (2016) en condición de demanda máxima de potencia.
4.3.2. Análisis de cargabilidad de las instalaciones en condición de demanda máxima de potencia proyectada en un horizonte de 20 años.
4.3.3. Evaluación de las alternativas de solución y justificación de la selección.
4.4. Para proyectos de Nuevas SSEE
4.4.1. Análisis de la demanda AT/MT de los sectores y subestaciones aledañas a la nueva subestación, en condición de demanda máxima de potencia.
4.4.2. Proyectos Alternativos analizados para el abastecimiento de la demanda máxima de potencia.
4.4.3 Evaluación de las alternativas y justificación de la selección.
4.5. Para proyectos de Transformación AT/MT
4.5.1. Análisis de la demanda AT/MT en condición de demanda máxima de potencia (con y sin proyecto).
4.5.2. Indicar las obras realizadas en MT que tienen efecto sobre el proyecto.
4.5.3. Indicar los factores de diversidad considerados en el análisis y proyección de la demanda.
4.5.4 Indicar los niveles de respaldo en M.T. que cuentan las subestaciones primarias de distribución (en MVA).
4.5.5 Evaluación de las alternativas para abastecer la demanda máxima y justificación de la selección.
5. ESTUDIOS TÉCNICOS
5.1. Análisis detallado de la selección del escenario de demanda, generación y configuración de operación normal de la transmisión para desarrollar la planificación.
5.2. Adjuntar modelos DigSilent que incluya las obras propuestas, indicando las respectivas variaciones dentro de la base de datos (con y sin proyecto).
5.3. Estudios técnicos demostrando cumplimiento de NTSyCS dentro de al menos un horizonte de 20 años, considerando cada subetapa derivada de cambios topológicos o aumento de capacidad. Se debe presentar al menos: Flujos de potencia, estabilidad de tensión, verificación de la capacidad de los equipos por aumento del nivel de cortocircuito, capacidad de barras, selección óptima del conductor.
5.4 Indicar las alternativas de solución a los problemas de cargabilidad y la evaluación que justifique la selección definitiva.
6. MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES
6.1. En el caso de modificaciones existentes deberá incluir una memoria explicativa con la secuencia constructiva completa de cada etapa, identificando la necesidad de desconexiones y la forma de asegurar el abastecimiento de la demanda y en caso que no sea posible, cuantificar las horas de desconexión total de pérdida de abastecimiento de cada subetapa de obras en el horizonte de planificación.
(*) Adjuntar en el caso que la empresa tenga dicho antecedente al momento de la entrega del día 31 de octubre.