## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Gonzalo Antequera - gonzalo.antequera@saesa.cl
Nombre del proyecto | HABILITACIÓN NUEVOS PAÑOS ALIMENTADORES 23kV EN SUBESTACIÓN PUERTO VARAS
1. Descripción del proyecto
Construcción de barra de 23 kV y la habilitación de 3 paños de línea para conexión de nuevos alimentadores de SAESA y CRELL. Se adjunta documento con descripción más detallada
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Crecimiento de la demanda, nuevos alimentadores y cambio de nivel de tensión de alimentadores existentes. Se adjunta documento con descripción y justificación del proyecto
4. Antecedentes de Demanda
Se adjunta Informe de proyeccciones de demanda reordenamiento de las redes de distribución emitido por CRELL. Se adjunta documento con proyecto de Cambio de Nivel de Tensión de su alimentador de 13.2 a 23 kV emitido por SAESA distribución.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Una vez construida la nueva barra se interconectará con barra existente y luego se conectarán los nuevos Alimentadores. Se necesitrá intervenir la barra de 23 kV existente, lo que deberá realizarse con Lineas Vivas para no interrumir el suministro a los clientes.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma en formato Excel y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
16 meses, luego de adjudicada la licitación.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fecha estimada de entrada en operación es Mayo de 2021. Fecha estimada de inicio construcción es enero de 2020.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjunta diagrama unilineal y planos disposición del proyecto

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor
3.2 Longitud Estimada Trazado
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
10. Trazado
11. Estructuras Tipo
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
5790 | Ciudad Puerto Varas, X Región de Los Lagos
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Cantidad de patios Subestación Puerto Varas: 3 (proyecto interviene solo patio N°1) Patio N°1: Patio de 66kV no se interviene. Patio N°2: Nivel de tensión: 23kV Cantidad de paños actual: Total 5 paños (1 paños de transformación fuera de servicio, 1 paño de transformación y 3 paños de alimentadores) Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 5 paños (1 nuevo paño acoplador, 3 nuevos paños de alimentadores y 1 paño seccionador de barra solo con cuchillo) Cantidad de paños post-proyecto: Total 9 paños. Cantidad de paños futuros: No considera espacios para paños futuros en esta etapa. Patio N°3: Patio de 13,2kV no se interviene.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 662304.79
4.2 Coordenada Norte | 5506702.69
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 18G
6. Configuración de barras
Patio N°2: Barras simple sección N°1 (existente), Barra simple + transferencia sección N°2 (proyectada)
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se adjuntan planos del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1611869.3752
1.1. Ingeniería | 180487.8959
1.2. Gestión medioambiental | 9486.616
1.3. Instalación de Faenas | 278653
1.4. Materiales eléctricos | 380719.3728
1.4.1. Equipamiento de paño
1.4.2. Instalaciones comunes de patio
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 45985.4905
1.5.1. Equipamiento de paño
1.5.2. Instalaciones comunes de patio
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 405473
1.6.1. Equipamiento de paño
1.6.2. Instalaciones comunes de patio
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 231220
1.7.1. Equipamiento de paño
1.7.2. Instalaciones comunes de patio
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres | 0
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 79844
2. Costos Indirectos | 179438.9102
2.1 Gastos Generales
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos
2.4 Inspección Técnica de Obras
Costo Total | 1791308.2853

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- El proyecto no genera impactos significativos en el sistema zonal.
2.- El proyecto permitirá conectar en 23 kV la carga existente actualmente en 13.2 kV, más el crecimiento vegetativo de la carga actual de 23 kV para lo cual se dispone de capacidad de transformación 66/23 kV y se dispondrá también de las capacidade sen las líneas de 66 kV que concurren a la SE Puerto Varas.