## Obs. Informe avance N°1 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Grupo SAESA | Punto 3.1, página 8 | Se menciona la resolución N° 380, pero la N° 743 que modifica a la anterior. | Mencionar también la Resolución N° 743 que modifica a la N° 380.
2 | Grupo SAESA | Punto 3.1, párrafo 2°, página 9 | El Tramo de Transporte se indica "….para conformar una línea de transmisión incluidas todas aquellas instalaciones que no se encuentran contenidas en la definición de tramo de subestación." | Revisar la descripción considerando lo que indica la Res. 743 para Tramo de transporte "….para conformar una línea de transmisión que podría incluir todas aquellas instalaciones que no se encuentran contenidas en la definición de tramo de subestación."
3 | Grupo SAESA | Punto 3.2.1, párrafo 1°, página 9 | Se indica que previo a la valorización se realizará el análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen el tramo. | Se solicita emitir informe previo al Avance N°2 con el detalle de elementos por tramo que se valorizarán para revisión de las empresas.
4 | Grupo SAESA | 3.2.1.2 Análisis de existencia de tramos en Base de Datos, página 11. | El párrafo no especifica nada de si se considerará o se aprobará la incorporación de información de las instalaciones que no se encuentre información en la base de datos y que si se encuentren en el informe técnico de la resolución N° 244. | Se propone incluir en la redacción del párrafo que "se incorpora información de las instalaciones que no se encuentre información en la base de datos previa discusión con la contraparte y comité".
5 | Grupo SAESA | Punto 3.2.1, párrafo 1°, página 11 | Al inicio del párrafo se indica que los paños de los Tramos de Transporte no se encuentran debidamente identificados en la Base. Luego al final del párrafo se indica que se utilizarán los vanos como información a utilizar para esta identificación. Esto aplica a tramos de transporte líneas, pero no se indica que información se utilizará para tramos de transporte transformador. | Aclarar bien en la redacción si el inconveniente sucede sólo con los paños de línea y no con los paños de transformación o en realidad se están considerando sólo las líneas como tramo de transporte, lo que sería un error.
6 | Grupo SAESA | Punto 3.2.1, párrafo 2°, página 11 | Se indica que se considera importante tener una realimentación de las empresas en relación con la información de observación anterior, pero no se indica la instancia para ello. | Se propone que la Consultora entregara un informe con la clasificación antes de entrega Avance N°2 para comentarios de las empresas propietarias.
7 | Grupo SAESA | 3.2.1.3 Clasificación de las instalaciones de transmisión, página 12. | No se especifica como se evaluaran las obras de ejecución obligatoria del decreto 418 puestas en servicio anterior a 31/12/2017. | Para evitar confusión se propone agregar un párrafo indicando que las obras de ejecución obligatoria del decreto 418, con puesta en servicio anterior a 31/12/2017, serán consideradas como obras existentes.
8 | Grupo SAESA | Punto 3.2.2, párrafo 3°, página 13 | Se indica que en caso de existir información faltante se creará un registro para la trazabilidad de modificaciones que se propongan. También se indica que las modificaciones a la Base se hará sobre los elementos ya ingresados, pero no se completará con faltantes. | Se propone que, en casos en que en la base de datos existan tramos aun vigentes que no estén identificados en la Resolución 244, se creen tramos adicionales para efectos de gestionar con la autoridad la incorporación de sus elementos en la valorización y en la correspondiente remuneración.
10 | Grupo SAESA | Punto 3.2.2.4, párrafo final en página 16 | Se indica "…se muestra a modo de ejemplo la vinculación entre los Paños y las Barras con las obras civiles" | Se solicita rectificar ya que el título 3.2.4 trata sobre las líneas.
11 | Grupo SAESA | 3.2.3 Cálculo del Valor de Inversión (V.I.), página 18. | En Figura 6. Diagrama de cálculo del V.I. en el cuadro de Definición de Modelos de Cálculo Recargos y de otros Costos y derechos, se repite Montaje. | Se propone Eliminar ítem "Montaje (Bodegaje(B)" del cuadro o aclarar la idea de el.
12 | Grupo SAESA | Punto 3.2.3.1 y 3.2.3.2, página 18 | Punto 3.2.3.1 se titula Tramos de Transporte, pero el contenido alude sólo a componentes de líneas. Por su parte el Punto 3.2.3.2 se titula Tramos de subestación, pero se alude a elementos que pueden pertenecer a tramos de subestación y a tramos de transporte, lo que causa confusión en relación con la definición de los tramos de Tx. | Revisa los títulos o bien el contenido de ambos puntos de forma que se ajusten a la definición de tramos de transmisión establecida en Resoluciones 380 y 743.
13 | Grupo SAESA | Punto 3.2.3.3, párrafo 6°, página 19 | No se indica cómo se obtienen los valores promedios de las HH y HM. Esto tampoco se explicita en capítulo 6. | Indica cómo se obtienen los valores promedios de las HH y HM.
14 | Grupo SAESA | 3.2.3.3 Metodología cálculo V.I., página 19 | Se mención la frase "Los términos Ing, Gg e Int para la determinación del V.I. de cada equipo o material corresponde a su porción de Ingeniería, Gastos generales e Intereses Intercalarios.", sin embargo, no se menciona sobre que se calcula dicha porción. | Se solicita indicar cómo se repartirán los términos indicados sobre cada equipo o material.
15 | Grupo SAESA | 3.2.3.3 Metodología cálculo V.I., página 19 | En el párrafo "Los recargos por bienes intangibles (BI) y capital de explotación (CE) se determinarán en forma global para cada sistema de transmisión (STxZ y STxD) y se asignarán al VI de cada elemento según se detalla más adelante en el presente Informe." la redacción no es clara sobre el alcance de los recargos respecto a diferenciar por cada sistema de transmisión zonal ya que da a entender se hará un grupo para zonal y otro para dedicado. | Se solicita indicar que se hará un grupo de recargos por cada sistema zonal y dedicado y no global.
16 | Grupo SAESA | Punto a.2, figura 11, página 22 | Con la información entregada en la formulación del VI de derechos por uso de suelo y MA (VI DUS) se entiende que el valor calculado corresponde al valor para la instalación "l" completa. Lo mismo ocurre con el concepto Cul en la fórmula, que es el costo unitario "l". | Se solicita explicitar esto e incluir unidades de medida.
17 | Grupo SAESA | Punto a.2, figura 11, página 22 | En la fórmula y sus variables no se indica cómo se obtiene el valor del costo unitario del derecho de uso de suelo y medio ambiente de la instalación "l" (Cul). | Se solicita explicitar como se obtiene.
18 | Grupo SAESA | Puntos a.1 y a.2, páginas 20 a la 22 | En la formulación se utilizan letras "i", "j","k", "l", "m" como subíndices para identificar elementos e instalaciones, pero en algunos casos hay una aparente confusión en la descripción de las variables. | Se solicita revisar la coherencia de los subíndices entre fórmulas y descripción de variables.
19 | Grupo SAESA | Punto 3.2.3.4, párrafo 3°, página 23 | En quinta línea del párrafo hay palabras que no encajan con el resto del texto. | Revisar redacción.
20 | Grupo SAESA | Punto 3.2.3.4, párrafo 4°, punto 2, página 23 | No se mencionan los sistemas dedicados. | Incluir puntos de conexión entre sistemas zonales y dedicados
21 | Grupo SAESA | 3.4.2.2 Componentes del V.A.T.T., página 30 | Las expresiones de los puntos a) y c) para calcular el V.A.T.T tienen repetido el término "A.V.I" y no tienen el componente "C.O.M.A". | Se propone corregir la estructura de las fórmulas por V.A.T.T=A.V.I+C.O.M.A+A.E.I.R, con la excepción de la fórmula que se refiere a obras nuevas, en concordancia con lo indicado en las bases técnicas.
22 | Grupo SAESA | 3.4.8 Indexación a Fecha Base (diciembre 2017), página 38 | Se propone indexar en base al IPC y CPI, lo cual no refleja el efecto de tener cotizaciones a 2019 y valorizar a diciembre 2017. | Se propone consultar al proveedor la forma de convertir el precio a diciembre de 2017.
23 | Grupo SAESA | 3.4.9 Determinación del pago de Instalaciones de transmisión, página 38 | El título no hace referencia a instalaciones dedicadas, por lo que puede causar confusión. | Se propone cambiar el título a "Determinación del pago de Instalaciones de transmisión dedicada"
25 | Grupo SAESA | 4.2.1.5 Costos resultantes del pago de obligaciones legales al personal, página 44 | En la determinación de la renta de los trabajadores, no se incluyen los beneficios de contratos colectivos, detalle que fue solicitado en Of. Ord. CNE N°871/2019. | Se solicita incluir beneficios de los contratos colectivos.
26 | Grupo SAESA | 4.2.2.2 Desarrollo del Catastro de Elementos de Transmisión, página 48. | En el desarrollo del catastro representativo de los equipos y materiales de instalaciones de transmisión en Chile aparte de considerar la Base de Datos de instalaciones que proporcione el Coordinador, también debe considerar la información técnica disponible en la pagina de infotecnica del coordinador. | Se propone modificar el párrafo, quedando de la siguiente manera "… se elaborará un Catastro de equipos y materiales en función de la Base de Datos de instalaciones y la información técnica disponible en la pagina de infotecnica, ambas proporcionadas por el Coordinador".
27 | Grupo SAESA | 4.2.2.2 Desarrollo del Catastro de Elementos de Transmisión, página 48. | En el primer párrafo donde se habla de elaborar un Catastro de equipos y materiales en función de la Base de Datos de instalaciones, se considera que debería estar disponible este catastro para que las empresas lo revisaran e identifiquen si es lo suficientemente representativo para sus instalaciones de transmisión. | Se solicita compartir el catastro con el listado que se cotizaran para ver si cubre la necesidad de equipos instalados en las SE y líneas de Transmisión.
28 | Grupo SAESA | 4.2.2.2 Desarrollo del Catastro de Elementos de Transmisión, página 48. | En el segundo párrafo donde se habla que se estructurará en base a Tipos de Instalaciones y grupos de Familias y Subfamilias los elementos del catastro mencionado en el párrafo anterior, no se especifica si estas familias y subfamilias se conformaran a partir de instalaciones reales disponible en la base de datos de instalaciones o se crearan instalaciones ficticias que cumplan con la NTSyCS. Además, se considera necesario detallar que equipos considera cada familia o subfamilia e la etapa que especifica la metodología. | Se solicita aclarar y especifica si las familias y subfamilias se conformaran a partir de instalaciones reales disponible en la base de datos de instalaciones o se crearan instalaciones ficticias que cumplan con la NTSyCS.
29 | Grupo SAESA | 4.2.2.2 Desarrollo del Catastro de Elementos de Transmisión, página 48. | En el segundo párrafo donde se habla que se estructurara en base a Tipos de Instalaciones y grupos de Familias y Subfamilias los elementos del catastro mencionado en el párrafo anterior, no se detalla que equipos considera cada familia o subfamilia. | Se solicita compartir detalle de equipos que considera cada familia o subfamilia para su revisión dado a que corresponde a la etapa que especifica la metodología.
30 | Grupo SAESA | 4.2.2.4 Análisis y determinación de los precios a utilizar en el Estudio, página 50. | En el cuarto párrafo que habla de expresar en dólares de los EEUU, base mes Diciembre 2017 los precios de las cotizaciones de elementos de transmisión, No queda lo suficientemente claro. Se recomienda agregar una formula para los casos de los precios de cotizaciones nacional e internacional. | Se solicita agregar expresiones matemáticas de tal manera de aclarar como se expresar en dólares de los EEUU, base mes Diciembre 2017 los precios de las cotizaciones Nacionales e Internacionales.
31 | Grupo SAESA | 4.2.2.4 Análisis y determinación de los precios a utilizar en el Estudio, página 50. | En el sexto párrafo se indica que se acordara con la contraparte el precio del Estudio de Mercado para cada equipo o material, sin embargo se considera necesario que participe el comité. | Se propone cambiar la redacción del párrafo por la siguiente "...la metodología para definir el precio del Estudio de Mercado para cada equipo o material se acordará con la Contraparte y el comité…"
32 | Grupo SAESA | 4.2.2.4 Análisis y determinación de los precios a utilizar en el Estudio, página 50. | En el séptimo párrafo se habla de una relación matemática para el cálculo de precios para el caso de elementos del Catastro que no se soliciten cotizaciones. Sin embargo no se expresa esta relación matemática. | Se solicita agregar la relación matemática
33 | Grupo SAESA | 6.1 Enfoque General, página 54. | En el último párrafo de la pagina 54, se habla de costo eficiente, sin embargo no se define ni explica mayormente. | Definir y explicar claramente que es el costo eficiente para cada uno de los recargos.
34 | Grupo SAESA | 6.1 Enfoque General, página 54. | Se considera necesario explicar brevemente en que consiste cada uno de los siguientes puntos: 1. El procedimiento con el que se obtendrán los valores monetarios de los recargos; y 2. El empleo de los mismos como porcentajes en la Base SQL. | Explicar brevemente en que consiste o como se abordaran estos puntos en el estudio.
35 | Grupo SAESA | 6.1, Párrafo 3°, página 54 | No se indica si la ampliación de familias o subfamilias para cada recargo debido a características especiales que deban aplicarse se hará por sistema zonal o en general. | Indicar si la ampliación de familias o subfamilias para cada recargo se hará por sistema zonal o en general.
36 | Grupo SAESA | 6.1, Párrafo 3°, página 54 | Dentro de las condiciones especiales no se mencionan terrenos con alta densidad de bosques, ya sea de especies nativas como introducidas. En estos casos las servidumbres, construcción y mantenimiento son complejas. | Incluir terrenos boscosos
37 | Grupo SAESA | 6.1 Enfoque General, página 55. | En la tabla Tabla 12. Cálculo de recargos Porcentuales, no se explican mayormente el cálculo % de cada uno de los recargos y no se observa donde se utilizan estas formulas para determinar el VI de las instalaciones de transmisión. | Explicar las formulas y como se utilizan para determinar el VI de las instalaciones de transmisión.
38 | Grupo SAESA | 6.2, Párrafo 3°, página 55 | Dado que está definido que los proyectos representativos se construyen en un mismo período de tiempo, no queda claro si los fletes eficientes consideran que en un mismo flete se pueden transportar equipos y/o materiales de una misma familia o subfamilia para más de un proyecto. | Se solicita explicitar este aspecto en la descripción de esta metodología.
39 | Grupo SAESA | 6.2, Párrafo 3°, página 55 | No se indica en la descripción de la metodología cómo se determina y aplica finalmente el recargo porcentual a cada elemento de las instalaciones. | Se solicita ampliar la descripción de esta metodología explicitando cómo se determina y aplica finalmente el recargo porcentual a cada elemento de las instalaciones.
40 | Grupo SAESA | 6.2, Tabla 13, página 56 | No se indica el criterio utilizado para determinar la clasificación mostrada en Tabla 13 | Se solicita indicar el criterio utilizado para determinar la clasificación mostrada en Tabla 13
41 | Grupo SAESA | 6.2, Tabla 13, página 56 | La Tabla 13 no incluye canalizaciones, ni prefabricados de hormigón ni tampoco traslado de material estabilizado para construcción de la plataforma | Se propone incluir canalizaciones y prefabricados de hormigón en ítem Ferretería y estructuras e incluir material estabilizado en ítem Gravilla.
42 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 2° de página 56 | Se indica que el peso de los equipos se obtendrá de catálogos o antecedentes en poder del Consultor… | Se solicita incluir la obtención de estrategia de embalaje de los equipos y el volumen de los embalajes.
43 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 4° , punto I, página 56 | Se indica que desde centro de distribución LOCAL se trasladarán materiales menores, sin indicar cuáles podrían ser éstos. Dependiendo de la ubicación de la instalación no es posible garantizar que se encuentre algún Centro de Distribución a 5 kms y, aun siendo así, tampoco se puede garantizar que se disponga de los materiales utilizados comúnmente para construir una línea o subestación. | Explicitar algo más acerca de qué materiales cumpliría con este criterio
44 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 4° , punto II, página 56 | Se indica que desde Puerto se trasladarán Equipos y conductor sin especificar si se trata de equipos mayores, primarios o equipos de control. Tampoco se indica si son conductores desnudos para líneas y barraje o conductor de cobre para malla PaT o conductores aislados de fuerza o de control. | Explicitar algo más acerca de qué materiales cumpliría con este criterio
45 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 4° , puntos III, página 56 | Se indica que desde Santiago se trasladarán Materiales mayores | Explicitar algo más acerca de qué materiales cumpliría con este criterio
46 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 5°, página 56 | Se incluye una lista de puertos de llegada la que no concuerda con los puertos mencionados en punto 4.2.2.3, esto es Antofagasta, Valparaíso, San Antonio y Sana Vicente. | Revisar lista de puertos de forma que la lista sea coherente con lo indicado en punto 4.2.2.3.
47 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 5°, página 56 | En lo puertos de Talcahuano (San Vicente) y Puerto Montt efectivamente se pueden descargar elementos de gran tonelaje pero se utiliza para embarques especiales o dedicados. En cambio, por el origen de los equipos y materiales de Tx y la necesidad de disminuir los costos de transporte, normalmente se trasladan en barcos comerciales de gran calaje y con múltiples otros productos, los que comúnmente recalan en San Antonio. | Eliminar los puertos de Talcahuano (San Vicente) y Puerto Montt como puertos válidos
49 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 7°, página 56, Figura 15 y Tabla 14, página 57 | Ser indica que las distancias puerto-subestación y puerto-centro de línea se determina en función de las coordenadas de ubicación geográfica. Al realizar el ejercicio comparativo para cualquiera de los ejemplos de Tabla 14 se obtienen distancias significativamente diferentes. | Tratándose de distancias que deben recorrer camiones lo adecuado es que se considere la distancia a través de rutas viales y no a través de rutas ficticias trazadas como líneas rectas que se obtienen de las diferencias entre coordenadas.
50 | Grupo SAESA | 6.2 Recargo por Flete (FL), página 58. | En el primer párrafo se comenta que "en el caso de las líneas de transmisión, las distancias estimadas se incrementarán en un 25%..." y en el punto 6.3 que indica "Debido a la extensión del trazado de las líneas, en general durante su construcción, estas requieren que se utilice más de una bodega..." por lo que se solicita aclarar si el primer criterio considera lo indicado en el punto 6.3 citado. | Aclarar si este punto considera lo especificado en el punto 6.3 que indica "Debido a la extensión del trazado de las líneas, en general durante su construcción, estas requieren que se utilice más de una bodega..."
51 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 1°, página 58 | Se indica que para el caso de líneas la distancia de flete se incrementará en 25% considerando que el material se acumula en el centro de la línea y se distribuye hacia los cuartos de línea. Esto significa que deberá disponerse de 3 sitios de acopio de material con el consiguiente costo de arriendo y acondicionamiento del lugar. Debe considerarse que mientras más larga la línea mayor es la cantidad de materiales a almacenar por lo que se necesitará una mayor superficie de terreno con los costos de arriendo y acondicionamiento asociados. | Se propone analizar la conveniencia de definir algún criterio de longitud de la línea para determinar si es más eficiente establecer más de un punto de acumulación de materiales.
52 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 2°, página 58 | Se indica que para las estructuras se considerará un 30% procedente de Santiago y un 70% procedente de Puerto. | Se solicita indicar sustento de este supuesto y precisar si aplica para líneas solamente o también para subestaciones. También se solicita revisar respecto de lo indicado en Punto I, II y III de página 56, ya comentado.
53 | Grupo SAESA | 6.2, párrafo 3°, página 58 | Para acápites "Local", "Puerto" y "Santiago" se indica el mismo texto de encabezado para la fórmula de cálculo del flete en circunstancias que no se trata de los mismos elementos que deben transportarse de acuerdo a lo indicado en puntos anteriores del informe. | Revisar las redacciones correspondientes, entregando indicios claros de qué equipos y materiales se trasladan desde cada punto mencionado.
54 | Grupo SAESA | 6.2, página 59 | No se indica criterio para estimar la cantidad de viajes que se realizarán ya sea por el conjunto de instalaciones representativas, por familia o por instalación y como esa cantidad se reflejará finalmente en el recargo a los equipos y materiales. | Indica el criterio que se utilizará para estimar la cantidad de viajes que se realizarán.
55 | Grupo SAESA | 6.3, párrafo 2°, página 59 | Se señala que se identificarán y cuantificarán exclusivamente equipos y materiales que requieren ser almacenados en obra. | Indicar al menos cuáles familias o subfamilias son éstas para subestaciones y para líneas. Se solicita compartir listado con materiales y equipos que tendrán o no bodegaje.
56 | Grupo SAESA | 6.3, párrafo 5°, Arriendos, página 59 | No se menciona el costo de arriendo del terreno en que se emplazarán las bodegas para el caso de líneas ...salvo que se considere los mismos puntos en que se emplacen las Instalaciones de Faena, lo que tampoco está indicado. | Se solicita incluir el costo de arriendo del terreno en que se emplazarán las bodegas para el caso de líneas. También debe contemplarse costo de acondicionamiento del terreno.
57 | Grupo SAESA | 6.3, párrafo 2°, Vigilancia, página 60 | Se indica que el Bodeguero podría también realizar la función de vigilancia. Sin embargo esto no es adecuado en atención a las características y responsabilidades propias de la vigilancia. | Se solicita no considerar que el bodeguero cumpla también las funciones de guardia .
58 | Grupo SAESA | 6.3, párrafo 6°, página 60 | Se indica que se considerará el costo de arriendo del terreno para bodega en el caso de las líneas. Sin embargo, no se menciona el costo de acondicionamiento de éste. | Se solicita incluir el costo de acondicionamiento del terreno.
59 | Grupo SAESA | 6.4, párrafo 1°, punto 2, página 61 | Se indica que se considerarán costos de ITO y supervisión, pero no se explicita si es sólo del Contratista o incluye también los del propietario. | Indica si se considerarán costos de ITO y supervisión sólo del Contratista o incluye también los del propietario.
60 | Grupo SAESA | 6.4, párrafo 1°, punto 4, página 61 | Se indica que se considerarán costos de montaje de las obras civiles y equipos electromecánicos, sin mencionar equipamiento de control, protecciones y comunicaciones, los que cada vez representan más costo de inversión dentro de las subestaciones. | Se solicita mencionar equipamiento de control, protecciones y comunicaciones.
61 | Grupo SAESA | 6.4, Tabla 13, página 62 | En Tabla 13 se utilizan términos no usuales en Chile para identificar algunas actividades o elementos | Se solicita utilizar términos usuales en Chile.
62 | Grupo SAESA | 6.4, párrafo 3°, página 62 | Se indica que se crearán tablas relacionales y que la decisión final de cómo serán reflejadas las condiciones especiales para los recargos de montaje será consensuada con el Comité. | Se solicita que dichas tablas sean presentadas alas empresas antes de la emisión del Informe de Avance N°2 con el fin de que sean comentadas antes de su uso en la valorización de los recargos.
64 | Grupo SAESA | 6.5, Tabla 18, página 65 | No se incluyen actividades relacionadas con el diseño de los sistemas de comunicaciones para protecciones ni de los sistemas de vigilancia. | Incluir actividades relacionadas con el diseño de los sistemas de comunicaciones para protecciones y de los sistemas de vigilancia.
65 | Grupo SAESA | 6.7, Tabla 21, página 67 | En Tabla 21 faltan algunas actividades o necesidades asociadas a las instalaciones de faenas, tales como suministro de energía eléctrica, servicio de internet, servicios higiénicos y personal de aseo y mantenimiento de las instalaciones de faenas. | Incluir en Tabla 21 s actividades o necesidades asociadas a las instalaciones de faenas, tales como suministro de energía eléctrica, servicio de internet, servicios higiénicos y personal de aseo y mantenimiento de las instalaciones de faenas.
66 | Grupo SAESA | 6.7, párrafo 1°, página 67 | No se indica cómo se dimensionará la cantidad de personal y por ende el tamaño de las IIFF | Indicar cómo se dimensionará la cantidad de personal y por ende el tamaño de las IIFF
67 | Grupo SAESA | 6.8 Intereses Intercalarios (Int), página 70 | En el tercer párrafo se habla de que para equipos mayores en que es necesario realizar un pago al proveedor para ordenar su fabricación, el flujo se fondos se considerara desde la emisión de la orden. Considerando lo anterior se solicita compartir listado con equipos que considera el consultor en esta situación. | Se solicita compartir listado con equipos que considera el consultor donde es necesario realizar un pago al proveedor para ordenar su fabricación
68 | Grupo SAESA | 6.8 Intereses Intercalarios (Int), página 70 | No se observa criterio que relacione la cantidad de meses constructivos con la envergadura de la subestación o LTx. se solicita informar antes de la entrega del informe de avance 2 los plazos constructivos definidos para las obras representativas. | Se solicita informar antes de la entrega del informe de avance 2 los plazos constructivos definidos para las obras representativas.
69 | Grupo SAESA | 6.8, párrafo 1°, página 70 | No se indica expresamente si se considera la construcción simultánea de los proyectos representativos y cómo esto incide en los gastos generales. | Indicar si se considera la construcción simultánea de los proyectos representativos y cómo esto incide en los gastos generales.
70 | Grupo SAESA | 6.8, párrafo 1°, página 70 | No se indica si los proyectos representativos son considerados por cada sistema zonal o son válidos para todos los sistemas. | Indicar expresamente si los proyectos representativos son considerados por cada sistema zonal o son válidos para todos los sistemas.
71 | Grupo SAESA | 6.8 Intereses Intercalarios (Int), página 71 | Revisar formula de intereses intercalarios e indicar formula que relaciona la tasa de interés anual con esta formula | Revisar formula de intereses intercalarios e indicar formula que relaciona la tasa de interés anual con esta formula
72 | Grupo SAESA | 6.8, Tablas 24 y 25, página 72 | No se indica cuántos proyectos representativos, ni de qué tipo, se utilizaron para calcular los resultados de la Tabla 25. Si se usaron sólo los tipos cuyos flujos están ilustrados en Tabla 24 es posible que no sea suficientemente representativo de un sistema zonal y menos de todos los sistemas zonales. Notar que, en el caso de una subestación transformadora típica AT/MT, la compra del transformador de poder es fuertemente incidente en los flujos, produciendo una diferencia clara con una subestación sin transformador. | Indicar cuántos proyectos representativos y de qué tipo se utilizaron para calcular los resultados de la Tabla 25.
73 | Grupo SAESA | 6.10, párrafo 1°, página 73 | Se indica que el Capital de Explotación se determina en relación al COMA de la inversión correspondiente. En punto 3.2.3.3, párrafo 3°, se indica que corresponde al monto eficiente determinado para la empresa dimensionada (se entiende Empresa Modelo). Sin embargo, en párrafo 8° y otros artículos más adelante, se indica que se determina para el sistema completo. | Indicar claramente como se calcula.
74 | Grupo SAESA | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD, página 76 | Para la constitución de la EM no se menciona de forma explícita el considerar los siguientes aspectos para determinar el COMA de cada tramo: -Calidad de servicio exigido para cada tramo (por ejemplo, estándar minero). -Tecnología de las instalaciones. -Capacidad de respaldo N-1. -Ciberseguridad. -Tecnologías para el mantenimiento. | Se solicita incorporar las consideraciones listadas en la observación para obtener una mejor representación del COMA.
75 | Grupo SAESA | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD, página 77 | En el punto "Costos de las actividades de O&M (brigadas):" no se mencionan algunos elementos que conforman parte de este costo, por ejemplo: -Camiones para mover equipo o trabajar líneas vivas. -Entre los equipos especiales, mencionar drones para inspección. -Costos de comunicaciones para las brigadas. | Se solicita incorporar el listado de elementos señalados en la observación.
76 | Grupo SAESA | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD, página 77 | En el punto "Costos de la Estructura Organizacional (gestión administrativa), incluyendo O&M que no corresponde a las brigadas:" no se mencionan algunas actividades que conforman parte de este costo, por ejemplo: -Costos por auditorias solicitadas por la autoridad. -Certificaciones solicitadas por la autoridad. | Se solicita considerar los costos asociados a las actividades listadas en la observación.
77 | Grupo SAESA | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD, página 78 | En los "Costos de los Bienes Muebles e Inmuebles (Activos No Eléctricos)" no se menciona el considerar entre los costos el sistema SAP. | Se solicita considerar el costo del sistema SAP.
78 | Grupo SAESA | 7.2.2.1 Determinación de las actividades de O&M, página 80 | Entre las maniobras de revisión no se mencionan inspecciones visuales a lo largo de las líneas de transmisión. | Se solicita considera en las maniobras de revisión las inspecciones visuales a líneas de transmisión.
79 | Grupo SAESA | 7.2.2.1 Determinación de las actividades de O&M, página 80 | Entre las maniobras de adecuación no se mencionan las siguientes actividades: -Desmalezado. -Pagos a los clientes por concepto de compensaciones o indemnizaciones al realizar adecuaciones y costos de abogados. -Costos por compromisos medio ambientales. | Se propone incorporar las actividades señaladas en la observación en el listado de maniobras de adecuaciones.
80 | Grupo SAESA | 7.2.2.1 Determinación de las actividades de O&M, página 81 | En el último párrafo se menciona "Los rendimientos y frecuencias utilizados corresponden a instalaciones de la empresa correctamente diseñadas y en perfecto estado, independientemente de la situación actual de esas instalaciones.", sin embargo, no se mencionan consideraciones sobre la antiguedad de las instalaciones. | Se solicita considerar la antigüedad de las instalaciones para determinar los rendimientos y frecuencias de OyM
81 | Grupo SAESA | 7.2.3.1 Recursos humanos, página 82 | En este ítem no está considerando costos asociados al análisis y planificación de las actividades de OyM de brigadas. En la siguiente lista se presenta el tipo de personal asociado a estas actividades, y que no son mencionados para la valorización: -Personal de planificación. -Analistas de mantenimiento. -Ingenieros de estudios. -Ingenieros de confiabilidad. -Sistemas de análisis de datos. | Se solicita considerar personal dedicado al análisis y planificación de las actividades de OyM de brigadas, y que incluyan el personal mencionado en la observación.
82 | Grupo SAESA | 7.2.3.1 Recursos humanos, página 82 | No se mencionan criterios de seguridad (N-1) para la cantidad de personas en actividades críticas de OyM. | Se solicita incluir criterios N-1 en el personal dedicado a actividades clave.
83 | Grupo SAESA | 7.2.3.1 Recursos humanos, página 82 | Para el personal tercerizado no se consideran costos asociados al contratista. | Para personal tercerizado, se debe considerar los costos totales del Contratista por trabajador (incluye margen, utilidades, impuestos, otros).
84 | Grupo SAESA | 7.2.3.3 Materiales, insumos, herramientas, etc., página 84 | En el segundo párrafo dice "Todos estos elementos se encontrarán valorizados en la BASE DE COSTOS del Estudio. Los pequeños repuestos son aquéllos que no suponen una modificación cuantificable de la Vida Útil de la instalación, de modo que no se consideran inversiones sino gastos", específicamente en la frase "Vida Útil de la instalación" no se interpreta bien que se refieren a equipos. | Se sugiere cambiar la palabra "instalaciones" por "equipos" en dicha frase.
85 | Grupo SAESA | 7.3.1 Definición de Actividades Básicas, página 87 | No se incluyen áreas cuyo objetivo sea relacionarse con la autoridad, por ejemplo, facilitar información a la CNE, Coordinador o SEC. Tampoco se incluyen áreas de Análisis como Planificación del mantenimiento, Ingenieros de confiabilidad, etc. Ingenieros de estudios del sistema eléctrico, Ingenieros SCADA, Ing. de sistemas comunicaciones, etc. | Se solicita considerar a las áreas mencionadas para que la EM tenga una mejor representación.
86 | Grupo SAESA | 7.3.3.3 Ejemplo de Dimensionamiento, página 91 | En la Tabla 36 "Funciones Regionales" no se incluye personal como asistentes técnicos (manejo de SAP, bases de datos) y secretarias zonales. | Se solicita incluir asistentes técnicos y secretarias zonales dentro del personal.
87 | Grupo SAESA | 7.3.4.1 Dimensionamiento del Personal de Administración Central, página 91 | No se menciona un área de gestión de activos | Se solicita considerar esta gerencia, ya que será necesaria con la implementación de la Norma ISO
88 | Grupo SAESA | 7.3.4.2 Dimensionamiento del Personal de Operación y Mantenimiento (excluidas brigadas), página 93 | Se mencionan las siguientes áreas como dependientes del Departamento de Soporte Técnico: • Líneas de Transmisión • Sistemas de Control • Equipos Eléctricos • Telecomunicaciones | Se solicita cambiar el nombre de las siguientes áreas: -"Sistemas de Control" por "Sistemas de Control y Protecciones" -"Telecomunicaciones" por "Telecomunicaciones y SCADA"
89 | Grupo SAESA | 7.3.4.2 Dimensionamiento del Personal de Operación y Mantenimiento (excluidas brigadas), Jefe Departamento Gestión Redes, página 94 | No se menciona el cargo "Programador de la operación" como dependiente del defe del departamento "Gestión de Redes". | Se solicita incluir este cargo.
90 | Grupo SAESA | 7.3.7.1 Valorización de Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas), página 98 | En "Asesorías, Estudios y Otros servicios" no se consideran: -Aseorías Normativas, -Asesorías técnicas, -Estudios de la operación, -Asesorías de mantenimiento y calidad de servicio. | Se solicita considerar estos tipos de asesorías en este punto.
91 | Grupo SAESA | 7.3.7.1 Valorización de Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas), página 98 | En "Vestimenta Trabajadores de O&M" no se considera ropa ignifuga y equipamiento para que el personal actúe sobre Líneas Vivas (energizadas). | Se solicita considerar ropa ignifuga y equipamiento para que el personal actúe sobre Líneas Vivas (energizadas).
92 | Grupo SAESA | 7.3.7.3 Valorización de las Actividades de Administración, página 100 | En "Mantenimiento Sistemas de Informática y SAP" no se considera software para el acceso del personal. | Se solicita considerar software para el acceso del personal.