## Portada
INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN
JUNIO DE 2021
SUBDEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCESO A LA RED.
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO. CHILE. 2021.

## Indice
ÍNDICE
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
III. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
IV. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
V. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
IX. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
X. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
XI. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
VIII. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
XII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley

## PMGD
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| PFV Las Tencas | PFV Las Tencas SpA | N° 286/jul-20 | 2020-09-01 | 2021-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Fuentecilla 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PFV El Trile | PFV El Trile SpA | N° 286/jul-20 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PFV Tamarugo | Baobab Ingeniería y Energías Renovables SpA | N° 286/jul-20 | 2020-10-01 | 2021-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Tarapacá | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PMGD Aggreko 01 | Aggreko Chile Ltda. | N° 171/may-20 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Libertadores 23 kV, S/E Chacabuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PMGD Peñaflor Solar I | Peteroa Energy SpA | N° 226/jun-20 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Peñaflor 12 kV, S/E Malloco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| Planta FV Caracas I | Generadora Sol Soliv SpA | N° 38/ene-20 | 2020-08-01 | 2021-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PMGD Litre | Litre SpA | N° 64/feb-20 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PFV El Flamenco | PFV El Flamenco SpA | N° 226/jun-20 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Maule | Alimentador Llano Blanco 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas
| PMGD FV Curacaví | Parque Fotovoltaico Curacaví SpA | N° 407/oct-20 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví
| PMGD FV Santa Ester | Impulso Solar San Jose SpA | N° 407/oct-20 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas
| PMGD Camping Diésel | Tacora Energy SpA | N° 454/nov-20 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo
| PMGD FV Mutupin | Montejo Energía SpA | N° 57/feb-21 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.1 | Región de Ñuble | Alimentador Alico 13,2 kV. S/E San Carlos
| PMGD FV Cortijo | Apolo Solar SpA | N° 372/sep-20 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 13.1 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero
| PMGD Parque Alhué | Membrillo Solar SpA | N° 57/feb-21 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador El Membrillo 23 kV, S/E Santa Rosa
| PMGD Dagoberto | EBCO Energía S.A. | N° 498/dic-20 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PMGD Diésel | 2.9 | 2.9 | Región de La Araucanía | Alimentador Las Quilas 15 kV, S/E Padre Las Casas
| PMGD FV Coihueco Vicente Méndez | Pegasus Solar SpA | N° 407/oct-20 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Chillán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PFV El Zorzal | PFV El Zorzal SpA | N° 226/jun-20 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Los Robles 13,8 kV, S/E San Rafael CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PE El Cruce | El Cruce SpA | N° 286/jul-20 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Los Puentes 23 kV, S/E Aihuapi | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PMGD Vicente Solar | Solar TI DOS SpA | N° 454/nov-20 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Vicente 13,2 kV, S/E Pirque
| PMGD FV Guadalupe | Guadalupe Solar SpA | N° 137/abr-21 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.6 | 6.6 | Región de Valparaíso | Alimentador San Vicente 23 kV, S/E San Rafael Chilquinta
| PMGD FV Aeropuerto | Parque Solar Retiro SpA | N° 137/abr-21 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.5 | 6.6 | Región del Maule | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo
| PMGD Diésel El Cerezo | Gestión Agrícola S.A. | N° 137/abr-21 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador La Laguna 13,2 kV, S/E Teno | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2021.
| PMGD Santa Luisa Solar | Santa Luisa Energy SpA | N° 171/may-21 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.6 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos
| PMGD FV Watt's Lonquén | Solarity SpA | N° 498/dic-20 | 2021-01-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias
| PMGD FV La Palma | Santa Elvira Energy SpA | N° 407/oct-20 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Ñuble | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira
| PMGD Techos Solares Watts | Solarity SpA | N° 57/feb-21 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Divisa 12 kV, S/E Panamericana
| PMGD FV Santa Margarita | Fotovoltaica Peumo SpA | N° 498/dic-20 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Peralillo 13,2 kV, S/E Marchigüe
| PMGD Holley | Energía Morro Guayacán SpA | N° 137/abr-21 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | PMGD Diésel | 0.8 | 0.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Los Leones 12 kV, S/E Vitacura
| PMGD FV Esfena | CVE Proyecto Nueve SpA | N° 454/nov-20 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Valparaíso | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo
| PMGD FV San Vicente | GR Ciprés SpA | N° 171/may-21 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 8 | 9.7 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua
| PMGD FV Puelche | Puelche Flux Sphera SpA | N° 498/dic-20 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.6 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco
| PMGD FV Salerno | PMGD Salerno SpA | N° 454/nov-20 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Entel-Ariztía 13,2 kV, S/E Las Arañas
| PMGD Alcaldesa | Parque Solar Alcaldesa SpA | N° 34/ene-21 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Ñuble | Alimentador Vegas Verdes 13,2 kV, S/E Quirihue
| PMGD Dreams Valdivia II | Empresas Lipigas S.A. | N° 330/ago-20 | 2020-10-01 | 2021-07-01 | PMGD Diésel | 1.6 | 1.6 | Región de Los Ríos | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte
| PMGD FV Astillas | GR Carza SpA | N° 454/nov-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Atacama | Alimentador Astillas 13,2 kV, S/E Vallenar
| PE OCHS | OCHS SpA | N° 226/jun-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Puerto Octay 23 kV, S/E Pichil | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PMGD FV Los Molinos | Los Molinos SpA | N° 498/dic-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar
| PMGD Nazarino del Verano Solar | Socompa de Verano SpA | N° 498/dic-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Nazarino 13,2 kV, S/E El Paico
| Gabardo del Verano Solar | Salado Energy SpA | N° 498/dic-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima
| PMGD FV Pachira | El Naranjal SpA | N° 171/may-21 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.1 | Región del Maule | Alimentador Bario Industrial 23 kV, S/E Linares Norte
| Central de Respaldo Camping C | Tacora Energy SpA | N° 171/may-21 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo
| Central de Respaldo Egido | Tacora Energy SpA | N° 89/mar-21 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Placilla 12 kV, S/E Placeres
| La Foresta | Sociedad Energías Renovables Los Lirios SpA | N° 330/ago-20 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Maule | Alimentador Docamávida 13,2 kV, S/E Hualañé
| Generadora Lagunitas | Empresa Eléctrica Lagunitas SpA | N° 89/mar-21 | 2021-04-01 | 2021-08-01 | PMGD Diésel | 2.5 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Tepual 23 kV, S/E Melipulli
| Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | Licancabur de Verano SpA | N° 286/jul-20 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco
| PMGD FV Curicura | Parque Solar Aurora SpA | N° 57/feb-21 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén
| PMGD La Muralla | Parque Solar La Muralla SpA | N° 34/ene-21 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua
| Parque Fotovoltaico Cóndor Pelvin | Parque Fotovoltaico Peñaflor SpA | N° 454/nov-20 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco
| PMGD FV Moya | Suvan Solar SpA | N° 407/oct-20 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 13 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero 13,2 kV, S/E Cabrero
| PMGD FV El Monte | Callaqui de Verano SpA | N° 498/dic-20 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Cecilia 13,2 kV, S/E El Monte
| ICB | ICB Inmobiliaria S.A. | N° 34/ene-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.3 | 0.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Maulen 12 kV, S/E Chacabuco
| PMGD Escorial del Verano Solar | Corcovado de Verano SpA | N° 34/ene-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe
| Ampliación PMGD Piquero | Piquero SpA | N° 34/ene-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 6.3 | 8.1 | Región de Valparaíso | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca
| PMGD FV El Castaño | El Castaño SpA | N° 137/abr-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.3 | 8.6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Rosa 15 kV, S/E Las Cabras
| PMGD FV Erinome | Luciano Solar SpA | N° 137/abr-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.85 | 3 | Región del Maule | Alimentador Arenal 15 kV, S/E Piduco
| PMGD Linares VDN | Chilener II SpA | N° 137/abr-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Nuevo Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte
| PMGD FV Palmilla Cruz | Parque Solar Lo Chacón SpA | N° 171/may-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Cunaco 13,2 kV, S/E Paniahue | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2021.
| PMGD Bellet | Energía Morro Guayacán SpA | N° 137/abr-21 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | PMGD Diésel | 0.5 | 0.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Marchant Pereira 12 kV, S/E Vitacura
| PMGD FV Villa Alemana | Anumar Energía del Sol 1 SpA | N° 498/dic-20 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca
| PMGD FV Panguilemo | Panguilemo SpA | N° 498/dic-20 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 2.9 | Región del Maule | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo
| PMGD FV Quetena | Parque Solar Quetena S.A. | N° 498/dic-20 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región de Antofagasta | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama
| PMGD FV Rexner | Energía First SpA | N° 137/abr-21 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta
| Portezuelo del Verano | Calbuco de Verano SpA | N° 171/may-21 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta
| PMGD FV Bramada | Parque Solar Tabolango SpA | N° 171/may-21 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Atacama | Alimentador Bramador 13,8 kV, S/E Copiapó
| PMGD FV Piduco | Fotovoltaica Patagua SpA | N° 171/may-21 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco
| PMGD Diésel Coya | Inmobiliaria, Inversiones y Servicios Power Chile Limitada | N° 209/jun-21 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Nogales 15 kV, S/E Machalí
| PMGD San Javier I | San Javier I SpA | N° 57/feb-21 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región del Maule | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma
| PMGD FV Fuster del Verano | Lascar Energy SpA | N° 330/ago-20 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco
| PMGD FV Las Catitas | PFV Las Catitas SpA | N° 407/oct-20 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región del Maule | Alimentador Presidente Ibañez 15 kV, S/E Chacahuín
| PMGD FV Los Tordos | PFV Los Tordos SpA | N° 407/oct-20 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 6.2 | Región del Maule | Alimentador San Clemente 15 kV, S/E San Miguel
| PMGD FV Pequén | Pequén SpA | N° 89/mar-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Maule | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno
| PMGD RCU | RTN Solar SpA | N° 57/feb-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6 | Región del Maule | Alimentador Agrozzi 13,2 kV, S/E Teno
| PMGD FV San Antonio (Ex La Ballica Norte III) | Cuenca Solar SpA | N° 57/feb-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.1 | Región del Maule | Alimentador Yerbas Buenas 15 kV, S/E Cachahuín
| PMGD FV Meli | Meli SpA | N° 498/dic-20 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Julia 15 kV, S/E Graneros
| PMGD FV Anakena | Anakena SpA | N° 89/mar-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle
| PMGD FV Granate | Granate SpA | N° 89/mar-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle
| PMGD FV Sunhunter | Sunhunter SpA | N° 89/mar-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle
| PMGD FV Recoleta | Diego de Almagro Solar 3 S.A. | N° 171/may-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.1 | Región de Coquimbo | Alimentador Recoleta 23 kV, S/E Ovalle
| PMGD Exequiel Fernández | Energía Morro Guayacán SpA | N° 171/may-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Diésel | 0.5 | 0.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Roa 12 kV, S/E Macul
| PMGD FV Fardela Negra | Fardela Negra SpA | N° 209/jun-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo
| PMGD Centauro Solar | Centauro Solar SpA | N° 498/dic-20 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Ñuble | Alimentador O'Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira
| PMGD Cabrero Solar | Cabrero Solar SpA | N° 57/feb-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero Yumbel 23 kV, S/E Cabrero
| PMGD El Jardín | Generadora La Calera SpA | N° 137/abr-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme
| PMGD FV Jacarandá | Jacaranda SpA | N° 137/abr-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 2.95 | Región de Coquimbo | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá
| PMGD FV Cantera | Cantera Solar II SpA | N° 171/may-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga
| PMGD FV Santa Francisca | CVE Proyecto Diecisiete SpA | N° 171/may-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.3 | Región de Coquimbo | Alimentador Rivadavia 23 kV, S/E Vicuña
| PMGD FV Faramalla | Parque Fotovoltaico Faramalla SpA | N° 209/jun-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Minera Florida 23 kV, S/E Alhué
| PMGD San Carlos Solar | San Carlos Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.6 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos
| PMGD FV Cancura II Solar | Libertador Solar 7 SpA | N° 57/feb-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Imperial Ciudad 23 kV, S/E Imperial
| PMGD FV Chicauma del Verano | Puntiagudo Energy SpA | N° 372/sep-20 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco
| PMGD FV Nihue | Nihue Solar SpA | N° 34/ene-21 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Corneche 13,2 kV, S/E La Manga
| PMGD FV Bulnes Los Barones | Mercurio Solar SpA | N° 137/abr-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Los Tilos
| PMGD FV Linares San Antonio | Venus Solar SpA | N° 137/abr-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Maule | Alimentador San Antonio 15 kV, S/E Chacahuín | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2021.
| PMGD FV Coltauco Almendro | Acuario Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto
| PMGD FV Tamarama | Tamarama SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Atacama | Alimentador Torreblanca 13,2 kV, S/E Vallenar
| PMGD FV Huaquelón | Nueva Gales SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Huaquelón 13,2 kV, S/E Punitaqui
| PMGD FV Don Enrique | Don Enrique SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador El Hinojo 13,2 kV, S/E Punitaqui
| PMGD FV Gabriela | Bronte SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña
| PMGD SLK CB Nueve | SLK CB Nueve SpA | N° 57/feb-21 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe
| PMGD FV Mandinga | Mandinga Solar SpA | N° 89/mar-21 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Tantehue 13,2 kV, S/E Mandinga
| PMGD FV Pastrán | Pastran SpA | N° 407/oct-20 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle
| PFV El Cuervo | PFV El Cuervo SpA | N° 137/abr-21 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Paraguay 13,2 kV, S/E Licantén | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2021.
| PMGD FV El Raco | Solar TI Veinte SpA | N° 209/jun-21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE
| PMGD FV Guaraná | Solar TI Dieciséis SpA | N° 209/jun-21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Los Quillayes 13,2 kV, S/E Quelentaro
| PMGD FV Trebo | Solar TI Diecisiete SpA | N° 209/jun-21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 2.98 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador El Turco 13,2 kV, S/E Leyda
| PMGD FV Nanco | Libertador Solar 4 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria 13,2 kV, S/E Victoria
| PMGD FV Quillén I | Libertador Solar 10 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Lautaro 13,2 kV, S/E Lautaro
| PMGD FV Doña Victoria | Libertador Solar 2 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria Ciudad 13,2 kV, S/E Victoria
| PMGD FV Falcón | Energía Renovable Roble SpA | N° 209/jun-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar
| PFV Las Cachañas | PFV Las Cachañas SpA | N° 89/mar-21 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Maggi 15 kV, S/E Colchagua | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2021.
| PFV Las Golondrinas | PFV Las Golondrinas SpA | N° 89/mar-21 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9 | Región del Maule | Alimentador Colbún 13,8 kV, S/E Colbún | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2021.
| PMGD FV Salamanca | Marte Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Manquehua 23 kV, S/E Salamanca
| PMGD FV Gaviotín | PFV Gaviotín SpA | N° 209/jun-21 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Coquimbo | Alimentador Alemania 13,2 kV, S/E Las Compañías | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2021.
| PFV Las Bandurrias | PFV Las Bandurrias SpA | N° 209/jun-21 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó

## P.Generación
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Trupán | Asociación de Canalistas del Canal Zañartu | N° 694/oct-18 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Hidro – Pasada | 20 | Región del Biobío | Torre 121 Línea Abanico – Charrúa 154 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| Planta Fotovoltaica Caracas II | Generadora Sol Soliv SpA | N° 139/abr-20 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Coquimbo | S/E Prime Los Cóndores 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| Parque Fotovoltaico Machicura | Colbún S.A. | N° 498/dic-20 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región del Maule | Conexión en Tap-Off a la línea 2x13,8 kV Colbún - Machicura | El proyecto ha informado un cambio de cronograma, al cual se le debe verificar que no compromete la seguridad de suministro del sistema
| FV Sol del Norte | Fotovoltaica Sol Del Norte SpA | N° 717/nov-19 | 2019-12-01 | 2021-05-01 | PMG Fotovoltaico | 8.6 | Región de Antofagasta | S/E Andes 220 kV | - Central conectada al terciario del transformador N° 1 de la subestación Andes, tensión 23 kV. - El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| FV de Los Andes | Fotovoltaica De Los Andes SpA | N° 717/nov-19 | 2019-12-01 | 2021-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Antofagasta | S/E Andes 220 kV | - Central conectada al terciario del transformador N° 1 de la subestación Andes, tensión 23 kV. - El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| FV del Desierto | Fotovoltaica Del Desierto SpA | N° 171/may-20 | 2020-08-01 | 2021-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Antofagasta | S/E Andes 220 kV | - Central conectada al terciario del transformador N° 1 de la subestación Andes, tensión 23 kV. - El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| El Pinar | Empresa Eléctrica El Pinar SpA | N° 386/jul-17 | 2018-08-01 | 2021-06-01 | Hidro – Pasada | 11 | Región de Ñuble | S/E Cholguán 13,2 kV | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 01909-21 de 23 de abril de 2021, el retraso en la Puesta en Servicio del proyecto no afecta a la seguridad del sistema.
| Ampliación CH Dos Valles | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | N° 330/ago-20 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | PMG Hidro - Pasada | 1.6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Dos Valles 23 kV | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 02949-21 de 24 de junio de 2021, el retraso en la Puesta en Servicio del proyecto no afecta a la seguridad del sistema.
| Cabo Leones III Fase 2 | Ibereólica Cabo Leones III SpA | N° 286/jul-20 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | Eólico | 110 | Región de Atacama | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 02949-21 de 24 de junio de 2021, el retraso en la Puesta en Servicio del proyecto no afecta a la seguridad del sistema.
| Extensión de Parque Eólico Cabo Leones I | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | N° 226/jun-20 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | Eólico | 60 | Región de Atacama | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV
| Parque Eólico Mesamávida | Energía Eólica Mesamávida SpA | N° 717/nov-19 | 2020-11-01 | 2021-06-01 | Eólico | 60 | Región del Biobío | S/E Santa Luisa 154 kV
| Planta FV Sol del Desierto Fase I | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | N° 38/ene-20 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Solar Fotovoltaico | 175 | Región de Antofagasta | S/E María Elena 220 kV
| Planta FV Sol del Desierto Fase II | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | N° 139/abr-20 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Solar Fotovoltaico | 55 | Región de Antofagasta | S/E María Elena 220 kV
| Central Hidroeléctrica Corrales | Hidroeléctrica Los Corrales SpA | N° 330/ago-20 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PMG Hidro - Pasada | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Central San Andrés (HSA) 154 (220) kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de noviembre de 2020. Prorrogado hasta mayo de 2021.
| Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | Hidroconfianza SpA | N° 717/nov-19 | 2020-05-01 | 2021-06-01 | PMG Hidro - Pasada | 2.6 | Región del Biobío | Línea Peuchén – Mampil 1x23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| San Javier etapa I | Prime Energía SpA | N° 220/mar-18 | 2019-01-01 | 2021-06-01 | Diésel | 25 | Región del Maule | Línea 66 kV San Javier – Constitución | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| San Javier etapa II | Prime Energía SpA | N° 220/mar-18 | 2019-01-01 | 2021-06-01 | Diésel | 25 | Región del Maule | Línea 66 kV San Javier – Constitución | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| Parque FV Domeyko | Enel Green Power Chile S.A. | N° 139/abr-20 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | Solar Fotovoltaico | 186.2 | Región de Antofagasta | S/E Puri 220 kV
| Sol de Los Andes | AustrianSolar Chile Uno SpA | N° 171/may-20 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Solar Fotovoltaico | 89.4 | Región de Atacama | S/E Seccionadora Sol de Los Andes, Línea 2x110 kV Diego de Almagro –Llanta C1
| Sol de Lila | Enel Green Power Chile S.A. | N° 101/mar-20 | 2020-11-01 | 2021-07-01 | Solar Fotovoltaico | 152 | Región de Antofagasta | S/E Andes 220 kV | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 02949-21 de 24 de junio de 2021, el retraso en la Puesta en Servicio del proyecto no afecta a la seguridad del sistema.
| Parque Solar Capricornio | Engie Energía Chile S.A. | N° 783/dic-19 | 2020-08-01 | 2021-07-01 | Solar Fotovoltaico | 87.9 | Región de Antofagasta | S/E Capricornio 110 kV
| La Cruz Solar | Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA | N° 101/mar-20 | 2020-09-01 | 2021-07-01 | Solar Fotovoltaico | 50 | Región de Antofagasta | Tap Off La Cruz 220 kV
| Valle Escondido | AR Valle Escondido SpA | N° 64/feb-20 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | Solar Fotovoltaico | 105 | Región de Atacama | S/E Seccionadora Valle Escondido 220 kV, Línea 1x220 kV Río Escondido - Cardones
| Las Lajas | Alto Maipo SpA | <2015 | S/I | 2021-07-01 | Hidro – Pasada | 267 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Florida 110 kV
| PE Lomas de Duqueco | Wpd Duqueco SpA | N° 330/ago-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Eólico | 57.4 | Región del Biobío | S/E Duqueco 66 kV
| Central de Respaldo Maitencillo | Emelva S.A. | N° 26/ene-19 | 2020-05-01 | 2021-07-01 | Diésel | 66.9 | Región de Atacama | S/E Maitencillo 110 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PMG FV Castilla | Solek Desarrollos SpA | N° 137/abr-21 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMG Fotovoltaico | 2.75 | Región de Atacama | S/E Castilla 23 kV
| Ampliación Finis Terrae Etapa I | Enel Green Power Chile S.A. | N° 64/feb-20 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | Solar Fotovoltaico | 126.2 | Región de Antofagasta | S/E Rande 220 kV | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 02949-21 de 24 de junio de 2021, el retraso en la Puesta en Servicio del proyecto no afecta a la seguridad del sistema.
| CH Alto Bonito | Hidrobonito S.A. | N° 330/ago-20 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | PMG Hidro - Pasada | 2.5 | Región de Los Lagos | Tap Off en Línea 1x23 kV Río Bonito - Bonito | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 02949-21 de 24 de junio de 2021, el retraso en la Puesta en Servicio del proyecto no afecta a la seguridad del sistema.
| PV Tamaya Solar | Engie Energía Chile S.A. | N° 372/sep-20 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | Solar Fotovoltaico | 114 | Región de Antofagasta | S/E Tamaya 110 kV | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 02949-21 de 24 de junio de 2021, el retraso en la Puesta en Servicio del proyecto no afecta a la seguridad del sistema.
| Parque FV Pampa Tigre | AR Pampa SpA | N° 64/feb-20 | 2021-04-01 | 2021-08-01 | Solar Fotovoltaico | 100 | Región de Antofagasta | S/E Seccionadora Tigre 220 kV, Línea 1x220 kV Cerro Tigre - Farellón
| Los Olmos | Energía Eólica Los Olmos SpA | N° 783/dic-19 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | Eólico | 100 | Región del Biobío | Nueva S/E Seccionadora Los Olmos 220 kV en Línea 1x220 kV Tolpán - Mulchén
| Parque Eólico Calama | Engie Energía Chile S.A. | N° 717/nov-19 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | Eólico | 150 | Región de Antofagasta | Tap Off en Línea 1x220 kV Calama – Solar Jama
| PE Llanos del Viento | AR Llanos del Viento SpA | N° 286/jul-20 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Eólico | 156.1 | Región de Antofagasta | S/E O’Higgins 220 kV
| Valle del Sol | Enel Green Power Chile S.A. | N° 407/oct-20 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Solar Fotovoltaico | 149.9 | Región de Antofagasta | S/E Miraje 220 kV
| PMG Teno Solar | Enlasa Generación Chile S.A. | N° 34/ene-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | PMG Fotovoltaico | 7.4 | Región del Maule | S/E Aguas Negras 14,4 kV
| Alfalfal II | Alto Maipo SpA | <2015 | S/I | 2021-09-01 | Hidro – Pasada | 264 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Los Almendros 220 kV
| Diego de Almagro Sur | Colbún S.A. | N° 57/feb-21 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Solar Fotovoltaico | 208 | Región de Atacama | S/E Illapa 220 kV
| Llanos Blancos | Prime Energía Quickstart SpA | N° 187/feb-19 | 2020-04-01 | 2021-10-01 | Diésel | 150 | Región de Coquimbo | Tap Off Línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Carmen de Andacollo
| MAPA | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | N° 490/ago-19 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | Biomasa | 166 | Región del Biobío | S/E Planta Arauco 220 kV
| Parque Eólico Ckani | AR Alto Loa SpA | N° 139/abr-20 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | Eólico | 107.2 | Región de Antofagasta | S/E El Abra 220 kV
| Andes IIB | Andes Solar SpA | N° 498/dic-20 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 112.5 | Región de Antofagasta | S/E Andes 220 kV | El proyecto consta de una capacidad instalada de 180MWp de paneles solares fotovoltaicos y un sistema de baterías de 112 MW, 560MWh.
| Central Hidroeléctrica Punta del Viento | Sociedad Hidroeléctrica Punta del Viento SpA | N° 34/ene-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMG Hidro - Pasada | 2.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Central Hidroeléctrica Corrales 23 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de abril de 2021.
| PE Puelche Sur | AR Puelche Sur SpA | N° 226/jun-20 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | Eólico | 152.4 | Región de Los Lagos | S/E Frutillar Norte 220 kV
| Proyecto FV Coya | PV Coya SpA | N° 101/mar-20 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Solar Fotovoltaico | 180 | Región de Antofagasta | S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic
| Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (4,5 MW) | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | N° 171/may-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMG Hidro - Pasada | 4.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Dos Valles 23 kV
| Las Nieves | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | N° 632/dic-15 | 2017-02-01 | 2022-01-01 | Hidro – Pasada | 6.5 | Región de la Araucanía | S/E Carén Bajo 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.
| PMG Maitenes Solar | Maitenes Solar SpA | N° 171/may-21 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Nueva LT Central PMG Maitenes Solar – Portezuelo 1x23 kV
| Rucasol | Rucasol SpA | N° 286/jul-20 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región Metropolitana de Santiago | Tap Off en Línea 1x110 kV Loma Los Colorados - Punta Peuco | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 02949-21 de 24 de junio de 2021, el retraso en la Puesta en Servicio del proyecto no afecta a la seguridad del sistema.
| Campo Lindo | Parque Eólico Campo Lindo SpA | N° 407/oct-20 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Eólico | 71.6 | Región del Biobío | Nueva S/E Santa Clara 220 kV, en Línea 2x220 kV Charrúa - Mulchén
| Sol de Varas | AustrianSolar Chile Tres SpA | N° 407/oct-20 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Solar Fotovoltaico | 100.8 | Región de Atacama | S/E Luz del Norte 220 kV
| Campos del Sol II | Enel Green Power SpA | N° 137/abr-21 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Solar Fotovoltaico | 369.6 | Región de Atacama | S/E Illapa 220 kV
| PSF Sol de Atacama | AustrianSolar Chile Dos SpA | N° 64/feb-20 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | Solar Fotovoltaico | 80.8 | Región de Atacama | Tap Off en Línea 1x110 kV Manto Verde - Planta Bombeo N° 2
| Proyecto Solar Fotovoltaico Elena - Primera Etapa | Solar Elena SpA | N° 89/mar-21 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Solar Fotovoltaico | 270 | Región de Antofagasta | S/E Kimal 220 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2021.
| Parque FV Willka | Inversiones Fotovoltaicas SpA | N° 286/jul-20 | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Solar Fotovoltaico | 98 | Región de Arica y Parinacota | S/E Parinacota 220 kV
| Parque Eólico Caman - Etapa 1 | AR Caman SpA | N° 209/jun-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Eólico | 145.7 | Región de Los Ríos | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2021.
| CH Los Lagos | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | N° 330/ago-20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Hidro – Pasada | 48.7 | Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Nueva S/E Seccionadora Los Notros 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue
| Meseta de Los Andes | Tercera Región Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Solar Fotovoltaico | 152.5 | Región de Valparaíso | S/E Los Maquis 220 kV
| Cardones | Renovalia Chile Dos SpA | N° 377/jun-19 | 2020-09-01 | 2023-02-01 | Solar Fotovoltaico | 35 | Región de Atacama | Línea 110 kV Maitencillo – Cardones
| Los Cóndores | Enel Generación Chile S.A. | <2015 | S/I | 2023-12-01 | Hidro – Pasada | 150 | Región del Maule | S/E Ancoa 220 kV
| Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble SpA | <2015 | S/I | 2024-06-01 | Hidro – Pasada | 136 | Región de Ñuble | S/E Ancoa 220 kV
| San Pedro | Colbún S.A. | <2015 | S/I | 2024-10-01 | Hidro – Pasada | 170 | Región de Los Ríos | S/E Los Ciruelos 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada se encuentra en análisis de esta Comisión.

## P.Generación SSMM
III. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
Sistema Mediano de Aysén
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Hidroeléctrica San Víctor | Empresa Eléctrica San Víctor SpA | N° 372/sep-20 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Hidro-Pasada | 3 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Línea Alto Baguales-Puerto Aysén 33 kV
| Parque Fotovoltaico El Blanco | Empresa Eléctrica de Aysén S.A. | N° 171/may-21 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Solar Fotovoltaico | 2.98 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Alimentador Balmaceda 23 kV, S/E Tehuelche
Sistema Mediano de Cochamó
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Central de Generación Puelo | SAGESA S.A. | N° 137/abr-21 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | Diésel | 1.6 | Región de Los Lagos | Alimentador Puelo 13,2 kV, S/E Cochamó

## ON_STxN
IV. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel | 82/2012 | 6T/2013 | 2018-10-01 | Eletrans II S.A.
| Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido | 82/2012 | 6T/2013 | 2018-10-01 | Eletrans II S.A.
| S/E Nueva Ancud 220 kV | 422/2017 | 17T/2018 | 2021-05-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV | 201/2014 | 20T/2015 | 2021-07-01 | Transelec Concesiones S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 163 de 03 de mayo de 2017, del Ministerio de Energía.
| Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito | 373/2016 | 7T/2017 | 2022-02-01 | Consorcio Red Eléctrica Chile SpA y Cobra Instalaciones y Servicios S.A.
| Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA | 373/2016 | 3T/2018 | 2022-04-01 | Eletrans III S.A.
| Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra - Los Pelambres 2x220 kV, 2x580 MVA | 422/2017 | 18T/2018 | 2022-11-01 | Centella Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 290 de 11 de noviembre de 2019, del Ministerio de Energía.
| Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Chuquicamata - S/E Calama, tendido del primer circuito | 422/2017 | 15T/2018 | 2022-11-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 158 de 27 de junio de 2019, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Roncacho | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Agua Amarga | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Transquinta S.A.
| Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV | 422/2017 | 17T/2018 | 2023-11-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Consorcio Ferrovial Power Infraestructure Chile SpA – Ferrovial Transco Chile II SpA
| Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai, Energizada en 220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2025-01-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva Línea 2x220 kV Lagunas - Nueva Pozo Almonte, Tendido primer circuito | 4/2019 | 15T/2020 | 2025-01-01 | Transelec S.A.

## OA_STxN
V. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
a) Previo a Aplicación de la Ley 20.936
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto VI Definitivo | Fecha de entrada en operación estimada | Responsable | Nota
| Cambios de TTCC Líneas 1x220 kV Encuentro – El Tesoro y El Tesoro – Esperanza | 373/2016 | 6T/2018 | 2018-05-01 | Minera El Tesoro – Minera Esperanza
| Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero – Laberinto: circuito 1 en S/E Laberinto 220 kV | 373/2016 | 6T/2018 | 2018-11-01 | Empresa Eléctrica Angamos S.A.
| Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero – Laberinto: circuito 2 en S/E Laberinto 220 kV | 373/2016 | 6T/2018 | 2018-11-01 | Aes Gener S.A.
| Extensión líneas 2x220 kV Crucero-Lagunas para reubicación de conexiones desde S/E Crucero a S/E Nueva Crucero Encuentro | 158/2015 | 11T/2017 | 2019-05-01 | Transelec S.A.
| Ampliación de conexiones al interior de la S/E Crucero para la reubicación a S/E Nueva Crucero Encuentro | 158/2015 | 6T/2018 | 2019-05-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Ampliación S/E Nueva Crucero Encuentro | 158/2015 | 6T/2018 | 2019-05-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A.
| Ampliación S/E Duqueco 220 kV | 422/2017 | 14T/2020 | 2020-08-01 | Transemel S.A.
| Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 kV | 373/2016 | 14T/2020 | 2020-09-01 | Interchile S.A.
| Ampliación S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | 373/2016 | 14T/2020 | 2020-09-01 | Interchile S.A.
b) Posterior a Aplicación de la Ley 20.936
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación S/E Lagunas | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | Transelec S.A.
| Ampliación S/E Candelaria | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Calama 220 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 220 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Interchile S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Interchile S.A.
| Ampliación en S/E Cumbre | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A.
| Ampliación en S/E Polpaico | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transelec S.A.
| Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Eletrans S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Nueva Puerto Montt - Puerto Montt y Ampliación en S/E Nueva Puerto Montt | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-06-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Centinela y Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | Centinela Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | Transelec S.A.

## ON_STxZ
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2023-01-01 | Sociedad Austral de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Damascal | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Transquinta S.A.
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa I | 4/2019 | 13T/2020 | 2023-07-01 | Engie Energía Chile S.A.
| S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Chagres 44 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nueva S/E La Señoraza 220/66 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Sociedad Austral de Electricidad S.A.
| Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Transquinta S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Codegua | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva Línea 2x220 kV Loica – Portezuelo | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Celeo Redes Chile Ltda
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa II | 4/2019 | 13T/2020 | 2025-01-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2025-01-01 | Transelec S.A.

## OA_STxZ
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | 293/2018 | 8T/2020 | 2021-12-01 | Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
| Ampliación en S/E Chivilcán | 293/2018 | 8T/2020 | 2021-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento de Capacidad en S/E Colchagua | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Los Ángeles | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Móvil Región de Valparaíso | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-08-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nueva S/E Móvil Región del Maule | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-08-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Móvil Región del Biobío y Región de la Araucanía | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-08-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Lautaro | 293/2018 | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Doble vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Plantas | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nuevo Transformador en S/E La Calera | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Negrete DE293 | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Frontel S.A.
| Ampliación en S/E Monterrico | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Coronel – Horcones, Segmento Tap Lota - Horcones | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Valdivia | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 293/2018 | 17T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Laja | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Celulosa Laja | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | CMPC Celulosa S.A.
| Ampliación en S/E Pozo Almonte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Seccionamiento línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chinchorro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Emelari S.A.
| Ampliación en S/E Calama 110 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 110 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Ampliación en S/E Centro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E El Totoral | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica Litoral
| Ampliación en S/E Casablanca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chocalán | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Mandinga | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Alto Melipilla | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución) | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Rungue | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Loreto | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Lihueimo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Clemente | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte – Linares y Ampliación en S/E Linares | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Charrúa | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Escuadrón | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Seccionamiento en S/E Santa Bárbara | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Los Varones | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Negrete DE198 | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Pumahue | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Gorbea | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Victoria | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Picarte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Adecuaciones en S/E El Salto | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-06-01 | Enel Distribución Chile S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Nirivilo | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Consorcio Celeo Redes
| Ampliación en S/E Constitución | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Portezuelo | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | CGE S.A.
| Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca – Reñaca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Fátima | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, Segmento entre S/E Río Aconcagua y S/E Nueva Panquehue | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-12-01 | Colbún S.A.
| Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de Paños de Línea | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Transelec S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | CGE S.A.

## OEO_D418
VIII. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
| Proyecto | Fecha estimada de Entrada en Operación según Decreto | Fecha estimada de Entrada en Operación según CEN [i] | Responsable | Nota
| Nueva línea 2x66 kV Pan de Azúcar – Guayacán | 2017-07-01 | 2021-09-01 | CGE S.A.
| Nueva línea 1x66 kV Fátima - Isla de Maipo | 2017-11-01 | 2021-12-01 | CGE S.A.
| Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando – Placilla | 2018-02-01 | 2021-12-01 | CGE S.A.
| Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno – Rauquén | 2018-07-01 | 2021-10-01 | CGE S.A.
| Nueva S/E Quilmo II 66/33 kV 12 MVA | 2018-08-01 | 2021-09-01 | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
| Nuevo Transformador en S/E San Bernardo | 2018-08-01 | 2021-08-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Panamericana | 2018-09-01 | 2021-09-01 | Enel Distribución S.A.
| Aumento de capacidad en S/E San José | 2018-12-01 | 2021-08-01 | Enel Distribución S.A.
| Aumento de capacidad en S/E Quilicura | 2018-12-01 | 2022-01-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Chicureo | 2018-12-01 | 2021-11-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 01706-21 de 16 de abril de 2021.
| Aumento de capacidad en S/E Alonso de Córdova | 2018-12-01 | 2021-09-01 | Enel Distribución S.A.
| Nueva línea 1x33 kV Santa Elisa - Confluencia | 2018-12-01 | S/I | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
| Proyecto Chiloé – Gamboa | 2019-04-01 | 2020-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 00213-21 de 18 de enero de 2021, el proyecto entró en servicio parcialmente. Según lo indicado por la empresa en su carta N° 1487163 de 4 de diciembre de 2020, el proyecto entraría en operación en diciembre 2022.
| Nuevo Transformador en S/E Brasil | 2019-09-01 | 2021-08-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 01706-21 de 16 de abril de 2021.
| Aumento de capacidad en S/E San Joaquín | 2019-09-01 | 2022-02-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | 2019-09-01 | 2021-08-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 01706-21 de 16 de abril de 2021.
| Aumento de capacidad en S/E Los Dominicos | 2019-09-01 | 2022-01-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Chacabuco | 2019-09-01 | 2020-09-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo a lo indicado por la empresa en su carta GR N°10/2020 de 7 de abril de 2020 el proyecto entraría en operación en julio 2021.
| Nueva S/E Llanquihue 220 kV | 2019-12-01 | 2021-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
[i] De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 02825-21 de 16 de junio de 2021 y, en aquellos casos particulares identificados, carta DE 01706-21 de 16 de abril de 2021.

## OA_D418
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación en S/E San Antonio | 19T/2018 | 2021-01-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Parinacota | 19T/2018 | 2021-01-01 | Transemel S.A. | De acuerdo a lo indicado en Decreto Exento N° 38 de 18 de febrero de 2019, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Cóndores | 19T/2018 | 2021-01-01 | Transemel S.A. | De acuerdo a lo indicado en Decreto Exento N° 38 de 18 de febrero de 2019, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Altamirano | 19T/2018 | 2021-01-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Macul | 19T/2018 | 2021-01-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Constitución | 19T/2018 | 2021-01-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Cauquenes | 19T/2018 | 2021-01-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Copayapu | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Joaquín | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 1x110 kV Maitencillo – Algarrobo | 19T/2018 | 2021-07-01 | Transelec S.A.
| Doble Barra Tap Algarrobo | 19T/2018 | 2021-07-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Agua Santa | 19T/2018 | 2021-07-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación de S/E Punta de Cortés | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Seccionamiento en Línea 2x154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca en S/E Punta de Cortés | 19T/2018 | 2021-07-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E La Palma | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2x66 kV Maule – Talca | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Capricornio | 19T/2018 | 2021-11-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Graneros | 11T/2019 | 2022-05-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Cerro Navia | 19T/2018 | 2022-07-01 | Enel Distribución S.A.
| Modificación de Paños de Conexión de Línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | AES Gener S.A.
| Modificación de Conexión de Paños de Transformación “Tr5” Y Un Nuevo Banco en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Alto Melipilla | 19T/2018 | 2022-07-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Río Blanco | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E San Felipe | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Alameda | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Carlos | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Aumento de capacidad de transformación en S/E Longaví | 17T/2020 | 2022-10-01 | Luz Parral
| Seccionamiento en S/E San Gregorio | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Gregorio | 17T/2020 | 2022-10-01 | Luz Parral
| Ampliación en S/E Lautaro | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E El Avellano | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Curacautín | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Collipulli | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Pitrufquén | 11T/2019 | 2022-11-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Padre Las Casas | 11T/2019 | 2022-11-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Parral | 17T/2020 | 2023-03-01 | CGE S.A.
| Cambio circuitos 1x154 kV Charrúa - Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa - Monterrico | 17T/2020 | 2023-03-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Monterrico | 17T/2020 | 2023-03-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa I | 17T/2020 | 2023-03-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa II | 17T/2020 | 2024-03-01 | Transelec S.A.

## ON_D418
X. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV | 5T/2019 | 2021-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV | 5T/2019 | 2021-12-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 188 de 29 de septiembre de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | 5T/2019 | 2021-12-01 | Transelec S.A.
| Nueva S/E Guindo 220/66 kV | 5T/2019 | 2021-12-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| S/E Nueva Metrenco 220/66 kV | 5T/2019 | 2021-12-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Enlace Imperial 66/23 kV | 5T/2019 | 2021-12-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV | 5T/2019 | 2022-08-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito | 5T/2019 | 2022-08-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 188 de 29 de septiembre de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E La Pólvora 220/110 kV | 5T/2019 | 2022-08-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A.
| S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Los Varones 220/66 kV | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 kV Itahue – Mataquito | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Hualqui 220/66 kV | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva S/E Mataquito 220/66 kV | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael | 5T/2019 | 2023-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Línea 2x66 kV Nueva Metrenco – Enlace Imperial | 5T/2019 | 2023-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| S/E Nueva Casablanca 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa | 5T/2019 | 2024-08-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Cauquenes 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Dichato 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Parral | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Dichato – Tomé | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Hualqui – Chiguayante | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.

## OPyM_ST
XI. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
| Proyecto | Descripción | Propietario | Fecha estimada de Interconexión | Tensión [kV] | Potencia [MVA] | Nota
| Planta Flotación Escoria | Infraestructura Eléctrica para Planta de tratamientos de escorias DET, proyecto para dar cumplimiento al DS N° 28. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2021-05-01 | 110 | 40 MW | A la espera de pronunciamiento por parte de la empresa propietaria.
| Ampliación S/E Puri | El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Puri, mediante la instalación de una nueva bahía GIS, donde se conectará el proyecto de generación Domeyko de la empresa Enel Green Power Chile S.A. | Enel Green Power Chile S.A. | 2021-05-01 | 220 | - | A la espera de pronunciamiento por parte de la empresa propietaria.
| Normalización de la conexión de Autotransformadores ATR3 y ATR4 en Subestación Diego de Almagro | El proyecto consiste en la normalización de la conexión en 220 kV de los autotransformadores ATR3 y ATR4 de S/E Diego de Almagro, para lo cual considera la modificación del actual paño JT3 mediante su conexión a la barra de transferencia de 220 kV; la construcción de un paño JT4 en configuración barra simple más barra de transferencia e implementado con el estándar IEC61850, y la conexión a través de cable aislado de los autotransformadores ATR3 y ATR4 al paño JT3 modificado y al nuevo paño JT4, respectivamente. Adicionalmente, considera todas las modificaciones al equipamiento de control y protecciones asociado. | Transelec S.A. | 2021-06-01 | 220 | -
| Conexión Planta Salar del Carmen SQM | El Proyecto consiste en la conexión en derivación (Tap –Off) a la línea Uribe Solar – Uribe, de una línea de transmisión 1x110 kV que alimentará a la planta Salar del Carmen con un consumo total de 50 MW. | SQM Salar S.A. | 2021-06-01 | 110 | -
| Conexión a S/E Tinguiririca 220 kV | El proyecto consiste en el cambio de la acometida de la línea 2x154 kV La Higuera – Tinguiririca, pasando de conectarse en los paños A5 y A6 de S/E Tinguiririca 154 kV, a los nuevos paños en 220 kV, J2-J3 y J5-J6, de la misma subestación. Contempla el desmontaje de la torre T212D y la construcción de una nueva estructura de anclaje T80A. | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | 2021-06-01 | 220 | -
| S/E Puquios (QB2) | Consiste en una subestación para suministrar energía a la Planta concentradora y sistema de Relaves del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación posee un equipo de transformación de 220/23 kV y se conectará con la línea de Transmisión 2x220 kV Lagunas – Puquios. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2021-06-01 | 220 | 167 MVA
| S/E Seccionadora Sol de Los Andes | La subestación Sol de Los Andes, secciona el circuito N° 1 de la Línea 2x110 kV Diego de Almagro – Llanta, para permitir la conexión del proyecto Sol de Los Andes. La configuración de la S/E será barra simple, y contará con dos paños para el seccionamiento de la línea indicada y un paño de conexión hacia la subestación elevadora 33/110 kV del Parque Fotovoltaico Sol de Los Andes. | AustrianSolar Chile Uno SpA | 2021-06-01 | 110 | -
| Línea de Transmisión 2x220 kV Planta Arauco - Lagunillas | Línea de transmisión eléctrica de doble circuito en 220 kV de aproximadamente 34 km de longitud, que se conectará mediante un nuevo paño de conexión en la Subestación Lagunillas en 220 kV. | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | 2021-07-01 | 220 | 590 MVA
| Ampliación de S/E Planta Arauco | Nuevo patio de 220 kV en tecnología GIS, con una configuración de barra en interruptor y medio, donde se conectarán dos turbogeneradores, los consumos del proyecto MAPA y la nueva línea 2x220 kV Planta Arauco – Lagunillas. | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | 2021-07-01 | 220 | -
| S/E Seccionadora Valle Escondido 220 kV | La subestación Valle Escondido 220 kV secciona la línea 1x220 kV Río Escondido – Cardones, para la conexión de la central Valle Escondido. La subestación será de configuración barra principal y transferencia. La subestación contará con un transformador de poder de 120 MVA. | AR Valle Escondido SpA | 2021-07-01 | 220 | 120 MVA
| Reemplazo de Paño A2 en S/E Alto Jahuel 154 kV | El proyecto consiste en el reemplazo del paño de 154 kV A2 de la Subestación Alto Jahuel, asociado a la línea 2x154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca, tanto en lo que respecta a su equipamiento primario, como al de control y protecciones. En particular, éste último considera la implementación del estándar IEC 61850 con características de alta disponibilidad y confiabilidad en su bus de procesos. En el esquema final, el paño A2 quedará posicionado contiguo a su ubicación actual. | Transelec S.A. | 2021-08-01 | 154 | -
| S/E Seccionadora Tigre 220 kV | La subestación Tigre 220 kV secciona la línea 1x220 kV Cerro Tigre – Farellón, para la conexión del Parque FV Pampa Tigre. La subestación será de configuración barra principal y transferencia. La subestación contará con un transformador de poder de 120 MVA. | AR Pampa SpA | 2021-09-01 | 220 | 120 MVA
| S/E Chancado – Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | El Proyecto consiste en el reemplazo y retiro de la actual Subestación Mina Nueva, que cuenta con dos transformadores de 66/15 kV, situada al interior de la Operación Los Bronces, por dos nuevas subestaciones con un transformador de 66/15 kV cada uno de 20/25 MVA. | Anglo American Sur S.A. | 2021-09-01 | 66 | 20/25 MVA
| S/E Corrugado – Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | El Proyecto consiste en el reemplazo y retiro de la actual Subestación Mina Nueva, que cuenta con dos transformadores de 66/15 kV, situada al interior de la Operación Los Bronces, por dos nuevas subestaciones con un transformador de 66/15 kV cada uno de 20/25 MVA. | Anglo American Sur S.A. | 2021-09-01 | 66 | 20/25 MVA
| Normalización de conexión LT 1x44 kV Carena – Lo Prado | Habilitación de un único paño de línea con interruptor en la S/E Lo Prado, dejando la actual línea de doble circuito en una línea de un circuito con dos conductores por fase. | Colbún Transmisión S.A. | 2021-09-01 | 44 | -
| Reemplazo Transformador 230/66/13,8 kV de S/E Colbún | El proyecto contempla el reeemplazo del actual transformador 230/66/13,8 kV de 28/28/11,2 MVA de la S/E Colbún por un nuevo equipo de 32/28/11,2 MVA | Colbún Transmisión S.A. | 2021-09-01 | 220 | 32 MVA
| Ampliación S/E Tap Off Oeste | El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Tap Off Oeste, mediante la construcción de un nuevo paño de línea denominado J1 y una nueva barra simple de 220 kV, donde se conectará el proyecto de consumo de la Empresa Albemarle, a través de un nuevo paño JT2. Al paño JT2 se conectará un transformador 220/23 kV de 25 MVA, que alimentará un consumo de hasta 12 MW en la subestación MT denominada Albemarle – Salar. | Albemarle Limitada | 2021-11-01 | 220 | 12,2 MVA | Con fecha 14 de agosto de 2019, el 2º Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta dictó sentencia en causa rol C-6.254-2018, mediante la que rechazó la demanda de constitución de servidumbre minera de ocupación y tránsito asociada al proyecto, sin embargo, la empresa apeló a esta sentencia. Actualmente, se encuentra vigente la inscripción en el Registro de Hipoteca del Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Archivero Judicial de la Provincia El Loa, de resolución de fecha 24 de enero de 2019 del referido tribunal que concedió servidumbre provisoria en virtud del artículo 125° del Código de Minería.
| Modificación de paño de 220 kV en S/E Los Vilos | El proyecto consiste en la modificación del paño JT1 de Minera Los Pelambres (MLP) en la barra N° 2 de S/E Los Vilos 220 kV, mediante el reemplazo del equipamiento primario existente del paño, por un nuevo equipo encapsulado GIS y el reemplazo del transformador 220/23/13,2 kV 10-12,5 MVA existente, por dos nuevos transformadores 220/23 kV 20-26-30 MVA. Adicionalmente, el proyecto incluye el reemplazo del equipamiento de media tensión correspondiente. | Minera Los Pelambres | 2021-12-01 | 220 | 2x30 MVA
| S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic | La subestación Coya 678 220 kV secciona la línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic, para la conexión del proyecto FV Coya. La subestación será de configuración interruptor y medio. También contará con un transformador de poder de 130 MVA, y un paño de conexión a la subestación Coya 2A. | PV Coya SpA | 2021-12-01 | 220 | 130 MVA
| Nueva S/E Elevadora Damas 23/46 kV | Nueva Subestación Seccionadora de la actual Línea El Paso – Dos Valles 1x23 kV, que recibirá las inyecciones provenientes de las centrales Dos Valles y Palacios. El alcance incluye el cambio de tap en el transformador de S/E El Paso y elevar el nivel de tensión del tramo de transmisión El Paso – Damas a 46 kV | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 2021-12-01 | 23/46 | 14 MVA
| S/E Seccionadora Puerto Patache 220 kV (QB2) y Tendido de Segundo Circuito, Línea 2x220 kV Tarapacá –Puerto Patache | Consiste en el seccionamiento de la actual línea 1x220 kV Tarapacá - Cóndores y del tendido del segundo circuito desde S/E Tarapacá hasta la nueva S/E Seccionadora Puerto Patache 220 kV. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-01-01 | 220 | -
| S/E Patillos (QB2), y Línea 2x220 kV Patillos – Puerto Patache | Consiste en una subestación para suministrar energía a las instalaciones portuarias y a la estación de bombas N° 1 del sistema de impulsión del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación posee un equipo de transformación de 220/23 kV y se conectará al sistema de transmisión del proyecto a la nueva subestación seccionadora Puerto Patache 220 kV en tecnología GIS. El proyecto incluye la línea de conexión con la nueva subestación Puerto Patache. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-01-01 | 220 | 67 MVA
| Nueva LT Central PMG Maitenes Solar – Portezuelo 1x23 kV y Nuevo Transformador 23/110 kV 25 MVA en S/E Portezuelo | Nueva Línea de Transmisión 1x23 kV que conecta la central PMG Maitenes Solar con un nuevo paño de transformación 23/110 kV 25 MVA, para evacuar la generación al SEN en la S/E Portezuelo | Maitenes Solar SpA | 2022-01-01 | 110 | 25 MVA
| S/E Santa Clara 220 kV | La subestación Santa Clara 220 kV, secciona la línea 2x220 kV Charrúa – Mulchén de Transchile, para permitir la conexión del proyecto Campo Lindo. La configuración de la S/E será Interruptor y Medio y contará con 4 paños para el seccionamiento de la línea indicada y un paño de conexión hacia la subestación elevadora 33/220 kV del Parque Eólico Campo Lindo. | Parque Eólico Campo Lindo SpA | 2022-03-01 | 220 | -
| Proyecto de Subestación Seccionadora El Chacay 220 kV | El proyecto contempla el seccionamiento de la línea 2x220 kV Quillota – Los Piuquenes y la incorporación de un Sistema de Compensación Dinámica de Potencia Reactiva (Statcom), de manera tal de cumplir con los requerimientos de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) del Sistema Eléctrico. | Minera Los Pelambres | 2022-03-01 | 220 | 170 MVA
| S/E Oyarvide (QB2), y Línea 2x220 kV Oyarvide - Geoglifos | Consiste en una subestación para suministrar energía a la estación de bombas N° 2 del sistema de impulsión del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación posee un equipo de transformación de 220/6,9 kV y se conectará a la nueva subestación seccionadora Geoglifos en 220 kV. El proyecto incluye la línea de conexión con la nueva subestación Geoglifos. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-03-01 | 220 | 33 MVA
| S/E Seccionadora Geoglifos 220 kV (QB2) | Consiste en el seccionamiento de la actual línea 2x220 kV Tarapacá - Lagunas en tecnología AIS y en configuración interruptor y medio. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-03-01 | 220 | -
| Línea de Transmisión 220 kV Lagunas – Puquios (QB2) | Consiste en la construcción de una línea de transmisión de doble circuito de capacidad 350 MVA por circuito, desde S/E Lagunas hasta la S/E Puquios 220 kV (Proyecto QB2). La conexión es en la S/E Lagunas donde existe espacio disponible en configuración doble barra y transferencia. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-04-01 | 220 | 350 MVA
| S/E Challacollo (QB2) | Consiste en una subestación para suministrar energía a la estación de bombas N° 3 del sistema de impulsión del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación es de 220/6,9 kV y seccionará el circuito N° 1 de la línea 2x220 kV Lagunas – Puquios. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-04-01 | 220 | 33 MVA
| S/E Paguana (QB2) | Consiste en una subestación para suministrar energía a la estación de bombas N° 5 del sistema de impulsión del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación es de 220/6,9 kV y seccionará el circuito N° 1 de la línea de Transmisión 2x220 kV Lagunas – Puquios. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-04-01 | 220 | 33 MVA
| S/E Tiquima (QB2) | Consiste en una subestación para suministrar energía a la estación de bombas N° 4 del sistema de impulsión del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación es de 220/6,9 kV y seccionará el circuito N°1 de la línea 2x220 kV Lagunas – Puquios. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-04-01 | 220 | 33 MVA
| Nueva S/E Los Notros | El proyecto consiste en el seccionamiento de la Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue en la nueva S/E Los Notros | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 2022-08-01 | 220 | -
| Nueva S/E Seccionadora Traful | Seccionamiento de la Línea 2x110 kV Mineros – Sewell en S/E Traful para la alimentación del proyecto Nuevo Nivel Mina | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2022-08-01 | 110 | 2x40 MVA

## Art.102
XII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley
| Proyecto | Resolución Exenta CNE | Fecha de entrada en operación según Resoluciones Exentas CNE | Responsable | Nota
| Adecuaciones Línea de Transmisión 2x66 kV Temuco - Loncoche | 683/2019 | 2021-08-01 | Compañía General de Electricidad S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 683, de 29 de octubre de 2019, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto ‘Adecuaciones Línea de Transmisión 2x66 kV Temuco – Loncoche’ que se indican, de la Compañía General de Electricidad S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 359, de 14 de septiembre de 2020.
| Subestación Nueva Pillanlelbún | 682/2019 | 2021-10-01 | Compañía Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Puente Alto | 826/2019 | 2021-10-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 826, de 30 de diciembre de 2019, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Ampliación en S/E Puente Alto y Ampliación en S/E Costanera” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 53, de 25 de febrero de 2021.
| Ampliación en S/E Costanera | 826/2019 | 2021-10-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 826, de 30 de diciembre de 2019, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Ampliación en S/E Puente Alto y Ampliación en S/E Costanera” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 53, de 25 de febrero de 2021.
| Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 1 | 655/2019 | 2021-12-01 | Aguas Pacífico SpA | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 655, de 14 de octubre de 2019, que “Autoriza a Aguas Pacífico SpA a ejecutar las obras de transmisión correspondientes a la “Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV”, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 429, de 16 de noviembre de 2020.
| Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel - Florida | 19/2020 | 2022-04-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 139, de 03 de mayo de 2021.
| Nueva subestación Bajos de Mena | 19/2020 | 2022-04-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 139, de 03 de mayo de 2021.
| Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 2 | 655/2019 | 2022-05-01 | Aguas Pacífico SpA | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 655, de 14 de octubre de 2019, que “Autoriza a Aguas Pacífico SpA a ejecutar las obras de transmisión correspondientes a la “Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV”, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 429, de 16 de noviembre de 2020.
| Nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena - Costanera | 19/2020 | 2022-10-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 139, de 03 de mayo de 2021.
| Ampliación en S/E Lucero | 456/2020 | 2022-10-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV | 206/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nueva Subestación Fuentecilla | 467/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento de la Línea 1x66 kV Malloa Nueva – San Vicente de Tagua Tagua | 467/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva Subestación Puquillay | 468/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento de la Línea 1x66 kV Placilla - Nancagua | 468/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva Subestación Santa Cruz | 469/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento de la Línea 1x66 kV Paniahue - Lihueimo | 469/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera - Puente Alto | 19/2020 | 2023-01-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A.
| Aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto - Las Vizcachas | 19/2020 | 2023-01-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A.
| Ampliación en S/E Algarrobal | 116/2021 | 2023-01-01 | Edelnor Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E La Ruca | 152/2021 | 2023-01-01 | Sociedad Austral de Electricidad S.A.
| Nueva Subestación Seccionadora Los Canelos 220-154/66 kV y Transformador 66/13,2 kV 30 MVA | 198/2020 | 2023-02-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento de línea 1x154 kV Charrúa – Chillán | 198/2020 | 2023-02-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Cumbre | 71/2020 | 2023-03-01 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea de Transmisión 1x66 kV Los Canelos – Lucero | 198/2020 | 2024-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva Subestación Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Modificaciones en S/E Vitacura | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.