## Portada
INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN
AGOSTO DE 2022
SUBDEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCESO A LA RED.
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO. CHILE. 2022.

## Indice
ÍNDICE
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
III. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
IV. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
V. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
VIII. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
X. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
XI. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
XII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley

## PMGD
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| PE El Cruce | El Cruce SpA | N° 286/jul-20 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Los Puentes 23 kV, S/E Aihuapi | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PE OCHS | OCHS SpA | N° 226/jun-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Puerto Octay 23 kV, S/E Pichil | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | Licancabur de Verano SpA | N° 286/jul-20 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD San Javier I | San Javier I SpA | N° 57/feb-21 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región del Maule | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Pequén | Pequén SpA | N° 89/mar-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Maule | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD RCU | RTN Solar SpA | N° 57/feb-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6 | Región del Maule | Alimentador Agrozzi 13,2 kV, S/E Teno | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Techos Solares Watts | Solarity SpA | N° 57/feb-21 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Divisa 12 kV, S/E Panamericana | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Holley | Energía Morro Guayacán SpA | N° 137/abr-21 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | PMGD Diésel | 0.8 | 0.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Los Leones 12 kV, S/E Vitacura | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada nov-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Centauro Solar | Centauro Solar SpA | N° 498/dic-20 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Ñuble | Alimentador O'Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Cabrero Solar | Cabrero Solar SpA | N° 57/feb-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero Yumbel 23 kV, S/E Cabrero | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Jacarandá | Jacaranda SpA | N° 137/abr-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 2.95 | Región de Coquimbo | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Bellet | Energía Morro Guayacán SpA | N° 137/abr-21 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | PMGD Diésel | 0.5 | 0.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Marchant Pereira 12 kV, S/E Vitacura | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Linares VDN | Chilener II SpA | N° 137/abr-21 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Nuevo Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Cancura II Solar | Libertador Solar 7 SpA | N° 57/feb-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Imperial Ciudad 23 kV, S/E Imperial | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Bulnes Los Barones | Mercurio Solar SpA | N° 137/abr-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Los Tilos | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Linares San Antonio | Venus Solar SpA | N° 137/abr-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Maule | Alimentador San Antonio 15 kV, S/E Chacahuín | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Coltauco Almendro | Acuario Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central de Respaldo Tigre (Ex Central de Respaldo Camping C) | Tacora Energy SpA | N° 171/may-21 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Newentún | Newentún SpA | N° 340/sep-21 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Barco 13,2 kV, S/E Lihueimo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Fuster del Verano | Lascar Energy SpA | N° 330/ago-20 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Diésel Coya | Inmobiliaria, Inversiones y Servicios Power Chile Limitada | N° 209/jun-21 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Nogales 15 kV, S/E Machalí | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central PMGD Berlioz | AS Energía Limitada | N° 432/oct-21 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Los Copihues 12 kV, S/E San Joaquín Enel | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Exequiel Fernández | Energía Morro Guayacán SpA | N° 171/may-21 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | PMGD Diésel | 0.5 | 0.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Roa 12 kV, S/E Macul | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Chicauma del Verano | Puntiagudo Energy SpA | N° 372/sep-20 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
exc | Parque Fotovoltaico Picunche | GR Tolhuaca SpA | N° 498/nov-21 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD El Jardín | Generadora La Calera SpA | N° 137/abr-21 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV El Raco | Solar TI Veinte SpA | N° 209/jun-21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Tórtola | Tórtola SpA | N° 245/jul-21 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Tamarama | Tamarama SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Atacama | Alimentador Torreblanca 13,2 kV, S/E Vallenar | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Huaquelón | Nueva Gales SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Huaquelón 13,2 kV, S/E Punitaqui | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Gabriela | Bronte SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Nanco | Libertador Solar 4 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria 13,2 kV, S/E Victoria | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
Exc | PMGD FV Quillén I | Libertador Solar 10 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Lautaro 13,2 kV, S/E Lautaro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Doña Victoria | Libertador Solar 2 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria Ciudad 13,2 kV, S/E Victoria | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Falcón | Energía Renovable Roble SpA | N° 209/jun-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Dalias | Generadora Azul SpA | N° 318/ago-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Barrancón | Parque Solar Barrancon SpA | N° 236/abr-22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Barrancón 12 kV, S/E San Bernardo | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| PMGD Avel Solar | Santa Laura Energy SpA | N° 379/sep-21 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región del Biobío | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Salamanca | Marte Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Manquehua 23 kV, S/E Salamanca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Dreams Valdivia II | Empresas Lipigas S.A. | N° 330/ago-20 | 2020-10-01 | 2022-07-01 | PMGD Diésel | 1.6 | 1.6 | Región de Los Ríos | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | A la espera de pronunciamiento del propietario.
| PFV El Cuervo | PFV El Cuervo SpA | N° 137/abr-21 | 2022-02-01 | 2022-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Paraguay 13,2 kV, S/E Licantén | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| SGT Cholguán | Ravenna Solar SpA | N° 268/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.2 | 2.6 | Región de Ñuble | Alimentador Cholguán Huepil 13,2 kV, S/E Cholguán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| SGT Tucapel | Ravenna Solar SpA | N° 268/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 6.8 | 8 | Región de Ñuble | Alimentador Cholguán Tucapel 23 kV, S/E Cholguán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| LGS Solar | Solar Las Golondrinas SpA | N° 319/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Negrete Mulchén 23 kV, S/E Negrete | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ranguil Solar Norte - RSN | Ranguil SpA | N° 339/sep-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Patacón 13,2 kV, S/E Ranguilí | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Sunhunter | Sunhunter SpA | N° 89/mar-21 | 2021-10-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Don Enrique | Don Enrique SpA | N° 209/jun-21 | 2021-12-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador El Hinojo 13,2 kV, S/E Punitaqui | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Paranal | SAGESA S.A. | N° 399/may-22 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 4 | 5.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Paranal 23 kV, S/E Armazones | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022.
| Planta Fotovoltaica Armazones | SAGESA S.A. | N° 400/may-22 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 5.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Armazones 23 kV, S/E Armazones | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022.
| Cóndor Chépica | Parque Fotovoltaico Chépica SpA | N° 489/nov-21 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.8 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Chépica 13,2 kV, S/E Paniahue
| Cóndor Chépica Etapa II | Parque Fotovoltaico Chépica SpA | N° 543/dic-21 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.8 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Chépica 13,2 kV, S/E Paniahue
| Idahue del Verano | Palpana de Verano SpA | N° 542/dic-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua
| Plomo del Verano | Linzor de Verano SpA | N° 41/ene-22 | 2022-04-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.4 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Anunciación 23 kV, S/E Pajaritos | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico La Colonia | Fotovoltaica Boldo SpA | N° 355/sep-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Viluco 15 kV, S/E Fátima | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de diciembre de 2021.
| Planta Fotovoltaica Nan | GR Hornopirén SpA | N° 355/may-22 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 6.7 | 7.8 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Julia 15 kV, S/E Graneros
| Parque Fotovoltaico Javiera Carrera | GR Torres del Paine SpA | N° 545/dic-21 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Javiera Carrera 15 kV, S/E Buin
| Planta Fotovoltaica Tierra | GR Alerce Andino SpA | N° 541/dic-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 8 | 9.6 | Región de Atacama | Alimentador Algarrobo 23 kV, S/E Cerrillos
| PMGD Parque Solar El Palqui | Fénix Solar SpA | N° 582/dic-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria
| PMGD Los Cañones Sunlight | Los Cañones Sunlight SpA | N° 163/mar-22 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Valparaíso | Alimentador Hijuelas 12 kV, S/E La Calera | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| PMGD Cauquenes | GPG Generación Distribuida SpA | N° 516/nov-21 | 2022-04-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Quella 13,2 kV, S/E Cauquenes
| PMGD Solar Torino | Global Power Generaction Chile SpA | N° 487/nov-21 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 8 | 8.8 | Región del Maule | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno
| PMGD Planta Fotovoltaica Bérgamo ( Ex Planta Fotovoltaica Milan B) | GPG Generación Distribuida SpA | N° 515/nov-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3.8 | 4.4 | Región del Maule | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno
| Algarrobo V | Algarrobo SpA | N° 371/sep-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Lúcumo | Lúcumo SpA | N° 374/sep-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Los Toldos | Los Toldos SpA | N° 266/ago-21 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces
| PMGD FV Santa Julia | Andina Solar 17 Este SpA | N° 384/sep-21 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.4 | Región del Biobío | Alimentador Paillihue 15 kV, S/E Los Ángeles CGE | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de diciembre de 2021.
| La Brújula | PS La Brújula SpA | N° 22/ene-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué
| PFV Los Jotes | PFV Los Jotes SpA | N° 24/ene-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Montegrande 23 kV, S/E Cabildo
| Angol Solar I | Angol Solar I SpA | N° 30/ene-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de la Araucanía | Alimentador Angol Deuco 13,2 kV, S/E Angol
| Los Sauces Solar II | Los Sauces Solar II SpA | N° 75/feb-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces
| PFV El Tiuque | PFV El Tiuque SpA | N° 160/mar-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.5 | 3 | Región del Maule | Alimentador Centenario 15 kV, S/E La Palma
| PMGD FV Coinco | Energía Renovable Ébano SpA | N° 397/may-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Doñihue 15 kV, S/E Lo Miranda
| Los Arrayanes | Inmobiliaria Agua Marina S.A. | N° 638/ago-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador El Totoral 23 kV, S/E Chacabuco
| PMGD FV Panguilemo | Panguilemo SpA | N° 498/dic-20 | 2021-04-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 2.9 | Región del Maule | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo
| PMGD FV Watt's Lonquén | Solarity SpA | N° 498/dic-20 | 2021-01-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias
| Parque Solar Liquidambar | CVE Proyecto Siete SpA | N° 504/nov-21 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Valparaíso | Alimentador San Esteban 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta
| Paine (Nuevo Horizonte) | PSF Paine SpA | N° 220/mar-22 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima
| Puangue | PSF Puangue SpA | N° 76/feb-22 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 4 | 5.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lumbreras 13,2 kV, S/E El Maitén
| Parque Fotovoltaico Don Rodrigo | MVC Solar 44 SpA | N° 484/jun-22 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 4.5 | 5.3 | Región del Maule | Alimentador El Canelo 13,8 kV, S/E San Clemente
| Ampliación 2 PMGD HP Los Portones | Los Portones SpA | N° 408/may-22 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PMGD Hidro - Pasada | 0.2 | 0.2 | Región de Los Ríos | Alimentador Futahuente 23 kV, S/E Chirre
| Aromo del Verano | Miscanti de Verano SpA | N° 188/mar-22 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Milagro 15 kV, S/E Lo Miranda
| PMGD Parque Pueblo Seco | Parque Solar Pueblo Seco SpA | N° 260/abr-22 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | Alimentador Pueblo Seco 23 kV, S/E Pueblo Seco
| PMGD El Ingenio | Parque Solar Altos Lao SpA | N° 264/abr-22 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Valparaíso | Alimentador La Ligua 23 kV, S/E Quinquimo
| PFV El Trile | PFV El Trile SpA | N° 286/jul-20 | 2021-02-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas
| San Marcos | Solarpack Chile Limitada | N° 97/feb-22 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 2.9 | 3.0 MWp Solar + 1.0 MW, 2.3 MWh Baterías | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Chacalluta 13,8 kV, S/E Chinchorro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV El Run Run | PFV El Run Run SpA | N° 27/ene-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Puquillay 13,2 kV, S/E Nancagua | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de abril de 2022.
| Los Sauces Solar I | Los Sauces Solar I SpA | N° 77/feb-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces
| Lluta Solar (Ex Río Lluta Sur) | El Peral SpA | N° 88/feb-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Lluta 13,8 kV, S/E Quiani
| Don Renato | Fotovoltaica Don Renato SpA | N° 193/mar-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo
| Estancilla | Fotovoltaica Estancilla SpA | N° 208/mar-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Puchuncaví 13,2 kV, S/E Marbella
| PMGD Independencia 2 | La Independencia Solar SpA | N° 538/jul-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Belloto B XXVII | Belloto SpA | N° 597/jul-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Curicó
| PMGD FV San Antonio Malvilla | Farmdo Energy Chile SpA | N° 249/jul-21 | 2021-12-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Malvilla 13,2 kV, S/E Leyda
| Añuñuca del Verano Solar | Pacana del Verano SpA | N° 78/feb-22 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe
| Parque Solar Fotovoltaico La Victoria | Magdalena Solar SpA | N° 213/mar-22 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Ñuble | Alimentador Los Puelches 15 kV, S/E Chillán
| Itahue Solar 3 | Cobena Energía SpA | N° 142/mar-22 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 6.3 | Región del Maule | Alimentador Pulmodon 13,2 kV, S/E Itahue
| Albor II | Parque Solar Albor SpA | N° 451/jun-22 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.2 | 6.4 | Región del Biobío | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué
| PFV Las Cachañas | PFV Las Cachañas SpA | N° 89/mar-21 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Maggi 15 kV, S/E Colchagua
| Parque Solar El Olivar | El Olivar Solar SpA | N° 546/dic-21 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Biobío | Alimentador Padre Hurtado 23 kV, S/E Los Ángeles CGE
| Villa Alemana | CFT Villa Alemana SpA | N° 349/may-22 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Marga Marga 23 kV, S/E Quilpué
| Parque Solar Fotovoltaico Marañon | Santa Isabel SpA | N° 476/nov-21 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.6 | Región de Atacama | Alimentador Valle 13,2 kV, S/E Vallenar
| PMGD Ratulemus (El Rosal) | GPG Generación Distribuida SpA | N° 517/nov-21 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Tabolguen 23 kV, S/E Cauquenes
| Planta Fotovoltaica Peñaflor | Planta Solar Peñaflor II SpA | N° 141/mar-22 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Talagante 12 kV, S/E Malloco | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| Planta Fotovoltaica Arica | Chapiquina Solar SpA | N° 143/mar-22 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Lluta 13,8 kV, S/E Quiani | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| Central La Gloria-21 | La Gloria S.A. | N° 298/abr-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | PMGD Biomasa | 3.1 | 4.1 | Región del Maule | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral
| PMGD Parque Alsol | Parque Solar Alsol SpA | N° 290/abr-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E El Manzano Enel
| Albor I | Parque Solar Albor SpA | N° 447/jun-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué
| PMGD San Alfonso | San Alfonso Solar SpA | N° 455/jun-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.5 | 9.1 | Región de Valparaíso | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca
| Las Mercedes | Generadora Los Hibiscos SpA | N° 483/jun-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Capilla 12 kV, S/E San Bernardo
| PMGD Chacabuco | Chacabuco Solar SpA | N° 533/jul-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Huechún 23 kV, S/E El Manzano
| Clementina Solar | CVE Proyecto Veintiuno SpA | N° 668/ago-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco
| Las Palmas del Verano Solar | Capurata del Verano SpA | N° 61/ene-22 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Huinca 13,2 kV, S/E Leyda
| Planta Fotovoltaica Rosario | GR Pumalín SpA | N° 209/mar-22 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 4.9 | 5.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Lecaros 15 kV, S/E Rosario | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| Planta Fotovoltaica Pangui | GR Lumilla SpA | N° 268/abr-22 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| Planta Fotovoltaica Rimini Solar | Rimini Solar SpA | N° 477/nov-21 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región de Valparaíso | Alimentador Llolleo A 12 kV, S/E San Antonio
| Encina III | Encina SpA | N° 265/abr-22 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.5 | Región del Maule | Alimentador Morza 13,2 kV, S/E Quinta
| Planta Fotovoltaica La Paz | Planta Solar La Paz II SpA | N° 140/mar-22 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Noviciado 12 kV, S/E Lo Boza
| La Gamboina | PSF La Gamboina SpA | N° 270/abr-22 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 6.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Tuncahue 15 kV, S/E Alameda | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | Champa Solar SpA | N° 502/nov-21 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región del Maule | Alimentador Orilla del Maule 15 kV, S/E La Palma
| PMGD FV Gaviotín | PFV El Gaviotín SpA | N° 209/jun-21 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Coquimbo | Alimentador Alemania 13,2 kV, S/E Las Compañías | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Santa Eugenia | Santa Eugenia SpA | N° 23/ene-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Angol Los Sauces 23 kV, S/E Angol | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PSF Champa | Energía Renovable Champa SpA | N° 271/abr-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.6 | 10.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Champa 15 kV, S/E Hospital | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| Parque Fotovoltaico Don Pedro | Fotovoltaica Santa Rosario SpA | N° 436/jun-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga
| PMGD PFV Olivia | Olivia SpA | N° 539/jul-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña
| Parque Cunaco Solar | Stephanie Solar SpA | N° 568/jul-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Cunaco 15 kV, S/E Chacahuín | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Hefesto Solar | CVE Proyecto Veintisiete SpA | N° 579/jul-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Faenadora 15 kV, S/E Lo Miranda | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD Parque FV Quilleco | Armando Solar SpA | N° 642/ago-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Colbún 23 kV, S/E Rucúe
| PMGD Parque PVP Linares Norte | Parque Solar Linares Norte SpA | N° 644/ago-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región del Maule | Alimentador San Antonio 15 kV, S/E Chacahuín
| PMGD Parque PVP Purísima | Parque Solar Linares Norte SpA | N° 644/ago-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.9 | 2.2 | Región del Maule | Alimentador Cunaco 15 kV, S/E Chacahuín
| PMGD Parque El Trigal | Parque Solar El Trigal SpA | N° 241/abr-22 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | Alimentador Pueblo Seco 23 kV, S/E Pueblo Seco
| Fotovolt Linares I | Ailin Fotovoltaica SpA | N° 380/sep-21 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.5 | 1.9 | Región del Maule | Alimentador Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de diciembre de 2021. El proyecto hizo entrega del IFC emitido por el SAG, en tanto la entrega del IFC emitido por la SEREMI MINVU fue prorrogada para marzo de 2022, prorrogado hasta junio 2022.
| PFV Las Golondrinas | PFV Las Golondrinas SpA | N° 89/mar-21 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9 | Región del Maule | Alimentador Colbún 13,8 kV, S/E Colbún
| Siete Colores | Siete Colores SpA | N° 157/mar-22 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Independencia 23 kV, S/E Illapel
| PMGD FV Don Gerardo | Libertador Solar 11 SpA | N° 295/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Campo de Marte 13,2 kV, S/E Deuco
| PFV Las Bandurrias | PFV Las Bandurrias SpA | N° 209/jun-21 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó
| Dinamo | Solar Ti Trece SpA | N° 26/ene-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar
| PMGD Parque Tacna | Parque Solar Panguilemo SpA | N° 215/mar-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Norte 13,8 kV, S/E Quiani | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022. Prorrogado hasta octubre 2022
| PMGD El Conquistador | Parque Solar El Conquistador SpA | N° 237/abr-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Cobquecura 13,2 kV, S/E Quirihue
| PMGD Parque PVP La Rosa | Parque Solar La Rosa II SpA | N° 382/may-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.3 | 7.1 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua
| PMGD Alhue 2 Sunlight | Alhue Sunlight SpA | N° 388/may-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022. Prorrogado para octubre 2022.
| PMGD Chicureo Solar | Ciudad Luz Chicureo Solar SpA | N° 445/jun-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Piedra Roja 23 kV, S/E Chicureo | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| Condor Petorca | Parque Fotovoltaico Los Boldos SpA | N° 540/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Petorca 23 kV, S/E Cabildo
| Quebrada de Talca | Quebrada de Talca Solar SpA | N° 541/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Las Rojas 23 kV, S/E Marquesa
| Angamos | Angamos Solar SpA | N° 542/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Punta Angamos 23 kV, S/E Mejillones
| Chocalan 1 | Aggreko Chile Limitada | N° 572/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puente Marambio 13,2 kV, S/E Chocalán
| PMGD PVP La Rosa (Ampliación) | Parque Solar La Rosa II SpA | N° 583/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.7 | 0.7 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | Capacidad instalada considerada dentro de los 7,1 MW de capacidad instalada del proyecto PMGD Parque PVP La Rosa.
| Cauquenes Pilén Bis | Farmdo Energy Chile SpA | N° 591/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Pilén 13,2 kV, S/E Cauquenes
| Patricia del Verano Solar | Pomerape SpA | N° 144/mar-22 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Carampangue 23 kV, S/E Isla de Maipo
| PMGD Parque Punta del Cobre | Parque Solar Alianza SpA | N° 491/jun-22 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Atacama | Alimentador El Yeso 23 kV, S/E Cerrillos
| Loma Tendida del Verano Solar | Paruma del Verano SpA | N° 79/feb-22 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Principal 13,2 kV, S/E Pirque | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de mayo de 2022.
| Planta Fotovoltaica Santa Teresita | Planta Solar Santa Teresita II SpA | N° 267/abr-22 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lo Pinto 23 kV, S/E Batuco | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| Planta Fotovoltaica Violeta | GR Queulat SpA | N° 401/may-22 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.3 | 8.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Emos-Malloco 23 kV, S/E Malloco
| PMGD El Peral | PSF El Peral SpA | N° 217/mar-22 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Alto Jahuel 15 kV, S/E Buin | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| Pellín | Solar TI Quince SpA | N° 570/dic-21 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región de Ñuble | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán
| Cóndor Lo Chacón II | Parque Fotovoltaico Cóndor Lo Chacón SpA | N° 55/ene-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lo Chacón 23 kV, S/E Santa Rosa | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de abril de 2022.
| PMGD FV Vaccaro | Daniel Solar SpA | N° 74/feb-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Vaccaro 15 kV, S/E Talca
| PMGD San Yolando | Isidora Solar SpA | N° 159/mar-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región del Maule | Alimentador Maipú 15 kV, S/E Chacahuín
| Parque Los Huertos | Parque Solar Alagua SpA | N° 302/abr-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel
| PMGD Parque del Sol | Parque Solar del Sol SpA | N° 384/may-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Autopista del Sol 23 kV, S/E Malloco | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022.
| Lo Chacón | PFV Lo Chacón SpA | N° 407/may-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lo Sierra 23 kV, S/E Santa Rosa
| Parque FV Hurtado | Patricia Solar SpA | N° 567/jul-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Padre Hurtado 15 kV, S/E Los Ángeles CGE
| Parque Fotovoltaico Pueblo Hundido | Fotovoltaica Pueblo Hundido SpA | N° 660/ago-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo
| PMGD Santa Ines Sunray | Santa Ines SpA | N° 663/ago-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 8 | 9.6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Inés 15 kV, S/E Malloa | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Parque Fotovoltaico Doña Igna | Parque Fotovoltaico Doña Igna SpA | N° 672/ago-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.2 | 2.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar
| PMGD PSF Coyunche | Per Parinacota SpA | N° 582/jul-22 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Sor Vicenta 15 kV, S/E El Avellano | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD Renaico III | Millaray Fotovoltaica SpA | N° 80/feb-22 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Parronal 13,2 kV, S/E Nahuelbuta
| Quemados | PSF Quemados SpA | N° 269/abr-22 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 7 | 9.1 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Tuncahue 15 kV, S/E Alameda
| Blu Solar | Blu Solar SpA | N° 54/ene-22 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 4.8 | 5.4 | Región de Ñuble | Alimentador Limarí 15 kV, S/E Chillán
| PMGD San Francisco Parral | Parque Solar Don Flavio SpA | N° 581/dic-21 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región del Maule | Alimentador Retiro 13,2 kV, S/E Parral
| PMGD Samo Bajo | Samo Bajo SpA | N° 305/abr-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 2.9 | Región de Coquimbo | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle
| PMGD Parque Kali | Parque Solar Kali SpA | N° 351/may-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas
| PMGD Villa | Solar TI Veinticuatro SpA | N° 435/jun-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga
| PMGD Santa Blanca Isla de Maipo | Santa Blanca SpA | N° 441/jun-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.4 | 2.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| PMGD PFV Olivier | Oliver SpA | N° 479/jun-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Rivadavia 23 kV, S/E Vicuña
| Nueva Central Solar Fotovoltaica Macao | Macao Solar SpA | N° 535/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Parcelas 23 kV, S/E Isla de Maipo
| San Clemente Flor del Llano | Vespa Solar SpA | N° 537/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 4.9 | 6.2 | Región del Maule | Alimentador Flor de Llano 13,8 kV, S/E Maule
| Santa Lucía | Santa Lucia Solar SpA | N° 543/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 6.9 | 8.3 | Región de Coquimbo | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle
| Corso | Corso Solar SpA | N° 544/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Coquimbo | Alimentador La Chimba 13,2 kV, S/E Copiapó
| PMGD Parque Tara | Parque Solar Tara SpA | N° 563/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Manuel Castillo 12 kV, S/E Malloco
| Parque FV San Eduardo | Joel Solar SpA | N° 569/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Río Ñuble 15 kV, S/E Cocharcas | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Yungay II Trilaleo | MVC Solar 17 SpA | N° 571/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.6 | Región de Ñuble | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán
| PMGD Loncura | Tedlar Diemos SpA | N° 585/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Valparaíso | Alimentador Maitenes 12 kV, S/E Quintero
| Pomuyeto Solar | Estremera Energía SpA | N° 662/ago-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Alico 13,2 kV, S/E San Carlos
| Plaza Sunlight | Plaza Sunlight SpA | N° 674/ago-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.6 | Región de Coquimbo | Alimentador Chalinga 23 kV, S/E Salamanca
| PMGD Parque Bandurrias | Parque Solar Mina Dorada SpA | N° 353/may-22 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 1 | 1.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Entel-Ariztía 13,2 kV, S/E Las Arañas
| PMGD Rengo Solar | Rengo Solar SpA | N° 487/jun-22 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 7 | 8.1 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Las Nieves 15 kV, S/E Rengo | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| Siete Colores Ampliación | Siete Colores SpA | N° 386/may-22 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.8 | Región de Coquimbo | Alimentador Independencia 23 kV, S/E Illapel | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022.
| El Cardenal | PFV EL CARDENAL SpA | N° 210/mar-22 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Fuentecilla 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua
| Alto Bellavista Sunlight | Alto Bellavista SpA | N° 590/jul-22 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.9 | 8.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador San Isidro 15 kV, S/E Chumaquito | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Parque Solar La Peña | Andina Solar 13 SpA | N° 497/nov-21 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Valparaíso | Alimentador Nogales 12 kV, S/E El Melón
| Central Hidroeléctrica Moraga | José Luis Moraga SpA | N° 31/ene-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.6 | 1.9 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV El Chercán | PFV El Chercán SpA | N° 98/feb-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Maule | Alimentador Tutuquén 13,2 kV, S/E Curicó
| San Eugenio Solar | San Eugenio Solar SpA | N° 146/mar-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Biobío | Alimentador Santa Bárbara 23 kV, S/E Duqueco
| Avellano Solar | Santa Cecilia Solar SpA | N° 189/mar-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región del Biobío | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano
| PMGD Maimalican | PS Maimalicán SpA | N° 242/abr-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Coquimbo | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo
| Planta Fotovoltaica Lo Miguel | Planta Solar Lo Miguel II SpA | N° 301/abr-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Esmeralda 15 kV, S/E Rengo
| PMGD Parque Jotabeche | Parque Solar Jotabeche SpA | N° 383/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Atacama | Alimentador Elibor 23 kV, S/E Cerrillos
| PMGD Parque Santa Marta | Parque Solar Santa Marta SpA | N° 385/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.8 | 6.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Terminales 23 kV, S/E Santa Marta | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022.
| San Rafael II | Avanza Solar SpA | N° 389/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Botalcura 13,2 kV, S/E San Rafael CGE
| Parque Fotovoltaico Laja | Andina Solar 10 SpA | N° 404/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.4 | Región del Biobío | Alimentador San Rosendo 13,2 kV, S/E Laja
| PMGD Pencahue FV | Hiruela Energia SpA | N° 489/jun-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Gualleco 15 kV, S/E Talca
| Parque Solar Río Peuco | Nueva Esperanza Solar SpA | N° 493/jun-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Río Peuco 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal
| PMGD Orquídea Solar | CVE Proyecto Quince SpA | N° 576/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.2 | Región de Coquimbo | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Makohe | Makohe SpA | N° 578/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puerta del Sur 23 kV, S/E Las Acacias
| ENAMI Solar | ENAMI Solar SpA | N° 580/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.4 | 6.2 | Región de Valparaíso | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu
| La Huerta | La Huerta SpA | N° 584/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Los Coipos 12 kV, S/E Parronal
| Artemisa Solar | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | N° 592/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD Parque La Islita | Humberto Solar SpA | N° 594/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.6 | 1.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Miraflores 12 kV, S/E Isla de Maipo
| Planta Fotovoltaica El Loro Choroy | PFV El Loro Choroy SpA | N° 595/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región del Maule | Alimentador Bombero Garrido 13,2 kV, S/E Curicó
| Chacaico | Sol del Sur 15 SpA | N° 639/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Biobío | Alimentador Santa Fe 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE
| PMGD SGT Catapilco | San Marino Solar SpA | N° 649/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Valparaíso | Alimentador Zapallar 13,2 kV, S/E Casas Viejas
| Cóndor Las Minillas II | Parque Fotovoltaico Penablanca SpA | N° 661/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD Quilapilán | Espinos S.A. | N° 664/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Quilapán 15 kV, S/E La Ronda | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD Parque Margarita | Margarita Solar SpA | N° 669/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3.9 | 4.6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Ermita del Verano Solar | OLCA SpA | N° 358/may-22 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.7 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Ana 12 kV, S/E Panamericana | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022.
| PMGD San Alberto | Draco Solar SpA | N° 42/ene-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Ñuble | Alimentador San Alberto 15 kV, S/E Santa Elvira
| PFV El Ñandú | PFV El Ñandú SpA | N° 73/feb-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador UDA 23 kV, S/E Hernán Fuentes
| PMGD Codorniz | Codorniz SpA | N° 192/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Curepto 13,2 kV, S/E Licantén
| Quebrada del Sol | Quebrada El Sol SpA | N° 214/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Chacabuco 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022. Potencia limitada por capacidad de inversores según lo indicado por la empresa en carta aclaratoria de 1 de febrero de 2022.
| Rari Solar | Solares de Santa Elena SpA | N° 216/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.7 | 9.1 | Región del Maule | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Belén | GR Villarica SpA | N° 291/abr-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| CE Alhue A3 | Cielpanel SpA | N° 433/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué
| Tijeral | Tijeral SpA | N° 446/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Petorca 23 kV, S/E Cabildo
| Planta Fotovoltaica Chiloé | Miguel Solar SpA | N° 449/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Rauco 13,2 kV, S/E Curicó | Capacidad instalada de acuerdo a Resolución Exenta Nº 216 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 16 de septiembre de 2020.
| Parque PVP San Isidro | Parque Solar San Isidro SpA | N° 485/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Valparaíso | Alimentador Said 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| Parronal II | Sol del Sur 8 SpA | N° 490/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de La Araucanía | Alimentador Roblería 13,2 kV, S/E Nahuelbuta
| La Quinta | Sol del Sur 9 SpA | N° 562/jul-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero
| Parque Numpay | Parque Solar Numpay SpA | N° 574/jul-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Pucará 15 kV, S/E Piduco | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD Don Chacho | Parque Solar Don Chacho SpA | N° 659/ago-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.1 | 9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chocalán 15 kV, S/E Las Cabras
| PMGD CE Rio Maule | Cox Rio Maule SpA | N° 665/ago-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD Santa Eulalia | Pilar Solar SpA | N° 437/jun-22 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.5 | 7.2 | Región de Ñuble | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Santa Elvira
| Rucapaine | Energia Renovable Rucapaine SpA | N° 212/mar-22 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| Jardin Solar Petorca | PSF Petorca SpA | N° 304/abr-22 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.7 | Región de Valparaíso | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo
| Las Chilcas | Las Chilcas Solar SpA | N° 177/mar-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Pesquero 13,8 kV, S/E Pukará | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| PFV Las Gaviotas | PFV Las Gaviotas SpA | N° 194/mar-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador La Antena 13,2 kV, S/E San Joaquín CGE
| PFV El Halcon | PFV El Halcon SpA | N° 240/abr-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador Algarrobo 23 kV, S/E Cerrillos
| PFV El Rayador | PFV El Rayador SpA | N° 261/abr-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Coquimbo | Alimentador Santo Domingo 13,2 kV, S/E Las Compañías
| Planta Fotovoltaica Dolores | La Cuesta Solar SpA | N° 297/abr-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Tarapacá | Alimentador Negreiros 23 kV, S/E Dolores | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| Sand Solar | Copahue de Verano SpA | N° 348/may-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Huechún 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla
| Ramirez del Verano Solar | Poike del Verano SpA | N° 480/jun-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle
| Planta Solar Aguas Claras | Planta Solar Aguas Claras SpA | N° 481/jun-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| Parque Doña Berta | Parque Solar Doña Berta SpA | N° 565/jul-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Limache 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Macarena Solar | CVE Proyecto Veintiseis SpA | N° 536/jul-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.1 | Región de Tarapacá | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Parque PVP Mayos | Parque Solar Santa Cruz SpA | N° 566/jul-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.3 | 2.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Los Maitenes 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Las Hortencias | Aurora Solar SpA | N° 641/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador El Bajo 13,8 kV, S/E San Rafael CGE
| LUN | LUN SpA | N° 645/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó
| Fotovoltaica Esmeralda | Fotovoltaica Ciprés SpA | N° 646/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Ajial 13,2 kV, S/E Parral
| Fénix | Fénix SpA | N° 658/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Lomas 12 kV, S/E Lo Aguirre | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD CE San Francisco V | San Francisco V SpA | N° 218/mar-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Valparaíso | Alimentador Limache 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| PMGD FV Imperial Solar | Libertador Solar 6 SpA | N° 111/feb-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.7 | Región de La Araucanía | Alimentador Barros Arana 23 kV, S/E Nueva Imperial
| Amanecer | Amanecer Solar SpA | N° 180/mar-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 7 | 8.8 | Región de Antofagasta | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| PMGD Yahutela | Catemu Solar SpA | N° 403/may-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7 | Región de Valparaíso | Alimentador Catemu 12 kV, S/E Catemu
| Planta Fotovoltaica Salamanca | Maite Solar SpA | N° 482/jun-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Varoli 15 kV, S/E Talca
| PMGD Parque Roque | Parque Solar Roque SpA | N° 440/jun-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Galaxia 23 kV, S/E Santa Marta | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| La Perla | MVC Solar 38 SpA | N° 534/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 6.4 | Región del Biobío | Alimentador Canteras 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Planta Fotovoltaica Alcázar | Juan Solar SpA | N° 573/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Biobío | Alimentador Alcázar 15 kV, S/E Los Ángeles CGE | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Parque Humbertito | Parque Solar Trupan SpA | N° 587/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 6 | Región del Biobío | Alimentador Cholguán 23 kV, S/E Cholguán
| Planta Fotovoltaica Michilla | Michilla Solar SpA | N° 666/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Antofagasta | Alimentador Michilla 23 kV, S/E El Lince
| PFV Las Garzas | PFV Las Garzas SpA | N° 673/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Trapiche 15 kV, S/E La Ronda
| PMGD Aldebaran | Solar TI Treinta y Siete SpA | N° 137/mar-22 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Quilapan 15 kV, S/E La Ronda
| Central Hidroeléctrica San José | José Luis Moraga SpA | N° 583/dic-21 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.6 | 1.9 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG dentro del mes de marzo de 2022.
| Ceres Solar | CVE Proyecto Treinta y Cinco SpA | N° 235/abr-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Valparaíso | Alimentador Santo Domingo 12 kV, S/E San Antonio | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| PFV El Pichón | PFV El Pichón SpA | N° 359/may-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Copihue 13,2 kV, S/E Retiro
| CE Canteras | Cielpanel SpA | N° 545/jul-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.4 | Región del Biobío | Alimentador Alemania 15 kV, S/E Manso de Velasco
| PMGD El Parra Solar | El Parral Solar SpA | N° 593/jul-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Gonzalina 15 kV, S/E Tuniche | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PFV El Carpintero | PFV El Carpintero SpA | N° 191/mar-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Maule | Alimentador Purapel 23 kV, S/E Constitución
| PFV Ayla Solar | PFV Ayla Solar SpA | N° 244/abr-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Las Coloradas 15 kV, S/E Tuniche | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022. Prorrogado para octubre 2022.
| PMGD Chequen Solar | Chequen Solar SpA | N° 438/jun-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| PFV El Colibrí | PFV El Colibri SpA | N° 439/jun-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Ñuble | Alimentador Los Barones 13,2 kV, S/E Los Tilos Bulnes | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| Mano Solar | CVE Proyecto Catorce SpA | N° 581/jul-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Tulahuen 13,2 kV, S/E Monte Patria | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Momo Solar | CVE Proyecto Catorce SpA | N° 581/jul-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Bellavista 23 kV, S/E Monte Patria | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Solferino Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Siete SpA | N° 675/ago-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Tarapacá | Alimentador Alto Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal
| PMGD CE Caldera | Caldera Solar SpA | N° 190/mar-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Atacama | Alimentador Rodillo 23 kV, S/E Caldera
| Concorde (Ex Salar Dos) | El Condor Solar SpA | N° 243/abr-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.5 | Región de Atacama | Alimentador El Salado 23 kV, S/E El Salado
| LEN | LEN SpA | N° 456/jun-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Maule | Alimentador La Obra - Zapallar 13,2 kV, S/E Curicó | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| PMGD PFV Sofia | Sofia SpA | N° 494/jun-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.4 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña
| PMGD Persefone Solar | CVE Proyecto Treinta y Uno SpA | N° 676/ago-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región de Coquimbo | Alimentador Camisa 23 kV, S/E Salamanca
| Central Hidroeléctrica San Luis | José Luis Moraga SpA | N° 32/ene-22 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.9 | 2.2 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG dentro del mes de abril de 2022.
| PFV El Mirlo | PFV El Mirlo SpA | N° 137/mar-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Condell 15 kV, S/E Rengo
| PFV Los Cisnes | PFV Los Cisnes SpA | N° 139/mar-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador María Pinto 13,2 kV, S/E Bollenar | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022. Prorrogado hasta septiembre 2022.
| Parque Las Penitas | La Pena Solar SpA | N° 195/mar-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Valparaíso | Alimentador La Calera 12 kV, S/E La Calera
| PFV Las Loicas | PFV Las Loicas SpA | N° 450/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador Alicanto 13,2 kV, S/E Plantas | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| PFV Faisan | PFV Faisan SpA | N° 453/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Larqui Bulnes 23 kV, S/E Larqui | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| PFV Caiti | PFV Caiti SpA | N° 454/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lo Chacón 23 kV, S/E Santa Rosa | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| San Serapio | Sol de Sur 2 SpA | N° 486/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca
| Collanco P2 | Blue solar Uno SpA | N° 488/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Falucho 23 kV, S/E Constitución
| Drux II | Nain Solar SpA | N° 492/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Rucatremo 13,2 kV, S/E Curicó
| Arenisca | Arenisca Solar SpA | N° 495/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Tarapacá | Alimentador Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| PMGD Parque FV Los Nogales | GPG Generación Distribuida SpA | N° 532/jul-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región de Coquimbo | Alimentador Socos 23 kV, S/E Ovalle
| PMGD Parque PVP Santa Rebeca | Parque Solar Santa Rebeca SpA | N° 596/jul-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.9 | 9.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Autopista del Sol 23 kV, S/E Malloco | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Montenegro Solar | Toconce de Verano SpA | N° 670/ago-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PFV La Cotorra | PFV La Cotorra SpA | N° 671/ago-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD La Perla del Norte | Solar TI Treinta y Uno SpA | N° 112/feb-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.4 | Región de Antofagasta | Alimentador Planta Inacesa 23 kV, S/E La Negra
| El Caiquén | PFV El Caiquén SpA | N° 161/mar-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9 | Región del Maule | Nuevo alimentador Longaví 13,2 kV, S/E Longaví
| El Huape | Andrómeda Solar SpA | N° 181/mar-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador San Vicente 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| PFV Las Taguas | PFV Las Taguas SpA | N° 266/abr-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Coquimbo | Alimentador Baquedano 13,2 kV, S/E Las Compañías
| PMGD Parque Fotovoltaico Santa Luisa | Solar TI Treinta y Ocho SpA | N° 448/jun-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Berríos 15 kV, S/E Graneros | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| Paihuen | Yumbrel Solar SpA | N° 452/jun-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región de Coquimbo | Alimentador Cerrillos 13,2 kV, S/E El Peñón | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022.
| Arrebol | Aiboa Solar SpA | N° 457/jun-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Tarapacá | Alimentador Pintados 23 kV, S/E Lagunas
| Parque Sg Inés - Montaña | Parque Solar Montaña SpA | N° 586/jul-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco
| Planta Solar Fotovoltaica Pichidangui | Sungate Energía SpA | N° 648/ago-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Cavilolen 23 kV, S/E Quereo
| Taruca (Ex Azapa Norte) | Taruca Solar SpA | N° 354/may-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Azapa 13,8 kV, S/E Pukará | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022.
| Malloco | Malloco Solar SpA | N° 179/mar-22 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Malloco 12 kV, S/E Malloco | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| PMGD Tres Aguas | Espinos S.A. | N° 647/ago-22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Hidro-Pasada | 6.8 | 7.1 | Región del Biobío | Alimentador Quilaco 13,2 kV, S/E Santa Bárbara | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMGD El Ranchillo | Solar TI Veintisiente SpA | N° 72/feb-22 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Los Cisnes 15 kV, S/E El Manzano CGE
| Ceresuela | Ceresuela Solar SpA | N° 178/mar-22 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Tarapacá | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022.
| La Sierra II | La Sierra SpA | N° 299/abr-22 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Antofagasta | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.

## P.Generación
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Trupán | Asociación de Canalistas del Canal Zañartu | N° 694/oct-18 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Hidro – Pasada | 20 | Región del Biobío | Torre 121 Línea Abanico – Charrúa 154 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Nieves | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | N° 632/dic-15 | 2017-02-01 | 2022-01-01 | Hidro – Pasada | 6.5 | Región de la Araucanía | S/E Carén Bajo 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Rucasol | Rucasol SpA | N° 286/jul-20 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región Metropolitana de Santiago | Tap Off en Línea 1x110 kV Loma Los Colorados - Punta Peuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (4,5 MW) | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | N° 171/may-21 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | PMG Hidro - Pasada | 4.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Dos Valles 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Campo Lindo - Etapa 2 | Parque Eólico Campo Lindo SpA | N° 407/oct-20 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Eólico | 4.2 | Región del Biobío | Nueva S/E Santa Clara 220 kV, en Línea 2x220 kV Charrúa - Mulchén | - Subdivisión del proyecto Campo Lindo, que se realiza a solicitud de lo indicado por el titular en su carta de 22 de abril de 2022. - El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Eólico Ckhúri (ex Parque Eólico Ckani) | AR Alto Loa SpA | N° 139/abr-20 | 2021-07-01 | 2022-05-01 | Eólico | 107.2 | Región de Antofagasta | S/E El Abra 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Solar Palermo | GPG Generación Distribuida SpA | N° 357/sep-21 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Peumo 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PE Llanos del Viento | AR Llanos del Viento SpA | N° 286/jul-20 | 2021-08-01 | 2022-07-01 | Eólico | 156.1 | Región de Antofagasta | S/E O’Higgins 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-22) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Proyecto FV Coya | Engie Energía Chile S.A. | N° 101/mar-20 | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Solar Fotovoltaico | 180 | Región de Antofagasta | S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para septiembre 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Andes IIB | Andes Solar SpA | N° 498/dic-20 | 2021-10-01 | 2022-08-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 112.5 | Región de Antofagasta | S/E Andes 220 kV | - El proyecto consta de una capacidad instalada de 180 MWp de paneles solares fotovoltaicos y un sistema de baterías de 112 MW, 560 MWh. - El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para octubre 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Planta Fotovoltaica Caracas II | Generadora Sol Soliv SpA | N° 139/abr-20 | 2021-05-01 | 2022-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Coquimbo | S/E Prime Los Cóndores 23 kV
| BESS Diego de Almagro Sur | Colbun S.A. | N° 239/abr-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | BESS | 8 | Región de Atacama | S/E Inca de Oro 33 kV
| Planta Fotovoltaica Tutuvén | Parque Solar Tangua SpA | N° 356/may-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región del Maule | S/E Cauquenes 13,8 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Hidroeléctrica Piedras Negras | Hidroeléctrica Piedras Negras SpA | N° 60/ene-22 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PMG Hidro - Pasada | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Tap Off en Línea 1x23 kV Central Hidroeléctrica Corrales – Central Hidroeléctrica Punta del Viento
| Meseta de Los Andes | Tercera Región Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Solar Fotovoltaico | 152.5 | Región de Valparaíso | S/E Los Maquis 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Salinas | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Solar Fotovoltaico | 364 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV
| Parque Fotovoltaico El Manzano | Enel Green Power Chile S.A. | N° 303/abr-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Solar Fotovoltaico | 87 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Manzano Enel 220 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para abril 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Parque Eólico Manantiales | Statkraft Eólico S.A. | N° 263/abr-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Eólico | 27.1 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Cardonal 23 kV
| PMG Parque Doña Carmen RM | Parque Solar Doña Carmen SpA | N° 295/abr-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Santa Marta 23 kV
| PMG San Bernardo | Parque Solar Convento SpA | N° 350/may-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Ñuble | S/E Monterrico 66 kV
| PMG Villa Longavi | Parque Solar Villa Longaví SpA | N° 352/may-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región del Maule | S/E Longaví 13,2 kV
| PMG Quilmo | Parque Solar Quilmo SpA | N° 402/may-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Ñuble | S/E Quilmo 33 kV
| Central de Respaldo Maitencillo | Emelva S.A. | N° 26/ene-19 | 2020-05-01 | 2022-12-01 | Diésel | 66.9 | Región de Atacama | S/E Maitencillo 110 kV
| Parque Eólico Cardonal | Statkraft Eólico S.A. | N° 262/abr-22 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Eólico | 32.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Cardonal 23 kV
| PMG Parque Fotovoltaico Cauquenes | Parque Solar Viveros SpA | N° 357/may-22 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región del Maule | S/E Cauquenes 13,2 kV
| Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | Hidroconfianza SpA | N° 717/nov-19 | 2020-05-01 | 2022-12-01 | PMG Hidro - Pasada | 2.6 | Región del Biobío | Línea Peuchén – Mampil 1x23 kV
| Finis Terrae, Extensión Etapa 2 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 323/ago-21 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Solar Fotovoltaico | 18 | Región de Antofagasta | S/E Rande 33 kV
| Parque Eólico Atacama | Parque Eólico Atacama SpA | N° 158/mar-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Eólico | 165.3 | Región de Atacama | Nueva S/E Seccionadora Iberatacama 220 kV
| PMG Santa Barbara | Santa Barbara SpA | N° 564/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Ñuble | S/E Hualte 66 kV
| Campo Lindo - Etapa 1 | Parque Eólico Campo Lindo SpA | N° 407/oct-20 | 2022-03-01 | 2023-01-01 | Eólico | 67.4 | Región del Biobío | Nueva S/E Santa Clara 220 kV, en Línea 2x220 kV Charrúa - Mulchén | Subdivisión del proyecto Campo Lindo, que se realiza a solicitud de lo indicado por el titular en su carta de 22 de abril de 2022.
| Parque Eólico Caman - Etapa 1 | AR Caman SpA | N° 209/jun-21 | 2022-07-01 | 2023-02-01 | Eólico | 145.7 | Región de Los Ríos | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| CH Los Lagos | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | N° 330/ago-20 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | Hidro – Pasada | 48.7 | Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Nueva S/E Seccionadora Los Notros 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Calderaza | Manzano Solar SpA | N° 292/abr-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Atacama | S/E Caldera 23 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| Venezia Solar | Venezia Solar SpA | N° 434/jun-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región del Maule | S/E Teno 13,2 kV
| PMG Parque Solar Fotovoltaico Pataguilla (Ex Carena) | Pataguilla Solar SpA | N° 219/mar-22 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región Metropolitana de Santiago | Tap Off en Línea 1x44 kV Carena - Puente Alto
| Virtual Reservoir Etapa 2 (VR2) | AES Andes S.A. | N° 306/abr-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | BESS | 49.3 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Alfalfal 220 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022. Prorrogado para octubre 2022.
| Guindo Santo | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA | N° 396/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB
| Peumo | Empresa Eléctrica Peumo SpA | N° 398/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB
| Rauli | Empresa Eléctrica Rauli SpA | N° 405/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB
| Cipres | Empresa Eléctrica Cipres SpA | N° 409/may-22 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB
| Planta Fotovoltaica Buenaventura (Ex Planta Fotovoltaica Condor) | GR Peumo SpA | N° 390/may-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Tarapacá | S/E Lagunas 23 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022.
| Proyecto Solar Fotovoltaico Elena - Primera Etapa, Fase I | Solar Elena SpA | N° 89/mar-21 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | Solar Fotovoltaico | 67.5 | Región de Antofagasta | S/E Kimal 220 kV | Proyecto separado en fases a solicitud del titular. La segunda fase queda pendiente para su Declaración en Construcción. La primera fase será de 67,5 MW de los 270 MW iniciales.
| Planta Fotovoltaica Caleu | GR Piñol SpA | N° 575/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Valparaíso | S/E Cristalerías 12 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| PMG North West | Generadora North West SpA | N° 643/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Atacama | S/E Central Pajonales 23 kV
| Andes IV | Andes Solar SpA | N° 667/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Solar Fotovoltaica | 130 | Región de Antofagasta | S/E Futuro 33 kV | El proyecto consta de una capacidad instalada de 211,9 MWp de paneles solares fotovoltaicos y un sistema de baterías de 130 MW, 650 MWh.
| Parque FV Willka | Inversiones Fotovoltaicas SpA | N° 286/jul-20 | 2021-12-01 | 2023-07-01 | Solar Fotovoltaico | 98 | Región de Arica y Parinacota | S/E Parinacota 220 kV
| Sistema de Almacenamiento (Baterías), Modificación Proyecto Fotovoltaico Uribe Solar | Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA | N° 577/jul-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | BESS | 2.5 | Región de Antofagasta | S/E Uribe 110 kV
| PMG Llancay | Solar TI Treinta y Cuatro SpA | N° 300/abr-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Peumo 23 kV
| Larqui Solar | Larqui Solar SpA | N° 640/ago-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Ñuble | S/E Larqui 23 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022.
| Planta Solar CEME 1 | CEME 1 SpA | N° 433/oct-21 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Solar Fotovoltaico | 380 | Región de Antofagasta | S/E Miraje 220 | Capacidad máxima aprobada por el Coordinador según lo informado en carta DE 04370-20 de 25 de agosto de 2020.
| PMG Caliche | Solar TI Veintitrés SpA | N° 145/mar-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Antofagasta | S/E Encuentro 23 kV
| PSF Caimanes | Generadora Caimanes SpA | N° 570/jul-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Coquimbo | S/E Los Vilos 23 kV
| Los Cóndores | Enel Generación Chile S.A. | <2015 | S/I | 2023-12-01 | Hidro – Pasada | 150 | Región del Maule | S/E Ancoa 220 kV
| Parque Solar Fotovoltaico Tamarico | Tamarico Solar Dos SpA | N° 368/sep-21 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Solar Fotovoltaico | 144.7 | Región de Atacama | Nueva S/E Seccionadora Tamarico-Caserones 220 kV
| La Sierra (Ex PMG El Tesoro) | Andino Solar SpA | N° 238/abr-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | Región de Antofagasta | S/E El Tesoro 23 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022.
| Planta FV Tocopilla | Planta Solar Tocopilla SpA | N° 406/may-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Solar Fotovoltaico | 200.3 | Región de Antofagasta | S/E María Elena 220 kV
| Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble SpA | <2015 | S/I | 2024-06-01 | Hidro – Pasada | 136 | Región de Ñuble | S/E Ancoa 220 kV
| San Pedro | Colbún S.A. | <2015 | S/I | 2024-10-01 | Hidro – Pasada | 170 | Región de Los Ríos | S/E Ciruelos 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.

## P.Generación SSMM
III. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
Sistema Mediano de Palena
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Sistema de Baterías para Central Río Azul Fase 1 | Empresa Eléctrica de Aysén S.A. | N° 521/nov-21 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | BESS | 0.075 | Región de Los Lagos | Alimentador Futaleufú 23 kV, S/E Palena
| Sistema de Baterías para Central Río Azul Fase 2 | Empresa Eléctrica de Aysén S.A. | N° 521/nov-21 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | BESS | 0.225 | Región de Los Lagos | Alimentador Futaleufú 23 kV, S/E Palena
Sistema Mediano de Punta Arenas
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Proyecto Piloto de Descarbonización y Producción de Combustibles Carbono Neutral | HIF Chile 1 SpA | N° 296/abr-22 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | Eólico | 0 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Alimentador 6 13,2 kV, S/E Tres Puentes | La inyección del aerogenerador del proyecto está destinada al abastecimiento de energía de una planta química para la producción de combustibles.

## ON_STxN
IV. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito | 373/2016 | 7T/2017 | 2022-02-01 | Consorcio Red Eléctrica Chile SpA y Cobra Instalaciones y Servicios S.A.
| Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA | 373/2016 | 3T/2018 | 2022-04-01 | Eletrans III S.A.
| Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra - Los Pelambres 2x220 kV, 2x580 MVA | 422/2017 | 18T/2018 | 2022-11-01 | Centella Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 290 de 11 de noviembre de 2019, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Roncacho | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Agua Amarga | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Transquinta S.A.
| Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV y S/E Nueva Ancud 220 kV | 422/2017 | 17T/2018 | 2023-11-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Consorcio Ferrovial Power Infraestructure Chile SpA – Ferrovial Transco Chile II SpA
| Nuevo Equipo de Compensación Reactiva (NCER AT) | 185/2020 | 15T/2021 | 2024-10-01 | Celeo Redes Chile Ltda.
| Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai, Energizada en 220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2025-01-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva Línea 2x220 kV Lagunas - Nueva Pozo Almonte, Tendido primer circuito | 4/2019 | 15T/2020 | 2025-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea HVDC Kimal - Lo Aguirre | 231/2019 | 1T/2022 | 2029-05-01 | Consorcio Yallique

## OA_STxN
V. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación S/E Candelaria | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Calama 220 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 220 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Interchile S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Interchile S.A.
| Ampliación en S/E Polpaico | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transelec S.A.
| Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Eletrans S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Nueva Puerto Montt - Puerto Montt y Ampliación en S/E Nueva Puerto Montt | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-06-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Maitencillo 110 kV (BPS+BT) | 171/2020 | 15T/2021 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Rahue 220 kV (BPS+BT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptor Paño Acoplador en S/E Alto Jahuel 110 kV | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-03-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptores Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Chena en S/E Alto Jahuel | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-03-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Centinela y Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | Centinela Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Frontera y Seccionamiento Línea 2x220 kV Lagunas - Encuentro | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Ana María y Seccionamiento Línea 2x220 kV Frontera - María Elena | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | TSGF SpA
| Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Ampliación en S/E Don Goyo, Seccionamiento Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra y Bypass Línea 2x220 kV Pan de Azúcar - La Cebada | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Don Goyo Transmisión S.A.
| Aumento de capacidad Línea 2x220 kV La Cebada - Punta Sierra | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Transelec S.A.; Pacific Hydro Punta Sierra SpA
| Ampliación en S/E Mulchén y Seccionamiento Línea 1x220 kV Charrúa - Temuco | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Aumento de capacidad Líneas 2x220 kV Frontera - María Elena y 2x220 kV María Elena - Kimal | 171/2020 | 11T/2021 | 2025-06-01 | Transelec S.A.; Kelti S.A.; Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A.; Zaldívar Transmisión S.A.; TSGF SpA
| Aumento de capacidad Línea 1x220 kV Charrúa - Temuco | 171/2020 | 11T/2021 | 2025-06-01 | Transelec S.A.; Besalco Transmisión SpA; Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.; Edelnor Transmisión S.A.

## ON_STxZ
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2023-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 233 de 11 de noviembre de 2021, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Damascal | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Transquinta S.A.
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa I | 4/2019 | 13T/2020 | 2023-07-01 | Engie Energía Chile S.A.
| S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Chagres 44 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Chilquinta Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 20 de 02 de marzo de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E La Señoraza 220/66 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 233 de 11 de noviembre de 2021, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Transquinta S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Codegua | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva Línea 2x220 kV Loica – Portezuelo | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Celeo Redes Chile Ltda
| Nueva S/E Seccionadora Los Poetas y Nueva Línea 1x66 kV Algarrobo - Los Poetas | 185/2020 | 15T/2021 | 2024-10-01 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa II | 4/2019 | 13T/2020 | 2025-01-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2025-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea 2x110 kV desde S/E Caldera a Línea 1x110 kV Cardones - Punta Padrones | 4/2019 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Besalco S.A.
| Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán | 4/2019 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Besalco S.A.
| Nueva Línea 1x110 kV Maitencillo - Vallenar | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Transelec S.A.
| Nueva S/E La Ligua | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Baja Cordillera | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Besalco S.A.
| Nueva Línea 1x66 kV Portezuelo - Alcones | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Besalco S.A.
| Nueva S/E El Ruil | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Celeo Redes Chile Ltda
| Nueva S/E Seccionadora Epuleufu | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.
| Nueva Línea 1x66 kV Angol - Epuleufu | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.

## OA_STxZ
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | 293/2018 | 8T/2020 | 2021-12-01 | Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
| Aumento de Capacidad en S/E Colchagua | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Los Ángeles | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Móvil Región de Valparaíso | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-08-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nueva S/E Móvil Región del Maule | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-08-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Móvil Región del Biobío y Región de la Araucanía | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-08-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Lautaro | 293/2018 | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Doble vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Plantas | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nuevo Transformador en S/E La Calera | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Negrete DE293 | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Frontel S.A.
| Ampliación en S/E Monterrico | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Coronel – Horcones, Segmento Tap Lota - Horcones | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Valdivia | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 293/2018 | 17T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Laja | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | Transelec S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 01824-22 de 19 de abril de 2022, el proyecto entró en servicio parcialmente.
| Ampliación en S/E Celulosa Laja | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | CMPC Celulosa S.A.
| Ampliación en S/E Pozo Almonte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Seccionamiento línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chinchorro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Emelari S.A.
| Ampliación en S/E Calama 110 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 110 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Ampliación en S/E Centro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E El Totoral | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica Litoral
| Ampliación en S/E Casablanca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chocalán | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Mandinga | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Alto Melipilla | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución) | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Rungue | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Loreto | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Lihueimo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Clemente | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte – Linares y Ampliación en S/E Linares | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Charrúa | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Escuadrón | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Seccionamiento en S/E Santa Bárbara | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Los Varones | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Negrete DE198 | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Pumahue | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Gorbea | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Victoria | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Picarte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Adecuaciones en S/E El Salto | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-06-01 | Enel Distribución Chile S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Nirivilo | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Consorcio Celeo Redes
| Ampliación en S/E Constitución | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Portezuelo | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | CGE S.A.
| Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca – Reñaca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Fátima | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Alcones y Habilitación paño Línea 1x66 kV Marchigüe - Alcones en S/E Alcones | 171/2020 | 15T/2021 | 2023-10-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Angol 66 kV (BS) | 171/2020 | 15T/2021 | 2023-10-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, Segmento entre S/E Río Aconcagua y S/E Nueva Panquehue | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-12-01 | Colbún S.A.
| Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de Paños de Línea | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Transelec S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Móvil Región Metropolitana | 198/2019 | 11T/2021 | 2024-02-01 | Enel Transmisión S.A.
| Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Caldera | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Atacama Kozán | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Cerrillos | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT) | 171/2020 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Palafitos (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Ovalle | 198/2019 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.; Transelec S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Illapel | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Rafael 110 kV (2BP+BT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Nueva San Rafael (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Esperanza - Río Aconcagua | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Apoquindo (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E La Reina (RTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Lampa (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Batuco (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Curacaví (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Lo Aguirre (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Santa Marta (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Chumaquito y Seccionamiento Línea 1x66 kV Rancagua - Rosario | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Pelequén (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento Capacidad de Línea 1x66 kV Rosario - San Fernando, segmento Tap Rengo - Pelequén | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento Capacidad de Línea 1x66 kV Pelequén - Malloa | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Santa Elvira (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Penco (RTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Chiguayante (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Los Tambores (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Alto Bonito (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Sociedad Austral de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Puerto Varas (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Aumento de capacidad Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Baja Cordillera | 171/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Besalco S.A.

## OEO_D418
VIII. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
| Proyecto | Fecha estimada de Entrada en Operación según Decreto | Fecha estimada de Entrada en Operación según CEN [i] | Responsable | Nota
| Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando – Placilla | 2018-02-01 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno – Rauquén | 2018-07-01 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Nuevo Transformador en S/E San Bernardo | 2018-08-01 | 2022-11-01 | Enel Distribución S.A.
| Aumento de capacidad en S/E Quilicura | 2018-12-01 | 2022-11-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Chicureo | 2018-12-01 | 2023-06-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 01824-22 de 19 de abril de 2022, el proyecto entró en servicio parcialmente.
| Aumento de capacidad en S/E Alonso de Córdova | 2018-12-01 | 2022-09-01 | Enel Distribución S.A.
| Nueva línea 1x33 kV Santa Elisa - Confluencia | 2018-12-01 | S/I | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
| Proyecto Chiloé – Gamboa | 2019-04-01 | 2024-01-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 00213-21 de 18 de enero de 2021, el proyecto entró en servicio parcialmente.
| Nuevo Transformador en S/E Brasil | 2019-09-01 | 2022-11-01 | Enel Distribución S.A.
| Aumento de capacidad en S/E San Joaquín | 2019-09-01 | 2022-10-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | 2019-09-01 | 2022-11-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Chacabuco | 2019-09-01 | 2023-02-01 | Enel Distribución S.A.
| Nueva S/E Llanquihue 220 kV | 2019-12-01 | 2022-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 01824-22 de 19 de abril de 2022, el proyecto entró en servicio parcialmente.
[i] De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 03885-22 de 17 de agosto de 2022.

## OA_D418
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación en S/E Parinacota | 19T/2018 | 2021-01-01 | Transemel S.A. | De acuerdo a lo indicado en Decreto Exento N° 38 de 18 de febrero de 2019, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Cóndores | 19T/2018 | 2021-01-01 | Transemel S.A. | De acuerdo a lo indicado en Decreto Exento N° 38 de 18 de febrero de 2019, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Copayapu | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Doble Barra Tap Algarrobo | 19T/2018 | 2021-07-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Agua Santa | 19T/2018 | 2021-07-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Seccionamiento en Línea 2x154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca en S/E Punta de Cortés | 19T/2018 | 2021-07-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2x66 kV Maule – Talca | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Capricornio | 19T/2018 | 2021-11-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Cerro Navia | 19T/2018 | 2022-07-01 | Enel Distribución S.A.
| Modificación de Paños de Conexión de Línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | AES Gener S.A.
| Modificación de Conexión de Paños de Transformación “Tr5” Y Un Nuevo Banco en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Alto Melipilla | 19T/2018 | 2022-07-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Río Blanco | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E San Felipe | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Alameda | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Carlos | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Seccionamiento en S/E San Gregorio | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Gregorio | 17T/2020 | 2022-10-01 | Luz Parral
| Ampliación en S/E Lautaro | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E El Avellano | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Collipulli | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Parral | 17T/2020 | 2023-03-01 | CGE S.A.
| Cambio circuitos 1x154 kV Charrúa - Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa - Monterrico | 17T/2020 | 2023-03-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa I | 17T/2020 | 2023-03-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa II | 17T/2020 | 2024-03-01 | Transelec S.A.

## ON_D418
X. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | 5T/2019 | 2021-12-01 | Transelec S.A.
| S/E Nueva Metrenco 220/66 kV | 5T/2019 | 2021-12-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Los Varones 220/66 kV | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 kV Itahue – Mataquito | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva S/E Mataquito 220/66 kV | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael | 5T/2019 | 2023-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Línea 2x66 kV Nueva Metrenco – Enlace Imperial | 5T/2019 | 2023-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito | 5T/2019 | 2024-03-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | - De acuerdo al Decreto Exento N° 188 de 29 de septiembre de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto Exento N° 6T de 10 de mayo de 2021, del Ministerio de Energía.
| S/E Nueva Casablanca 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa | 5T/2019 | 2024-08-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Cauquenes 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Dichato 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Parral | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Dichato – Tomé | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Hualqui – Chiguayante | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Gamboa - Chonchi energizada en 110 kV, tendido del primer circuito | 15T/2021 | 2027-04-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.

## OPyM_ST
XI. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
| Proyecto | Descripción | Propietario | Fecha estimada de Interconexión | Tensión [kV] | Potencia [MVA] | Nota
| S/E Puquios (QB2) | Consiste en una subestación para suministrar energía a la Planta concentradora y sistema de Relaves del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación posee un equipo de transformación de 220/23 kV y se conectará con la línea de Transmisión 2x220 kV Lagunas – Puquios. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-06-01 | 220 | 167 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Línea de Transmisión 220 kV Lagunas – Puquios (QB2) | Consiste en la construcción de una línea de transmisión de doble circuito de capacidad 350 MVA por circuito, desde S/E Lagunas hasta la S/E Puquios 220 kV (Proyecto QB2). La conexión es en la S/E Lagunas donde existe espacio disponible en configuración doble barra y transferencia. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-06-01 | 220 | 350 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| S/E Challacollo (QB2) | Consiste en una subestación para suministrar energía a la estación de bombas N° 3 del sistema de impulsión del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación es de 220/6,9 kV y seccionará el circuito N° 1 de la línea 2x220 kV Lagunas – Puquios. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-06-01 | 220 | 33 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| S/E Paguana (QB2) | Consiste en una subestación para suministrar energía a la estación de bombas N° 5 del sistema de impulsión del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación es de 220/6,9 kV y seccionará el circuito N° 1 de la línea de Transmisión 2x220 kV Lagunas – Puquios. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-06-01 | 220 | 33 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| S/E Tiquima (QB2) | Consiste en una subestación para suministrar energía a la estación de bombas N° 4 del sistema de impulsión del proyecto Quebrada Blanca (QB2). Esta subestación es de 220/6,9 kV y seccionará el circuito N°1 de la línea 2x220 kV Lagunas – Puquios. | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2022-06-01 | 220 | 33 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Nuevo Banco de Condensadores 12,5MVAr 14,8kV en S/E Parral | El proyecto consiste en la instalación de dos bancos de condensadores totalizando 12,5 MVAr en la S/E Parral. | CGE Transmisión S.A. | 2022-07-01 | 14.8 | 12,5 MVAr | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para noviembre 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Modificación de paño de 220 kV en S/E Los Vilos | El proyecto consiste en la modificación del paño JT1 de Minera Los Pelambres (MLP) en la barra N° 2 de S/E Los Vilos 220 kV, mediante el reemplazo del equipamiento primario existente del paño, por un nuevo equipo encapsulado GIS y el reemplazo del transformador 220/23/13,2 kV 10-12,5 MVA existente, por dos nuevos transformadores 220/23 kV 20-26-30 MVA. Adicionalmente, el proyecto incluye el reemplazo del equipamiento de media tensión correspondiente. | Minera Los Pelambres | 2022-08-01 | 220 | 2x30 MVA
| S/E Santa Clara 220 kV | La subestación Santa Clara 220 kV, secciona la línea 2x220 kV Charrúa – Mulchén de Transchile, para permitir la conexión del proyecto Campo Lindo. La configuración de la S/E será Interruptor y Medio y contará con 4 paños para el seccionamiento de la línea indicada y un paño de conexión hacia la subestación elevadora 33/220 kV del Parque Eólico Campo Lindo. | Parque Eólico Campo Lindo SpA | 2022-08-01 | 220 | - | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para octubre 2022, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Reemplazo Transformador 230/66/13,8 kV de S/E Colbún | El proyecto contempla el reemplazo del actual transformador 230/66/13,8 kV de 28/28/11,2 MVA de la S/E Colbún por un nuevo equipo de 32/28/11,2 MVA | Colbún Transmisión S.A. | 2022-08-01 | 220 | 32 MVA
| Nueva S/E Los Notros | El proyecto consiste en el seccionamiento de la Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue en la nueva S/E Los Notros. | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 2022-08-01 | 220 | -
| S/E Corrugado – Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | El Proyecto consiste en el reemplazo y retiro de la actual Subestación Mina Nueva, que cuenta con dos transformadores de 66/15 kV, situada al interior de la Operación Los Bronces, por dos nuevas subestaciones con un transformador de 66/15 kV cada uno de 20/25 MVA. | Anglo American Sur S.A. | 2022-09-01 | 66 | 20/25 MVA
| S/E Chancado – Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | El Proyecto consiste en el reemplazo y retiro de la actual Subestación Mina Nueva, que cuenta con dos transformadores de 66/15 kV, situada al interior de la Operación Los Bronces, por dos nuevas subestaciones con un transformador de 66/15 kV cada uno de 20/25 MVA. | Anglo American Sur S.A. | 2022-09-01 | 66 | 20/25 MVA
| Instalación de Transformador TR-01 en Subestación ENAP N° 2 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo equipo transformador de poder TR-01 de 66/6,6/4,16 kV y potencia nominal de 40 MVA (50 MVA con ventilación forzada) como respaldo del transformador TR-02 existente en la Subestación ERBB-2, con el objetivo de incrementar la disponibilidad del suministro eléctrico de la Refinería Biobío. | ENAP Refinerías S.A. | 2022-09-01 | 66 | 50 MVA
| Ampliación S/E Tap Off Oeste | El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Tap Off Oeste, mediante la construcción de un nuevo paño de línea denominado J1 y una nueva barra simple de 220 kV, donde se conectará el proyecto de consumo de la Empresa Albemarle, a través de un nuevo paño JT2. Al paño JT2 se conectará un transformador 220/23 kV de 25 MVA, que alimentará un consumo de hasta 12 MW en la subestación MT denominada Albemarle – Salar. | Albemarle Limitada | 2022-09-01 | 220 | 12,2 MVA | Con fecha 14 de agosto de 2019, el 2º Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta dictó sentencia en causa rol C-6.254-2018, mediante la que rechazó la demanda de constitución de servidumbre minera de ocupación y tránsito asociada al proyecto, sin embargo, la empresa apeló a esta sentencia. Actualmente, se encuentra vigente la inscripción en el Registro de Hipoteca del Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Archivero Judicial de la Provincia El Loa, de resolución de fecha 24 de enero de 2019 del referido tribunal que concedió servidumbre provisoria en virtud del artículo 125° del Código de Minería.
| Nueva S/E Cardonal y Línea 1x110 kV Cardonal - Quelentaro | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación elevadora 110/23 kV, en configuración barra simple, que conectará los parques eólicos Cardonal, Manantiales y Los Cerrillos a través de una línea 1x110 kV a la S/E Quelentaro. | Statkraft Eólico S.A. | 2022-09-01 | 220 | -
| Interconexión Planta Desalinizadora Proyecto Aconcagua | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/13,8 kV 35 MVA, en configuración barra principal más transferencia en la S/E Puchuncaví, autorizada mediante el artículo 102° en Res. Ex. CNE 655/2019, para el abastecimiento de la Planta Desalinizadora Aconcagua. El proyecto incluye el paño de conexión en 110 kV, y los equipos de media tensión correspondientes. | Aguas Pacífico SpA | 2022-10-01 | 110 | 35 MW
| Proyecto de Subestación Seccionadora El Chacay 220 kV | El proyecto contempla el seccionamiento de la línea 2x220 kV Quillota – Los Piuquenes y la incorporación de un Sistema de Compensación Dinámica de Potencia Reactiva (Statcom), de manera tal de cumplir con los requerimientos de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) del Sistema Eléctrico. | Minera Los Pelambres | 2022-10-01 | 220 | 170 MVA
| S/E Futuro | La subestación será de configuración barra simple seccionada. También contará con un transformador de poder de 260 MVA 220/33 kV, que conectará los proyectos Andes Solar IV y Andes Solar II-B. | Andes Solar SpA | 2022-10-01 | 220 | -
| Nueva S/E Elevadora Damas 23/46 kV | Nueva Subestación Seccionadora de la actual Línea El Paso – Dos Valles 1x23 kV, que recibirá las inyecciones provenientes de las centrales Dos Valles y Palacios. El alcance incluye el cambio de tap en el transformador de S/E El Paso y elevar el nivel de tensión del tramo de transmisión El Paso – Damas a 46 kV | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 2022-11-01 | 23/46 | 14 MVA
| Aumento de Capacidad LT 1x220 kV Parque Eólico Renaico – Mulchén | El proyecto consiste en el aumento de la capacidad de transmisión a 500 MVA de la LT 1x220 kV Renaico - Mulchén mediante el reemplazo de sus conductores actuales AAAC Flint por conductores de alta temperatura ACCC DOVE 714 kcmil | Enel Green Power Chile S.A. | 2022-11-01 | 220 | -
| Nueva S/E Seccionadora Traful | Seccionamiento de la Línea 2x110 kV Mineros – Sewell en S/E Traful para la alimentación del proyecto Nuevo Nivel Mina. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2022-12-01 | 110 | 2x40 MVA
| Nueva S/E Seccionadora Iberatacama 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación en configuración barra simple, que seccionará el circuito N° 2 de la línea 2x220 kV Maitencillo – Central Parque Eólico Cabo Leones II, para la conexión del proyecto Parque Eólico Atacama. | Parque Eólico Atacama SpA | 2022-12-01 | 220 | -
| S/E Colorado Chico y Línea de 69 kV S/E OGP1 – S/E Colorado Chico | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación 69/4,16 kV, denominada Colorado Chico, que consta de un transformador de poder 69/4,16 kV 15/20 MVA y una Celda GIS interior, así como también una línea de transmisión 1x69 kV de aproximadamente 19 km, hasta la Subestación OGP1. Esta nueva subestación permitirá el abastecimiento de una nueva estación de bombeo de relaves de 8,7 MW de demanda estimada. | Minera Escondida Ltda. | 2023-02-01 | 69 | 8,7 MW
| Normalización de conexión LT 1x44 kV Carena – Lo Prado | Habilitación de un único paño de línea con interruptor en la S/E Lo Prado, dejando la actual línea de doble circuito en una línea de un circuito con dos conductores por fase. | Colbún Transmisión S.A. | 2023-05-01 | 44 | -
| Cambio de Paños en S/E Mulchén | El proyecto consiste en el traslado del paño J7 de la S/E Mulchén de propiedad de Alfa Transmisora de Energía S.A, asociado a la LT 1x220 kV Renaico – Mulchén de propiedad de EGP, hacia la posición J13 de dicha subestación | Enel Green Power Chile S.A. | 2023-05-01 | 220 | -
| Nueva S/E Seccionadora Tamarico-Caserones 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación en configuración interruptor y medio, que seccionará el circuito N° 1 de la línea 2x220 kV Maitencillo – Caserones para la conexión del proyecto Parque Solar Tamarico. | Tamarico Solar Dos SpA | 2023-12-01 | 220 | -
| Proyecto Santo Domingo | El proyecto consiste en la construcción de un edificio modular para la instalación de cuatro nuevas bahías GIS y el cambio de configuración a barra principal más transferencia en la S/E Central San Lorenzo de Diego de Almagro 220 kV, para la conexión del proyecto minero Santo Domingo. | Minera Santo Domingo SCM | 2026-10-01 | 220 | 100 MW

## Art.102
XII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley
| Proyecto | Resolución Exenta CNE | Fecha de entrada en operación según Resoluciones Exentas CNE | Responsable | Nota
| Nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena - Costanera | 19/2020 | 2022-10-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 139, de 03 de mayo de 2021.
| Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel - Florida | 19/2020 | 2022-11-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 651, de 22 de agosto de 2022.
| Nueva subestación Bajos de Mena | 19/2020 | 2022-11-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 651, de 22 de agosto de 2022.
| Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 1 | 655/2019 | 2022-11-01 | Aguas Pacífico SpA | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 655, de 14 de octubre de 2019, que “Autoriza a Aguas Pacífico SpA a ejecutar las obras de transmisión correspondientes a la “Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV”, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 372, de 24 de mayo de 2022.
| Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 2 | 655/2019 | 2022-11-01 | Aguas Pacífico SpA | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 655, de 14 de octubre de 2019, que “Autoriza a Aguas Pacífico SpA a ejecutar las obras de transmisión correspondientes a la “Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV”, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 372, de 24 de mayo de 2022.
| Nueva Subestación Fuentecilla | 467/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento de la Línea 1x66 kV Malloa Nueva – San Vicente de Tagua Tagua | 467/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva Subestación Puquillay | 468/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento de la Línea 1x66 kV Placilla - Nancagua | 468/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva Subestación Santa Cruz | 469/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento de la Línea 1x66 kV Paniahue - Lihueimo | 469/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera - Puente Alto | 19/2020 | 2023-01-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A.
| Aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto - Las Vizcachas | 19/2020 | 2023-01-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A.
| Ampliación en S/E Algarrobal | 116/2021 | 2023-01-01 | Edelnor Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E La Ruca | 152/2021 | 2023-01-01 | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 206, de 16 de junio de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV” que se indican, de Chilquinta Energía S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 094, de 14 de febrero de 2022.
| Nueva Subestación Seccionadora Los Canelos 220-154/66 kV y Transformador 66/13,2 kV 30 MVA | 198/2020 | 2023-02-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento de línea 1x154 kV Charrúa – Chillán | 198/2020 | 2023-02-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV | 206/2020 | 2023-07-01 | Chilquinta Energía S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 206, de 16 de junio de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV” que se indican, de Chilquinta Energía S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 094, de 14 de febrero de 2022.
| Subestación Seccionadora Colina 110 kV | 396/2021 | 2023-10-01 | EdgeConnex SpA
| Subestación Seccionadora Solís | 567/2021 | 2023-12-01 | GR Algarrobo SpA
| Sistema de Almacenamiento Subestación Nueva Imperial | 657/2022 | 2024-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Subestación Seccionadora Cancura | 12/2022 | 2024-05-01 | Vientos de Renaico SpA
| Subestación Seccionadora Orcoma | 225/2022 | 2024-07-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea de Transmisión 1x66 kV Los Canelos – Lucero | 198/2020 | 2024-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva Subestación Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Modificaciones en S/E Vitacura | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.