## Portada
INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN
MAYO DE 2023
SUBDEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCESO A LA RED.
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO. CHILE. 2023.

## Indice
ÍNDICE
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
III. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
IV. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
V. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
VIII. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
X. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
XI. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
XII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley

## PMGD
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| PE El Cruce | El Cruce SpA | N° 286/jul-20 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Los Puentes 23 kV, S/E Aihuapi | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PE OCHS | OCHS SpA | N° 226/jun-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Puerto Octay 23 kV, S/E Pichil | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Sol del Maule (Ex PMGD San Javier I) | San Javier I SpA | N° 57/feb-21 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región del Maule | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Techos Solares Watts | Solarity SpA | N° 57/feb-21 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Divisa 12 kV, S/E Panamericana | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Holley | Energía Morro Guayacán SpA | N° 137/abr-21 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | PMGD Diésel | 0.8 | 0.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Los Leones 12 kV, S/E Vitacura | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Jacarandá | Jacaranda SpA | N° 137/abr-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 2.95 | Región de Coquimbo | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Bellet | Energía Morro Guayacán SpA | N° 137/abr-21 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | PMGD Diésel | 0.5 | 0.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Marchant Pereira 12 kV, S/E Vitacura | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Cancura II Solar | Libertador Solar 7 SpA | N° 57/feb-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Imperial Ciudad 23 kV, S/E Nueva Imperial | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Fuster del Verano | Lascar Energy SpA | N° 330/ago-20 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Diésel Coya | Inmobiliaria, Inversiones y Servicios Power Chile Limitada | N° 209/jun-21 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Nogales 15 kV, S/E Machalí | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Exequiel Fernández | Energía Morro Guayacán SpA | N° 171/may-21 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | PMGD Diésel | 0.5 | 0.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Roa 12 kV, S/E Macul | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Chicauma del Verano | Puntiagudo Energy SpA | N° 372/sep-20 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD El Jardín | Generadora La Calera SpA | N° 137/abr-21 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV El Raco | Solar TI Veinte SpA | N° 209/jun-21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Nanco | Libertador Solar 4 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria 13,2 kV, S/E Victoria | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Quillén I | Libertador Solar 10 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Lautaro 13,2 kV, S/E Lautaro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Doña Victoria | Libertador Solar 2 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria Ciudad 13,2 kV, S/E Victoria | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Dalias | Generadora Azul SpA | N° 318/ago-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Barrancón | Parque Solar Barrancon SpA | N° 236/abr-22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Barrancón 12 kV, S/E San Bernardo | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PMGD FV Salamanca | Marte Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Manquehua 23 kV, S/E Salamanca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Dreams Valdivia II | Empresas Lipigas S.A. | N° 330/ago-20 | 2020-10-01 | 2022-07-01 | PMGD Diésel | 1.6 | 1.6 | Región de Los Ríos | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| SGT Cholguán | Ravenna Solar SpA | N° 268/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.2 | 2.6 | Región de Ñuble | Alimentador Cholguán Huepil 13,2 kV, S/E Cholguán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| SGT Tucapel | Ravenna Solar SpA | N° 268/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 6.8 | 8 | Región de Ñuble | Alimentador Cholguán Tucapel 23 kV, S/E Cholguán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| LGS Solar | Solar Las Golondrinas SpA | N° 319/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Negrete Mulchén 23 kV, S/E Negrete | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Solar El Palqui | Fénix Solar SpA | N° 582/dic-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Algarrobo V | Algarrobo SpA | N° 371/sep-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Lúcumo | Lúcumo SpA | N° 374/sep-21 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Santa Julia | Andina Solar 17 Este SpA | N° 384/sep-21 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.4 | Región del Biobío | Alimentador Paillihue 15 kV, S/E Los Ángeles CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Los Sauces Solar I | Los Sauces Solar I SpA | N° 77/feb-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Lluta Solar (Ex Río Lluta Sur) | El Peral SpA | N° 88/feb-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Lluta 13,8 kV, S/E Quiani | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Don Renato | Fotovoltaica Don Renato SpA | N° 193/mar-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Estancilla | Fotovoltaica Estancilla SpA | N° 208/mar-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Puchuncaví 13,2 kV, S/E Marbella | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Pesaro | Pesaro Solar SpA | N° 713/sep-22 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Las Brisas 23 kV, S/E San Antonio | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica La Paz | Planta Solar La Paz II SpA | N° 140/mar-22 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Noviciado 12 kV, S/E Lo Boza | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | Champa Solar SpA | N° 502/nov-21 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región del Maule | Alimentador Orilla del Maule 15 kV, S/E La Palma | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque FV Quilleco | Armando Solar SpA | N° 642/ago-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Colbún 23 kV, S/E Rucúe | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Añuñuca del Verano Solar | Pacana del Verano SpA | N° 78/feb-22 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Siete Colores | Siete Colores SpA | N° 157/mar-22 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Independencia 23 kV, S/E Illapel | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Don Gerardo | Libertador Solar 11 SpA | N° 295/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Campo de Marte 13,2 kV, S/E Deuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Tacna | Parque Solar Panguilemo SpA | N° 215/mar-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Norte 13,8 kV, S/E Quiani | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque PVP La Rosa | Parque Solar La Rosa II SpA | N° 382/may-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.3 | 7.1 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Alhue 2 Sunlight | Alhue Sunlight SpA | N° 388/may-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD PVP La Rosa (Ampliación) | Parque Solar La Rosa II SpA | N° 583/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.7 | 0.7 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Capacidad instalada considerada dentro de los 7,1 MW de capacidad instalada del proyecto PMGD Parque PVP La Rosa.
| PMGD Parque Roma | Parque Solar Roma SpA | N° 711/sep-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Maggi 15 kV, S/E Colchagua | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Belloto B XXVII | Belloto SpA | N° 597/jul-22 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Punta del Cobre | Parque Solar Alianza SpA | N° 491/jun-22 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Atacama | Alimentador El Yeso 23 kV, S/E Cerrillos | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Loma Tendida del Verano Solar | Paruma del Verano SpA | N° 79/feb-22 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Principal 13,2 kV, S/E Pirque | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Santa Teresita | Planta Solar Santa Teresita II SpA | N° 267/abr-22 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lo Pinto 23 kV, S/E Batuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Violeta | GR Queulat SpA | N° 401/may-22 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.3 | 8.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Emos-Malloco 23 kV, S/E Malloco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD El Peral | PSF El Peral SpA | N° 217/mar-22 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Alto Jahuel 15 kV, S/E Buin CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Vaccaro | Daniel Solar SpA | N° 74/feb-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Vaccaro 15 kV, S/E Talca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD San Yolando | Isidora Solar SpA | N° 159/mar-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región del Maule | Alimentador Maipú 15 kV, S/E Chacahuín | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Los Huertos | Parque Solar Alagua SpA | N° 302/abr-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque del Sol | Parque Solar del Sol SpA | N° 384/may-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Autopista del Sol 23 kV, S/E Malloco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque FV Hurtado | Patricia Solar SpA | N° 567/jul-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Padre Hurtado 15 kV, S/E Los Ángeles CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Santa Ines Sunray | Santa Ines SpA | N° 663/ago-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 8 | 9.6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Inés 15 kV, S/E Malloa | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PMGD Elvira 7 | Tedlar Mercurio SpA | N° 776/oct-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 6 | Región de Ñuble | Alimentador O’Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Elvira 7b | Tedlar Mercurio SpA | N° 776/oct-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 4 | 5 | Región de Ñuble | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Talagante 2 | Tedlar Jupiter SpA | N° 776/oct-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 7 | 7.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Talagante 12 kV, S/E Malloco | -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023. -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Watt's Lonquén | Solarity SpA | N° 498/dic-20 | 2021-01-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Los Arrayanes | Inmobiliaria Agua Marina S.A. | N° 638/ago-22 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador El Totoral 23 kV, S/E Chacabuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Quebrada de Talca | Quebrada de Talca Solar SpA | N° 541/jul-22 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Las Rojas 23 kV, S/E Marquesa | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Chocalan 1 | Aggreko Chile Limitada | N° 572/jul-22 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puente Marambio 13,2 kV, S/E Chocalán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Pangui | GR Lumilla SpA | N° 268/abr-22 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Encina III | Encina SpA | N° 265/abr-22 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.5 | Región del Maule | Alimentador Morza 13,2 kV, S/E Quinta | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Alsol | Parque Solar Alsol SpA | N° 290/abr-22 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E El Manzano Enel | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Kali | Parque Solar Kali SpA | N° 351/may-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Villa | Solar TI Veinticuatro SpA | N° 435/jun-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Santa Blanca Isla de Maipo | Santa Blanca SpA | N° 441/jun-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.4 | 2.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Tara | Parque Solar Tara SpA | N° 563/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Manuel Castillo 12 kV, S/E Malloco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Pomuyeto Solar | Estremera Energía SpA | N° 662/ago-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Alico 13,2 kV, S/E San Carlos | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Plaza Sunlight | Plaza Sunlight SpA | N° 674/ago-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.6 | Región de Coquimbo | Alimentador Chalinga 23 kV, S/E Salamanca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Antonia Solar | Quebrada del Sol SpA | N° 766/sep-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 2.9 | Región de Coquimbo | Alimentador Tambillos 13,2 kV, S/E El Peñón | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Toledo Dos | Toledo Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Atacama | Alimentador Ojanco 13,8 kV, S/E Copiapó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD San Ramón | San Ramon Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Linderos 15 kV, S/E Fátima | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico Andrómeda | Andromeda Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Tarapacá | Alimentador Boro 13,8 kV, S/E Alto Hospicio | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico Farol | Farol Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.1 | Región de Antofagasta | Alimentador Punta Angamos 23 kV, S/E Mejillones | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Hijuela 4 | Fotovoltaica Molle SpA | N° 776/oct-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central La Gloria-21 | La Gloria S.A. | N° 298/abr-22 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | PMGD Biomasa | 3.1 | 4.1 | Región del Maule | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Independencia 2 | La Independencia Solar SpA | N° 538/jul-22 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Pelumpen Solar | CVE Proyecto Dieciocho SpA | N° 725/sep-22 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Olmué 12 kV, S/E San Pedro CTNG | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque FV San Eduardo | Joel Solar SpA | N° 569/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Río Ñuble 15 kV, S/E Cocharcas | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Bandurrias | Parque Solar Mina Dorada SpA | N° 353/may-22 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 1 | 1.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Entel-Ariztía 13,2 kV, S/E Las Arañas | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Rengo Solar | Rengo Solar SpA | N° 487/jun-22 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 7 | 8.1 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Las Nieves 15 kV, S/E Rengo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| El Cardenal | PFV EL CARDENAL SpA | N° 210/mar-22 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Fuentecilla 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Alto Bellavista Sunlight | Alto Bellavista SpA | N° 590/jul-22 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.9 | 8.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador San Isidro 15 kV, S/E Chumaquito | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central Hidroeléctrica Moraga | José Luis Moraga SpA | N° 31/ene-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.6 | 1.9 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Santa Marta | Parque Solar Santa Marta SpA | N° 385/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.8 | 6.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Terminales 23 kV, S/E Santa Marta | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| San Rafael II | Avanza Solar SpA | N° 389/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Botalcura 13,2 kV, S/E San Rafael CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Makohe | Makohe SpA | N° 578/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puerta del Sur 23 kV, S/E Las Acacias | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Artemisa Solar | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | N° 592/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Margarita | Margarita Solar SpA | N° 669/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3.9 | 4.6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Santa Martita | Renato Solar SpA | N° 720/sep-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador La Obra Zapallar 13,2 kV, S/E Curicó | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Zorzal | Zorzal SpA | N° 766/sep-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Los Ángeles Mulchén 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Sirimavo | Rauquen SpA | N° 776/oct-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Lothar I | Lothar I SpA | N° 776/oct-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador San Isidro 12 kV, S/E San Pedro CTNG | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV San Antonio Malvilla | Farmdo Energy Chile SpA | N° 249/jul-21 | 2021-12-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Malvilla 13,2 kV, S/E Leyda | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Hefesto Solar | CVE Proyecto Veintisiete SpA | N° 579/jul-22 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Faenadora 15 kV, S/E Lo Miranda | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Clementina Solar | CVE Proyecto Veintiuno SpA | N° 668/ago-22 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque PVP Unihue | Parque Solar Unihue SpA | N° 726/sep-22 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Pucará 15 kV, S/E Piduco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV El Trile | PFV El Trile SpA | N° 286/jul-20 | 2021-02-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ermita del Verano Solar | OLCA SpA | N° 358/may-22 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.7 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Ana 12 kV, S/E Panamericana | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PFV El Ñandú | PFV El Ñandú SpA | N° 73/feb-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador UDA 23 kV, S/E Hernán Fuentes | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Quebrada del Sol | Quebrada El Sol SpA | N° 214/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Chacabuco 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Potencia limitada por capacidad de inversores según lo indicado por la empresa en carta aclaratoria de 1 de febrero de 2022.
| Rari Solar | Solares de Santa Elena SpA | N° 216/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.7 | 9.1 | Región del Maule | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Belén | GR Villarica SpA | N° 291/abr-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| CE Alhue A3 | Cielpanel SpA | N° 433/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Capacidad instalada de acuerdo a Resolución Exenta Nº 216 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 16 de septiembre de 2020.
| Planta Fotovoltaica Chiloé | Miguel Solar SpA | N° 449/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Rauco 13,2 kV, S/E Curicó | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Capacidad instalada de acuerdo a Resolución Exenta Nº 216 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 16 de septiembre de 2020.
| Parronal II | Sol del Sur 8 SpA | N° 490/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de La Araucanía | Alimentador Roblería 13,2 kV, S/E Nahuelbuta | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| La Quinta | Sol del Sur 9 SpA | N° 562/jul-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Numpay | Parque Solar Numpay SpA | N° 574/jul-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Pucará 15 kV, S/E Piduco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Don Chacho | Parque Solar Don Chacho SpA | N° 659/ago-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.1 | 9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chocalán 15 kV, S/E Las Cabras | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD CE Rio Maule | Cox Rio Maule SpA | N° 665/ago-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Turquía | Tedlar Luna SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.5 | 1.5 | Región del Biobío | Alimentador Laja San Rosendo 13,2 kV, S/E Laja | -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023. -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Bulnes Solar | Bulnes Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Ñuble | Alimentador Larqui Bulnes Ciudad 23 kV, S/E Larqui | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Mirador de León | Mirador de León SpA | N° 776/oct-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Glorias Navales 12 kV, S/E Reñaca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Linares VDN | Chilener II SpA | N° 137/abr-21 | 2021-08-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Nuevo Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte
| PMGD Renaico III | Millaray Fotovoltaica SpA | N° 80/feb-22 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.6 | Región de La Araucanía | Alimentador Parronal 13,2 kV, S/E Nahuelbuta
| PMGD Renaico I | Millaray Fotovoltaica SpA | N° 727/sep-22 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.7 | Región de La Araucanía | Alimentador Parronal 13,2 kV, S/E Nahuelbuta | Ampliación Proyecto PMGD Renaico III
| Planta Fotovoltaica Lo Miguel | Planta Solar Lo Miguel II SpA | N° 301/abr-22 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Esmeralda 15 kV, S/E Rengo
| Parque Fotovoltaico Maitenlahue (Ex Parque Fotovoltaico Don Pedro) | Fotovoltaica Santa Rosario SpA | N° 436/jun-22 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD PFV Olivia | GPG Generación Distribuida SpA | N° 539/jul-22 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña
| PFV El Chercán | PFV El Chercán SpA | N° 98/feb-22 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Maule | Alimentador Tutuquén 13,2 kV, S/E Curicó
| Tranca del Toro (Ex Central de Pasada Truful II) | Forestal Neltume Carranco S.A. | N° 78/feb-23 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | PMGD Hidro-Pasada | 1.9 | 3.2 | Región de Los Ríos | Alimentador Panguipulli Pullinque 23 kV, S/E Panguipulli | Potencia neta limitada por ICC de acuerdo a lo indicado en el formulario 7 del proceso de conexión 2545.
| PMGD FV Panguilemo | Panguilemo SpA | N° 498/dic-20 | 2021-04-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 2.9 | Región del Maule | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo
| Avellano Solar | Santa Cecilia Solar SpA | N° 189/mar-22 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región del Biobío | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano
| San Eugenio Solar | San Eugenio Solar SpA | N° 146/mar-22 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Biobío | Alimentador Santa Bárbara 23 kV, S/E Duqueco
| PFV El Cuervo | PFV El Cuervo SpA | N° 137/abr-21 | 2022-02-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Paraguay 13,2 kV, S/E Licantén
| Planta Fotovoltaica Arica | Chapiquina Solar SpA | N° 143/mar-22 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Lluta 13,8 kV, S/E Quiani
| Fotovolt Linares I | Ailin Fotovoltaica SpA | N° 380/sep-21 | 2022-06-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.5 | 1.9 | Región del Maule | Alimentador Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte
| Fotovolt Linares II | Ailin Fotovoltaica SpA | N° 724/sep-22 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.6 | Región del Maule | Alimentador Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte | Ampliación proyecto PMGD Fotovolt Linares I
| PMGD El Interlocutor | Parque Fotovoltaico Idahuillo SpA | N° 776/oct-22 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Santa Lucía | Santa Lucia Solar SpA | N° 543/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 6.9 | 8.3 | Región de Coquimbo | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle
| Siete Colores Ampliación | Siete Colores SpA | N° 386/may-22 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.8 | Región de Coquimbo | Alimentador Independencia 23 kV, S/E Illapel | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | Licancabur de Verano SpA | N° 286/jul-20 | 2021-03-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco
| Planta Fotovoltaica El Loro Choroy | PFV El Loro Choroy SpA | N° 595/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región del Maule | Alimentador Bombero Garrido 13,2 kV, S/E Curicó
| Parque Fotovoltaico Soy Solar | GPG Generación Distribuida SpA | N° 776/oct-22 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Guanaqueros 23 kV, S/E El Peñón
| PMGD Chicureo Solar | Ciudad Luz Chicureo Solar SpA | N° 445/jun-22 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Piedra Roja 23 kV, S/E Chicureo | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PMGD Santa Eulalia | Pilar Solar SpA | N° 437/jun-22 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.5 | 7.2 | Región de Ñuble | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Santa Elvira | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Chilcas | Las Chilcas Solar SpA | N° 177/mar-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Pesquero 13,8 kV, S/E Pukará | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Dolores | La Cuesta Solar SpA | N° 297/abr-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Tarapacá | Alimentador Negreiros 23 kV, S/E Dolores | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Sand Solar | Copahue de Verano SpA | N° 348/may-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Huechún 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Solar Aguas Claras | Planta Solar Aguas Claras SpA | N° 481/jun-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| LUN | LUN SpA | N° 645/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Fénix | Fénix SpA | N° 658/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Lomas 12 kV, S/E Lo Aguirre | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Miracea | Miracea SpA | N° 766/sep-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Paso Hondo 13,2 kV, S/E Paso Hondo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Coihue | Coihue SpA | N° 766/sep-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Retiro 13,2 kV, S/E Parral | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Tepu | Tepu SpA | N° 766/sep-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región de Ñuble | Alimentador Ñiquén 13,2 kV, S/E San Gregorio | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Pellín | Solar TI Quince SpA | N° 570/dic-21 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región de Ñuble | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán
| PMGD Don Matías | Parque Fotovoltaico Don Matías SpA | N° 776/oct-22 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador ENAP 15 kV, S/E Colchagua
| PMGD SGT Catapilco | San Marino Solar SpA | N° 649/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Valparaíso | Alimentador Zapallar 13,2 kV, S/E Casas Viejas
| Parque Fotovoltaico Doña Igna | Parque Fotovoltaico Doña Igna SpA | N° 672/ago-22 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.2 | 2.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar
| Parque Fotovoltaico El Loreto | Parque Fotovoltaico El Loreto SpA | N° 766/sep-22 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto
| Blu Solar | Blu Solar SpA | N° 54/ene-22 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 4.8 | 5.4 | Región de Ñuble | Alimentador Limarí 15 kV, S/E Chillán
| Nueva Central Solar Fotovoltaica Macao | Macao Solar SpA | N° 535/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Parcelas 23 kV, S/E Isla de Maipo
| Teno III | Teno III SpA | N° 776/oct-22 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno
| PMGD PVP Chinchorro | Parque Solar Benavente SpA | N° 766/sep-22 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Chungará 13,8 kV, S/E Quiani | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Orquídea Solar | CVE Proyecto Quince SpA | N° 576/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.2 | Región de Coquimbo | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD CE San Francisco V | San Francisco V SpA | N° 218/mar-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Valparaíso | Alimentador Limache 12 kV, S/E San Pedro CTNG | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de junio de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Amanecer | Amanecer Solar SpA | N° 180/mar-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 7 | 8.8 | Región de Antofagasta | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Yahutela | Catemu Solar SpA | N° 403/may-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7 | Región de Valparaíso | Alimentador Catemu 12 kV, S/E Catemu
| Planta Fotovoltaica Salamanca | Maite Solar SpA | N° 482/jun-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Varoli 15 kV, S/E Talca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Roque | Parque Solar Roque SpA | N° 440/jun-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Galaxia 23 kV, S/E Santa Marta | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Alcázar | Juan Solar SpA | N° 573/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Biobío | Alimentador Alcázar 15 kV, S/E Los Ángeles CGE | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Planta Fotovoltaica Michilla | Michilla Solar SpA | N° 666/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Antofagasta | Alimentador Michilla 23 kV, S/E El Lince
| Ampliación Monte | Callaqui de Verano SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Naltagua 13,2 kV, S/E El Monte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Chillán Huambalí Hiper | Tauro Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Huambalí 15 kV, S/E Chillán
| Frangel | Frangel SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región del Maule | Alimentador Bullileo 13,2 kV, S/E Parral | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Belenos Til Til (Ex PMGD Til Til) | Parsosy Belenos SpA | N° 776/oct-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel
| PMGD Centauro Solar | Centauro Solar SpA | N° 498/dic-20 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Ñuble | Alimentador O'Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira
| Parque Fotovoltaico Laja | Andina Solar 10 SpA | N° 404/may-22 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.4 | Región del Biobío | Alimentador San Rosendo 13,2 kV, S/E Laja
| Tijeral | Tijeral SpA | N° 446/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Petorca 23 kV, S/E Cabildo
| Cauquenes Pilén Bis | Farmdo Energy Chile SpA | N° 591/jul-22 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Pilén 13,2 kV, S/E Cauquenes
| PMGD Maimalican | PS Maimalicán SpA | N° 242/abr-22 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Coquimbo | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo
| PMGD Mauco II | PMGD Mauco SpA | N° 776/oct-22 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Bucalemu 12 kV, S/E San Felipe
| FV Santa Pamela | Ruben Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.7 | 8.9 | Región del Biobío | Alimentador Molino Bío Bío 23 kV, S/E Duqueco
| María Dolores IX | Pedro Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Biobío | Alimentador Villagran 15 kV, S/E Manso de Velasco
| Cóndor Lo Chacón II | Parque Fotovoltaico Cóndor Lo Chacón SpA | N° 55/ene-22 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lo Chacón 23 kV, S/E Santa Rosa | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de abril de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PMGD Pencahue FV | Hiruela Energía SpA | N° 489/jun-22 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Gualleco 15 kV, S/E Talca
| Parque Fotovoltaico Pueblo Hundido | Fotovoltaica Pueblo Hundido SpA | N° 660/ago-22 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo
| PFV El Rayador | PFV El Rayador SpA | N° 261/abr-22 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Coquimbo | Alimentador Santo Domingo 13,2 kV, S/E Las Compañías
| PMGD Loncura | Tedlar Diemos SpA | N° 585/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Valparaíso | Alimentador Maitenes 12 kV, S/E Quintero | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Aldebaran | Solar TI Treinta y Siete SpA | N° 137/mar-22 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.6 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Quilapan 15 kV, S/E La Ronda
| Central Hidroeléctrica San José | José Luis Moraga SpA | N° 583/dic-21 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.6 | 1.9 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ceres Solar | CVE Proyecto Treinta y Cinco SpA | N° 235/abr-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Valparaíso | Alimentador Santo Domingo 12 kV, S/E San Antonio
| CE Canteras | Cielpanel SpA | N° 545/jul-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.4 | Región del Biobío | Alimentador Alemania 15 kV, S/E Manso de Velasco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Tarwi | Tarwi SpA | N° 766/sep-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Maule | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica El Manzano | Energía El Manzano SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E El Manzano Enel | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Parque Solar Alpha | Parque Solar Alpha SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.8 | 1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Tantehue 13,2 kV, S/E Mandinga
| PMGD Codorniz | Codorniz SpA | N° 192/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Curepto 13,2 kV, S/E Licantén
| PFV Albatros | PFV Albatros SpA | N° 712/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.3 | 1.5 | Región del Maule | Alimentador Tutuquén 13,2 kV, S/E Curicó
| ENAMI Solar | ENAMI Solar SpA | N° 580/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.4 | 6.2 | Región de Valparaíso | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu
| San Antonio del Monte Sunlight | San Antonio SpA | N° 776/oct-22 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.2 | 8.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Cecilia 13,2 kV, S/E El Monte
| San Clemente Flor del Llano | Vespa Solar SpA | N° 537/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 4.9 | 6.2 | Región del Maule | Alimentador Flor de Llano 13,8 kV, S/E Maule
| Rucapaine | Energía Renovable Rucapaine SpA | N° 212/mar-22 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima
| Jardín Solar Petorca | PSF Petorca SpA | N° 304/abr-22 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.7 | Región de Valparaíso | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo
| Patagua XIII | Patagua SpA | N° 766/sep-22 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puangue 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla
| Corso | Corso Solar SpA | N° 544/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Coquimbo | Alimentador La Chimba 13,2 kV, S/E Copiapó
| Yungay II Trilaleo | MVC Solar 17 SpA | N° 571/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.6 | Región de Ñuble | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán
| PMGD Quilapilán | Espinos S.A. | N° 664/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Quilapán 15 kV, S/E La Ronda | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PFV El Carpintero | PFV El Carpintero SpA | N° 191/mar-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Maule | Alimentador Purapel 23 kV, S/E Constitución
| PMGD Chequen Solar | Chequen Solar SpA | N° 438/jun-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco
| PFV El Colibrí | PFV El Colibri SpA | N° 439/jun-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Ñuble | Alimentador Los Barones 13,2 kV, S/E Los Tilos Bulnes | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Mano Solar | CVE Proyecto Catorce SpA | N° 581/jul-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Tulahuen 13,2 kV, S/E Monte Patria | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Momo Solar | CVE Proyecto Catorce SpA | N° 581/jul-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Bellavista 23 kV, S/E Monte Patria | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Solferino Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Siete SpA | N° 675/ago-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Tarapacá | Alimentador Alto Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Amancay | Amancay SpA | N° 766/sep-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Los Queñes 13,2 kV, S/E Curicó | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Cóndor La Ligua II | Parque Fotovoltaico La Ligua SpA | N° 776/oct-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.5 | Región de Valparaíso | Alimentador Placilla 23 kV, S/E Quinquimo | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Velasco Solar (Ex San Antonio Solar) | Santa Barbara Energy SpA | N° 776/oct-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 5.2 | Región del Biobío | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE
| San Antonio Solar I | Santa Barbara Energy SpA | N° 776/oct-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 4 | 4.3 | Región del Biobío | Alimentador Santa Fe 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE
| PMGD San Pedro D | Cefalu Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Pedro 13,2 kV, S/E Las Arañas
| Parque PVP San Isidro | Parque Solar San Isidro SpA | N° 485/jun-22 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Valparaíso | Alimentador Said 12 kV, S/E San Pedro CTNG
| La Huerta | La Huerta SpA | N° 584/jul-22 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Los Coipos 12 kV, S/E Parronal
| Chacaico | Sol del Sur 15 SpA | N° 639/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Biobío | Alimentador Santa Fe 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE
| PMGD San Francisco Parral | Parque Solar Don Flavio SpA | N° 581/dic-21 | 2023-02-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región del Maule | Alimentador Retiro 13,2 kV, S/E Parral
| Parque Solar Estelar Etapa 1 | Parque Solar Estelar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador A236 Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV Liebre del Verano | Guallatiri SpA | N° 722/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Parcelas 23 kV, S/E Isla de Maipo
| Planta Fotovoltaica Los Lirios de Chumaquito | Lirios de Chumaquito SpA | N° 766/sep-22 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.5 | 10.3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Los Lirios 15 kV, S/E Chumaquito | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Cóndor Las Minillas II | Parque Fotovoltaico Penablanca SpA | N° 661/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe
| Chillán San Carlos 2 | Tortuga Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador San Carlos S/E Chillán 13,2 kV, S/E Chillán
| PMGD CE Caldera | Caldera Solar SpA | N° 190/mar-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Atacama | Alimentador Rodillo 23 kV, S/E Caldera
| Concorde (Ex Salar Dos) | El Condor Solar SpA | N° 243/abr-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.5 | Región de Atacama | Alimentador El Salado 23 kV, S/E El Salado | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| LEN | LEN SpA | N° 456/jun-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Maule | Alimentador La Obra - Zapallar 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD PFV Sofia | GPG Generación Distribuida SpA | N° 494/jun-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.4 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña
| PMGD Persefone Solar | CVE Proyecto Treinta y Uno SpA | N° 676/ago-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región de Coquimbo | Alimentador Camisa 23 kV, S/E Salamanca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Canquén | Canquen SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE
| PFV Chañar del Verano | Isluga de Verano SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Antofagasta | Alimentador Florida 23 kV, S/E Calama
| Parque Solar Pequén | Parque Solar Pequen SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Ñuble | Alimentador A113 Cholguán Yungay 23 kV, S/E Cholguán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Cato Solar | Cato Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.6 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Cato 13,8 kV, S/E Cocharcas
| Doña Regina Solar | Yanqui Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.6 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Santa Bárbara 23 kV, S/E Duqueco
| Tes Solar | Tes Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.6 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas
| PMGD Espejo | Espinos S.A. | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorrillos 23 kV, S/E Lo Boza | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Parque Fotovoltaico Valle Alegre | Fotovoltaica Valle Alegre SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Solar La Peña | Andina Solar 13 SpA | N° 497/nov-21 | 2022-09-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Valparaíso | Alimentador Nogales 12 kV, S/E El Melón
| Manzano II | Andina Solar 1 SpA | N° 776/oct-22 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Valparaíso | Alimentador Corpora 12 kV, S/E Casablanca
| PMGD FV Barcelona | Belen Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Los Vidales 13,2 kV, S/E Rauquén
| PMGD San Alberto | Draco Solar SpA | N° 42/ene-22 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Ñuble | Alimentador San Alberto 15 kV, S/E Santa Elvira
| Proyecto Fotovoltaico Verona Solar | Verona Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno
| Parque Solar San Vicente TT P1 | Blue Solar Doce SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.1 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Requegua 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua
| PFV Las Garzas | PFV Las Garzas SpA | N° 673/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Trapiche 15 kV, S/E La Ronda
| PFV El Turpial | PFV El Turpial SpA | N° 716/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador El Yeso 23 kV, S/E Cerrillos
| PFV La Quintrala | PFV La Quintrala SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Trebulco 12 kV, S/E Isla de Maipo
| PMGD Doña Rubena | MVC Solar 48 SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue
| PFV El Halcon | PFV El Halcon SpA | N° 240/abr-22 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador Algarrobo 23 kV, S/E Cerrillos
| Las Hortencias | Aurora Solar SpA | N° 641/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador El Bajo 13,8 kV, S/E San Rafael CGE
| Fotovoltaica Esmeralda | Fotovoltaica Ciprés SpA | N° 646/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Ajial 13,2 kV, S/E Parral
| Talagante 1 | Tedlar Fobos SpA | N° 776/oct-22 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.2 | 1.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Autopista del Sol 23 kV, S/E Malloco
| PMGD Viñedos | Alto Cautín SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Chillán Vicente Méndez | Zorro Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Santa Elvira | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Sagrada Familia La Fortuna 15 | Aries Solar SpA | N° 729/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador La Fortuna 15 kV, S/E Molina | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central Hidroeléctrica San Luis | José Luis Moraga SpA | N° 32/ene-22 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.9 | 2.2 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV El Mirlo | PFV El Mirlo SpA | N° 137/mar-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Condell 15 kV, S/E Rengo
| PFV Los Cisnes | PFV Los Cisnes SpA | N° 139/mar-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador María Pinto 13,2 kV, S/E Bollenar
| Parque Las Penitas | La Pena Solar SpA | N° 195/mar-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Valparaíso | Alimentador La Calera 12 kV, S/E La Calera
| PFV Las Loicas | PFV Las Loicas SpA | N° 450/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador Alicanto 13,2 kV, S/E Plantas
| PFV Caiti | PFV Caiti SpA | N° 454/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lo Chacón 23 kV, S/E Santa Rosa
| San Serapio | Sol de Sur 2 SpA | N° 486/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca
| Collanco P2 | Blue solar Uno SpA | N° 488/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Falucho 23 kV, S/E Constitución
| Arenisca | Arenisca Solar SpA | N° 495/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Tarapacá | Alimentador Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque FV Los Nogales | GPG Generación Distribuida SpA | N° 532/jul-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región de Coquimbo | Alimentador Socos 23 kV, S/E Ovalle
| PMGD Parque PVP Santa Rebeca | Parque Solar Santa Rebeca SpA | N° 596/jul-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.9 | 9.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Autopista del Sol 23 kV, S/E Malloco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Montenegro Solar | Toconce de Verano SpA | N° 670/ago-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue
| PFV La Cotorra | PFV La Cotorra SpA | N° 671/ago-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral
| EA Maitén | Energía Renovable Olmo SpA | N° 766/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Botalcura 13,8 kV, S/E San Rafael CGE
| Quilvo | Nicolás Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Guaico 13,2 kV, S/E Rauquén
| PMGD Chungungo Solar | Chungungo Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Antofagasta | Alimentador El Way 23 kV, S/E La Negra | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Fundo San Isidro | FSI Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Coquimbo | Alimentador Diaguita 23 kV, S/E Vicuña
| Alameda | Sao Paulo Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Palma 15 kV, S/E Alameda
| Pirincho Solar | CVE Proyecto Veintiocho SpA | N° 776/oct-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital
| Gabardo Ampliación | Salado Energy SpA | N° 776/oct-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima
| PMGD EA SF El Canelo_3 | Energía Renovable Marron SpA | N° 776/oct-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Trafalgar 13,8 kV, S/E San Clemente CGE
| Parque PVP Mayos | Parque Solar Santa Cruz SpA | N° 566/jul-22 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.3 | 2.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Los Maitenes 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua
| La Vendimia | Sociedad Energías Renovables El Boldo SpA | N° 776/oct-22 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Maule | Alimentador Pocillas 13,2 kV, S/E Cauquenes
| PMGD EA SF Graneros | Energía Renovable Marengo SpA | N° 766/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Gonzalina 15 kV, S/E Tuniche
| PMGD EA SF Pichilemu | Energía Renovable Caoba SpA | N° 766/sep-22 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones
| Ramirez del Verano Solar | Poike del Verano SpA | N° 480/jun-22 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle
| Parque Doña Berta | Parque Solar Doña Berta SpA | N° 565/jul-22 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Limache 12 kV, S/E San Pedro CTNG
| Los Plumeros | Los Plumeros SpA | N° 776/oct-22 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Waraira | Waraira SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo
| Planta Fotovoltaica Ballota | Manzanares Energía SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región del Maule | Alimentador Longaví Oriente 13,2 kV, S/E Longaví
| PMGD RCU | RTN Solar SpA | N° 57/feb-21 | 2021-10-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6 | Región del Maule | Alimentador Agrozzi 13,2 kV, S/E Teno
| PFV Las Gaviotas | PFV Las Gaviotas SpA | N° 194/mar-22 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador La Antena 13,2 kV, S/E San Joaquín CGE
| Macarena Solar | CVE Proyecto Veintiseis SpA | N° 536/jul-22 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.1 | Región de Tarapacá | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte
| El Caiquén | PFV El Caiquén SpA | N° 161/mar-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9 | Región del Maule | Nuevo alimentador Longaví 13,2 kV, S/E Longaví
| PFV Las Taguas | PFV Las Taguas SpA | N° 266/abr-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Coquimbo | Alimentador Baquedano 13,2 kV, S/E Las Compañías
| PMGD Parque Fotovoltaico Santa Luisa | Solar TI Treinta y Ocho SpA | N° 448/jun-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Berríos 15 kV, S/E Graneros
| PMGD Parque Fotovoltaico Don Simón | Solar TI Treinta y Seis SpA | N° 723/sep-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 7 | 7.1 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Nogales 15 kV, S/E Machalí
| Margarita Solar | CVE Proyecto Doce SpA | N° 776/oct-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Mora | Renea Chile SpA | N° 776/oct-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lo Sierra 23 kV, S/E Santa Rosa
| La Perla | MVC Solar 38 SpA | N° 534/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 6.4 | Región del Biobío | Alimentador Canteras 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE
| PMGD Cabimas | Fotovoltaica Arrayan SpA | N° 766/sep-22 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Trafalgar 13,8 kV, S/E San Clemente CGE
| PMGD Violeta Solar | Libertador Solar 8 SpA | N° 730/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de La Araucanía | Alimentador Quillem 23 kV, S/E Lautaro
| PMGD El Parra Solar | El Parral Solar SpA | N° 593/jul-22 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Gonzalina 15 kV, S/E Tuniche | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Imperial Solar | Libertador Solar 6 SpA | N° 111/feb-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.7 | Región de La Araucanía | Alimentador Barros Arana 23 kV, S/E Nueva Imperial
| Planta Fotovoltaica Maule X | Tielmes Energía SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Duao 15 kV, S/E Talca
| Chillán Confluencia 3 | Osa Mayor Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa
| Parque Sg Inés - Montaña | Parque Solar Montaña SpA | N° 586/jul-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco
| PFV Loros Tricahues | PFV Loros Tricahues SpA | N° 715/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Milagro 15 kV, S/E Lo Miranda | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PFV Becacina | PFV Becacina SpA | N° 718/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador El Transito 13,8 kV, S/E Alto del Carmen
| PFV El Pelicano | PFV El Pelicano SpA | N° 731/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador El Yeso 23 kV, S/E Cerrillos
| Fontana del Verano Solar | Tocorpuri del Verano SpA | N° 732/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Tres Montes 15 kV, S/E San Fernando | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PFV Jilguero | PFV Jilguero SpA | N° 766/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 1.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó
| PFV Martin Pescador | PFV Martin Pescador SpA | N° 766/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Chilca Solar | Chilca Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Los Ríos | Alimentador Los Tambores 13,2 kV, S/E Los Tambores | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Chapin Solar | Chapin Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Pitrufquén Toltén 23 kV, S/E Pitrufquén
| Porota Solar | Porota Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.3 | Región de Valparaíso | Alimentador Tabolango 12,5 kV, S/E Concón | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Portezuelo A | Portezuelo SpA | N° 79/feb-23 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Las Chacras 13,2 kV, S/E La Esperanza CGE
| Planta Solar Fotovoltaica Pichidangui | Sungate Energía SpA | N° 648/ago-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Cavilolen 23 kV, S/E Quereo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Andes 1 | Gencorp Limitada | N° 208/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Diésel | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Liray 23 kV, S/E Batuco
| R_INE-A_2,6 MW | Chronos Solar SpA | N° 719/sep-22 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.6 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Inés 15 kV, S/E Malloa
| Quilmo Solar | Quilmo Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.2 | 6.5 | Región de Ñuble | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Chillán
| Parque Fotovoltaico La Rosa de Sharon | La Rosa de Sharon SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví
| Drux II | Nain Solar SpA | N° 492/jun-22 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Rucatremo 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Genova | Genova Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Maule | Alimentador Linares Sur 13,2 kV, S/E Linares Norte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Proyecto Fotovoltaico Modificación Sierra Soleada | Inmobiliaria e Inversiones Los Coihues S.A. | N° 776/oct-22 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Atacama | Alimentador Inca de Oro 23 kV, S/E Diego de Almagro
| Parque Fotovoltaico Lince | Orion Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Industrial 23 kV, S/E La Negra | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Parque Fotovoltaico Cauce | Cauce Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Chorrillos 23 kV, S/E Calama | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| PV Fito 3 | Tantehu 3 SpA | N° 125/mar-23 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador Piedra Colgada 23 kV, S/E Hernán Fuentes
| Cerro Colorado | Kepler Fotovoltaica SpA | N° Pendiente | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano
| PMGD FV Falcón | Energía Renovable Roble SpA | N° 209/jun-21 | 2022-05-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar
| Ranguil Solar Norte - RSN | Ranguil SpA | N° 339/sep-21 | 2022-07-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Patacón 13,2 kV, S/E Ranguilí
| La Brújula | PS La Brújula SpA | N° 22/ene-22 | 2022-08-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué
| Dinamo | Solar Ti Trece SpA | N° 26/ene-22 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar
| PMGD FV Linares San Antonio | Venus Solar SpA | N° 137/abr-21 | 2021-12-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Maule | Alimentador San Antonio 15 kV, S/E Chacahuín
| Angol Solar I | Angol Solar I SpA | N° 30/ene-22 | 2022-08-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de la Araucanía | Alimentador Angol Deuco 13,2 kV, S/E Angol
| Malloa Sunlight | Malloa Solar SpA | N° 734/sep-22 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Rosa 15 kV, S/E Pelequén
| PMGD Quebrada del Sol | Quebrada del Sol SpA | N° 728/sep-22 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.6 | 10.6 | Región de Antofagasta | Alimentador Pueblo Baquedano 23 kV, S/E Mantos Blancos
| PMGD San Francisco | San Francisco SpA | N° 766/sep-22 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Atacama | Alimentador Biocobre 13,2 kV, S/E Plantas
| Esmeralda 6 | Parque Solar Esmeralda SpA | N° 766/sep-22 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Ñuble | Alimentador Cholguan Yungay 13,2 kV, S/E Cholguan
| Topacio | Parque Solar Esmeralda SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador A113 Cholguán Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán
| Taruca (Ex Azapa Norte) | Taruca Solar SpA | N° 354/may-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Azapa 13,8 kV, S/E Pukará | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Lo Conty | Maui Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.2 | 9.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Lo Conty 15 kV, S/E Cachapoal
| Atacalco 1 | Alhué Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Invernada 23 kV, S/E Recinto
| Los Toldos | Los Toldos SpA | N° 266/ago-21 | 2022-08-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces
| Los Sauces Solar II | Los Sauces Solar II SpA | N° 75/feb-22 | 2022-08-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces
| Santa Eugenia | Santa Eugenia SpA | N° 23/ene-22 | 2022-11-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Angol Los Sauces 23 kV, S/E Angol
| Vichuquén Santa Elena | Lobo Solar SpA | N° 733/sep-22 | 2023-10-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Maule | Alimentador Vichuquén 23 kV, S/E Licantén
| Malloco | Malloco Solar SpA | N° 179/mar-22 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Malloco 12 kV, S/E Malloco
| El Triunfo | Blue Solar Ocho SpA | N° 776/oct-22 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Valparaíso | Alimentador Las Juntas 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta
| Canelillo Solar | Canelillo Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-12-01 | 2024-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región de La Araucanía | Alimentador Huiscapi 23 kV, S/E Loncoche
| Las Tablas | Las Tablas Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Atacama | Alimentador Freirina 13,8 kV, S/E Huasco
| Proyecto Fotovoltaico Diego de Almagro | Santa María de Diego de Almagro SpA | N° 776/oct-22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Atacama | Alimentador Diego de Almagro 23 kV, S/E Diego de Almagro
| PMGD La Perla del Norte | Solar TI Treinta y Uno SpA | N° 112/feb-22 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.4 | Región de Antofagasta | Alimentador Planta Inacesa 23 kV, S/E La Negra | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Monte del Verano Solar | Luminous Energy SpA | N° 776/oct-22 | 2023-04-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Tegualda 13,2 kV, S/E El Monte | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Arrebol | Aiboa Solar SpA | N° 457/jun-22 | 2023-12-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Tarapacá | Alimentador Pintados 23 kV, S/E Lagunas
| Mulchén Santa Bárbara 1 | Tierra Solar SpA | N° 721/sep-22 | 2023-12-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Biobío | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué
| Central Tabolango | Andina Solar 2 SpA | N° 776/oct-22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Valparaíso | Alimentador Refinería 12 kV, S/E Concón
| Paihuen | Yumbrel Solar SpA | N° 452/jun-22 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región de Coquimbo | Alimentador Cerrillos 13,2 kV, S/E El Peñón
| El Carmelo (Ex Carmesí) | El Carmelo Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Tarapacá | Alimentador El Carmelo 23 kV, S/E Pozo Almonte
| PMGD Tres Aguas | Espinos S.A. | N° 647/ago-22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 6.8 | 7.1 | Región del Biobío | Alimentador Quilaco 13,2 kV, S/E Santa Bárbara | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Parque Eólico Lebu Norte | Parque Eólico Lebu Norte SpA | N° 766/sep-22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Eólico | 9 | 12.6 | Región del Biobío | Alimentador Curanilahue Foraction 23 kV, S/E Curanilahue
| PMGD CH2 Butalcura | Wind 2 SpA | N° 45/ene-23 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Eólico | 9 | 11.1 | Región de Los Lagos | Alimentador Butalcura 23 kV, S/E Degañ
| CH1 Butalcura | Wind 1 SpA | N° 46/ene-23 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Eólico | 9 | 11.1 | Región de Los Lagos | Alimentador Butalcura 23 kV, S/E Degañ
| Millahue | Blue Solar Cinco SpA | N° 776/oct-22 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región del Maule | Alimentador Vaquería 23 kV, S/E San Javier
| PMGD El Ranchillo | Solar TI Veintisiente SpA | N° 72/feb-22 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Los Cisnes 15 kV, S/E El Manzano CGE
| PMGD Lirio Solar | CVE Proyecto Veinticinco SpA | N° 776/oct-22 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Juan 23 kV, S/E San Antonio
| Ceresuela | Ceresuela Solar SpA | N° 178/mar-22 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Tarapacá | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte
| La Sierra II | La Sierra SpA | N° 299/abr-22 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Antofagasta | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro
| PMGD Chagual Solar | CVE Proyecto Treinta SpA | N° 776/oct-22 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Juan 23 kV, S/E San Antonio

## P.Generación
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Trupán | Asociación de Canalistas del Canal Zañartu | N° 694/oct-18 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Hidro – Pasada | 20 | 20 | Región del Biobío | Torre 121 Línea Abanico – Charrúa 154 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Nieves | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | N° 632/dic-15 | 2017-02-01 | 2022-01-01 | Hidro – Pasada | 6.5 | 6.5 | Región de la Araucanía | S/E Carén Bajo 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Rucasol | Rucasol SpA | N° 286/jul-20 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región Metropolitana de Santiago | Tap Off en Línea 1x110 kV Loma Los Colorados - Punta Peuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (4,5 MW) | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | N° 171/may-21 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | PMG Hidro - Pasada | 4.5 | 5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Dos Valles 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Eólico Ckhúri (ex Parque Eólico Ckani) | AR Alto Loa SpA | N° 139/abr-20 | 2021-07-01 | 2022-05-01 | Eólico | 107.2 | 109.2 | Región de Antofagasta | S/E El Abra 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Solar Palermo | GPG Generación Distribuida SpA | N° 357/sep-21 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.5 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Peumo 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Tutuvén | Parque Solar Tangua SpA | N° 356/may-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | S/E Cauquenes 13,8 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG San Bernardo | Parque Solar Convento SpA | N° 350/may-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | S/E Monterrico 66 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Eólico Cardonal | Statkraft Eólico S.A. | N° 262/abr-22 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Eólico | 32.9 | 34.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Cardonal 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Parque Fotovoltaico Cauquenes | Parque Solar Viveros SpA | N° 357/may-22 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | S/E Cauquenes 13,2 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para octubre 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| PMG Santa Barbara | Santa Barbara SpA | N° 564/jul-22 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | S/E Hualte 66 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| BESS Diego de Almagro Sur | Colbún S.A. | N° 239/abr-22 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | BESS | 8 | 8 MW, 32 MWh | Región de Atacama | S/E Inca de Oro 33 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Peñón Solar | ENLASA Generación Chile S.A. | N° 714/sep-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Coquimbo | S/E Central Las Piedras 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Eólico Caman - Etapa 1 | AR Caman SpA | N° 209/jun-21 | 2022-07-01 | 2023-02-01 | Eólico | 145.7 | 148.5 | Región de Los Ríos | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| CH Los Lagos | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | N° 330/ago-20 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | Hidro – Pasada | 48.7 | 53.6 | Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Nueva S/E Seccionadora Carimallin 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Parque Solar Fotovoltaico Pataguilla (Ex Carena) | Pataguilla Solar SpA | N° 219/mar-22 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9.7 | Región Metropolitana de Santiago | Tap Off en Línea 1x44 kV Carena - Puente Alto | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Virtual Reservoir Etapa 2 (VR2) | AES Andes S.A. | N° 306/abr-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | BESS | 49.3 | 40 MW, 197 MWh | Región Metropolitana de Santiago | S/E Alfalfal 220 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para junio 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Peumo | Empresa Eléctrica Peumo SpA | N° 398/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central de Respaldo Maitencillo | Emelva S.A. | N° 26/ene-19 | 2020-05-01 | 2023-04-01 | Diésel | 66.9 | 68.4 | Región de Atacama | S/E Maitencillo 110 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para junio 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | Hidroconfianza SpA | N° 717/nov-19 | 2020-05-01 | 2023-04-01 | PMG Hidro - Pasada | 2.6 | 2.6 | Región del Biobío | Línea Peuchén – Mampil 1x23 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para noviembre 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Parque Eólico Manantiales | Statkraft Eólico S.A. | N° 263/abr-22 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | Eólico | 27.1 | 28.5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Cardonal 23 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Parque Fotovoltaico El Manzano | Enel Green Power Chile S.A. | N° 303/abr-22 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | Solar Fotovoltaico | 87 | 99.4 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Manzano Enel 220 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Planta Fotovoltaica Buenaventura (Ex Planta Fotovoltaica Condor) | GR Peumo SpA | N° 390/may-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Tarapacá | S/E Lagunas 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de agosto de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Emilia Solar | Fontus Prime Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMG Fotovoltaico | 3.8 | 5.3 | Región de Coquimbo | S/E Central Combarbalá 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Salinas -Etapa 1 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Solar Fotovoltaico | 58.6 | 60.5 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| PMG Quilmo | Parque Solar Quilmo SpA | N° 402/may-22 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | S/E Quilmo 33 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Rauli | Empresa Eléctrica Rauli SpA | N° 405/may-22 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9.7 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Parque Doña Carmen RM | Parque Solar Doña Carmen SpA | N° 295/abr-22 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Santa Marta 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Villa Longaví | Parque Solar Villa Longaví SpA | N° 352/may-22 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | S/E Longaví 13,2 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Calderaza | Manzano Solar SpA | N° 292/abr-22 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región de Atacama | S/E Caldera 23 kV
| Venezia Solar | Venezia Solar SpA | N° 434/jun-22 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región del Maule | S/E Teno 13,2 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Salinas -Etapa 3 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Solar Fotovoltaico | 122.8 | 126.6 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Proyecto Solar Fotovoltaico Elena - Primera Etapa, Fase I | Solar Elena SpA | N° 89/mar-21 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | Solar Fotovoltaico | 67.5 | 74 | Región de Antofagasta | S/E Kimal 220 kV | Proyecto separado en fases a solicitud del titular. La segunda fase queda pendiente para su Declaración en Construcción. La primera fase será de 67,5 MW de los 270 MW iniciales.
| PMG North West | Generadora North West SpA | N° 643/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.1 | Región de Atacama | S/E Central Pajonales 23 kV
| Andes IV | Andes Solar SpA | N° 667/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 130 | 211.9 MWp Solar + 130 MW, 650 MWh Baterías | Región de Antofagasta | S/E Futuro 33 kV | El proyecto consta de una capacidad instalada de 211.9 MWp de paneles solares fotovoltaicos y un sistema de baterías de 130 MW, 650 MWh.
| Las Salinas -Etapa 2 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | Solar Fotovoltaico | 34.8 | 35.9 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Ciprés | Empresa Eléctrica Ciprés SpA | N° 409/may-22 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque FV Willka | Inversiones Fotovoltaicas SpA | N° 286/jul-20 | 2021-12-01 | 2023-07-01 | Solar Fotovoltaico | 98 | 109 | Región de Arica y Parinacota | S/E Parinacota 220 kV
| Sistema de Almacenamiento (Baterías), Modificación Proyecto Fotovoltaico Uribe Solar | Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA | N° 577/jul-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | BESS | 2.5 | 2.5 MW, 4.2 MWh | Región de Antofagasta | S/E Uribe 110 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para septiembre 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Planta Fotovoltaica Ckontor | GR Toromiro SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | S/E Mantos Blancos 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Lucas Solar | Don Arturo SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Coquimbo | S/E Central Llanos Blancos 23 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para noviembre 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Parque Eólico La Cabaña - Etapa 1 Fase 1 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 792/oct-22 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | Eólico | 47 | 48 | Región de La Araucanía | S/E Parque Eólico Renaico 220 kV
| PMG Llancay | Solar TI Treinta y Cuatro SpA | N° 300/abr-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Peumo 23 kV
| Larqui Solar | Larqui Solar SpA | N° 640/ago-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Ñuble | S/E Larqui 23 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Ampliación Parque Tchamma | AR Tchamma SpA | N° 776/oct-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Eólico | 17.5 | 17.5 | Región de Antofagasta | S/E Tchamma 220 kV
| BESS Coya | ENGIE Energía Chile S.A. | N° 80/feb-23 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | BESS | 139 | 139 MW, 638 MWh Baterías | Región de Antofagasta | S/E Palpana 220 kV
| Guindo Santo | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA | N° 396/may-22 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Don Oscar Solar | Don Esteban SpA | N° 766/sep-22 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Coquimbo | S/E Central Llanos Blancos 23 kV
| Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia | Doña Antonia Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Solar Fotovoltaico | 75 | 82.1 | Región de Coquimbo | S/E Seccionadora La Ruca 110 kV
| BESS Parque Eólico La Cabaña - Etapa 2 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 59/feb-23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | BESS | 32 | 32 MW, 64 MWh Baterías | Región de La Araucanía | S/E Parque Eólico Renaico 220 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para diciembre 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Planta Solar CEME 1 | CEME 1 SpA | N° 433/oct-21 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Solar Fotovoltaico | 380 | 480 | Región de Antofagasta | S/E Miraje 220 | Capacidad máxima aprobada por el Coordinador según lo informado en carta DE 04370-20 de 25 de agosto de 2020.
| Parque Eólico San Matías | Energía Eólica San Matías SpA | N° 830/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Eólico | 81.7 | 81.7 | Región del Biobío | S/E Campo Lindo 33 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para enero 2024, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Las Salinas -Etapa 4 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Solar Fotovoltaico | 93.5 | 96.5 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Planta Fotovoltaica Caleu | GR Piñol SpA | N° 575/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Valparaíso | S/E Cristalerías 12 kV
| Punta de Talca | Parque Eolico Punta de Talca SpA | N° 776/oct-22 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | Eólico | 80 | 82.6 | Región de Coquimbo | S/E Central Talinay Oriente 220 kV
| PMG Caliche | Solar TI Veintitrés SpA | N° 145/mar-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Antofagasta | S/E Encuentro 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Gran Teno | GR Algarrobo SpA | N° 897/dic-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Solar Fotovoltaico | 200 | 240.5 | Región del Maule | S/E Seccionadora Solís 154 kV
| Parque Eólico Los Cerrillos | Statkraft Eólico S.A. | N° 167/abr-23 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Eólico | 45.6 | 45.6 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | S/E Cardonal 110 kV
| Las Salinas -Etapa 5 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Solar Fotovoltaico | 30.1 | 31 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Planta Fotovoltaica Yellowstone – Etapa 1 | GR Kewiña SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 3.5 | 4.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Marchigüe 13,2 kV | -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Planta Fotovoltaica Mirador | GR Conguillio SpA | N° 776/oct-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Atacama | S/E Travesía 23 kV
| Planta Fotovoltaica Travesía | GR Nahuelbuta SpA | N° 776/oct-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Atacama | S/E Travesía 23 kV
| Los Cóndores | Enel Generación Chile S.A. | <2015 | S/I | 2023-12-01 | Hidro – Pasada | 150 | 162 | Región del Maule | S/E Ancoa 220 kV
| La Sierra (Ex PMG El Tesoro) | Andino Solar SpA | N° 238/abr-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Antofagasta | S/E El Tesoro 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de julio de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar | El Sol de Vallenar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Solar Fotovoltaico | 100 | 123.2 | Región de Atacama | S/E Algarrobal 220 kV
| Planta Fotovoltaica Tamango | GR Liun SpA | N° 165/abr-23 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Solar Fotovoltaico | 40 | 48.5 | Región del Maule | S/E Paso Hondo 66 kV
| Ampliación Andes Solar IIB | Andes Solar II SpA | N° 791/oct-22 | 2023-06-01 | 2024-01-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 17 | 27.3 MWp Solar + 17 MW, 85 MWh Baterías | Región de Antofagasta | S/E Futuro 33 kV
| PMG Itahue | PFV Itahue SpA | N° 776/oct-22 | 2023-08-01 | 2024-01-01 | PMG Fotovoltaico | 7.5 | 8.9 | Región del Maule | S/E Itahue 66 kV | -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023. -Potencia Neta limitada por RCA del Proyecto.
| Parque Eólico La Cabaña - Etapa 1 Fase 2 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 792/oct-22 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Eólico | 57 | 57.6 | Región de La Araucanía | S/E Parque Eólico Renaico 220 kV
| Parque Eólico Horizonte | Colbún S.A. | N° 58/feb-23 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Eólico | 800 | 816.2 | Región de Antofagasta | S/E Parinas 220 kV
| Planta FV Tocopilla | Planta Solar Tocopilla SpA | N° 406/may-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Solar Fotovoltaico | 200.3 | 227.5 | Región de Antofagasta | S/E María Elena 220 kV
| Planta Fotovoltaica Zaturno | GR Morro Moreno SpA | N° 776/oct-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | S/E Capricornio 13,8 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Planta Fotovoltaica Yellowstone – Etapa 2 | GR Kewiña SpA | N° 776/oct-22 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | PMG Fotovoltaico | 3.5 | 4.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Marchigüe 13,2 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para mayo 2023.
| Parque Solar Fotovoltaico Tamarico | Tamarico Solar Dos SpA | N° 368/sep-21 | 2023-12-01 | 2024-04-01 | Solar Fotovoltaico | 144.7 | 164.7 | Región de Atacama | Nueva S/E Seccionadora Tamarico-Caserones 220 kV
| PSF Caimanes | Generadora Caimanes SpA | N° 570/jul-22 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9 | Región de Coquimbo | S/E Los Vilos 23 kV
| PMG San Marcos | Solarpack Chile Limitada | N° 48/ene-23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | PMG Fotovoltaico + BESS | 2.9 | 3 MWp Solar + 1 MW, 2.3 MWh Baterías | Región de Arica y Parinacota | S/E Parinacota 13,8 kV
| Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble SpA | <2015 | S/I | 2024-06-01 | Hidro – Pasada | 136 | 136 | Región de Ñuble | S/E Ancoa 220 kV
| PFV Leyda | Parque Solar Leyda SpA | N° 124/mar-23 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Solar Fotovoltaico | 80 | 95.2 | Región de Valparaíso | S/E Leyda 110 kV
| Las Salinas -Etapa 6 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Solar Fotovoltaico | 24.2 | 24.9 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Libertad II | Libertad SpA | N° 842/sep-22 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | Solar Fotovoltaico | 122 | 136.3 | Región de Atacama | S/E Agrosuper 23 kV
| Libertad III | Libertad SpA | N° 843/sep-22 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | Solar Fotovoltaico | 122 | 136.3 | Región de Atacama | S/E Agrosuper 23 kV
| Parque Eólico Lomas de TalTal | ENGIE Energia Chile S.A. | N° 126/mar-23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Eólico | 342 | 342 | Región de Antofagasta | S/E Parinas 220 kV
| Planta Fotovoltaica Aurora Solar | Tamarugal Solar SpA | N° 123/mar-23 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Solar Fotovoltaico | 187 | 220 | Región de Tarapacá | S/E Granja Solar 220 kV
| BESS San Andrés | San Andrés SpA | N° Pendiente | 2024-02-01 | 2024-02-01 | BESS | 35 | 35 MW + 175 MWh | Región de Atacama | S/E Central San Andrés 23 kV
| Parque Fotovoltaico Don Humberto | Enel Green Power Chile S.A. | N° 209/sep-22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Solar Fotovoltaico | 73 | 80.7 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Punta Peuco 110 kV

## P.Generación SSMM
III. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
*Al mes de Febrero de 2023, no se registran proyectos declarados en construcción en Sistemas Medianos.

## ON_STxN
IV. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA | 373/2016 | 3T/2018 | 2022-04-01 | Eletrans III S.A.
| Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra - Los Pelambres 2x220 kV, 2x580 MVA | 422/2017 | 18T/2018 | 2022-11-01 | Centella Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 290 de 11 de noviembre de 2019, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Roncacho | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 207 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Agua Amarga | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Transquinta S.A.
| Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV y S/E Nueva Ancud 220 kV | 422/2017 | 17T/2018 | 2023-11-01 | Transmisora del Pacífico S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 225 de 21 de agosto de 2019, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Centella Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 175 de 29 de agosto de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nuevo Equipo de Compensación Reactiva (NCER AT) | 185/2020 | 15T/2021 | 2024-10-01 | Celeo Redes Chile Ltda.
| Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai, Energizada en 220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2025-01-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva Línea 2x220 kV Lagunas - Nueva Pozo Almonte, Tendido primer circuito | 4/2019 | 15T/2020 | 2025-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea HVDC Kimal - Lo Aguirre | 231/2019 | 1T/2022 | 2029-05-01 | Conexión Kimal - Lo Aguirre S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 76 de 26 de abril de 2023, del Ministerio de Energía.

## OA_STxN
V. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación S/E Candelaria | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Calama 220 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 220 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Interchile S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Interchile S.A.
| Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Eletrans S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Maitencillo 110 kV (BPS+BT) | 171/2020 | 15T/2021 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Rahue 220 kV (BPS+BT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptor Paño Acoplador en S/E Alto Jahuel 110 kV | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-03-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptores Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Chena en S/E Alto Jahuel | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-03-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Centinela y Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | Centinela Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptor Paño Acoplador en S/E Temuco 66 kV | 171/2020 | 13T/2022 | 2024-06-01 | B. Bosch S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Pichirropulli 220 kV (IM) | 185/2021 | 13T/2022 | 2024-09-01 | B. Bosch S.A.
| Ampliación en S/E Frontera y Seccionamiento Línea 2x220 kV Lagunas - Encuentro | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Ana María y Seccionamiento Línea 2x220 kV Frontera - María Elena | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | TSGF SpA
| Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Ampliación en S/E Don Goyo, Seccionamiento Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra y Bypass Línea 2x220 kV Pan de Azúcar - La Cebada | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Don Goyo Transmisión S.A.
| Aumento de capacidad Línea 2x220 kV La Cebada - Punta Sierra | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Transelec S.A.; Pacific Hydro Punta Sierra SpA
| Ampliación en S/E Mulchén y Seccionamiento Línea 1x220 kV Charrúa - Temuco | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Temuco (BPS+BT) | 171/2020 | 13T/2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A.
| Aumento de capacidad Líneas 2x220 kV Frontera - María Elena y 2x220 kV María Elena - Kimal | 171/2020 | 11T/2021 | 2025-06-01 | Transelec S.A.; Kelti S.A.; Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A.; Zaldívar Transmisión S.A.; TSGF SpA
| Aumento de capacidad Línea 1x220 kV Charrúa - Temuco | 171/2020 | 11T/2021 | 2025-06-01 | Transelec S.A.; Besalco Transmisión SpA; Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.; Edelnor Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro - Kimal | 185/2021 | 13T/2022 | 2025-09-01 | Elecnor Chile S.A.
| Reactor en S/E Nueva Ancud (NR AT) | 185/2021 | 13T/2022 | 2025-09-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Ampliación en S/E Chiloé y Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Ancud - Chiloé | 171/2020 | 13T/2022 | 2025-09-01 | sistemas Transmisión del Sur S.A.
| Reemplazo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Lagunas (RCER AT) | 185/2021 | 13T/2022 | 2026-03-01 | CAM Chile SpA
| Nuevo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT) | 185/2021 | 13T/2022 | 2026-03-01 | Transelec S.A.

## ON_STxZ
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva S/E Seccionadora Damascal | 231/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Transquinta S.A.
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa I | 4/2019 | 13T/2020 | 2023-07-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 208 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 208 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Chagres 44 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Chilquinta Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 20 de 02 de marzo de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E La Señoraza 220/66 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 233 de 11 de noviembre de 2021, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Transquinta S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Codegua | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 263 de 26 de diciembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva Línea 2x220 kV Loica – Portezuelo | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 263 de 26 de diciembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Nirivilo Transmisora de Energía S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 173 de 12 de agosto de 2021, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Los Poetas y Nueva Línea 1x66 kV Algarrobo - Los Poetas | 185/2020 | 15T/2021 | 2024-10-01 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa II | 4/2019 | 13T/2020 | 2025-01-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2025-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea 2x110 kV desde S/E Caldera a Línea 1x110 kV Cardones - Punta Padrones | 4/2019 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán | 4/2019 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x110 kV Maitencillo - Vallenar | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Transelec S.A.
| Nueva S/E La Ligua | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 206 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Baja Cordillera | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x66 kV Portezuelo - Alcones | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva S/E El Ruil | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Celeo Redes Chile Ltda
| Nueva S/E Seccionadora Epuleufu | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.
| Nueva Línea 1x66 kV Angol - Epuleufu | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.

## OEO_D418
VIII. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
| Proyecto | Fecha estimada de Entrada en Operación según Decreto | Fecha estimada de Entrada en Operación según CEN [i] | Responsable | Nota
| Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando – Placilla | 2018-02-01 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno – Rauquén | 2018-07-01 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Nuevo Transformador en S/E San Bernardo | 2018-08-01 | 2023-11-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Chicureo | 2018-12-01 | 2023-06-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 01824-22 de 19 de abril de 2022, el proyecto entró en servicio parcialmente.
| Nueva línea 1x33 kV Santa Elisa - Confluencia | 2018-12-01 | S/I | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
| Proyecto Chiloé – Gamboa | 2019-04-01 | 2024-01-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 00213-21 de 18 de enero de 2021, el proyecto entró en servicio parcialmente.
| Nuevo Transformador en S/E Brasil | 2019-09-01 | 2024-05-01 | Enel Distribución S.A.
| Aumento de capacidad en S/E San Joaquín | 2019-09-01 | 2023-08-01 | Enel Distribución S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Chacabuco | 2019-09-01 | 2023-05-01 | Enel Distribución S.A.
[i] De acuerdo a lo indicado por el Coordinador en su carta DE 00754-23 de 15 de febrero de 2023.

## OA_STxZ
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | 293/2018 | 8T/2020 | 2021-12-01 | Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
| Doble vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Plantas | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nuevo Transformador en S/E La Calera | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Monterrico | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Valdivia | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 293/2018 | 17T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Celulosa Laja | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | CMPC Celulosa S.A.
| Ampliación en S/E Pozo Almonte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Seccionamiento línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chinchorro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Emelari S.A.
| Ampliación en S/E Calama 110 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 110 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Ampliación en S/E Centro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E El Totoral | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica Litoral
| Ampliación en S/E Casablanca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chocalán | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Mandinga | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Alto Melipilla | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución) | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Rungue | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Loreto | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Lihueimo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Clemente | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte – Linares y Ampliación en S/E Linares | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Charrúa | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Escuadrón | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Seccionamiento en S/E Santa Bárbara | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Los Varones | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Negrete DE198 | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Pumahue | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Gorbea | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Victoria | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Picarte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Adecuaciones en S/E El Salto | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-06-01 | Enel Distribución Chile S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Nirivilo | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Consorcio Celeo Redes
| Ampliación en S/E Portezuelo | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | CGE S.A.
| Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca – Reñaca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Fátima | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Alcones y Habilitación paño Línea 1x66 kV Marchigüe - Alcones en S/E Alcones | 171/2020 | 15T/2021 | 2023-10-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Angol 66 kV (BS) | 171/2020 | 15T/2021 | 2023-10-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, Segmento entre S/E Río Aconcagua y S/E Nueva Panquehue | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-12-01 | Colbún S.A.
| Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de Paños de Línea | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Transelec S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Móvil Región Metropolitana | 198/2019 | 11T/2021 | 2024-02-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Caldera | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Atacama Kozán | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Cerrillos | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT) | 171/2020 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Palafitos (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Ovalle | 198/2019 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.; Transelec S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Illapel | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Rafael 110 kV (2BP+BT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Besalco S.A.
| Ampliación en S/E Nueva San Rafael (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Esperanza - Río Aconcagua | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Apoquindo (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E La Reina (RTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Nueva Lampa (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Batuco (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Curacaví (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Lo Aguirre (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Santa Marta (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Chumaquito y Seccionamiento Línea 1x66 kV Rancagua - Rosario | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Pelequén (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento Capacidad de Línea 1x66 kV Rosario - San Fernando, segmento Tap Rengo - Pelequén | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento Capacidad de Línea 1x66 kV Pelequén - Malloa | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Santa Elvira (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Penco (RTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Chiguayante (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Los Tambores (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Alto Bonito (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Sociedad Austral de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Puerto Varas (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Chicureo (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos S.A. Agencia en Chile
| Ampliación en S/E Santa Raquel (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos S.A. Agencia en Chile
| Ampliación en S/E Punta de Cortés (NTR ATAT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Punta de Cortés - Tuniche, Tramo Punta de Cortés - Puneto Alto | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E La Ronda (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos S.A. Agencia en Chile
| Ampliación en S/E San Miguel (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
x | Ampliación en S/E Parral (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
x | Ampliación en S/E Hualte (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Monterrico (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Santa Elvira - Tap El Nevado | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Perales (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Cavalla Construcciones y Montajes Limitada
| Ampliació en S/E Santa Bárbara (RTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Traiguén (RTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos S.A. Agencia en Chile
| Ampliación en S/E Temuco (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A
| Seccionamiento Circuito N° 1 Línea 2x66 kV Pullinque - Los Lagos en S/E Panguipulli | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Los Lagos (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Pichirropulli (RTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A
| Ampliación en S/E Castro (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de capacidad Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Baja Cordillera | 171/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía

## OA_D418
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación en S/E Parinacota | 19T/2018 | 2021-01-01 | Transemel S.A. | De acuerdo a lo indicado en Decreto Exento N° 38 de 18 de febrero de 2019, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Cóndores | 19T/2018 | 2021-01-01 | Transemel S.A. | De acuerdo a lo indicado en Decreto Exento N° 38 de 18 de febrero de 2019, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Copayapu | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Doble Barra Tap Algarrobo | 19T/2018 | 2021-07-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2x66 kV Maule – Talca | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Capricornio | 19T/2018 | 2021-11-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Cerro Navia | 19T/2018 | 2022-07-01 | Enel Distribución S.A.
| Modificación de Paños de Conexión de Línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | AES Gener S.A.
| Modificación de Conexión de Paños de Transformación “Tr5” Y Un Nuevo Banco en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Alto Melipilla | 19T/2018 | 2022-07-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Río Blanco | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E San Felipe | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Alameda | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Carlos | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E El Avellano | 17T/2020 | 2022-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa I | 17T/2020 | 2023-03-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa II | 17T/2020 | 2024-03-01 | Transelec S.A.

## ON_D418
X. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 kV Itahue – Mataquito | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva S/E Mataquito 220/66 kV | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael | 5T/2019 | 2023-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito | 5T/2019 | 2024-03-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | - De acuerdo al Decreto Exento N° 188 de 29 de septiembre de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 6T de 10 de mayo de 2021, del Ministerio de Energía.
| S/E Nueva Casablanca 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa | 5T/2019 | 2024-08-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Cauquenes 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Dichato 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Parral | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Dichato – Tomé | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Hualqui – Chiguayante | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Metrenco 220/66 kV | 5T/2019 | 2025-02-01 | Besalco Transmisión SpA | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022.
| Línea 2x66 kV Nueva Metrenco – Enlace Imperial | 5T/2019 | 2026-10-01 | Besalco Transmisión SpA | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022.
| Nueva Línea 2x220 kV Gamboa - Chonchi energizada en 110 kV, tendido del primer circuito | 15T/2021 | 2027-04-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.

## OPyM_ST
XI. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
| Proyecto | Descripción | Propietario | Fecha estimada de Interconexión | Tensión [kV] | Potencia [MVA] | Nota
| Nuevo Banco de Condensadores 12,5MVAr 14,8kV en S/E Parral | El proyecto consiste en la instalación de dos bancos de condensadores totalizando 12,5 MVAr en la S/E Parral. | CGE Transmisión S.A. | 2023-02-01 | 14.8 | 12,5 MVAr | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para mayo 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Nueva S/E Seccionadora Traful | Seccionamiento de la Línea 2x110 kV Mineros – Sewell en S/E Traful para la alimentación del proyecto Nuevo Nivel Mina. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2023-02-01 | 110 | 2x40 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para agosto 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Interconexión Planta Desalinizadora Proyecto Aconcagua | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/13,8 kV 35 MVA, en configuración barra principal más transferencia en la S/E Puchuncaví, autorizada mediante el artículo 102° en Res. Ex. CNE 655/2019, para el abastecimiento de la Planta Desalinizadora Aconcagua. El proyecto incluye el paño de conexión en 110 kV, y los equipos de media tensión correspondientes. | Aguas Pacífico SpA | 2023-02-01 | 110 | 35 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para abril 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| S/E Corrugado – Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | El Proyecto consiste en el reemplazo y retiro de la actual Subestación Mina Nueva, que cuenta con dos transformadores de 66/15 kV, situada al interior de la Operación Los Bronces, por dos nuevas subestaciones con un transformador de 66/15 kV cada uno de 20/25 MVA. | Anglo American Sur S.A. | 2023-02-01 | 66 | 20/25 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para junio 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| S/E Chancado – Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | El Proyecto consiste en el reemplazo y retiro de la actual Subestación Mina Nueva, que cuenta con dos transformadores de 66/15 kV, situada al interior de la Operación Los Bronces, por dos nuevas subestaciones con un transformador de 66/15 kV cada uno de 20/25 MVA. | Anglo American Sur S.A. | 2023-02-01 | 66 | 20/25 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para junio 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Instalación de Transformador TR-01 en Subestación ENAP N° 2 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo equipo transformador de poder TR-01 de 66/6,6/4,16 kV y potencia nominal de 40 MVA (50 MVA con ventilación forzada) como respaldo del transformador TR-02 existente en la Subestación ERBB-2, con el objetivo de incrementar la disponibilidad del suministro eléctrico de la Refinería Biobío. | ENAP Refinerías S.A. | 2023-02-01 | 66 | 50 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para julio 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| S/E Colorado Chico y Línea de 69 kV S/E OGP1 – S/E Colorado Chico | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación 69/4,16 kV, denominada Colorado Chico, que consta de un transformador de poder 69/4,16 kV 15/20 MVA y una Celda GIS interior, así como también una línea de transmisión 1x69 kV de aproximadamente 19 km, hasta la Subestación OGP1. Esta nueva subestación permitirá el abastecimiento de una nueva estación de bombeo de relaves de 8,7 MW de demanda estimada. | Minera Escondida Ltda. | 2023-02-01 | 69 | 8,7 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para junio 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Nueva S/E Elevadora Damas 23/46 kV | Nueva Subestación Seccionadora de la actual Línea El Paso – Dos Valles 1x23 kV, que recibirá las inyecciones provenientes de las centrales Dos Valles y Palacios. El alcance incluye el cambio de tap en el transformador de S/E El Paso y elevar el nivel de tensión del tramo de transmisión El Paso – Damas a 46 kV | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 2023-03-01 | 23/46 | 14 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para mayo 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Proyecto de Subestación Seccionadora El Chacay 220 kV | El proyecto contempla el seccionamiento de la línea 2x220 kV Quillota – Los Piuquenes y la incorporación de un Sistema de Compensación Dinámica de Potencia Reactiva (Statcom), de manera tal de cumplir con los requerimientos de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) del Sistema Eléctrico. | Minera Los Pelambres | 2023-03-01 | 220 | 170 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para junio 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Ampliación Subestación Mantoverde Proyecto Desarrollo Mantoverde | El proyecto consiste en la instalación de dos nuevos equipos de transformación 110/13,8 kV en la subestación Mantoverde, de capacidad 60 MVA cada uno, con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión, que conectan el proyecto de consumo “Ampliación Mantoverde” de 50 MW. Ambos equipos se conectan al patio de 110 kV de la subestación Mantoverde, en configuración barra simple. El proyecto incluye también la instalación de una nueva sala de celdas en 13,8 kV, en configuración barra simple seccionada, que conectan los equipos de transformación recientemente mencionados, y la conexión de alimentadores en media tensión para el abastecimiento del proyecto de consumo. Además, el proyecto incluye la normalización de la línea 1x110 kV Mantoverde - Diego de Almagro y la instalación de TTCC en la S/E Diego de Almagro, de acuerdo a lo indicado en la Resolución Exenta CNE N° 687 de 2022. | Mantoverde S.A. | 2023-04-01 | 110/23 | 50 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para junio 2023, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Normalización de conexión LT 1x44 kV Carena – Lo Prado | Habilitación de un único paño de línea con interruptor en la S/E Lo Prado, dejando la actual línea de doble circuito en una línea de un circuito con dos conductores por fase. | Colbún Transmisión S.A. | 2023-05-01 | 44 | -
| Cambio de Paños en S/E Mulchén | El proyecto consiste en el traslado del paño J7 de la S/E Mulchén de propiedad de Alfa Transmisora de Energía S.A, asociado a la LT 1x220 kV Renaico – Mulchén de propiedad de EGP, hacia la posición J13 de dicha subestación | Enel Green Power Chile S.A. | 2023-05-01 | 220 | -
| Reemplazo Banco TR N° 1 3x13,3 MVA por TR N° 1 50 MVA en S/E San Cristóbal | El proyecto consiste en el reemplazo del actual banco de transformadores 3x13,3 MVA 110/12 kV de la S/E San Cristóbal, por un transformador trifásico de 50 MVA 110/12 kV (TR1), por motivos de término de vida útil del equipo. El nuevo TR1 se energizará utilizando el terminal externo de la posición E7 disponible en la GIS 110 kV, quedando disponible el terminal de la posición E8 del Banco de transformadores N°1 actual. El proyecto también considera la instalación de una resistencia limitadora de corriente en el neutro del transformador de poder, la instalación de un juego (3 unidades) de Transformadores de Potencial en MT (12kV) que permitan la correcta medición de variables eléctricas de acuerdo a lo requerido por la NTSyCS. El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en patios respectivos, adecuaciones de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. | Enel Transmisión Chile S.A. | 2023-05-01 | 110 | 50 MVA
| Nueva S/E Cardonal y Línea 1x110 kV Cardonal - Quelentaro | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación elevadora 110/23 kV, en configuración barra simple, que conectará los parques eólicos Cardonal, Manantiales y Los Cerrillos a través de una línea 1x110 kV a la S/E Quelentaro. | Statkraft Eólico S.A. | 2023-06-01 | 220 | -
| Ampliación Data Center Tercera Etapa | El proyecto consiste en la instalación de dos nuevos equipos de transformación 110/23 kV en la subestación Seccionadora Colina, de capacidad 40 MVA cada uno, con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión, que conectan el proyecto de consumo “DataCenter” de 40 MW. Ambos equipos se conectan al patio de 110 kV de la subestación Seccionadora Colina, en configuración doble barra y barra de transferencia, utilizando para ello las posiciones establecidas para el proyecto de consumo en la Resolución Ex. CNE N° 396 de 2021. Adicionalmente, el proyecto incluye la instalación de dos patios en 23 kV, en configuración barra simple, que conectan los equipos de transformación recientemente mencionados, uno en cada patio respectivamente, y la conexión de alimentadores en media tensión para el abastecimiento del proyecto de consumo. | Edgeconnex Chile V SpA | 2023-07-01 | 110/23 | 40 MVA
| Cambio de Punto de Conexión Central Hidroeléctrica Laja (34,4 MW) a S/E El Rosal en 220 kV | El proyecto consiste en el cambio del punto de conexión de la Central Hidroeléctrica Laja (34,4 MW) actualmente conectada en el Tap Off El Rosal, reubicándose en S/E El Rosal 220 kV mediante una línea de transmisión de simple circuito. | Engie Energía Chile S.A. | 2023-08-01 | 220 | 34,4 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para enero 2024, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Aumento de Capacidad LT 1x220 kV Parque Eólico Renaico – Mulchén | El proyecto consiste en el aumento de la capacidad de transmisión a 500 MVA de la LT 1x220 kV Renaico - Mulchén mediante el reemplazo de sus conductores actuales AAAC Flint por conductores de alta temperatura ACCC DOVE 714 kcmil | Enel Green Power Chile S.A. | 2023-10-01 | 220 | -
| Nueva S/E Seccionadora Tamarico-Caserones 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación en configuración interruptor y medio, que seccionará el circuito N° 1 de la línea 2x220 kV Maitencillo – Caserones para la conexión del proyecto Parque Solar Tamarico. | Tamarico Solar Dos SpA | 2023-12-01 | 220 | -
| Nuevo Transformador N°3 S/E Desalant 110/6,3 kV, 15/20 MVA | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo equipo de transformación 110/6,3 kV de capacidad 20 MVA en la subestación Desalant, con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión, para la conexión de la ampliación de la Planta Desaladora Antofagasta de 20 MW. El proyecto incluye un nuevo patio de 110 kV en la subestación Desalant, en configuración barra simple y tecnología GIS, que conectará el transformador antes mencionado, la línea 1x110 Tap Desalant – Desalant y los transformadores existentes N° 1 y N° 2. | Aguas de Antofagasta S.A. | 2024-01-01 | 110/6,3 | 20 MVA
| Nueva S/E Carimallin (Ex S/E Los Notros) | El proyecto consiste en el seccionamiento de la Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue en la nueva S/E Carimallin. | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 2024-04-01 | 220 | -
| Nueva S/E Caliche y línea de transmisión 2x220 kV Caliche – Geoglifos | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E en configuración interruptor y medio, en tecnología GIS, que tendrá dos transformadores 220/6,9 kV de 40 MVA cada uno y se conectará al SEN a través de la línea 2x220 kV Geoglifos – Caliche. | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-06-01 | 220 | 60,0 MW
| S/E Puerto Collahuasi y línea de transmisión 1x220 kV Tarapacá – Puerto Collahuasi | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E en configuración interruptor y medio, en tecnología GIS, que tendrá dos transformadores 220/23/6,9 kV de 50 MVA cada uno y se conectará al SEN a través de la línea 1x220 kV Tarapacá – Puerto Collahuasi. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-08-01 | 220 | 80,0 MW
| Nueva S/E Seccionadora Cahuiza | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E que seccionará la línea 2x220 Lagunas – Collahuasi. Esta S/E tendrá configuración interruptor y medio, en tecnología GIS y tendrá dos transformadores 220/6,9 kV de 30 MVA cada uno. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-08-01 | 220 | 60,0 MW
| Nueva S/E Las Dunas | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E en configuración interruptor y medio, en tecnología GIS, que tendrá dos transformadores 220/6,9 kV de 30 MVA cada uno y se conectará al SEN a través de la nueva línea 1x220 kV Cahuiza – Las Dunas. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-08-01 | 220 | 60,0 MW
| Nuevas LT 1x220 kV Cahuiza – Las Dunas, 1x220 kV Cahuiza – Yareta y 1x220 kV Las Dunas - Yareta | El proyecto consiste en la construcción de tres líneas de simple circuito en 220 kV que se extenderán entre las SS/EE Cahuiza y Las Dunas, entre las SS/EE Cahuiza y Yareta, y entre las SS/EE Las Dunas y Yareta, utilizando para ello estructuras de doble circuito de manera de conectar las tres subestaciones involucradas en el proyecto. El alcance de la nueva S/E Yareta es parte de una etapa futura del proyecto. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-08-01 | 220 | 318,0 MVA por circuito | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para noviembre 2024, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Proyecto Santo Domingo | El proyecto consiste en la construcción de un edificio modular para la instalación de cuatro nuevas bahías GIS y el cambio de configuración a barra principal más transferencia en la S/E Central San Lorenzo de Diego de Almagro 220 kV, para la conexión del proyecto minero Santo Domingo. | Minera Santo Domingo SCM | 2026-10-01 | 220 | 100 MW
| Aumento de capacidad del tramo de línea 2x220 kV Tap El Manzano – El Manzano | El proyecto consiste en el aumento de capacidad del tramo de línea 2x220 kV Tap El Manzano – El Manzano, mediante el cambio de conductor de AAAC 650 MCM a AAAC 1250 MCM, en configuración de un (1) conductor por fase, de manera de permitir una capacidad de transmisión total de 354 MVA. | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A (ex Enel Transmisión) | 2023-09-01 | 220 | 135 MVA
| S/E Móvil 69/13,8 kV y Ampliación S/E Hamburgo NUP 3857 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo paño de línea en la S/E Hamburgo, que conectará el tramo de línea 1x69 kV Hamburgo – Móvil y la construcción de una nueva S/E Móvil en tecnología GIS montada sobre carros de arrastre, en configuración barra simple. La subestación contará con un nuevo transformador 69/13,8 kV 33 MVA | Minera Escondida Limitada | 2024-04-01 | 69 | 33 MVA

## Art.102
XII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley
| Proyecto | Resolución Exenta CNE | Fecha de entrada en operación según Resoluciones Exentas CNE | Responsable | Nota
| Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 1 | 655/2019 | 2023-05-01 | Subestación Puchuncaví S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 655, de 14 de octubre de 2019, que “Autoriza a Aguas Pacífico SpA a ejecutar las obras de transmisión correspondientes a la “Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV”, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 64, de 15 de febrero de 2023.
| Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 2 | 655/2019 | 2023-05-01 | Subestación Puchuncaví S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 655, de 14 de octubre de 2019, que “Autoriza a Aguas Pacífico SpA a ejecutar las obras de transmisión correspondientes a la “Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV”, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 64, de 15 de febrero de 2023.
| Aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera - Puente Alto | 19/2020 | 2023-06-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 1, de 05 de enero de 2023.
| Nueva Subestación Seccionadora Los Canelos 220-154/66 kV y Transformador 66/13,2 kV 30 MVA | 198/2020 | 2023-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 198, de 11 de junio de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 1x154 kV Charrúa – Chillán, construcción de nueva subestación Los Canelos y construcción de nueva línea de transmisión 1x66 kV Los Canelos – Lucero” que se indican, de Sistema de Transmisión del Sur S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos.”, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 57, de 6 de febrero de 2023.
| Seccionamiento de línea 1x154 kV Charrúa – Chillán | 198/2020 | 2023-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante la Resolución Exenta N° 198, de 11 de junio de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 1x154 kV Charrúa – Chillán, construcción de nueva subestación Los Canelos y construcción de nueva línea de transmisión 1x66 kV Los Canelos – Lucero” que se indican, de Sistema de Transmisión del Sur S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos.”, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta N° 57, de 6 de febrero de 2023.
| Nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena - Costanera | 19/2020 | 2023-10-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 747, de 23 de septiembre de 2022.
| Subestación Seccionadora Colina 110 kV | 396/2021 | 2023-10-01 | EdgeConnex SpA
| Subestación Seccionadora Solís | 567/2021 | 2023-12-01 | GR Algarrobo SpA
| Sistema de Almacenamiento Subestación Nueva Imperial | 657/2022 | 2024-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Subestación Seccionadora Cancura | 12/2022 | 2024-05-01 | Vientos de Renaico SpA
| Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV | 206/2020 | 2024-06-01 | Chilquinta Energía S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 206, de 16 de junio de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV” que se indican, de Chilquinta Transmisión S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 14, de 18 de enero de 2023.
| Aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto - Las Vizcachas | 19/2020 | 2024-07-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 747, de 23 de septiembre de 2022.
| Nueva Línea de Transmisión 1x66 kV Los Canelos – Lucero | 198/2020 | 2024-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva Subestación Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Modificaciones en S/E Vitacura | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Nueva Subestación Trinidad | 10/2023 | 2026-01-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento línea 1x66 kV Portezuelo - La Esperanza CGE | 10/2023 | 2026-01-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.