## Portada
INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN
FEBRERO DE 2025
SUBDEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCESO A LA RED.
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO. CHILE. 2025.

## Indice
ÍNDICE
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
III. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
IV. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
V. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
VIII. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
X. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
XI. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
XII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley

## PMGD
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| PE El Cruce | El Cruce SpA | N° 286/jul-20 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Los Puentes 23 kV, S/E Aihuapi | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PE OCHS | OCHS SpA | N° 226/jun-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Puerto Octay 23 kV, S/E Pichil | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Techos Solares Watts | Solarity SpA | N° 57/feb-21 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Divisa 12 kV, S/E Panamericana | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Jacarandá | Jacaranda SpA | N° 137/abr-21 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 2.95 | Región de Coquimbo | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Cancura II Solar | Libertador Solar 7 SpA | N° 57/feb-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Imperial Ciudad 23 kV, S/E Nueva Imperial | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Exequiel Fernández | Energía Morro Guayacán SpA | N° 171/may-21 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | PMGD Diésel | 0.5 | 0.5 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Roa 12 kV, S/E Macul | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Nanco | Libertador Solar 4 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria 13,2 kV, S/E Victoria | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Quillén I | Libertador Solar 10 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Lautaro 13,2 kV, S/E Lautaro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Doña Victoria | Libertador Solar 2 SpA | N° 171/may-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria Ciudad 13,2 kV, S/E Victoria | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Barrancón | Parque Solar Barrancon SpA | N° 236/abr-22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Barrancón 12 kV, S/E San Bernardo | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque FV Quilleco | Armando Solar SpA | N° 642/ago-22 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Colbún 23 kV, S/E Rucúe | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | Champa Solar SpA | N° 502/nov-21 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región del Maule | Alimentador Orilla del Maule 15 kV, S/E La Palma | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Don Gerardo | Libertador Solar 11 SpA | N° 295/ago-21 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Campo de Marte 13,2 kV, S/E Deuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD San Yolando | Isidora Solar SpA | N° 159/mar-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región del Maule | Alimentador Maipú 15 kV, S/E Chacahuín | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Los Huertos | Parque Solar Alagua SpA | N° 302/abr-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Watt's Lonquén | Solarity SpA | N° 498/dic-20 | 2021-01-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-23) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Chocalan 1 | Aggreko Chile Limitada | N° 572/jul-22 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puente Marambio 13,2 kV, S/E Chocalán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Kali | Parque Solar Kali SpA | N° 351/may-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Tara | Parque Solar Tara SpA | N° 563/jul-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Manuel Castillo 12 kV, S/E Malloco | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Alsol | Parque Solar Alsol SpA | N° 290/abr-22 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E El Manzano Enel | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central Hidroeléctrica Moraga | José Luis Moraga SpA | N° 31/ene-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.6 | 1.9 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Santa Martita | Renato Solar SpA | N° 720/sep-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador La Obra Zapallar 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Lothar I | Lothar I SpA | N° 776/oct-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador San Isidro 12 kV, S/E San Pedro CTNG | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Santa Marta | Parque Solar Santa Marta SpA | N° 385/may-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.8 | 6.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Terminales 23 kV, S/E Santa Marta | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Quebrada del Sol | Quebrada El Sol SpA | N° 214/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Chacabuco 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Potencia limitada por capacidad de inversores según lo indicado por la empresa en carta aclaratoria de 1 de febrero de 2022.
| Rari Solar | Solares de Santa Elena SpA | N° 216/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.7 | 9.1 | Región del Maule | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Numpay | Parque Solar Numpay SpA | N° 574/jul-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Pucará 15 kV, S/E Piduco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD CE Rio Maule | Cox Rio Maule SpA | N° 665/ago-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Tepu | Tepu SpA | N° 766/sep-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región de Ñuble | Alimentador Ñiquén 13,2 kV, S/E San Gregorio | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Chicureo Solar | Ciudad Luz Chicureo Solar SpA | N° 445/jun-22 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Piedra Roja 23 kV, S/E Chicureo | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Dolores | La Cuesta Solar SpA | N° 297/abr-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Tarapacá | Alimentador Negreiros 23 kV, S/E Dolores | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| LUN | LUN SpA | N° 645/ago-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Miracea | Miracea SpA | N° 766/sep-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Paso Hondo 13,2 kV, S/E Paso Hondo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Coihue | Coihue SpA | N° 766/sep-22 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Retiro 13,2 kV, S/E Parral | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ampliación Monte | Callaqui de Verano SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Naltagua 13,2 kV, S/E El Monte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Frangel | Frangel SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región del Maule | Alimentador Bullileo 13,2 kV, S/E Parral | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Salamanca | Maite Solar SpA | N° 482/jun-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Varoli 15 kV, S/E Talca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Parque Roque | Parque Solar Roque SpA | N° 440/jun-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Galaxia 23 kV, S/E Santa Marta | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Alcázar | Juan Solar SpA | N° 573/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Biobío | Alimentador Alcázar 15 kV, S/E Los Ángeles CGE | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Michilla | Michilla Solar SpA | N° 666/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Antofagasta | Alimentador Michilla 23 kV, S/E El Lince | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Solar Alpha | Parque Solar Alpha SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.8 | 1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Tantehue 13,2 kV, S/E Mandinga | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central Hidroeléctrica San José | José Luis Moraga SpA | N° 583/dic-21 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.6 | 1.9 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| CE Canteras | Cielpanel SpA | N° 545/jul-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.4 | Región del Biobío | Alimentador Alemania 15 kV, S/E Manso de Velasco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Tarwi | Tarwi SpA | N° 766/sep-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Maule | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica El Manzano | Energía El Manzano SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E El Manzano Enel | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Codorniz | Codorniz SpA | N° 192/mar-22 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Curepto 13,2 kV, S/E Licantén | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Quilapilán | Espinos S.A. | N° 664/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Quilapán 15 kV, S/E La Ronda | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| Mano Solar | CVE Proyecto Catorce SpA | N° 581/jul-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Tulahuen 13,2 kV, S/E Monte Patria | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Momo Solar | CVE Proyecto Catorce SpA | N° 581/jul-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Bellavista 23 kV, S/E Monte Patria | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Solferino Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Siete SpA | N° 675/ago-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Tarapacá | Alimentador Alto Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Amancay | Amancay SpA | N° 766/sep-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Los Queñes 13,2 kV, S/E Curicó | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV El Colibrí | PFV El Colibri SpA | N° 439/jun-22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región de Ñuble | Alimentador Los Barones 13,2 kV, S/E Los Tilos Bulnes | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de septiembre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| Parque Solar Estelar Etapa 1 | Parque Solar Estelar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador A236 Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Cóndor Las Minillas II | Parque Fotovoltaico Penablanca SpA | N° 661/ago-22 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Espejo | Espinos S.A. | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorrillos 23 kV, S/E Lo Boza | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| LEN | LEN SpA | N° 456/jun-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Maule | Alimentador La Obra - Zapallar 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Los Lirios de Chumaquito | Lirios de Chumaquito SpA | N° 766/sep-22 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.5 | 10.3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Los Lirios 15 kV, S/E Chumaquito | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| Parque Solar Pequén | Parque Solar Pequen SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Ñuble | Alimentador A113 Cholguán Yungay 23 kV, S/E Cholguán | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Central Hidroeléctrica San Luis | José Luis Moraga SpA | N° 32/ene-22 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.9 | 2.2 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV Las Garzas | PFV Las Garzas SpA | N° 673/ago-22 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Trapiche 15 kV, S/E La Ronda | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Chillán Vicente Méndez | Farmdo Energy Chile SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Santa Elvira | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Arenisca | Arenisca Solar SpA | N° 495/jun-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Tarapacá | Alimentador Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV La Cotorra | PFV La Cotorra SpA | N° 671/ago-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD EA SF El Canelo_3 | Energía Renovable Marron SpA | N° 776/oct-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Trafalgar 13,8 kV, S/E San Clemente CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Viñedos | Alto Cautín SpA | N° 766/sep-22 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| PMGD Parque PVP Santa Rebeca | Parque Solar Santa Rebeca SpA | N° 596/jul-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.9 | 9.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Autopista del Sol 23 kV, S/E Malloco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Quilvo | Nicolás Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Guaico 13,2 kV, S/E Rauquén | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Las Penitas | La Pena Solar SpA | N° 195/mar-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Valparaíso | Alimentador La Calera 12 kV, S/E La Calera | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Montenegro Solar | Toconce de Verano SpA | N° 670/ago-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Fundo San Isidro | FSI Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Coquimbo | Alimentador Diaguita 23 kV, S/E Vicuña | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Chungungo Solar | Chungungo Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Antofagasta | Alimentador El Way 23 kV, S/E La Negra | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ramirez del Verano Solar | Poike del Verano SpA | N° 480/jun-22 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Los Plumeros | Los Plumeros SpA | N° 776/oct-22 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Waraira | Waraira SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Ballota | Manzanares Energía SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región del Maule | Alimentador Longaví Oriente 13,2 kV, S/E Longaví | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Margarita Solar | CVE Proyecto Doce SpA | N° 776/oct-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Fontana del Verano Solar | Tocorpuri del Verano SpA | N° 732/sep-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Tres Montes 15 kV, S/E San Fernando | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| Porota Solar | Porota Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.3 | Región de Valparaíso | Alimentador Tabolango 12,5 kV, S/E Concón | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Imperial Solar | Libertador Solar 6 SpA | N° 111/feb-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.7 | Región de La Araucanía | Alimentador Barros Arana 23 kV, S/E Nueva Imperial | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Violeta Solar | Libertador Solar 8 SpA | N° 730/sep-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de La Araucanía | Alimentador Quillem 23 kV, S/E Lautaro | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Sg Inés - Montaña | Parque Solar Montaña SpA | N° 586/jul-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Maule X | Tielmes Energía SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Duao 15 kV, S/E Talca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Solar Fotovoltaica Pichidangui | Sungate Energía SpA | N° 648/ago-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Cavilolen 23 kV, S/E Quereo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Cerro Colorado | Kepler Fotovoltaica SpA | N° 225/may-23 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico La Rosa de Sharon | La Rosa de Sharon SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Drux II | Nain Solar SpA | N° 492/jun-22 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Rucatremo 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Proyecto Fotovoltaico Modificación Sierra Soleada | Inmobiliaria e Inversiones Los Coihues S.A. | N° 776/oct-22 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Atacama | Alimentador Inca de Oro 23 kV, S/E Diego de Almagro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Linares San Antonio | Venus Solar SpA | N° 137/abr-21 | 2021-12-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Maule | Alimentador San Antonio 15 kV, S/E Chacahuín | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Atacalco 1 | Alhué Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Invernada 23 kV, S/E Recinto | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Lo Conty | Maui Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.2 | 9.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Lo Conty 15 kV, S/E Cachapoal | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Malloa Sunlight | Malloa Solar SpA | N° 734/sep-22 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Rosa 15 kV, S/E Pelequén | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Quebrada del Sol | Quebrada del Sol SpA | N° 728/sep-22 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.6 | 10.6 | Región de Antofagasta | Alimentador Pueblo Baquedano 23 kV, S/E Mantos Blancos | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Taruca (Ex Azapa Norte) | Taruca Solar SpA | N° 354/may-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Azapa 13,8 kV, S/E Pukará | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD San Francisco | San Francisco SpA | N° 766/sep-22 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Atacama | Alimentador Biocobre 13,2 kV, S/E Plantas | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico Valle Alegre | Fotovoltaica Valle Alegre SpA | N° 776/oct-22 | 2023-09-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Los Toldos | Los Toldos SpA | N° 266/ago-21 | 2022-08-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Santa Eugenia | Santa Eugenia SpA | N° 23/ene-22 | 2022-11-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Angol Los Sauces 23 kV, S/E Angol | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Aggreko RM Quilicura 14.2 | Aggreko Chile Limitada | N° 569/nov-23 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Totoral 23 kV, S/E Chacabuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Vichuquén Santa Elena | Lobo Solar SpA | N° 733/sep-22 | 2023-10-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Maule | Alimentador Vichuquén 23 kV, S/E Licantén | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Andes 1 | Gencorp Limitada | N° 208/may-23 | 2023-12-01 | 2024-04-01 | PMGD GNL/GLP | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Liray 23 kV, S/E Batuco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD El Araucano | Solar Araucano SpA | N° 376/ago-23 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Negrete Mulchen 23 kV, S/E Negrete | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Tablas | Las Tablas Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Atacama | Alimentador Freirina 13,8 kV, S/E Huasco | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Salamanca | Marte Solar SpA | N° 209/jun-21 | 2022-06-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Manquehua 23 kV, S/E Salamanca | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| LGS Solar | Solar Las Golondrinas SpA | N° 319/ago-21 | 2022-07-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Negrete Mulchén 23 kV, S/E Negrete | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Estancilla | Fotovoltaica Estancilla SpA | N° 208/mar-22 | 2022-09-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Puchuncaví 13,2 kV, S/E Marbella | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Chilca Solar | Chilca Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-12-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Los Ríos | Alimentador Los Tambores 13,2 kV, S/E Los Tambores | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV El Raco | Solar TI Veinte SpA | N° 209/jun-21 | 2022-04-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Don Renato | Fotovoltaica Don Renato SpA | N° 193/mar-22 | 2022-09-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PV Fito 3 | Tantehu 3 SpA | N° 125/mar-23 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador Piedra Colgada 23 kV, S/E Hernán Fuentes | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (oct-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Arrebol | Aiboa Solar SpA | N° 457/jun-22 | 2023-12-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Tarapacá | Alimentador Pintados 23 kV, S/E Lagunas | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD La Perla del Norte | Solar TI Treinta y Uno SpA | N° 112/feb-22 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.4 | Región de Antofagasta | Alimentador Planta Inacesa 23 kV, S/E La Negra | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Unifrutti Teno 1 | Solarity SpA | N° 252/may-24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.1 | Región del Maule | Alimentador Morza 13,2 kV, S/E quinta | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Paihuen | Yumbrel Solar SpA | N° 452/jun-22 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región de Coquimbo | Alimentador Cerrillos 13,2 kV, S/E El Peñón | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Solar Los Pétalos | Planta Solar Los Pétalos SpA | N° 274/jun-23 | 2023-11-01 | 2024-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Los Pétalos 12 kV S/E Mariscal | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| El Carmelo (Ex Carmesí) | El Carmelo Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Tarapacá | Alimentador El Carmelo 23 kV, S/E Pozo Almonte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Belloto B XXVII | Belloto SpA | N° 597/jul-22 | 2022-09-01 | 2024-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Curicó | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Tres Aguas | Espinos S.A. | N° 647/ago-22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 6.8 | 7.1 | Región del Biobío | Alimentador Quilaco 13,2 kV, S/E Santa Bárbara | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| PMGD CH2 Butalcura | Wind 2 SpA | N° 45/ene-23 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Eólico | 9 | 11.1 | Región de Los Lagos | Alimentador Butalcura 23 kV, S/E Degañ | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| CH1 Butalcura | Wind 1 SpA | N° 46/ene-23 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Eólico | 9 | 11.1 | Región de Los Lagos | Alimentador Butalcura 23 kV, S/E Degañ | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Eólico Lebu Norte | Parque Eólico Lebu Norte SpA | N° 766/sep-22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Eólico | 9 | 12.6 | Región del Biobío | Alimentador Curanilahue Foraction 23 kV, S/E Curanilahue | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD Las Mercedes 01 | Aggreko Chile Limitada | N° 204/abr-24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Diésel | 2.9 | 2.9 | Región de Valparaíso | Alimentador Bosque 12 kV, S/E Placilla | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Algarrobo V | Algarrobo SpA | N° 371/sep-21 | 2022-03-01 | 2024-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Lúcumo | Lúcumo SpA | N° 374/sep-21 | 2022-03-01 | 2024-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD El Guindal | Cox el Guindal SpA | N° 420/sep-23 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.1 | 9.8 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador El Guindal 15 kV, S/E Machalí | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD CE Machalí | Cox Machalí SpA | N° 422/sep-23 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador La Vinilla 15 kV, S/E Machalí | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| San Serapio | Sol de Sur 2 SpA | N° 486/jun-22 | 2023-10-01 | 2024-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Proyecto Fotovoltaico Diego de Almagro | Santa María de Diego de Almagro SpA | N° 776/oct-22 | 2024-04-01 | 2024-09-09 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Atacama | Alimentador Diego de Almagro 23 kV, S/E Diego de Almagro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Santa Elena | Fotovoltaica Faro III SpA | N° 646/dic-23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Puente Alta 15 kV, S/E Cachapoal | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Pirincho Solar | CVE Proyecto Veintiocho SpA | N° 776/oct-22 | 2023-10-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Artemisa Solar | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | N° 592/jul-22 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV La Quintrala | PFV La Quintrala SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Trebulco 12 kV, S/E Isla de Maipo | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PFV Las Gaviotas | PFV Las Gaviotas SpA | N° 194/mar-22 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador La Antena 13,2 kV, S/E San Joaquín CGE | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Solar Aguas Claras | Planta Solar Aguas Claras SpA | N° 481/jun-22 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Chillán Confluencia 3 | Osa Mayor Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-06-01 | 2024-12-09 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Hortencias | Aurora Solar SpA | N° 641/ago-22 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador El Bajo 13,8 kV, S/E San Rafael CGE
| PMGD Mauco II | PMGD Mauco SpA | N° 776/oct-22 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Bucalemu 12 kV, S/E San Felipe | 'El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Fotovoltaica Esmeralda | Fotovoltaica Ciprés SpA | N° 646/ago-22 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Ajial 13,2 kV, S/E Parral
| Casa de Lata (Ex PMGD Elvira 7) | Tedlar Mercurio SpA | N° 776/oct-22 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 5 | 6 | Región de Ñuble | Alimentador O’Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira | 'El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Encina III | Encina SpA | N° 265/abr-22 | 2022-09-01 | 2025-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.5 | Región del Maule | Alimentador Morza 13,2 kV, S/E Quinta | 'El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Eólico Gaw | PE GAW SpA | N° 440/ago-24 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | PMGD Eólico | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Puerto Octay 23 kV, S/E Pichil | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Sand Solar | Copahue de Verano SpA | N° 348/may-22 | 2023-05-01 | 2025-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Huechún 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla
| Fénix | Fénix SpA | N° 658/ago-22 | 2023-05-01 | 2025-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Lomas 12 kV, S/E Lo Aguirre
| Boix BI | Boix SpA | N° 520/oct-23 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Pilén 13,2 kV, S/E Cauquenes
| PMGD Parque Tacna | Parque Solar Panguilemo SpA | N° 215/mar-22 | 2022-12-01 | 2025-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Norte 13,8 kV, S/E Quiani
| PMGD Cuarto Menguante | Per Llullaillaco SpA | N° 339/jun-24 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Ñuble | Alimentador A1 - Montenegro 13,2 kV, S/E Montenegro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada oct-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Nueva Central Solar Fotovoltaica Las Guindillas | Sur Solar SpA | N° 217/abr-24 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Antivero 15 kV, S/E Colchagua | 2025-05-01
| PMGD Dreams Valdivia II | Empresas Lipigas S.A. | N° 330/ago-20 | 2020-10-01 | 2025-03-01 | PMGD Diésel | 1.6 | 1.6 | Región de Los Ríos | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte
| Mulchén Santa Bárbara 1 | Tierra Solar SpA | N° 721/sep-22 | 2023-12-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Biobío | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué
| Elvira (Ex PMGD Elvira 7b) | Tedlar Mercurio SpA | N° 776/oct-22 | 2023-01-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 4 | 5 | Región de Ñuble | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira
| Ceres Solar | CVE Proyecto Treinta y Cinco SpA | N° 235/abr-22 | 2023-07-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Valparaíso | Alimentador Santo Domingo 12 kV, S/E San Antonio
| Ranguil Solar Norte - RSN | Ranguil SpA | N° 339/sep-21 | 2022-07-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Patacón 13,2 kV, S/E Ranguilí
| PMGD San Ramón | San Ramon Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-02-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Linderos 15 kV, S/E Fátima
| Amanecer | Amanecer Solar SpA | N° 180/mar-22 | 2023-06-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 7 | 8.8 | Región de Antofagasta | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Solar El Membillar | Planta Solar El Membillar SpA | N° 391/ago-23 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Requínoa 15 kV, S/E Cachapoal
| PMGD Lirio Solar | CVE Proyecto Veinticinco SpA | N° 776/oct-22 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Juan 23 kV, S/E San Antonio | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV Falcón | Energía Renovable Roble SpA | N° 209/jun-21 | 2022-05-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar
| Dinamo | Solar Ti Trece SpA | N° 26/ene-22 | 2022-12-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar
| Parque Doña Berta | Parque Solar Doña Berta SpA | N° 565/jul-22 | 2023-05-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Limache 12 kV, S/E San Pedro CTNG
| Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | Licancabur de Verano SpA | N° 286/jul-20 | 2021-03-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco
| Parque Fotovoltaico Cauce | Cauce Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-01-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Chorrillos 23 kV, S/E Calama
| Collanco P2 | Blue solar Uno SpA | N° 488/jun-22 | 2023-10-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Falucho 23 kV, S/E Constitución
| La Brújula | PS La Brújula SpA | N° 22/ene-22 | 2022-08-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué
| Los Sauces Solar I | Los Sauces Solar I SpA | N° 77/feb-22 | 2022-09-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces
| Angol Solar I | Angol Solar I SpA | N° 30/ene-22 | 2022-08-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de la Araucanía | Alimentador Angol Deuco 13,2 kV, S/E Angol
| Los Sauces Solar II | Los Sauces Solar II SpA | N° 75/feb-22 | 2022-08-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces
| Millahue | Blue Solar Cinco SpA | N° 776/oct-22 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región del Maule | Alimentador Vaquería 23 kV, S/E San Javier | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMGD FV La Cosecha | Sociedad Energias Renovables El Alamo SpA | N° 75/feb-24 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región de Ñuble | Alimentador Violeta Parra 13,2 kV, S/E San Carlos
| Yungay II Trilaleo | MVC Solar 17 SpA | N° 571/jul-22 | 2023-02-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.6 | Región de Ñuble | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán
| Parronal II | Sol del Sur 8 SpA | N° 490/jun-22 | 2023-04-01 | 2025-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de La Araucanía | Alimentador Roblería 13,2 kV, S/E Nahuelbuta
| Don Tito | Energías Pudidi SpA | N° 300/may-24 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | PMGD Hidro-Pasada | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Piruquina Industrial 23 kV, S/E Dalcahue
| PFV Chamonate Solar (Ex PMGD Toledo Dos) | Toledo Solar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-02-01 | 2025-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Atacama | Alimentador Ojanco 13,8 kV, S/E Copiapó
| Ceresuela | Ceresuela Solar SpA | N° 178/mar-22 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Tarapacá | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico Lince | Orion Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2024-01-01 | 2025-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Industrial 23 kV, S/E La Negra
| Parque Fotovoltaico Andrómeda | Andromeda Solar SpA | N° 776/oct-22 | 2023-02-01 | 2025-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Tarapacá | Alimentador Boro 13,8 kV, S/E Alto Hospicio
| Planta Fotovoltaica Chiloé | Miguel Solar SpA | N° 449/jun-22 | 2023-04-01 | 2025-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Rauco 13,2 kV, S/E Curicó | -Capacidad instalada de acuerdo a Resolución Exenta Nº 216 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 16 de septiembre de 2020.
| La Sierra II | La Sierra SpA | N° 299/abr-22 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Antofagasta | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Hefesto Solar | CVE Proyecto Veintisiete SpA | N° 579/jul-22 | 2022-11-01 | 2025-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Faenadora 15 kV, S/E Lo Miranda
| PMGD Santa Marta | Santa Marta SpA | N° 137/mar-24 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Carampangue 23 kV, S/E Isla de Maipo
| PFV Fragata | PFV Fragata SpA | N° 528/sep-24 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Quebradilla 23 kV, S/E Casas Viejas
| Planta Fotovoltaica Pangui | GR Lumilla SpA | N° 268/abr-22 | 2022-09-01 | 2025-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama
| PMGD Chagual Solar | CVE Proyecto Treinta SpA | N° 776/oct-22 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Juan 23 kV, S/E San Antonio | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar | Rivazzurra Solar SpA | N° 442/ago-24 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 11.3 | Región de Valparaíso | Alimentador Las Brisas 23 kV, S/E San Antonio | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada may-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Concorde (Ex Salar Dos) | El Condor Solar SpA | N° 243/abr-22 | 2023-09-01 | 2025-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.5 | Región de Atacama | Alimentador El Salado 23 kV, S/E El Salado
| PSF Las Violetas | PSF Las Violetas SpA | N° 253/may-24 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 4 | 5.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Brisas 12 kV, S/E Puente Alto
| Planta Fotovoltaica Livorno Solar | Livorno Solar SpA | N° 527/sep-24 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 5 | 8.9 | Región de Valparaíso | Alimentador Llay Llay 12 kV, S/E Las Vegas | 2026-05-01
| PSF San Ramón | PSF San Ramon SpA | N° 663/dic-24 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 12.5 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Puertas de Fierro 15 kV, S/E Punta Cortes
| Planta Solar La Puntilla | Planta Solar La Puntilla SpA | N° 67/feb-24 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Maipo 15 kV, S/E Buin
| Planta Fotovoltaica Monza Solar | Monza Solar SpA | N° 91/feb-25 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 6.5 | 8.1 | Región de Valparaíso | Alimentador El Tabo 12 kV, S/E San Sebastián
| Parque Solar Dos Pinos | Zelble SpA | N° 387/jul-24 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Dos Pinos 23 kV, S/E Marquesa
| Parque Eólico El Alemán | Parque Eolico El Aleman SpA | N° 338/jun-24 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | PMGD Eólico | 9 | 9 | Región de Los Ríos | Alimentador Balmaceda 23 kV, S/E Valdivia
| Planta Solar Santa Isidora | Planta Solar Santa Isidora SpA | N° 218/abr-24 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Cerro Chena 12 kV, S/E San Bernardo
| Ampelo Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Dos | N° 511/sep-24 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3.4 | 3.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Alto Jahuel 15 kV, S/E Buin
| Planta Fotovoltaica Limachino | PFV Limachino SpA | N° 698/dic-24 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Valparaíso | Alimentador Huanhualí 12kV, S/E Peñablanca
| Purranque 1 | Windkraft Purranque 1 SpA | N° 577/oct-24 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | PMGD Eólico | 9 | 9 | Región de Los Lagos | Alimentador Purranque Oromo 13,2 kV, S/E Purranque
| Planta Fotovoltaica Modena Solar | Modena Solar SpA | N° 17/dic-24 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 11.7 | Región de Valparaíso | Alimentador Cartagena 12 kV, S/E San Sebastián
| Parque Fotovoltaico Pichirropulli | Energía Renovable Agata SpA | N° 93/feb-25 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 6 | 9.9 | Región de Los Ríos | Alimentador Futrono 23 kV, alimentador Pichirropulli

## P.Generación
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Trupán | Asociación de Canalistas del Canal Zañartu | N° 694/oct-18 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Hidro – Pasada | 20 | 20 | Región del Biobío | Torre 121 Línea Abanico – Charrúa 154 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Eólico Ckhúri (ex Parque Eólico Ckani) | AR Alto Loa SpA | N° 139/abr-20 | 2021-07-01 | 2022-05-01 | Eólico | 107.2 | 109.2 | Región de Antofagasta | S/E El Abra 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-27) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Tutuvén | Parque Solar Tangua SpA | N° 356/may-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | S/E Cauquenes 13,8 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para marzo 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Parque Eólico Caman - Etapa 1 | AR Caman SpA | N° 209/jun-21 | 2022-07-01 | 2023-02-01 | Eólico | 145.7 | 148.5 | Región de Los Ríos | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Buenaventura (Ex Planta Fotovoltaica Condor) | GR Peumo SpA | N° 390/may-22 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Tarapacá | S/E Lagunas 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Ckontor | GR Toromiro SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | S/E Mantos Blancos 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Santa Barbara | Santa Barbara SpA | N° 564/jul-22 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | S/E Hualte 66 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (feb-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Eólico San Matías Etapa 2 | Energía Eólica San Matías SpA | N° 830/nov-22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Eólico | 4.3 | 4.3 | Región del Biobío | S/E Campo Lindo 33 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para enero 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Planta Fotovoltaica Caleu | GR Piñol SpA | N° 575/jul-22 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Valparaíso | S/E Cristalerías 12 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (abr-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Salinas -Etapa 4 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Solar Fotovoltaico | 93.5 | 96.5 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta. El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ago-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Caliche | Solar TI Veintitrés SpA | N° 145/mar-22 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Antofagasta | S/E Encuentro 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (4,5 MW) | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | N° 171/may-21 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | PMG Hidro - Pasada | 4.5 | 5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Dos Valles 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Mirador | GR Conguillio SpA | N° 776/oct-22 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Atacama | S/E Travesía 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Yellowstone – Etapa 1 | GR Kewiña SpA | N° 776/oct-22 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 3.5 | 4.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Marchigüe 13,2 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| Las Salinas -Etapa 5 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Solar Fotovoltaico | 30.1 | 31 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| La Sierra (Ex PMG El Tesoro) | Andino Solar SpA | N° 238/abr-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Antofagasta | S/E El Tesoro 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (ene-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Itahue | PFV Itahue SpA | N° 776/oct-22 | 2023-08-01 | 2024-01-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.9 | Región del Maule | S/E Itahue 66 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (sep-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Zaturno | GR Morro Moreno SpA | N° 776/oct-22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | S/E Capricornio 13,8 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Yellowstone – Etapa 2 | GR Kewiña SpA | N° 776/oct-22 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | PMG Fotovoltaico | 3.5 | 4.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Marchigüe 13,2 kV | Proyecto sujeto a criterio de flexibilidad, siendo declarado con el Hito de Avance adicional de presentar el IFC emitido por el SAG y la SEREMI MINVU respectiva dentro del mes de octubre de 2022. Prorrogado para agosto 2023.
| PSF Caimanes | Generadora Caimanes SpA | N° 570/jul-22 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9 | Región de Coquimbo | S/E Los Vilos 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG San Marcos | Solarpack Chile Limitada | N° 48/ene-23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | PMG Fotovoltaico + BESS | 2.9 | 3 MWp Solar + 1 MW, 2.3 MWh Baterías | Región de Arica y Parinacota | S/E Parinacota 13,8 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble SpA | <2015 | S/I | 2024-06-01 | Hidro – Pasada | 136 | 136 | Región de Ñuble | S/E Ancoa 220 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-29) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Parque Doña Carmen RM | Parque Solar Doña Carmen SpA | N° 295/abr-22 | 2022-11-01 | 2024-07-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Santa Marta 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jul-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Las Salinas -Etapa 6 | Enel Green Power Chile S.A. | N° 527/dic-21 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Solar Fotovoltaico | 24.2 | 24.9 | Región de Antofagasta | S/E Centinela 220 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Libertad II | Libertad SpA | N° 842/sep-22 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Solar Fotovoltaico | 122 | 136.3 | Región de Atacama | S/E Agrosuper 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Libertad III | Libertad SpA | N° 843/sep-22 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Solar Fotovoltaico | 122 | 136.3 | Región de Atacama | S/E Agrosuper 23 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-26) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Rauli | Empresa Eléctrica Rauli SpA | N° 405/may-22 | 2023-03-01 | 2024-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9.7 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para marzo 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Guindo Santo | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA | N° 396/may-22 | 2023-03-01 | 2024-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Ñuble | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar - TCBB | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para marzo 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Ampliación Central Gas Teno 10 MW | Innovacion Energía S.A. | N° 35/ene-24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Diésel | 10 | 10 | Región del Maule | S/E Aguas Claras 66 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Los Olmos (capacidad adicional 10 MW) | Energía Eólica Los Olmos SpA | N° 510/sep-24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Eólico | 10 | 10 | Región del Biobío | S/E Los Olmos 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG Llancay | Solar TI Treinta y Cuatro SpA | N° 300/abr-22 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Peumo 23 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| PMG San Bernardo | Parque Solar Convento SpA | N° 350/may-22 | 2022-11-01 | 2024-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | S/E Monterrico 66 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Doña Luzma | Energias Alcones SpA | N° 419/sep-23 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Diésel | 40 | 40 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | S/E Alcones 66 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar | El Sol de Vallenar SpA | N° 766/sep-22 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | Solar Fotovoltaico | 100 | 123.2 | Región de Atacama | S/E Algarrobal 220 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Planta Fotovoltaica Travesía | GR Nahuelbuta SpA | N° 776/oct-22 | 2023-06-01 | 2025-01-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Atacama | S/E Travesía 23 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para febrero 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Planta Fotovoltaica Aurora Solar | Tamarugal Solar SpA | N° 123/mar-23 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Solar Fotovoltaico | 187 | 220 | Región de Tarapacá | S/E Granja Solar 220 kV | -El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación. -Declarado originalmente en una etapa de 364 MW de potencia neta
| Las Nieves | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | N° 632/dic-15 | 2017-02-01 | 2025-04-01 | Hidro – Pasada | 6.5 | 6.5 | Región de la Araucanía | Tap Off LT 1x23 kV Melipeuco – Carén Bajo
| PFV Gabriela + BESS | GR Lenga SpA | N° 18/ene-23 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 220 | 260,7 MWp Solar + 220 MW, 1100 MWh Baterías | Región de Antofagasta | Tap Off LT 1x220 kV El Cobre-Gaby
| Central Hidroeléctrica Don Eugenio | Hidroeléctrica Azufre SpA | N° 386/jul-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | PMG Hidro - Pasada | 2.95 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | S/E Seccionadora Don Eugenio 23 kV
| Quillagua II PV + BESS | Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | N° 349/jul-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Solar Fotovoltaico | 105,0 | 105,0 | Región de Antofagasta | S/E PEQ 220 kV
| Planta Fotovoltaica Calderaza | Manzano Solar SpA | N° 292/abr-22 | 2023-02-01 | 2025-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región de Atacama | S/E Caldera 23 kV
| Andes III (Etapa 1) | Andes Solar SpA | N° 138/mar-24 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Solar Fotovoltaico | 175.9 | 175.9 | Región de Antofagasta | S/E Andes 220 kV
| CH Los Lagos | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | N° 330/ago-20 | 2022-08-01 | 2025-07-01 | Hidro – Pasada | 48.7 | 53.6 | Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Nueva S/E Seccionadora Carimallin 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue
| PFV Hijuela | CMS SPVI SpA | N° 458/ago-24 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9 | Región de Atacama | S/E Vallenar 13,8 kV
| PFV El Olivar | CMS SPVII SpA | N° 459/ago-24 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9 | Región de Atacama | S/E Vallenar 13,8 kV
| PFV Cachiyuyo | Parque Solar Cachiyuyo SpA | N° 590/sep-23 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Solar Fotovoltaico | 50 | 53 | Región de Atacama | Tap off LT 1x110 kV Pajonales - Dos Amigos
| PFV Víctor Jara | GR Chañar SpA | N° 337/jun-24 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 200 | 240.2 | Región de Tarapacá | S/E Pozo Almonte 220 kV
| PV Libélula | ENGIE Energía Chile S.A. | N° 627/nov-24 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Solar Fotovoltaico | 139.7 | 151.4 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Manzano 220 kV
| Parque Eólico Cancura | PE Cancura SpA | N° 650/dic-24 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Eólico | 33.6 | 36.6 | Región de La Araucanía | S/E Seccionadora Cancura 66 kV
| PFV Qanqiña | Qanqiña SpA | N° 571/oct-24 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Solar Fotovoltaico | 80 | 84 | Región de Tarapacá | Tap Off LT 1x110 Pozo Almonte - Cerro Colorado
| Cala Morritos | Cala Morritos Power SpA | N° 526/sep-24 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Diésel | 200 | 200 | Región de Coquimbo | S/E Punta Sierra 220 kV
| PV Estepa Solar | Estepa Solar SpA | N° 25/dic-25 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 202.4 | 230 | Región de Antofagasta | S/E Crucero 220 kV
| Parque Fotovoltaico Alcones | RA Solar SpA | N° 529/sep-24 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Solar Fotovoltaico | 90 | 90 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | S/E Portezuelo 110 kV
| PE Pemuco | ENGIE Energía Chile S.A. | N° 86/feb-25 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Eólico | 165 | 165 | Región de Ñuble | S/E Entre Ríos 220 kV
| PE Pampa Fidelia | ENGIE Energía Chile S.A. | N° 88/feb-25 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Eólico | 306 | 306 | Región de Antofagasta | S/E Parinas 220 kV
| Peldehue Solar | Peldehue Solar SpA | N° 449/sep-23 | 2025-09-01 | 2026-10-01 | Solar Fotovoltaico | 109.7 | 120 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Las Tórtolas 220 kV
| Parque Solar Fotovoltaico Punta del Viento | Energia Renovable Verano Tres SpA | N° 637/nov-24 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Solar Fotovoltaico | 145 | 145 | Región de Coquimbo | S/E Punta Colorada 220 kV

## BESS
III. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad de Almacenamiento [MWh] | Central Asociada | Potencia Neta Central [MW] | Inyección Adicional BESS [MW] | Sistema de Conexión | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| PMG San Marcos | Solarpack Chile Limitada | N° 48/ene-23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | PMG Fotovoltaico + BESS | 2.9 | 2.3 | PMG San Marcos | 3 | 0 | Tx | Región de Arica y Parinacota | S/E Parinacota 13,8 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| BESS de Generación Solar SpA | Generación Solar SpA | N° 76/feb-24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | BESS | 60.5 | 121 | PFV MARIA ELENA | 67.8 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E María Elena 24 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para febrero 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Sistema de Almacenamiento Central Desierto de Atacama | Copiapó Solar SpA | N° 135/mar-24 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | BESS | 110 | 220 | Central Desierto de Atacama (DDA) | 270 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Central Desierto de Atacama 33 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Quillagua BESS 95MW | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | N° 63/feb-24 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | BESS | 95 | 589 | PFV NUEVO QUILLAGUA | 95.1 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Parque Eólico Quillagua 23 kV | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para febrero 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| BESS del Desierto | BESS del Desierto SpA | N° 251/may-24 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | BESS | 200 | 800 | PFV Sol del Desierto | 230.4 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Central Sol del Desierto 33 kV | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| BESS Luz del Norte | Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | N° 512/sep-24 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | BESS | 141 | 423.1 | PFV Luz del Norte | 141 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Luz del Norte 23 kV
| Stand Alone VR1 y VR2 | AES Andes S.A. | N° 515/sep-24 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | BESS | 60 | 60 | - | - | - | Tx | Región Metropolitana de Santiago | S/E Alfalfal 220 kV
| PFV Gabriela + BESS | GR Lenga SpA | N° 18/ene-23 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 220 | 1100 | PFV Gabriela | 260.7 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | Tap Off LT 1x220 kV El Cobre-Gaby
| BESS Quillagua II | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | N° 349/jul-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | BESS | 105 | 651 | Quillagua II PV | 105 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E PEQ 220 kV
| BESS Andes III (Etapa 1) | Andes Solar SpA | N° 138/mar-24 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | BESS | 171.3 | 513.9 | Andes III (Etapa 1) | 175.9 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Andes 220 kV
| BESS Tocopilla | ENGIE Energía Chile S.A. | N° 441/ago-24 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | BESS | 116 | 580 | Ter Tocopilla | 427 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Central Tocopilla 110 kV
| BESS Bolero | Bolero SpA | N° 513/sep-24 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | BESS | 146 | 438 | PFV Bolero | 146 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Bolero 33 kV
| BESS Fragata | PFV Fragata SpA | N° 528/sep-24 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 3 | 7.2 | PFV Fragata | 3 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Quebradilla 23 kV, S/E Casas Viejas
| BESS Dos Pinos | Zelble SpA | N° 387/jul-24 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 3 | 12 | Parque Solar Dos Pinos | 3 | 0 | Dx | Región de Coquimbo | Alimentador Dos Pinos 23 kV, S/E Marquesa
| BESS Rivazzurra | Rivazzurra Solar SpA | N° 442/ago-24 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 18.2 | Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar | 9 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Las Brisas 23 kV, S/E San Antonio
| BESS Víctor Jara | GR Chañar SpA | N° 337/jun-24 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 200 | 1000 | PFV Víctor Jara | 200 | 0 | Tx | Región de Tarapacá | S/E Pozo Almonte 220 kV
| BESS Huatacondo | Austriansolar Chile Cuatro SpA | N° 516/sep-24 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | BESS | 98 | 98 | PFV Huatacondo | 89.5 | 8.5 | Tx | Región de Tarapacá | S/E Santa Rita 23 kV
| BESS Arenales | Punta del Sol SpA | N° 639/nov-24 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | BESS | 300 | 900 | - | - | - | Tx | Región de Antofagasta | S/E Cochrane 220 kV
| BESS Livorno | Livorno Solar SpA | N° 527/sep-24 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 5 | 28.8 | Planta Fotovoltaica Livorno Solar | 5 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Llay Llay 12 kV, S/E Las Vegas
| BESS Estepa Solar | Estepa Solar SpA | N° 25/ene-25 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 188 | 752 | PV Estepa Solar | 202.4 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Crucero 220 kV
| BESS Libélula | Engie Energía Chile S.A. | N° 24/ene-25 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | BESS | 199.2 | 960.1 | PV Libélula | 139.7 | 59.5 | Tx | Región Metropolitana de Santiago | S/E Libélula 33 kV
| BESS Modena | Modena Solar SpA | N° 17/ene-25 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | BESS | 9 | 36 | Planta Fotovoltaica Modena Solar | 9 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Cartagena 12 kV, S/E San Sebastián
| El Pelícano BESS | El Pelícano Solar Company SpA | N° 85/feb-25 | dic-25 | dic-25 | BESS | 50 | 200 | PFV El Pelicano | 108 | 0 | Tx | Región de Coquimbo | S/E Pelícano 23 kV
| BESS Monza | Monza Solar SpA | N° 91/feb-25 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | BESS | 6.5 | 26 | Planta Fotovoltaica Monza Solar | 6.5 | 0 | Dx | Región de Coquimbo | S/E Pelícano 23 kV
| Pichirropulli BESS | Energía Renovable Agata SpA | N° 93/feb-25 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | BESS | 6 | 30 | Parque Fotovoltaico Pichirropulli | 6 | 0 | Dx | Región de Los Ríos | Alimentador Futrono 23 kV, alimentador Pichirropulli

## P.Generación SSMM
IV. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
*Al mes de febrero de 2025, no se registran proyectos declarados en construcción en Sistemas Medianos.

## ON_STxZ
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa I | 4/2019 | 13T/2020 | 2023-07-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 208 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 208 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E La Señoraza 220/66 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 233 de 11 de noviembre de 2021, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Transquinta S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva Línea 2x220 kV Loica – Portezuelo | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 263 de 26 de diciembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Nirivilo Transmisora de Energía S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 173 de 12 de agosto de 2021, del Ministerio de Energía.
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa II | 4/2019 | 13T/2020 | 2025-01-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2025-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea 2x110 kV desde S/E Caldera a Línea 1x110 kV Cardones - Punta Padrones | 4/2019 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán | 4/2019 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x110 kV Maitencillo - Vallenar | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Transelec S.A.
| Nueva S/E La Ligua | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 206 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Baja Cordillera | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x66 kV Portezuelo - Alcones | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva S/E Seccionadora Epuleufu | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 91 de 25 de abril de 2023, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 1x66 kV Angol - Epuleufu | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 91 de 25 de abril de 2023, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Buenavista | 229/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Buli | 229/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Don Goyo - La Ruca | 229/2021 | 15T/2022 | 2026-06-01 | Celeo Redes Chile Ltda
| Nueva S/E Seccionadora Totihue y Nueva Línea 2x66 kV Totihue - Rosario | 229/2021 | 15T/2022 | 2026-06-01 | Engie Energía Chile S.A.

## ON_STxN
V. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva S/E Seccionadora Nueva Lagunas y Nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal | 229/2021 | 15T/2022 | 2027-06-01 | Iterconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA
| Nueva Línea HVDC Kimal - Lo Aguirre | 231/2019 | 1T/2022 | 2029-05-01 | Conexión Kimal - Lo Aguirre S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 76 de 26 de abril de 2023, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Centella Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 175 de 29 de agosto de 2022, del Ministerio de Energía.
| Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV y S/E Nueva Ancud 220 kV | 422/2017 | 17T/2018 | 2023-11-01 | Transmisora del Pacífico S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 225 de 21 de agosto de 2019, del Ministerio de Energía.

## OA_STxN
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación S/E Candelaria | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Calama 220 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 220 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Interchile S.A.
| Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Eletrans S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptores Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Chena en S/E Alto Jahuel | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-03-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptor Paño Acoplador en S/E Temuco 66 kV | 171/2020 | 13T/2022 | 2024-06-01 | B. Bosch S.A.
| Ampliación en S/E Frontera y Seccionamiento Línea 2x220 kV Lagunas - Encuentro | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Ana María y Seccionamiento Línea 2x220 kV Frontera - María Elena | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | TSGF SpA
| Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Ampliación en S/E Don Goyo, Seccionamiento Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra y Bypass Línea 2x220 kV Pan de Azúcar - La Cebada | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Don Goyo Transmisión S.A.
| Aumento de capacidad Línea 2x220 kV La Cebada - Punta Sierra | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Transelec S.A.; Pacific Hydro Punta Sierra SpA
| Ampliación en S/E Mulchén y Seccionamiento Línea 1x220 kV Charrúa - Temuco | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Temuco (BPS+BT) | 171/2020 | 13T/2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A.
| Aumento de capacidad Líneas 2x220 kV Frontera - María Elena y 2x220 kV María Elena - Kimal | 171/2020 | 11T/2021 | 2025-06-01 | Transelec S.A.; Kelti S.A.; Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A.; Zaldívar Transmisión S.A.; TSGF SpA
| Aumento de capacidad Línea 1x220 kV Charrúa - Temuco | 171/2020 | 11T/2021 | 2025-06-01 | Transelec S.A.; Besalco Transmisión SpA; Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.; Edelnor Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro - Kimal | 185/2021 | 13T/2022 | 2025-09-01 | Elecnor Chile S.A.
| Reactor en S/E Nueva Ancud (NR AT) | 185/2021 | 13T/2022 | 2025-09-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Ampliación en S/E Chiloé y Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Ancud - Chiloé | 171/2020 | 13T/2022 | 2025-09-01 | sistemas Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Don Goyo 220 kV (BPS+BT) | 185/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Sonnedix Don Goyo Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 199 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.
| Reemplazo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Lagunas (RCER AT) | 185/2021 | 13T/2022 | 2026-03-01 | CAM Chile SpA
| Nuevo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT) | 185/2021 | 13T/2022 | 2026-03-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Tarapacá - Lagunas, tramo Nueva Lagunas - Lagunas | 185/2021 | 15T/2022 | 2027-06-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Kimal 500 kV (IM) | 185/2021 | 15T/2022 | 2027-06-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV (IM) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-05-01 | Red Eléctrica del Norte S.A.
| Ampliación en S/E Don Héctor 220 kV (IM) y seccionamiento línea 2x220 kV Nueva Maitencillo - Punta Colorada | 185/2021 | 2T/2024 | 2027-05-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa - Hualpén, Tramo Concepción - Hualpén | 185/2021 | 2T/2024 | 2027-05-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Lagunillas 220 kV (IM) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-05-01 | Transelec S.A.

## OA_STxZ
VIII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | 293/2018 | 8T/2020 | 2021-12-01 | Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
| Doble vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Plantas | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nuevo Transformador en S/E La Calera | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Valdivia | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 293/2018 | 17T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Celulosa Laja | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | CMPC Celulosa S.A.
| Ampliación en S/E Pozo Almonte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Seccionamiento línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chinchorro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Emelari S.A.
| Ampliación en S/E Calama 110 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 110 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Ampliación en S/E Centro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E El Totoral | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica Litoral
| Ampliación en S/E Casablanca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chocalán | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Mandinga | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución) | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Rungue | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Enel Distribución S.A.
| Ampliación en S/E Loreto | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Lihueimo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Clemente | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte – Linares y Ampliación en S/E Linares | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Escuadrón | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Negrete DE198 | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Pumahue | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Gorbea | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Victoria | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Picarte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Adecuaciones en S/E El Salto | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-06-01 | Enel Distribución Chile S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Nirivilo | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Consorcio Celeo Redes
| Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca – Reñaca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Fátima | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de Paños de Línea | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Transelec S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Móvil Región Metropolitana | 198/2019 | 11T/2021 | 2024-02-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Caldera | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Atacama Kozán | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Cerrillos | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Palafitos (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Illapel | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Rafael 110 kV (2BP+BT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Besalco Transmisión SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 147 de 2024 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Nueva San Rafael (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Esperanza - Río Aconcagua | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Apoquindo (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E La Reina (RTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Nueva Lampa (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Batuco (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Santa Marta (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Aumento Capacidad de Línea 1x66 kV Rosario - San Fernando, segmento Tap Rengo - Pelequén | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento Capacidad de Línea 1x66 kV Pelequén - Malloa | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Santa Elvira (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Chicureo (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos S.A. Agencia en Chile
| Ampliación en S/E Santa Raquel (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos S.A. Agencia en Chile
| Ampliación en S/E Punta de Cortés (NTR ATAT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Punta de Cortés - Tuniche, Tramo Punta de Cortés - Puneto Alto | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E La Ronda (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos S.A. Agencia en Chile
| Ampliación en S/E San Miguel (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Parral (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Hualte (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Monterrico (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Santa Elvira - Tap El Nevado | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Perales (NTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Cavalla Construcciones y Montajes Limitada
| Ampliació en S/E Santa Bárbara (RTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Traiguén (RTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos S.A. Agencia en Chile
| Ampliación en S/E Temuco (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A
| Ampliación en S/E Pichirropulli (RTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A
| Ampliación en S/E Castro (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de capacidad Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Baja Cordillera | 171/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV La Ruca - Ovalle | 185/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Celeo Redes Chile Limitada
| Seccionamiento Línea 1x66 kV Teno - Curicó en S/E Rauquén 66 kV (BS) | 185/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.
| Ampliación en S/E La Ruca 110 kV (BPS+BT), Nuevo Patio 220 kV (IM) y Nuevo Transformador (ATAT) | 185/2021 | 15T/2022 | 2026-06-01 | Celeo Redes Chile Limitada
| Ampliación en S/E Rosario | 185/2021 | 15T/2022 | 2026-06-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Ampliación en S/E Peñablanca (NTR ATMT) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | Chilquinta Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E La Pólvora 220 kV (IM) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-05-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A.
| Ampliación en S/E San Pablo (NTR ATMT) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A.
| Ampliación en S/E Leyda (NTR ATMT) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Las Cabras (NTR ATMT) | 185/2021 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Chimbarongo (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV San Fernando - Teno | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Los Maquis 66 kV (BS), Nuevo Transformador (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 2x66 kV Itahue - Talca | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Panguilemo | 185/2021 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Hualqui 220 kV (IM) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-05-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.

## OA_D418
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2x66 kV Maule – Talca | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Capricornio | 19T/2018 | 2021-11-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Cerro Navia | 19T/2018 | 2022-07-01 | Enel Distribución S.A.
| Modificación de Paños de Conexión de Línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | AES Gener S.A.
| Modificación de Conexión de Paños de Transformación “Tr5” Y Un Nuevo Banco en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Río Blanco | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E San Felipe | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa II | 17T/2020 | 2024-03-01 | Transelec S.A.

## OEO_D418
X. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
| Proyecto | Fecha estimada de Entrada en Operación según Decreto | Fecha estimada de Entrada en Operación según CEN | Responsable | Nota
| Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando – Placilla | 2018-02-01 | 2024-04-01 | CGE S.A.
| Nueva línea 1x33 kV Santa Elisa - Confluencia | 2018-12-01 | S/I | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
| S/E Quepe 220/66 kV |  |  |  | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022. - Cambio de nombre de acuerdo al Decreto Exento N° 200 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.
| Línea 2x66 kV Quepe – Enlace Imperial |  |  |  | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022. - Cambio de nombre de acuerdo al Decreto Exento N° 200 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.

## ON_D418
XI. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 kV Itahue – Mataquito | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva S/E Mataquito 220/66 kV | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito | 5T/2019 | 2024-03-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | - De acuerdo al Decreto Exento N° 188 de 29 de septiembre de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 6T de 10 de mayo de 2021, del Ministerio de Energía.
| S/E Nueva Casablanca 220/66 kV | 5T/2019 | 2026-08-01 | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 4T de 25 de abril de 2024, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Cauquenes 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Dichato 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Parral | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Dichato – Tomé | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Hualqui – Chiguayante | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Quepe 220/66 kV | 5T/2019 | 2025-02-01 | Besalco Transmisión SpA | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022. - Cambio de nombre de acuerdo al Decreto Exento N° 200 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.
| Línea 2x66 kV Quepe – Enlace Imperial | 5T/2019 | 2026-10-01 | Besalco Transmisión SpA | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022. - Cambio de nombre de acuerdo al Decreto Exento N° 200 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 kV Gamboa - Chonchi energizada en 110 kV, tendido del primer circuito | 15T/2021 | 2027-04-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.

## OPyM_ST
XII. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
| Proyecto | Descripción | Propietario | Fecha estimada de Interconexión | Tensión [kV] | Potencia | Nota
| Nueva S/E Seccionadora Traful | Seccionamiento de la Línea 2x110 kV Mineros – Sewell en S/E Traful para la alimentación del proyecto Nuevo Nivel Mina. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2024-03-01 | 110 | 2x40 MVA | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Ampliación Subestación Mantoverde Proyecto Desarrollo Mantoverde | El proyecto consiste en la instalación de dos nuevos equipos de transformación 110/13,8 kV en la subestación Mantoverde, de capacidad 60 MVA cada uno, con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión, que conectan el proyecto de consumo “Ampliación Mantoverde” de 50 MW. Ambos equipos se conectan al patio de 110 kV de la subestación Mantoverde, en configuración barra simple. El proyecto incluye también la instalación de una nueva sala de celdas en 13,8 kV, en configuración barra simple seccionada, que conectan los equipos de transformación recientemente mencionados, y la conexión de alimentadores en media tensión para el abastecimiento del proyecto de consumo. Además, el proyecto incluye la normalización de la línea 1x110 kV Mantoverde - Diego de Almagro y la instalación de TTCC en la S/E Diego de Almagro, de acuerdo a lo indicado en la Resolución Exenta CNE N° 687 de 2022. | Mantoverde S.A. | 2024-03-01 | 110/23 | 50 MVA | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Aumento de potencia consumo TEA S/E Lagunas | El proyecto consiste en el reemplazo de la Celda de 23 kV en el paño E1 de la S/E Lagunas, por una Celda de mayor capacidad, con el propósito de aumentar la demanda existente de 2 a 10 MW. Además, se considera el reemplazo del equipamiento secundario de protección, monitoreo y medida del paño E1, por obsolescencia de los equipos existentes, junto con el montaje de dos equipos desconectadores tipo cuchilla a intemperie montados en la estructura del parrón de 23 kV existente. | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2024-03-01 | 23 | 10,0 MW | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Nueva S/E Elevadora Damas 23/46 kV | Nueva Subestación Seccionadora de la actual Línea El Paso – Dos Valles 1x23 kV, que recibirá las inyecciones provenientes de las centrales Dos Valles y Palacios. El alcance incluye el cambio de tap en el transformador de S/E El Paso y elevar el nivel de tensión del tramo de transmisión El Paso – Damas a 46 kV | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 2024-04-01 | 23/46 | 14 MVA | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Nueva S/E Carimallin (Ex S/E Los Notros) | El proyecto consiste en el seccionamiento de la Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue en la nueva S/E Carimallin. | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 2024-04-01 | 220 | - | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| S/E Móvil 69/13,8 kV y Ampliación S/E Hamburgo NUP 3857 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo paño de línea en la S/E Hamburgo, que conectará el tramo de línea 1x69 kV Hamburgo – Móvil y la construcción de una nueva S/E Móvil en tecnología GIS montada sobre carros de arrastre, en configuración barra simple. La subestación contará con un nuevo transformador 69/13,8 kV 33 MVA | Minera Escondida Limitada | 2024-04-01 | 69 | 33 MVA | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Instalación de Transformador TR-01 en Subestación ENAP N° 2 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo equipo transformador de poder TR-01 de 66/6,6/4,16 kV y potencia nominal de 40 MVA (50 MVA con ventilación forzada) como respaldo del transformador TR-02 existente en la Subestación ERBB-2, con el objetivo de incrementar la disponibilidad del suministro eléctrico de la Refinería Biobío. | ENAP Refinerías S.A. | 2024-06-01 | 66 | 50 MVA | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| S/E Verbenas 220 kV (Ex Nueva S/E Seccionadora Tamarico-Caserones 220 kV) | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación en configuración interruptor y medio, que seccionará el circuito N° 1 de la línea 2x220 kV Maitencillo – Caserones para la conexión del proyecto Parque Solar Tamarico. | Tamarico Solar Dos SpA | 2024-06-01 | 220 | - | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Nueva S/E Caliche y línea de transmisión 2x220 kV Caliche – Geoglifos | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E en configuración interruptor y medio, en tecnología GIS, que tendrá dos transformadores 220/6,9 kV de 40 MVA cada uno y se conectará al SEN a través de la línea 2x220 kV Geoglifos – Caliche. | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-06-01 | 220 | 60,0 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para abril 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Reemplazo TTCC paños K1 y K2 S/E Polpaico 500 kV - Etapa 1 y 2 | El proyecto consiste el reemplazo de los Transformadores de Corriente (TTCC) de los paños K1 y K2 de la Subestación Polpaico, en 2 etapas. La primera etapa, de carácter temporal, considera el traslado provisorio de TTCC del paño KR de la Subestación Ancoa a los paños K1 y K2 de la Subestación Polpaico en paralelo con los equipos existentes, en tanto, la segunda etapa y definitiva, considera el retorno a la Subestación Ancoa del TTCC trasladado temporalmente a la Subestación Polpaico, y el reemplazo de los actuales TTCC asociados a los paños K1, K2 y KR de la Subestación Polpaico por nuevos equipos definitivos. | Transelec S.A. | 2024-07-01 | 500 | - | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Relaves Filtrados Planta de Pellets | El proyecto consiste en la apertura de la línea 1x110KV que alimenta la S/E Nueva Pellets para incorporar tres nuevas bahías GIS en configuración barra simple habilitando tres posiciones, para una bahía de entrada, una bahía para alimentar el transformador de 20 MVA existente y una tercera bahía para conectar el transformador de 7,5 MVA para alimentar las cargas del proyecto. | Compañía Minera del Pacífico | 2024-08-01 | 110 | 7,0 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para junio 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| S/E Puerto Collahuasi y línea de transmisión 1x220 kV Tarapacá – Puerto Collahuasi | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E en configuración interruptor y medio, en tecnología GIS, que tendrá dos transformadores 220/23/6,9 kV de 50 MVA cada uno y se conectará al SEN a través de la línea 1x220 kV Tarapacá – Puerto Collahuasi. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-08-01 | 220 | 80,0 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para febrero 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Nueva S/E Seccionadora Cahuiza | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E que seccionará la línea 2x220 Lagunas – Collahuasi. Esta S/E tendrá configuración interruptor y medio, en tecnología GIS y tendrá dos transformadores 220/6,9 kV de 30 MVA cada uno. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-08-01 | 220 | 60,0 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para abril 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Nueva S/E Las Dunas | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E en configuración interruptor y medio, en tecnología GIS, que tendrá dos transformadores 220/6,9 kV de 30 MVA cada uno y se conectará al SEN a través de la nueva línea 1x220 kV Cahuiza – Las Dunas. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-08-01 | 220 | 60,0 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para abril 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Nueva S/E Yareta | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E en configuración interruptor y medio, en tecnología GIS, que tendrá dos transformadores 220/6,9 kV de 30 MVA cada uno y se conectará al SEN a través de las nuevas líneas 1x220 kV Cahuiza – Yareta y 1x220 Las Dunas – Yareta. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-08-01 | 220 | 60,0 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para mayo 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Aumento De Potencia S/E Los Piuquenes 220/23 kV | El proyecto consiste en la conexión de una nueva celda N°42 en la Barra N°1 y la modificación de la celda existente N°17 en la Barra N°2, ambas en 23 kV. | Minera Los Pelambres | 2024-09-01 | 23 | 33 | El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
| Nuevo Transformador 80/100 MVA Respaldo Sistema Eléctrico AZA | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 220/23 kV de 100 MVA en la S/E Lampa. El transformador se conecta la barra principal en configuración barra simple. | Aceros AZA S.A. | 2024-11-01 | 220 | 100,0 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para noviembre 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Nuevas LT 1x220 kV Cahuiza – Las Dunas, 1x220 kV Cahuiza – Yareta y 1x220 kV Las Dunas - Yareta | El proyecto consiste en la construcción de tres líneas de simple circuito en 220 kV que se extenderán entre las SS/EE Cahuiza y Las Dunas, entre las SS/EE Cahuiza y Yareta, y entre las SS/EE Las Dunas y Yareta, utilizando para ello estructuras de doble circuito de manera de conectar las tres subestaciones involucradas en el proyecto. El alcance de la nueva S/E Yareta es parte de una etapa futura del proyecto. | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2024-11-01 | 220 | 318,0 MVA por circuito | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para mayo 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Odata San Bernardo ST02 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E de 110 kV en configuración barra simple más transferencia para la alimentación del Data Center OData San Bernardo. Esta S/E se conectará al sistema mediante una línea doble circuito de 110 kV que se conectará mediante dos paños en configuración barra simple a la S/E Panamericana. | Lo Espejo Data Center SpA | 2024-11-01 | 110 | 60,0 MW
| Planta Minera Mariposa | El proyecto consiste en la conexión a la barra de 23 kV de la subestación Agrosuper con el objetivo de suministrar al proyecto minero Mariposa. | Admiralty Minerals Chile PTY Ltd. | 2024-11-01 | 23 | 10 MW | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para julio 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Cambio de Paños en S/E Mulchén | El proyecto consiste en el traslado del paño J7 de la S/E Mulchén de propiedad de Alfa Transmisora de Energía S.A, asociado a la LT 1x220 kV Renaico – Mulchén de propiedad de EGP, hacia la posición J13 de dicha subestación | Enel Green Power Chile S.A. | 2024-12-01 | 220 | -
| ODATA Datacenter ST01 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 220/23 de 50 MVA en la S/E Nueva Lampa. El transformador se conecta mediante una nueva bahía GIS en configuración interruptor y medio. | ODATA Chile S.A. | 2024-12-01 | 220 | 30,0 MW
| Suministro de Agua Desalada CODELCO Distrito Norte - Costa | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo paño H5 en tecnología AIS y configuración barra principal más transferencia en la S/E Central Tamaya 110 kV. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2024-12-01 | 110 | 78,7 MVA | El proyecto ha informado un cambio de fecha de PES para marzo 2025, el que será incorporado una vez que se verifique con el Coordinador que dicho cambio no pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio del sistema.
| Odata ST01 Expansión | El proyecto consiste en la instalación de una etapa de ventilación forzada ONAF en el transformador 220/23 kV 50 MVA para obtener una potencia total de 60 MVA. | Odata Chile SpA | 2024-12-01 | 23 | 60,0 MW
| Mejoramiento Sistema de Alimentación Eléctrica Metrotrén Nos | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 66/23 kV 8 MVA y la instalación de tres nuevas celdas 23 kV, con el objetivo de evacuar la energía hacia la nueva S/E SER NOS. | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 2024-12-01 | 66 | 8,0 MW
| Reemplazo de Transformador TR1 en S/E Parque Eólico Quillagua | El proyecto consiste en el reemplazo del actual transformador TR1 de la S/E Parque Eólico Quillagua por un transformador 220/23 120 MVA. | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | 2025-01-01 | 220 | 120,0 MVA
| Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia | El proyecto consiste en la instalación de dos transformadores de 220/20,4 kV de 80 MVA cada uno, ubicados al interior de la S/E Cerro Navia, los cuales se conectarán a las barras principales N°1 y N°2 del patio de 220 KV. Se considera la reutilización de 2 paños existentes (J1 y J2), el cual se denominarán JT8 y JT9, que serán en tecnología AIS y configuración barra simple más transferencia. | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | 2025-03-01 | 220 | 15,0 MW
| Suministro de Agua Desalada CODELCO Distrito Norte - Cordillera | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E EB3, que seccionará la LT 1x220 Palpana – Radomiro Tomic. El seccionamiento será en tecnología GIS en configuración interruptor y medio, con tres paños uno de ellos conectará la estación EB4. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2025-03-01 | 220 | 31,8 MVA
| Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia | El proyecto consiste en la instalación de dos transformadores de 220/20,4 kV de 80 MVA cada uno, ubicados al interior de la S/E Cerro Navia, los cuales se conectarán a las barras principales N°1 y N°2 del patio de 220 KV. Se considera la reutilización de 2 paños existentes (J1 y J2), el cual se denominarán JT8 y JT9, que serán en tecnología AIS y configuración barra simple más transferencia. | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | 2025-03-01 | 220 | 15,0 MW
| MVC-PY250-1403 Transformador principal alta potencia stand-by | El proyecto consiste en la implementación de un cuarto transformador 154/23/4,16 kV 25 MVA en configuración barra simple en la S/E Minera Valle Central. | Minera Valle Central S.A. | 2025-03-01 | 154 | 25,0 MW
| Adecuaciones S/E Futuro | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo paño J11 en S/E Andes 220 kV, el tendido de un nuevo circuito de la LT 220 kV Andes – Futuro (existente), la construcción de una nueva sección de barra en 220 kV en la S/E Futuro y la instalación de nuevo transformador TR2 de 260 MVA 220/33/33 kV, para permitir la conexión del parque “Andes Solar III". | Andes Solar SpA | 2025-05-01 | 220 | 175,9 MW
| Habilitación Transformador N°2 50 MVA 220/23 kV S/E Mantos Blancos | El proyecto consiste en la habilitación del transformador T2 existente en el paño JT2, paño en tecnología AIS, configuración barra simple a la Barra Principal A de 23 kV de la S/E Mantos Blancos. | Mantos Copper S.A. | 2025-05-01 | 220 | 50,0 MVA
| Proyecto Minero Arqueros | El proyecto consiste en la conexión a la barra de 110 kV de la subestación Damascal en configuración barra simple con barra de transferencia en el nuevo paño H3 con el objetivo de suministrar al proyecto minero Greenfield Arqueros. | Compañía Minera Arqueros S.A. | 2025-10-01 | 110 | 27 MW
| Sistema Eléctrico Tente en el Aire (TEA) - Agua de Mar Nueva Victoria | El proyecto consiste en la construcción de dos nuevas subestaciones S/E Área Industrial 66 kV y S/E Principal 66 kV que se conectarán al Sistema Eléctrico Nacional a través de la nueva línea de transmisión 1x66 kV Principal-Tap Off Nueva Victoria. | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2025-11-01 | 66 | 17,0 MW
| Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa | El proyecto consiste en la construcción de una nueva LT 2x220 kV Nueva Lampa-Santa Teresa, de potencia de 200 MW. La LT se conecta a dos medias diagonales en tecnología GIS incorporando los interruptores 52J16, 52J17, 52J19 y 52J20. La primera etapa incluye la construcción de la línea desde la torre 1 a la torre 4. | Eléctrica Santa Teresa SpA | 2025-11-01 | 220 | 200,0 MW
| Desarrollo Minero Centinela | El proyecto consiste en la construcción de una nueva S/E Distrito Minero Centinela (DMC) en tecnología GIS y configuración interruptor y medio, que se conectará a la S/E mediante una nueva línea 2x220 k V Centinela - DMC. La S/E DMC tendrá dos transformadores 220/23 kV 120 MVA. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2025-12-01 | 220 | 102,0 MW
| Proyecto Ampliación barra Subestación El Mauro 220kV | Proyecto de consumo que contempla ampliación la barra S/E El Mauro 220kV y una línea eléctrica 2x33kV, para el funcionamiento de 2 estaciones nuevas de bombeo dentro del Tranque El Mauro, un switchgear GIS 245 kV, dos transformadores de 220/33kV@40 MVA, conservando el criterio N-1 en transformación. | Compañía Minera Los Pelambres | 2025-12-01 | 220 | 38
| Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa- Etapa 2 | El proyecto considera la instalación de dos bahías GIS en la S/E Seccionadora Nueva Lampa en 220 kV en configuración interruptor y medio (dos nuevas medias diagonales que constituirán los futuros paños J16, J17, J19 y J20), para la conexión del Mega Data Center Lampa. | Electrica Santa Teresa SpA | 2025-06-01 | 220 | 200
| Habilitación de la Celda H29 23 kV Alimentador DRR | El proyecto considera la instalación de una celda en 23 kV, específicamente en la posición H-29 de la barra N°2 del switchgear 932-SG-001 de 23 kV, para la alimentación de nuevos consumos. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2025-07-01 | 23 | 15
| Línea 2X23 KV S/E Padre Hurtado – DC Padre Hurtado | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 2x23 kV Padre Hurtado – DC Padre Hurtado, que se conectará en los paños E6 y E7 existentes de la S/E Padre Hurtado. | Eléctrica Padre Hurtado SpA | 2025-08-01 | 23 | 20
| Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 1 | El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Antucoya de 220/110kV e instalación de nuevo autotransformador de 220/110kV (60/80/100MVA) en reemplazo del autotransformador 23/110kV (10MVA). | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2026-03-01 | 220 | 87,4
| Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 2 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de línea 1x110 kV Muelle - Antucoya incrementando la temperatura de operación desde 50°C a 60°C, con obras que contemplan retensado, escarpes e interposición y/o intercalación de estructuras. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2026-03-01 | 110 | -
| Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 3 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva S/E Seccionadora EB1A que seccionará la línea 1x110 kV Muelle - Antucoya. Esta S/E tendrá una configuración barra simple en tecnología AIS y tendrá dos transformadores de 25 MVA-110/6,9 kV. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2026-03-01 | 110 | -
| Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 4 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva S/E Tap-Off EB2A que conectará en derivación a la línea 1x110 kV Muelle – Antucoya dos transformadores de 25MVA-110/6,9 kV. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2026-03-01 | 110 | -

## Art.102
XIII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley
| Proyecto | Resolución Exenta CNE | Fecha de entrada en operación según Resoluciones Exentas CNE | Responsable | Nota
| Aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto - Las Vizcachas | 19/2020 | 2024-07-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 747, de 23 de septiembre de 2022.
| Sistema de Almacenamiento Subestación Nueva Imperial | 657/2022 | 2024-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 202, de 25 de abril de 2024, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Sistema de Almacenamiento Subestación Nueva Imperial”, que se indican, de Sistema de Transmisión del Sur S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos.”, mediante Resolución Exenta CNE N° 202, de 25 de abril de 2024.
| Nueva Línea de Transmisión 1x66 kV Los Canelos – Lucero | 198/2020 | 2024-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva SE Seccionadora TEA | 203/2024 | 2026-02-01 | Transelec S.A.
| Ampliación Barra N°2 220 kV SE Chicureo | 407/2023 | 2025-03-01 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A.
| Nueva Subestación Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Se modifica el Titular del proyecto indicado en la Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 295, de 18 de julio de 2023.
| Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Se modifica el Titular del proyecto indicado en la Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 295, de 18 de julio de 2023.
| Modificaciones en S/E Vitacura | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena - Costanera | 19/2020 | 2026-01-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 368, de 19 de julio de 2024.
| Nueva Subestación Trinidad | 10/2023 | 2026-01-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Seccionamiento línea 1x66 kV Portezuelo - La Esperanza CGE | 10/2023 | 2026-01-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva S/E Seccionadora La Yesera 110 kV | 496/2024 | 2026-03-01 | Sociedad Punta del Cobre S.A.
| Subestación Seccionadora Cancura | 12/2022 | 2026-05-01 | PE Cancura SpA | Se modifica la titularidad de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 12, de 6 de enero de 2022, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Subestación Seccionadora Cancura”, que se indican, de Vientos de Renaico SpA, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 597, de 4 de diciembre de 2023.
| DC Curauma Fase 2 | 8/2024 | 2027-01-01 | Scala Data Centers Chile SpA
| Nueva SE Seccionadora Enea 110 kV | 171/2024 | 2027-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva SE Seccionadora Alto de Ramírez | 220/2024 | 2028-04-01 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.
| Ampliación SE Seccionadora Solís 154 kV | 647/2024 | 2026-06-01 | GR Algarrobo SpA
| Ampliación en S/E Monte Mina 220 kV | 51/2025 | 2027-01-01 | Transelec S.A.