## Portada
INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN
NOVIEMBRE DE 2025
SUBDEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCESO A LA RED.
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO. CHILE. 2025.

## Indice
ÍNDICE
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
III. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
IV. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
V. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
VIII. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
X. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
XI. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
XII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley

## PMGD
I. Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| PE El Cruce | El Cruce SpA | 286/2020 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 |  | Alimentador Los Puentes 23 kV, S/E Aihuapi | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PE OCHS | OCHS SpA | 226/2020 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PMGD Eólico | 2.9 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Puerto Octay 23 kV, S/E Pichil | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD Techos Solares Watts | Solarity SpA | 57/2021 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Divisa 12 kV, S/E Panamericana | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD FV Cancura II Solar | Libertador Solar 7 SpA | 57/2021 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Imperial Ciudad 23 kV, S/E Nueva Imperial | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD FV Nanco | Libertador Solar 4 SpA | 171/2021 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria 13,2 kV, S/E Victoria | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD FV Quillén I | Libertador Solar 10 SpA | 171/2021 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Lautaro 13,2 kV, S/E Lautaro | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD FV Doña Victoria | Libertador Solar 2 SpA | 171/2021 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Victoria Ciudad 13,2 kV, S/E Victoria | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD Parque FV Quilleco | Armando Solar SpA | 642/2022 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Colbún 23 kV, S/E Rucúe | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD FV Don Gerardo | Libertador Solar 11 SpA | 295/2021 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Campo de Marte 13,2 kV, S/E Deuco | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD San Yolando | Isidora Solar SpA | 159/2022 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región del Maule | Alimentador Maipú 15 kV, S/E Chacahuín | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Parque Los Huertos | Parque Solar Alagua SpA | 302/2022 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD FV Watt's Lonquén | Solarity SpA | 498/2020 | 2021-01-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD Parque Alsol | Parque Solar Alsol SpA | 290/2022 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E El Manzano Enel | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Chocalan 1 | Aggreko Chile Limitada | 572/2022 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puente Marambio 13,2 kV, S/E Chocalán | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD Parque Kali | Parque Solar Kali SpA | 351/2022 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.7 | 3 | Región del Maule | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Quebrada del Sol | Quebrada El Sol SpA | 214/2022 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Chacabuco 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. -Potencia limitada por capacidad de inversores según lo indicado por la empresa en carta aclaratoria de 1 de febrero de 2022.
| Rari Solar | Solares de Santa Elena SpA | 216/2022 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.7 | 9.1 | Región del Maule | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD CE Rio Maule | Cox Rio Maule SpA | 665/2022 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Tepu | Tepu SpA | 766/2022 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región de Ñuble | Alimentador Ñiquén 13,2 kV, S/E San Gregorio | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Planta Fotovoltaica Dolores | La Cuesta Solar SpA | 297/2022 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Tarapacá | Alimentador Negreiros 23 kV, S/E Dolores | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| LUN | LUN SpA | 645/2022 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Miracea | Miracea SpA | 766/2022 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Paso Hondo 13,2 kV, S/E Paso Hondo | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Coihue | Coihue SpA | 766/2022 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Retiro 13,2 kV, S/E Parral | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Frangel | Frangel SpA | 766/2022 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región del Maule | Alimentador Bullileo 13,2 kV, S/E Parral | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Planta Fotovoltaica Michilla | Michilla Solar SpA | 666/2022 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Antofagasta | Alimentador Michilla 23 kV, S/E El Lince | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Parque Solar Alpha | Parque Solar Alpha SpA | 776/2022 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.8 | 1 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Tantehue 13,2 kV, S/E Mandinga | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| CE Canteras | Cielpanel SpA | 545/2022 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.4 | Región del Biobío | Alimentador Alemania 15 kV, S/E Manso de Velasco | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Tarwi | Tarwi SpA | 766/2022 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Maule | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Curicó | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Planta Fotovoltaica El Manzano | Energía El Manzano SpA | 776/2022 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E El Manzano Enel | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD Codorniz | Codorniz SpA | 192/2022 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Curepto 13,2 kV, S/E Licantén | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Mano Solar | CVE Proyecto Catorce SpA | 581/2022 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Tulahuen 13,2 kV, S/E Monte Patria | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Momo Solar | CVE Proyecto Catorce SpA | 581/2022 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Bellavista 23 kV, S/E Monte Patria | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Solferino Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Siete SpA | 675/2022 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Tarapacá | Alimentador Alto Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Amancay | Amancay SpA | 766/2022 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región del Maule | Alimentador Los Queñes 13,2 kV, S/E Curicó | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Cóndor Las Minillas II | Parque Fotovoltaico Penablanca SpA | 661/2022 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Parque Solar Estelar Etapa 1 | Parque Solar Estelar SpA | 776/2022 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador A236 Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| LEN | LEN SpA | 456/2022 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Maule | Alimentador La Obra - Zapallar 13,2 kV, S/E Curicó | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Parque Solar Pequén | Parque Solar Pequen SpA | 776/2022 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Ñuble | Alimentador A113 Cholguán Yungay 23 kV, S/E Cholguán | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD Viñedos | Alto Cautín SpA | 766/2022 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PFV Las Garzas | PFV Las Garzas SpA | 673/2022 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Trapiche 15 kV, S/E La Ronda | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Arenisca | Arenisca Solar SpA | 495/2022 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Tarapacá | Alimentador Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PFV La Cotorra | PFV La Cotorra SpA | 671/2022 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD EA SF El Canelo_3 | Energía Renovable Marron SpA | 776/2022 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Trafalgar 13,8 kV, S/E San Clemente CGE | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Quilvo | Nicolás Solar SpA | 766/2022 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Guaico 13,2 kV, S/E Rauquén | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Montenegro Solar | Toconce SpA | 670/2022 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Fundo San Isidro | FSI Solar SpA | 766/2022 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Coquimbo | Alimentador Diaguita 23 kV, S/E Vicuña | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Los Plumeros | Los Plumeros SpA | 776/2022 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD FV Imperial Solar | Libertador Solar 6 SpA | 111/2022 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.7 | Región de La Araucanía | Alimentador Barros Arana 23 kV, S/E Nueva Imperial | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD Violeta Solar | Libertador Solar 8 SpA | 730/2022 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de La Araucanía | Alimentador Quillem 23 kV, S/E Lautaro | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Fontana del Verano Solar | Tocorpuri del Verano SpA | 732/2022 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Tres Montes 15 kV, S/E San Fernando | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Porota Solar | Porota Solar SpA | 776/2022 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.3 | Región de Valparaíso | Alimentador Tabolango 12,5 kV, S/E Concón | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Planta Solar Fotovoltaica Pichidangui | Sungate Energía SpA | 648/2022 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Coquimbo | Alimentador Cavilolen 23 kV, S/E Quereo | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Cerro Colorado | Kepler Fotovoltaica SpA | 225/2023 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD FV Linares San Antonio | Venus Solar SpA | 137/2021 | 2021-12-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Maule | Alimentador San Antonio 15 kV, S/E Chacahuín | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Atacalco 1 | Alhué Solar SpA | 776/2022 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador Invernada 23 kV, S/E Recinto | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Lo Conty | Maui Solar SpA | 766/2022 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 8.2 | 9.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Lo Conty 15 kV, S/E Cachapoal | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Los Toldos | Los Toldos SpA | 266/2021 | 2022-08-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Santa Eugenia | Santa Eugenia SpA | 23/2022 | 2022-11-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Angol Los Sauces 23 kV, S/E Angol | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Vichuquén Santa Elena | Lobo Solar SpA | 733/2022 | 2023-10-01 | 2024-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.4 | Región del Maule | Alimentador Vichuquén 23 kV, S/E Licantén | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Aggreko RM Quilicura 14.2 | Aggreko Chile Limitada | 569/2023 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Totoral 23 kV, S/E Chacabuco | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD Andes 1 | Gencorp Limitada | 208/2023 | 2023-12-01 | 2024-04-01 | PMGD GNL/GLP | 3 | 3 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Liray 23 kV, S/E Batuco | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD El Araucano | Solar Araucano SpA | 376/2023 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.5 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Negrete Mulchen 23 kV, S/E Negrete | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Las Tablas | Las Tablas Solar SpA | 776/2022 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Atacama | Alimentador Freirina 13,8 kV, S/E Huasco | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD FV El Raco | Solar TI Veinte SpA | 209/2021 | 2022-04-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD FV Salamanca | Marte Solar SpA | 209/2021 | 2022-06-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Manquehua 23 kV, S/E Salamanca | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| LGS Solar | Solar Las Golondrinas SpA | 319/2021 | 2022-07-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Negrete Mulchén 23 kV, S/E Negrete | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Estancilla | Fotovoltaica Estancilla SpA | 208/2022 | 2022-09-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Puchuncaví 13,2 kV, S/E Marbella | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Don Renato | Fotovoltaica Don Renato SpA | 193/2022 | 2022-09-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.9 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Chilca Solar | Chilca Solar SpA | 766/2022 | 2023-12-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Los Ríos | Alimentador Los Tambores 13,2 kV, S/E Los Tambores | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PV Fito 3 | Tantehu 3 SpA | 125/2023 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Atacama | Alimentador Piedra Colgada 23 kV, S/E Hernán Fuentes | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Unifrutti Teno 1 | Solarity SpA | 252/2024 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.1 | Región del Maule | Alimentador Morza 13,2 kV, S/E quinta | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Planta Solar Los Pétalos | Planta Solar Los Pétalos SpA | 274/2023 | 2023-11-01 | 2024-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Los Pétalos 12 kV S/E Mariscal | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| El Carmelo (Ex Carmesí) | El Carmelo Solar SpA | 776/2022 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Tarapacá | Alimentador El Carmelo 23 kV, S/E Pozo Almonte | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD Tres Aguas | Espinos S.A. | 647/2022 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 6.8 | 7.1 | Región del Biobío | Alimentador Quilaco 13,2 kV, S/E Santa Bárbara | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD CH2 Butalcura | Wind 2 SpA | 45/2023 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Eólico | 9 | 11.1 | Región de Los Lagos | Alimentador Butalcura 23 kV, S/E Degañ | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| CH1 Butalcura | Wind 1 SpA | 46/2023 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PMGD Eólico | 9 | 11.1 | Región de Los Lagos | Alimentador Butalcura 23 kV, S/E Degañ | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| San Serapio | Sol de Sur 2 SpA | 486/2022 | 2023-10-01 | 2024-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Maule | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD CE Machalí | Cox Machalí SpA | 422/2023 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador La Vinilla 15 kV, S/E Machalí | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Proyecto Fotovoltaico Diego de Almagro | Santa María de Diego de Almagro SpA | 776/2022 | 2024-04-01 | 2024-09-09 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Atacama | Alimentador Diego de Almagro 23 kV, S/E Diego de Almagro | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Artemisa Solar | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | 592/2022 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3.9 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PFV Las Gaviotas | PFV Las Gaviotas SpA | 194/2022 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador La Antena 13,2 kV, S/E San Joaquín CGE | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PFV La Quintrala | PFV La Quintrala SpA | 766/2022 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 0.9 | 1.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Trebulco 12 kV, S/E Isla de Maipo | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Parque Eólico Gaw | PE GAW SpA | 440/2024 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | PMGD Eólico | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Puerto Octay 23 kV, S/E Pichil | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD Cuarto Menguante | Per Llullaillaco SpA | 339/2024 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Ñuble | Alimentador A1 - Montenegro 13,2 kV, S/E Montenegro | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD Dreams Valdivia II | Empresas Lipigas S.A. | 330/2020 | 2020-10-01 | 2025-03-01 | PMGD Diésel | 1.6 | 1.6 | Región de Los Ríos | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Planta Solar El Membrillar | Planta Solar El Membillar SpA | 391/2023 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Requínoa 15 kV, S/E Cachapoal | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| PMGD Lirio Solar | CVE Proyecto Veinticinco SpA | 776/2022 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Juan 23 kV, S/E San Antonio | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Ceresuela | Ceresuela Solar SpA | 178/2022 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Tarapacá | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| La Sierra II | La Sierra SpA | 299/2022 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.3 | Región de Antofagasta | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Los Sauces Solar I | Los Sauces Solar I SpA | 77/2022 | 2022-09-01 | 2025-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de La Araucanía | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Mulchén Santa Bárbara 1 | Tierra Solar SpA | 721/2022 | 2023-12-01 | 2025-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12 | Región del Biobío | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD Las Mercedes 01 | Aggreko Chile Limitada | 204/2024 | 2024-07-01 | 2025-08-01 | PMGD Diésel | 2.9 | 2.9 | Región de Valparaíso | Alimentador Bosque 12 kV, S/E Placilla | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMGD Chagual Solar | CVE Proyecto Treinta SpA | 776/2022 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Juan 23 kV, S/E San Antonio | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Drux II | Nain Solar SpA | 492/2022 | 2023-10-01 | 2025-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Rucatremo 13,2 kV, S/E Curicó | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Lothar I | Lothar I SpA | 776/2022 | 2023-03-01 | 2025-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Valparaíso | Alimentador San Isidro 12 kV, S/E San Pedro CTNG | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Ceres Solar | CVE Proyecto Treinta y Cinco SpA | 235/2022 | 2023-07-01 | 2025-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Valparaíso | Alimentador Santo Domingo 12 kV, S/E San Antonio
| Planta Fotovoltaica Maule X | Tielmes Energía SpA | 776/2022 | 2023-07-01 | 2025-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región del Maule | Alimentador Duao 15 kV, S/E Talca
| Parque Las Penitas | La Pena Solar SpA | 195/2022 | 2023-10-01 | 2025-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Valparaíso | Alimentador La Calera 12 kV, S/E La Calera
| PSF Las Violetas | PSF Las Violetas SpA | 253/2024 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 4 | 5.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Brisas 12 kV, S/E Padre Hurtado
| PRP Melipulli | Llonquén Energías SpA | 585/2025 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | PMGD Diésel | 9 | 9 | Región de Los Lagos | Alimentador Sangra 23 kV, S/E Melipulli
| Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | Champa Solar SpA | 502/2021 | 2022-05-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.1 | Región del Maule | Alimentador Orilla del Maule 15 kV, S/E La Palma
| PMGD Parque Tacna | Parque Solar Panguilemo SpA | 215/2022 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Arica y Parinacota | Alimentador Norte 13,8 kV, S/E Quiani
| Elvira (Ex PMGD Elvira 7b) | Tedlar Mercurio SpA | 776/2022 | 2023-01-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 4 | 5 | Región de Ñuble | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira
| Planta Fotovoltaica Los Lirios de Chumaquito | Lirios de Chumaquito SpA | 766/2022 | 2023-03-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Los Lirios 15 kV, S/E Chumaquito
| Planta Fotovoltaica Chiloé | Miguel Solar SpA | 449/2022 | 2023-04-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región del Maule | Alimentador Rauco 13,2 kV, S/E Curicó | - -Capacidad instalada de acuerdo a Resolución Exenta Nº 216 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 16 de septiembre de 2020.
| Planta Solar Aguas Claras | Planta Solar Aguas Claras SpA | 481/2022 | 2023-05-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza
| Ampliación Monte | Callaqui de Verano SpA | 766/2022 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 6.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Naltagua 13,2 kV, S/E El Monte
| Planta Fotovoltaica Ballota | Manzanares Energía SpA | 776/2022 | 2023-07-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región del Maule | Alimentador Longaví Oriente 13,2 kV, S/E Longaví
| Parque Fotovoltaico Lince | Orion Solar SpA | 776/2022 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Industrial 23 kV, S/E La Negra
| PMGD Alerce Gas | Innovación Energía S.A. | 346/2025 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador A563 Panitao 23 kV, S/E Alto Bonito
| Planta Fotovoltaica Livorno Solar | Livorno Solar SpA | 527/2024 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 5 | 8.9 | Región de Valparaíso | Alimentador Llay Llay 12 kV, S/E Las Vegas
| PSF San Ramón | PSF San Ramon SpA | 663/2024 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 12.5 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Puertas de Fierro 15 kV, S/E Punta Cortes
| Parque Solar Gamma | Parque Solar Gamma SpA | 144/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico | 8 | 9 | Región del Biobío | Alimentador Negrete Nacimiento, S/E Negrete 23 lV
| PMGD Diesel Quetalmahue | Bepatagonia Generación S.A. | 207/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Diésel | 3 | 3 | Región de Los Lagos | Alimentador Quetalmahue 23 kV, S/E Ancud
| PFV Los Quilos | PSF Los Quilos SpA | 403/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 11.5 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Diego Portales 15 kV, S/E Alameda
| PMGD Chicureo Solar | Ciudad Luz Chicureo Solar SpA | 445/2022 | 2022-12-01 | 2026-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Piedra Roja 23 kV, S/E Chicureo
| Waraira | Waraira SpA | 776/2022 | 2023-07-01 | 2026-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo
| Planta Solar La Puntilla | Planta Solar La Puntilla SpA | 67/2024 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Maipo 15 kV, S/E Buin
| Las Loicas | Las Loicas Energía SpA | 276/2025 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 2.8 | 3 | Región del Biobío | Alimentador Rafael 23 kV, S/E Tomé
| PMGD FV Jacarandá | Jacaranda SpA | 137/2021 | 2021-11-01 | 2026-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 2.95 | Región de Coquimbo | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá
| Lúcumo | Lúcumo SpA | 374/2021 | 2022-03-01 | 2026-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región del Maule | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte
| Parronal II | Sol del Sur 8 SpA | 490/2022 | 2023-04-01 | 2026-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de La Araucanía | Alimentador Roblería 13,2 kV, S/E Nahuelbuta
| Planta Fotovoltaica Salamanca | Maite Solar SpA | 482/2022 | 2023-06-01 | 2026-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región del Maule | Alimentador Varoli 15 kV, S/E Talca
| Parque Solar Dos Pinos | Zelble SpA | 387/2024 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 3 | 3 | Región de Coquimbo | Alimentador Dos Pinos 23 kV, S/E Marquesa
| Planta Solar Santa Isidora | Planta Solar Santa Isidora SpA | 218/2024 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Cerro Chena 12 kV, S/E San Bernardo
| PMGD Espejo | Espinos S.A. | 776/2022 | 2023-09-01 | 2026-04-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Chorrillos 23 kV, S/E Lo Boza
| Ampelo Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Dos | 511/2024 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | PMGD Fotovoltaico | 3.4 | 3.4 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Alto Jahuel 15 kV, S/E Buin
| Hefesto Solar | CVE Proyecto Veintisiete SpA | 579/2022 | 2022-11-01 | 2026-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Faenadora 15 kV, S/E Lo Miranda
| Planta Fotovoltaica Limachino | PFV Limachino SpA | 698/2024 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Valparaíso | Alimentador Huanhualí 12kV, S/E Peñablanca
| PMGD Quebrada del Sol | Quebrada del Sol SpA | 728/2022 | 2023-09-01 | 2026-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.6 | 10.6 | Región de Antofagasta | Alimentador Pueblo Baquedano 23 kV, S/E Mantos Blancos
| PMGD San Francisco | San Francisco SpA | 766/2022 | 2023-09-01 | 2026-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Atacama | Alimentador Biocobre 13,2 kV, S/E Plantas
| PMGD Chungungo Solar | Chungungo Solar SpA | 766/2022 | 2023-10-01 | 2026-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 12.5 | Región de Antofagasta | Alimentador El Way 23 kV, S/E La Negra
| Paihuen | Yumbrel Solar SpA | 452/2022 | 2023-12-01 | 2026-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.1 | Región de Coquimbo | Alimentador Cerrillos 13,2 kV, S/E El Peñón
| Purranque 1 | Windkraft Purranque 1 SpA | 577/2024 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | PMGD Eólico | 9 | 9 | Región de Los Lagos | Alimentador Purranque Oromo 13,2 kV, S/E Purranque
| Planta Solar San Juan | Planta Solar San Juan SpA | 255/2025 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 11.4 | Región de Ñuble | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E Chillán
| Margarita Solar | CVE Proyecto Doce SpA | 776/2022 | 2023-11-01 | 2026-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital
| Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar | Rivazzurra Solar SpA | 442/2024 | 2025-08-01 | 2026-10-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 11.3 | Región de Valparaíso | Alimentador Las Brisas 23 kV, S/E San Antonio
| Parque Solar Aris | Parque Solar Aris SpA | 331/2025 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Ñuble | Alimentador San Ignacio 13,2 kV, S/E Montenegro
| PMGD Santa Marta | Santa Marta SpA | 137/2024 | 2025-02-01 | 2026-11-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Carampangue 23 kV, S/E Isla de Maipo
| Planta Fotovoltaica Monza Solar | Monza Solar SpA | 91/2025 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 6.5 | 8.1 | Región de Valparaíso | Alimentador El Tabo 12 kV, S/E San Sebastián
| Sol de Valle Hermoso | Las Palmas FV SpA | 252/2025 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 13.9 | Región de Valparaíso | Alimentador Puntal de Tralca 12 kV, S/E El Totoral
| PFV Charrabata 2 | GR Alerce Costero SpA | 520/2025 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 9 | Región de Valparaíso | Alimentador Hijuelas 12 kV, S/E La Calera
| Planta Fotovoltaica Modena Solar | Modena Solar SpA | 17/2025 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 11.7 | Región de Valparaíso | Alimentador Cartagena 12 kV, S/E San Sebastián
| Parque fotovoltaico El Peñon | El Peñón SpA | 206/2025 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 9 | Región de Coquimbo | Alimentador Guanaqueros 23 kV, S/E El Peñón
| Parque Solar Alfa | EE Land SpA | 623/2025 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | PMGD Fotovoltaico | 5.5 | 6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Viluco 15 kV, S/E Fátima
| PMGD Parque Roque | Parque Solar Roque SpA | 440/2022 | 2023-06-01 | 2027-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Galaxia 23 kV, S/E Santa Marta
| Parque Sg Inés - Montaña | Parque Solar Montaña SpA | 586/2022 | 2023-12-01 | 2027-02-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco
| Parque Eólico El Alemán | Parque Eolico El Aleman SpA | 338/2024 | 2026-02-01 | 2027-03-01 | PMGD Eólico | 9 | 9 | Región de Los Ríos | Alimentador Balmaceda 23 kV, S/E Valdivia
| PFV Lumira Solar | GR Luma SpA | 622/2025 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 6 | 6 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones
| Parque Eólico Lebu Norte | Parque Eólico Lebu Norte SpA | 766/2022 | 2024-07-01 | 2027-06-01 | PMGD Eólico | 9 | 12.6 | Región del Biobío | Alimentador Curanilahue Foraction 23 kV, S/E Curanilahue
| Parque Fotovoltaico Pichirropulli | Energía Renovable Agata SpA | 93/2025 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 6 | 9.9 | Región de Los Ríos | Alimentador Futrono 23 kV, alimentador Pichirropulli
| Parque Fotovoltaico Amuleto | Solar TI Cincuenta y Siete SpA | 728/2025 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Coquimbito 23 kV, S/E Batuco
| Central Hidroeléctrica Moraga | José Luis Moraga SpA | 31/2022 | 2023-03-01 | 2027-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.6 | 1.9 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano
| Central Hidroeléctrica San José | José Luis Moraga SpA | 583/2021 | 2023-07-01 | 2027-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.6 | 1.9 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano
| Central Hidroeléctrica San Luis | José Luis Moraga SpA | 32/2022 | 2023-07-01 | 2027-07-01 | PMGD Hidro - Pasada | 1.9 | 2.2 | Región del Biobío | Alimentador Rarinco 23 kV, S/E El Avellano
| Parque Fotovoltaico Nueva Paillaco | Energia Renovable Lapislazuli SpA | 308/2025 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 4.5 | 7.4 | Región de Los Ríos | Alimentador 52C1 Paillaco 13,2 kV, S/E Paillaco
| Arrebol | Aiboa Solar SpA | 457/2022 | 2023-12-01 | 2027-08-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Tarapacá | Alimentador Pintados 23 kV, S/E Lagunas
| Parque Solar Margarita Sur | Blue Solar Veinticuatro SpA | 624/2025 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 3 | 3 | Región de Ñuble | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos
| Proyecto Fotovoltaico Modificación Sierra Soleada | Inmobiliaria e Inversiones Los Coihues S.A. | 776/2022 | 2024-01-01 | 2027-09-01 | PMGD Fotovoltaico | 9 | 11 | Región de Atacama | Alimentador Inca de Oro 23 kV, S/E Diego de Almagro
| Biocircular Los Laureles | Biocircular Los Laureles SpA. | 730/2025 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | PMGD Biogas | 3 | 3 | Región de Los Lagos | SE Pichil, Alimentador Puerto Octay, 23 kV
| Doña Pierina | Grupotec Chile SpA. | 732/2025 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | PMGD Fotovoltaico | 7.75 | 11.5 | Región de Valparaíso | Alimentador San Felipe, S/E San Felipe, 12kV
| Purranque 2 | Windkraft Purranque 2 SpA | 283/2025 | feb-27 | feb-27 | PMGD Eólico | 9 | 9 | Región de Los Lagos | Alimentador Purranque Centro 13,2 kV, S/E Purranque
| PMGD Latorre Sunlight | Latorre Sunlight SpA | 522/2025 | 2026-11-01 | nov-26 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 4.9 | 10.5 | Región de Antofagasta | Alimentador Latorre 23 kV, S/E Calama
(*) Proyecto presentó solicitud de modificación de cronograma, la cual fue rechazada por la Comisión al carecer de causa justificada, acorde a lo señalado en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos y los artículos 23° y 24° del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, así como lo indicado en los artículos 71° y 72° del Reglamento de MGPE, según corresponda.

## P.Generación
II. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| PMG Santa Barbara | Santa Barbara SpA | 564/2022 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | S/E Hualte 66 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMG Caliche | Solar TI Veintitrés SpA | 145/2022 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.5 | Región de Antofagasta | S/E Encuentro 23 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (4,5 MW) | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 171/2021 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | PMG Hidro - Pasada | 4.5 | 5 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Dos Valles 23 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Planta Fotovoltaica Yellowstone – Etapa 1 | GR Kewiña SpA | 776/2022 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | PMG Fotovoltaico | 3.5 | 4.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Marchigüe 13,2 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMG Itahue | PFV Itahue SpA | 776/2022 | 2023-08-01 | 2024-01-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.9 | Región del Maule | S/E Itahue 66 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Planta Fotovoltaica Yellowstone – Etapa 2 | GR Kewiña SpA | 776/2022 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | PMG Fotovoltaico | 3.5 | 4.2 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Marchigüe 13,2 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PSF Caimanes | Generadora Caimanes SpA | 570/2022 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9 | Región de Coquimbo | S/E Los Vilos 23 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMG San Marcos | Solarpack Chile Limitada | 48/2023 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | PMG Fotovoltaico + BESS | 2.9 | 3 MWp Solar + 1 MW, 2.3 MWh Baterías | Región de Arica y Parinacota | S/E Parinacota 13,8 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Libertad II | Libertad SpA | 842/2022 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Solar Fotovoltaico | 122 | 136.3 | Región de Atacama | S/E Agrosuper 23 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Libertad III | Libertad SpA | 843/2022 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Solar Fotovoltaico | 122 | 136.3 | Región de Atacama | S/E Agrosuper 23 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Ampliación Central Gas Teno 10 MW | Innovacion Energía S.A. | 35/2024 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Diésel | 10 | 10 | Región del Maule | S/E Aguas Claras 66 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PMG San Bernardo | Parque Solar Convento SpA | 350/2022 | 2022-11-01 | 2024-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región de Ñuble | S/E Monterrico 66 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Parque Eólico Caman - Etapa 1 | AR Caman SpA | 209/2021 | 2022-07-01 | 2025-04-01 | Eólico | 145.7 | 148.5 | Región de Los Ríos | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PRP Marver | Inmobiliaria Marver Ltda. | 208/2025 | jul-25 | 2025-07-01 | PMGD Diésel | 9,0 | 9,0 | Región de Los Lagos | Alimentador Cañal Bajo 23 kV, S/E Barro Blanco | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| PFV Cachiyuyo | Parque Solar Cachiyuyo SpA | 590/2023 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Solar Fotovoltaico | 50 | 53 | Región de Atacama | Tap off LT 1x110 kV Pajonales - Dos Amigos | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos. (*)
| Parque Eólico Cancura | PE Cancura SpA | 650/2024 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Eólico | 33.6 | 36.6 | Región de La Araucanía | S/E Seccionadora Cancura 66 kV
| Planta Fotovoltaica Mirador | GR Conguillio SpA | 776/2022 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | PMG Fotovoltaico | 6 | 7.2 | Región de Atacama | S/E Travesía 23 kV
| Planta Fotovoltaica Travesía | GR Nahuelbuta SpA | 776/2022 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.9 | Región de Atacama | S/E Travesía 23 kV
| Planta Fotovoltaica Zaturno | GR Morro Moreno SpA | 776/2022 | 2024-02-01 | 2025-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | S/E Capricornio 13,8 kV
| Planta Fotovoltaica Calderaza | Manzano Solar SpA | 292/2022 | 2023-02-01 | 2025-12-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9.9 | Región de Atacama | S/E Caldera 23 kV
| PFV Qanqiña | Qanqiña SpA | 571/2024 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Solar Fotovoltaico | 80 | 84 | Región de Tarapacá | Tap Off LT 1x110 Pozo Almonte - Cerro Colorado
| Doña Luzma | Energias Alcones SpA | 419/2023 | 2024-04-01 | 2026-01-01 | Diésel | 40 | 40 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | S/E Alcones 66 kV
| PFV Gabriela + BESS | GR Lenga SpA | 18/2024 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 220 | 260,7 MWp Solar + 220 MW, 1100 MWh Baterías | Región de Antofagasta | Tap Off LT 1x220 kV El Cobre-Gaby
| Cala Morritos | Cala Morritos Power SpA | 526/2024 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Diésel | 200 | 200 | Región de Coquimbo | S/E Punta Sierra 220 kV
| Planta Fotovoltaica Buenaventura (Ex Planta Fotovoltaica Condor) | GR Peumo SpA | 390/2022 | 2023-04-01 | 2026-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.7 | Región de Tarapacá | S/E Lagunas 23 kV
| PV Estepa Solar | Estepa Solar SpA | 25/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 202.4 | 230 | Región de Antofagasta | S/E Crucero 220 kV
| PV Libélula | ENGIE Energía Chile S.A. | 627/2024 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Solar Fotovoltaico | 139.7 | 151.4 | Región Metropolitana de Santiago | S/E El Manzano 220 kV
| Parque Fotovoltaico Alcones | RA Solar SpA | 529/2024 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Solar Fotovoltaico | 90 | 90 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | S/E Portezuelo 110 kV
| PMG Parque Doña Carmen RM | Parque Solar Doña Carmen SpA | 295/2022 | 2022-11-01 | 2026-04-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.6 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Santa Marta 23 kV
| PE Pemuco | ENGIE Energía Chile S.A. | 86/2025 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Eólico | 165 | 165 | Región de Ñuble | S/E Entre Ríos 220 kV
| PE Pampa Fidelia Etapa 1 | ENGIE Energía Chile S.A. | 88/2025 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Eólico | 126 | 126 | Región de Antofagasta | S/E Parinas 220 kV
| PE Pampa Fidelia Etapa 2 | ENGIE Energía Chile S.A. | 88/2025 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Eólico | 180 | 180 | Región de Antofagasta | S/E Parinas 220 kV
| Cristales | Cristales SpA | 321/2025 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 400 | 400 | Región de Antofagasta | MonteMina 1x220 kV Cristales – MonteMina 24,4 km
| Planta Fotovoltaica Ckontor | GR Toromiro SpA | 776/2022 | 2023-07-01 | 2026-07-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 10.8 | Región de Antofagasta | S/E Mantos Blancos 23 kV
| Planta Fotovoltaica Aurora Solar | Tamarugal Solar SpA | 123/2023 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | Solar Fotovoltaico | 187 | 220 | Región de Tarapacá | S/E Granja Solar 220 kV
| PFV Hijuela | CMS SPVI SpA | 458/2024 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9 | Región de Atacama | S/E Vallenar 13,8 kV
| PFV El Olivar | CMS SPVII SpA | 459/2024 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 9 | Región de Atacama | S/E Vallenar 13,8 kV
| Copiapó Solar | Copiapó Energía Solar SpA | 506/2025 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 255 | 277.5 | Región de Atacama | S/E Carrera Pinto 220 kV
| CRCA Luna de Verano | PFV Domeyko SpA | 197/2025 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 82 | 82.1 | Región de Atacama | S/E Agua Amarga 220 kV
| Planta Fotovoltaica Chicha Solar | Solar TI Veintidos SpA | 137/2025 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | PMG Fotovoltaico + BESS | 9 | 11.2 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Curacví 12 kV
| Pampas (componente Solar) | Energía Eólica Pampas SpA | 451/2025 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Solar Fotovoltaico | 220 | 229 | Región de Antofagasta | E Jadresic 220 kV | La máxima inyección conjunta del parque es de 400 MW, según lo informado por el Coordinador en su carta DE 05700-22 de 25 de noviembre de 2022
| Pampas (componente eólico) | Energía Eólica Pampas SpA | 451/2025 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Eólico | 128 | 128 | Región de Antofagasta | E Jadresic 220 kV | La máxima inyección conjunta del parque es de 400 MW, según lo informado por el Coordinador en su carta DE 05700-22 de 25 de noviembre de 2022
| Proyecto Algarrobal 200 MW | GR Pacama SPA | 662/2025 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 200 | 232 | Región de Atacama | S/E Algarrobal 220 kV
| La Sierra (Ex PMG El Tesoro) | Andino Solar SpA | 238/2022 | 2023-12-01 | 2027-02-01 | PMG Fotovoltaico | 9 | 11.2 | Región de Antofagasta | S/E El Tesoro 23 kV
| Parque Solar Fotovotaico Tarapacá | Fotovoltaica Tarapacá SpA | 490/2025 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Solar Fotovoltaico | 168 | 168 | Región de Tarapacá | S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV | El proyecto junto con su sistema de almacenamiento cuenta con una potencia de inyección conjunta aprobada de 336 MW
| CRCA La Pampina | GM Energy SpA | 603/2025 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 159 | 186.6 | Región de Antofagasta | Caseta Ampliación S/E Ceme 1 en 33 kV
| Parque Solar Fotovoltaico Punta del Viento | Energia Renovable Verano Tres SpA | 637/2024 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Solar Fotovoltaico | 145 | 145 | Región de Coquimbo | S/E Punta Colorada 220 kV
| CH Los Lagos | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 330/2020 | 2022-08-01 | 2027-06-01 | Hidro – Pasada | 48.7 | 53.6 | Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Nueva S/E Seccionadora Carimallin 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue
| Peldehue Solar | Peldehue Solar SpA | 449/2023 | 2025-09-01 | 2027-10-01 | Solar Fotovoltaico | 109.7 | 120 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Las Tórtolas 220 kV
| Trupán | Asociación de Canalistas del Canal Zañartu | 694/2018 | 2020-12-01 | 2027-12-01 | Hidro – Pasada | 20 | 20 | Región del Biobío | Torre 121 Línea Abanico – Charrúa 154 kV
| Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar | El Sol de Vallenar SpA | 766/2022 | 2023-12-01 | 2027-12-01 | Solar Fotovoltaico | 100 | 123.2 | Región de Atacama | S/E Algarrobal 220 kV
| Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble SpA | <2015 | S/I | 2029-10-01 | Hidro – Pasada | 136 | 136 | Región de Ñuble | S/E Ancoa 220 kV
(*) Proyecto presentó solicitud de modificación de cronograma, la cual fue rechazada por la Comisión al carecer de causa justificada, acorde a lo señalado en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos y los artículos 23° y 24° del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, así como lo indicado en los artículos 71° y 72° del Reglamento de MGPE, según corresponda.

## BESS
III. Proyectos de Generación en Construcción en el Sistema Eléctrico Nacional
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad de Almacenamiento [MWh] | Central Asociada | Potencia Neta Central [MW] | Inyección Adicional BESS [MW] | Sistema de Conexión | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| PMG San Marcos | Solarpack Chile Limitada | 48/2023 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | PMG Fotovoltaico + BESS | 2.9 | 2.3 | PMG San Marcos | 3 | 0 | Tx | Región de Arica y Parinacota | S/E Parinacota 13,8 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| BESS Luz del Norte | Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | 512/2024 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | BESS | 141 | 423.1 | PFV Luz del Norte | 141 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Luz del Norte 23 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| BESS Santa Marta | Consorcio Santa Marta | 218/2025 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | BESS | 10 | 50 | Ter Santa Marta | 14.1 | 0 | Tx | Región Metropolitana de Santiago | S/E Central Santa Marta 33 kV | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Aumento de Inyección y Retiro desde la Red VR1 y VR2 | AES Andes S.A. | 450/2025 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | BESS | 60 | 250 | HP Alfalfal | 187.1 | - | Tx | Región Metropolitana de Santiago | S/E Alfalfal 220 | La capacidad de almacenamiento indicada corresponde a la existente, por lo que no se aumenta la capacidad de almacenamiento de la planta
| BESS Arenales | Punta del Sol SpA | 639/2024 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | BESS | 300 | 900 | - | - | - | Tx | Región de Antofagasta | S/E Cochrane 220 kV
| BESS Chaca | Colbún S.A. | 106/2025 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | BESS | 228 | 912 | - | - | - |  | Región de Arica y Parinacota | S/E Roncacho 220 kV
| BESS Livorno | Livorno Solar SpA | 527/2024 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 5 | 28.8 | Planta Fotovoltaica Livorno Solar | 5 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Llay Llay 12 kV, S/E Las Vegas
| El Pelícano BESS | El Pelícano Solar Company SpA | 85/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BESS | 50 | 200 | PFV El Pelicano | 108 | 0 | Tx | Región de Coquimbo | S/E Pelícano 23 kV
| Arena BESS | CI GMF II Arena ProjectCo SpA | 181/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BESS | 220 | 1100 | - | - | - | Tx | Región de Antofagasta | Seccionamiento de línea de transmisión 1x220 kV Parinas-Central Lalackama
| BESS II San Andrés | BESS San Andres SpA | 411/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BESS | 42 | 210 | PFV San Andrés | 50 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Central San Andrés 220 kV
| BESS Los Quilos | PSF Los Quilos SpA | 403/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 33 | PSF BESS Los Quilos | 9 | 0 | Dx | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Diego Portales 15 kV, S/E Alameda
| PSF BESS San Ramón | PSF San Ramon SpA | 567/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BESS | 9 | 36 | PSF San Ramón | 9 | 0 | Dx | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Puertas de Fierro 15 kV, S/E Punta Cortés
| BESS II Salvador | BESS Salvador SpA | 657/2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BESS | 20 | 100 | PFV Salvador | 67.8 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E PV Salvador 23 kV
| PFV Gabriela + BESS | GR Lenga SpA | 18/2023 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Solar Fotovoltaico + BESS | 220 | 1100 | PFV Gabriela | 260.7 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | Tap Off LT 1x220 kV El Cobre-Gaby
| Ampliación Parque Solar Aris - BESS | Parque Solar Aris SpA | 637/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 9 | 40.1 | Parque Solar Aris | 9 | 0 | Dx | Región de Ñuble | Alimentador A1 San Ignacio 13,2 kV, S/E Montenegro
| BESS Dos Pinos | Zelble SpA | 387/2024 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 3 | 12 | Parque Solar Dos Pinos | 3 | 0 | Dx | Región de Coquimbo | Alimentador Dos Pinos 23 kV, S/E Marquesa
| BESS Estepa Solar | Estepa Solar SpA | 25/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 188 | 752 | PV Estepa Solar | 202.4 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Crucero 220 kV
| BESS Arica II | Engie Energía Chile S.A. | 127/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 30 | 150 | - | - | - | Tx | Región de Arica y Parinacota | S/E Arica 66 kV
| BESS Elena Fase I | Solar Elena SpA | 128/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 430 | 3010 | - | - | - | Tx | Región de Antofagasta | S/E Iberelena 33 kV
| PSF BESS Las Violetas | PSF Las Violetas SpA | 404/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 4 | 22 | PSF Las Violetas | 4 | - | Dx | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Las Brisas 12 kV, S/E Padre Hurtado
| BESS Willka | Inversiones Fotovoltaicas SpA | 449/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 61 | 306.5 | PFV Willka | 99 | - | Tx | Región de Arica y Parinacota | S/E Willka 33 kV
| BESS Doña Antonia 33kV | Doña Antonia Solar SpA | 519/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 47 | 233.5 | Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia | 79.3 | 0 | Tx | Región de Coquimbo | S/E Doña Antonia 33 kV
| BESS Granja Solar | Copec Renovables SpA | 542/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 105 | 420 | PFV Granja Solar | 109.6 | 0 | Tx | Región de Tarapacá | S/E Granja Solar 33 kV
| BESS Tamarico 33 kV | Tamarico Solar Dos SpA | 517/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 90 | 449.5 | Parque Solar Fotovoltaico Tamarico | 144.7 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Tamarico 33 kV
| BESS Taira | PS Tocopilla SpA | 518/2025 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | BESS | 124 | 618.8 | Planta FV Taira | 200.3 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Taira 34,5 kV
| BESS Los Loros | ENGIE Energía Chile S.A. | 188/2025 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | BESS | 46 | 230 | PFV Los Loros | 46 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Central Parque Solar Los Loros
| BESS Libélula | Engie Energía Chile S.A. | 24/2025 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | BESS | 199.2 | 960.1 | PV Libélula | 139.7 | 59.5 | Tx | Región Metropolitana de Santiago | S/E Libélula 33 kV
| BESS Lile | ENGIE Energía Chile S.A. | 200/2025 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | BESS | 140 | 798 | - | - | - | Tx | Región de Antofagasta | Paños existentes J1 y J2 de S/E TEN GIS
| BESS Estela | Tamarugal Solar SpA | 363/2025 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | BESS | 187 | 935 | Planta Fotovoltaica Aurora Solar | 187 | 0 | Tx | Región de Tarapacá | S/E elevadora en 33 kV de Fehaciente NUP 2977 Tamarugal Solar (Ex - PFV Aurora Solar),
| Punta de Talca BESS | Parque Eólico Punta de Talca SpA | 414/2025 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | BESS | 60 | 240 | PE Punta de Talca | 80.5 | 0 | Tx | Región de Coquimbo | S/E Punta de Talca 33 kV
| BESS Sol de Los Andes | Sol de Los Andes SpA | 566/2025 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | BESS | 89.7 | 448.5 | PFV Sol de Los Andes | 89.7 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Sol de Los Andes 33 kV
| BESS Cristales | Cristales SpA | 321/2025 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | BESS | 340 | 1360 | Cristales | 400 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | MonteMina 1x220 kV Cristales – MonteMina 24,4 km
| BESS Estepa II | Estepa Solar Dos SpA | 402/2025 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | BESS | 230 | 920 | PFV Estepa | 230 | - | Tx | Región de Antofagasta | S/E Estepa Solar 220 kV
| BESS Diego de Almagro Sur II | Colbún S.A. | 523/2025 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | BESS | 228 | 912 | PFV Diego de Almagro Sur | 211.6 | 24.4 | Tx | Región de Atacama | S/E Inca de Oro 33 kV
| BESS Hijuela | CMS SPVI SpA | 146/2025 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | BESS | 9 | 49.5 | PFV Hijuela | 9 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Vallenar 13,8 kV
| BESS El Olivar | CMS SPVII SpA | 145/2025 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | BESS | 9 | 49.5 | PFV El Olivar | 9 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E PS Marañón 13,8 kV
| BESS Kallpa (Ex Santa Lya) | ENGIE Energía Chile S.A. | 284/2025 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | BESS | 57 | 285 | PE Kallpa | 335 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Kallpa 33 kV
| BESS San Juan | Planta Solar San Juan SpA | 255/2025 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | BESS | 9 | 45 | Planta Solar San Juan | 9 | 0 | Dx | Región de Ñuble | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E Chillán
| BESS Copiapó Solar | Copiapó Energía Solar SpA | 506/2025 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | BESS | 233 | 932 | Copiapó Solar | 255 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Carrera Pinto 220 kV
| Planta Solar El Membrillar BESS | Planta Solar El Membrillar SpA. | 729/2025 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | BESS | 9 | 39.6 | Planta Solar El Membrillar | 9 |  | Dx | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Alimentador Requínoa 15 kV S/E Cachapoal
| BESS Luna de Verano | PFV Domeyko SpA | 197/2025 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | BESS | 300 | 600.1 | CRCA Luna de Verano | 82 | 218 | Tx | Región de Atacama | S/E Agua Amarga 220 kV
| BESS Gran Teno | GR Algarrobo SpA | 448/2025 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | BESS | 200 | 800 | PFV Gran Teno | 139 | 61 | Tx | Región del Maule | S/E Solís 33 kV
| BESS Rivazzurra | Rivazzurra Solar SpA | 442/2024 | 2025-08-01 | 2026-10-01 | PMGD Fotovoltaico + BESS | 9 | 18.2 | Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar | 9 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Las Brisas 23 kV, S/E San Antonio
| BESS Chicha Solar | Solar TI Veintidos SpA | 137/2025 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | BESS | 9 | 45 | Planta Fotovoltaica Chicha Solar | 9 | 0 | Tx | Región Metropolitana de Santiago | S/E Curacví 12 kV
| Pampas (almacenamiento) | Energía Eólica Pampas SpA | 451/2025 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | BESS | 340 | 1360 | Pampas | 348 | - | Tx | Región de Antofagasta | S/E Jadresic 220 kV | La máxima inyección conjunta del parque es de 400 MW, según lo informado por el Coordinador en su carta DE 05700-22 de 25 de noviembre de 2022
| BESS Las Salinas | BESS Las Salinas | 658/2025 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | BESS | 200 | 800 | PFV Las Salinas | 198.2 | 1.8 | Tx | Región de Antofagasta | S/E PFV Las Salinas 33 kV
| BESS Latorre Sunlight | Latorre Sunlight SpA | 522/2025 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | BESS | 4.9 | 24.5 | PMGD Latorre Sunlight | 4.9 | 0 | Dx | Región de Antofagasta | Alimentador Latorre 23 kV, S/E Calama
| BESS Monza | Monza Solar SpA | 91/2025 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | BESS | 6.5 | 26 | Planta Fotovoltaica Monza Solar | 6.5 | 0 | Dx | Región de Coquimbo | S/E Pelícano 23 kV
| BESS Sol de Valle Hermoso | Las Palmas FV SpA | 252/2025 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | BESS | 9 | 49.5 | Sol de Valle Hermoso | 9 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Puntal de Tralca 12 kV, S/E El Totoral
| BESS Charrabata 2 | GR Alerce Costero SpA | 520/2025 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | BESS | 9 | 45 | PFV Charrabata 2 | 9 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Hijuelas 12 kV, S/E La Calera
| BESS Azabache | Enel Green Power Chile S.A. | 659/2025 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | BESS | 58.1 | 232.3 | PFV Azabache | 58.1 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | S/E Chiu Chiu 33 kV
| BESS Modena | Modena Solar SpA | 17/2025 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | BESS | 9 | 36 | Planta Fotovoltaica Modena Solar | 9 | 0 | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador Cartagena 12 kV, S/E San Sebastián
| BESS Proyecto Algarrobal 200 MW | GR Pacama SPA | 662/2025 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | BESS | 200 | 1300 | Proyecto Algarrobal 200 MW | 200 | 0 | Tx | Región de Atacama | S/E Algarrobal 220 kV
| BESS Valle de los Vientos | Enel Green Power Chile S.A. | 727/2025 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | BESS | 36 | 144 |  |  |  |  | Región de Antofagasta | S/E Valle de Los Vientos 23 kV
| BESS Valle del Sol | Enel Green Power Chile | 726/2025 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | BESS | 150 | 600 |  |  |  |  | Región de Antofagasta | S/E Chiu Chiu 33 kV
| BESS Tarapacá | Fotovoltaica Tarapacá SpA | 490/2025 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | BESS | 336 | 1344 | Parque Solar Fotovotaico Tarapacá | 168 | 168 | Tx | Región de Tarapacá | S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV
| BESS DUNE | GM Energy SpA | 604/2025 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | BESS | 306.3 | 1334 | - | - | - | Tx | Región de Antofagasta | Caseta Ampliación S/E Ceme 1 en 33 kV
| BESS La Pampina | GM Energy SpA | 603/2025 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | BESS | 159 | 636 | CRCA La Pampina | 159 | 0 | Tx | Región de Antofagasta | Caseta Ampliación S/E Ceme 1 en 33 kV
| PFV Lumira Solar | GR Luma SpA | 622/2025 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | BESS | 6 | 30 | PFV Lumira Solar | 6 | 0 | Dx | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones
| Pichirropulli BESS | Energía Renovable Agata SpA | 93/2025 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | BESS | 6 | 30 | Parque Fotovoltaico Pichirropulli | 6 | 0 | Dx | Región de Los Ríos | Alimentador Futrono 23 kV, alimentador Pichirropulli
| BESS Amuleto | Solar TI Cincuenta y Siete SpA | 728/2025 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | BESS | 9 | 36 | Parque Fotovoltaico Amuleto | 9 |  | Dx | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Coquimbito 23 kV, S/E Batuco
| BESS Nueva Paillaco | Energia Renovable Lapislazuli SpA | 308/2025 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | BESS | 4.5 | 25.1 | Parque Fotovoltaico Nueva Paillaco | 4.5 | 0 | Dx | Región de Los Ríos | Alimentador 52C1 Paillaco 13,2 kV, S/E Paillaco
| Parque Solar Margarita Sur | Blue Solar Veinticuatro SpA | 624/2025 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | BESS | 3 | 24 | Parque Solar Margarita Sur | 3 | 0 | Dx | Región de Ñuble | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos
| Doña Pierina | Grupotec Chile SpA. | 732/2025 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | BESS | 9 | 36 | Parque Fotovoltaico Doña Pierina | 7.75 |  | Dx | Región de Valparaíso | Alimentador San Felipe, S/E San Felipe, 12kV

## P.Generación SSMM
IV. Proyectos de Generación en Construcción en Sistemas Medianos
| Proyecto | Propietario | Resolución Original DeC - CNE | Fecha Original de Inteconexión | Fecha Estimada de Interconexión | Tipo de Tecnología | Potencia Neta [MW] | Capacidad Instalada [MW] | Ubicación | Punto de conexión | Nota
| Central Navarino | Innovación Energía S.A. | 307/2025 | nov-25 | nov-25 | GLP | 1,0 | 1,0 | Región de Magallanes y La Antártida Chilena | Alimentador N° 1 13,2 kV
| Central Los Huemules | Innovación Energía S.A. | 661/2025 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | GLP | 3 | 3 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Alimentador Balmaceda 23 kV

## ON_STxN
V. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV y S/E Nueva Ancud 220 kV | 422/2017 | 17T/2018 | 2023-11-01 | Transmisora del Pacífico S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 225 de 21 de agosto de 2019, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Transelec Holdings Rentas Limitada
| Nueva S/E Seccionadora Nueva Lagunas y Nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal | 229/2021 | 15T/2022 | 2027-06-01 | Iterconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA
| Nueva S/E Seccionadora Llullaillaco | 257/2022 | 3T/2024 | 2028-01-01 | Colbún S.A.
| Nuevo Sistema de Control de Flujo para Tramos 220 kV Las Palmas - Centella | 58/2024 | 5T/2025 | 2028-01-01 | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA
| Nueva S/E Seccionadora El Pimiento | 257/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Alupar Chile Inversiones SpA
| Nueva Línea HVDC Kimal - Lo Aguirre | 231/2019 | 1T/2022 | 2029-05-01 | Conexión Kimal - Lo Aguirre S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 76 de 26 de abril de 2023, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Manuel Rodríguez | 58/2024 | 5T/2025 | 2030-01-01 | Engie Energía Chile S.A.

## OA_STxN
VII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación S/E Candelaria | 293/2018 | 15T/2020 | 2023-01-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Calama 220 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 220 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Interchile S.A.
| Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Eletrans S.A.
| Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-12-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptores Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Chena en S/E Alto Jahuel | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-03-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | Transelec S.A.
| Cambio Interruptor Paño Acoplador en S/E Temuco 66 kV | 171/2020 | 13T/2022 | 2024-06-01 | B. Bosch S.A.
| Ampliación en S/E Frontera y Seccionamiento Línea 2x220 kV Lagunas - Encuentro | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Ana María y Seccionamiento Línea 2x220 kV Frontera - María Elena | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | TSGF SpA
| Ampliación en S/E Don Goyo, Seccionamiento Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra y Bypass Línea 2x220 kV Pan de Azúcar - La Cebada | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Don Goyo Transmisión S.A.
| Aumento de capacidad Línea 2x220 kV La Cebada - Punta Sierra | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Transelec S.A.; Pacific Hydro Punta Sierra SpA; Compañía Transmisora La Cebada S.A. | Modificado por Decreto N° 4T de 10 de marzo de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Mulchén y Seccionamiento Línea 1x220 kV Charrúa - Temuco | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-12-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Temuco (BPS+BT) | 171/2020 | 13T/2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A.
| Aumento de capacidad Líneas 2x220 kV Frontera - María Elena y 2x220 kV María Elena - Kimal | 171/2020 | 11T/2021 | 2025-06-01 | Transelec S.A.; Kelti S.A.; Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A.; Zaldívar Transmisión S.A.; TSGF SpA
| Aumento de capacidad Línea 1x220 kV Charrúa - Temuco | 171/2020 | 11T/2021 | 2025-06-01 | Transelec S.A.; Besalco Transmisión SpA; Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.; Edelnor Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro - Kimal | 185/2021 | 13T/2022 | 2025-09-01 | Elecnor Chile S.A.
| Reactor en S/E Nueva Ancud (NR AT) | 185/2021 | 13T/2022 | 2025-09-01 | Transelec Concesiones S.A. | Modificado por Decreto N° 6T de 23 de abril de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Chiloé y Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Ancud - Chiloé | 171/2020 | 13T/2022 | 2025-09-01 | sistemas Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Don Goyo 220 kV (BPS+BT) | 185/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Sonnedix Don Goyo Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 199 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.
| Reemplazo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Lagunas (RCER AT) | 185/2021 | 13T/2022 | 2026-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV (IM) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-05-01 | Red Eléctrica del Norte S.A.
| Ampliación en S/E Lagunillas 220 kV (IM) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-05-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Don Héctor 220 kV (IM) y seccionamiento línea 2x220 kV Nueva Maitencillo - Punta Colorada | 185/2021 | 2T/2024 | 2027-05-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa - Hualpén, Tramo Concepción - Hualpén | 185/2021 | 2T/2024 | 2027-05-01 | Transelec S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Tarapacá - Lagunas, tramo Nueva Lagunas - Lagunas | 185/2021 | 15T/2022 | 2027-06-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Kimal 500 kV (IM) | 185/2021 | 15T/2022 | 2028-05-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A.; Solar Elena SpA; Transelec Concesiones S.A. | Modificado por el Decreto N° 2T de 3 de marzo de 2025, del Ministerio de Energía y el Decreto N° 6T de 23 de abril de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Tinguiririca 220 kV (IM) y 154 kV (BPS+BT) | 200/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Transelec S.A.

## ON_STxZ
VI. Proyectos de Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa I | 4/2019 | 13T/2020 | 2023-07-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 208 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV | 4/2019 | 13T/2020 | 2024-01-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 208 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva Línea 2x220 kV Loica – Portezuelo | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 263 de 26 de diciembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución, tendido del primer circuito | 231/2019 | 4T/2021 | 2024-06-01 | Nirivilo Transmisora de Energía S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 173 de 12 de agosto de 2021, del Ministerio de Energía.
| Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y Desmantelamiento – Etapa II | 4/2019 | 13T/2020 | 2025-01-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | 4/2019 | 15T/2020 | 2025-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva Línea 2x110 kV desde S/E Caldera a Línea 1x110 kV Cardones - Punta Padrones | 4/2019 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán | 4/2019 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x110 kV Maitencillo - Vallenar | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Transelec S.A.
| Nueva S/E La Ligua | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Edelnor Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 206 de 11 de octubre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Baja Cordillera | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x66 kV Portezuelo - Alcones | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA
| Nueva Línea 1x66 kV Angol - Epuleufu | 185/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 91 de 25 de abril de 2023, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Buenavista | 229/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Buli | 229/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva Línea 2x220 kV Don Goyo - La Ruca | 229/2021 | 15T/2022 | 2026-06-01 | Celeo Redes Chile Ltda
| Nueva S/E Seccionadora Totihue y Nueva Línea 2x66 kV Totihue - Rosario | 229/2021 | 15T/2022 | 2026-06-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Nueva Línea 1x66 kV Santa Elisa - Quilmo II | 229/2021 | 3T/2024 | 2028-01-01 | Besalco S.A.
| Nueva S/E Llolleo | 58/2024 | 5T/2025 | 2028-01-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva S/E Don Melchor | 58/2024 | 5T/2025 | 2028-01-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.
| Nueva S/E NOS | 58/2024 | 5T/2025 | 2028-01-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva S/E Valentín Letelier | 58/2024 | 5T/2025 | 2028-01-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva S/E Reloncaví | 58/2024 | 5T/2025 | 2028-01-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.
| Nueva S/E seccionadora Pachacama | 257/2022 | 3T/2024 | 2028-07-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 152 de 13 de junio de 2025, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Linderos | 257/2022 | 3T/2024 | 2028-07-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 152 de 13 de junio de 2025, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora El Guindal | 257/2022 | 3T/2024 | 2028-07-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 152 de 13 de junio de 2025, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Lo Campino | 58/2024 | 5T/2025 | 2028-07-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.
| Nueva S/E Schwager | 58/2024 | 5T/2025 | 2028-07-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva S/E Monte Blanco y Nueva S/E El Lazo | 257/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Alupar Chile inversiones SpA
| Nueva Línea 1x110 kV El Pimiento - Monte Blanco, Nueva Línea 1x110 kV El Pimiento - El Lazo y Nueva Línea 1x110 kV Monte Blanco - El Lazo | 257/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Alupar Chile inversiones SpA
| Nueva S/E Litueche y Nueva Línea 2x110 kV Litueche - La Estrella | 257/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 152 de 13 de junio de 2025, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x154 kV Fuentecilla - Malloa Nueva | 257/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 152 de 13 de junio de 2025, del Ministerio de Energía.
| Nueva S/E Seccionadora Las Delicias | 257/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva S/E Coiquén y Nueva Línea 2x66 kV Las Delicias - Coiquén | 257/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Empresa de Transmisión Electrica Transemel S.A.
| Nueva Línea 2x154 kV Tinguiririca - Santa Cruz | 257/2022 | 3T/2024 | 2030-01-01 | Alto Huemul Transmisión SpA | Modificado por Decreto N° 219 de 13 de agosto de 2025, del Ministerio de Energía

## OA_STxZ
VIII. Proyectos de Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal
| Proyecto | Decreto Plan de Expansión | Decreto Adjudicación | Fecha de entrada en operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Ampliación en S/E Santa Cruz 66 kV (BP+BT), Nuevo Patio 154 kV (NBPS+BT) y Nuevo Transformador (NTR ATAT) | 200/2022 | 3T/2024 | 1930-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 152 de 13 de junio de 2025, del Ministerio de Energía.
| Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | 293/2018 | 8T/2020 | 2021-12-01 | Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
| Doble vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Plantas | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Nuevo Transformador en S/E La Calera | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Valdivia | 293/2018 | 8T/2020 | 2022-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 293/2018 | 17T/2020 | 2022-12-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Seccionamiento línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chinchorro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Emelari S.A.
| Ampliación en S/E Calama 110 kV | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Transemel S.A. | La obra "Ampliación en S/E Calama 110 kV" es un proyecto en la subestación denominada "Calama Nueva" de propiedad de Transemel S.A.
| Ampliación en S/E Centro | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E El Totoral | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica Litoral
| Ampliación en S/E Casablanca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Chocalán | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Mandinga | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Loreto | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Lihueimo | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E San Clemente | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte – Linares y Ampliación en S/E Linares | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Negrete DE198 | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
| Ampliación en S/E Gorbea | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Victoria | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Picarte | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Adecuaciones en S/E El Salto | 293/2018 | 8T/2020 | 2023-06-01 | Enel Distribución Chile S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Nirivilo | 198/2019 | 4T/2021 | 2023-06-01 | Consorcio Celeo Redes
| Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca – Reñaca | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Fátima | 198/2019 | 18T/2020 | 2023-10-01 | CGE S.A.
| Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de Paños de Línea | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Transelec S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | 293/2018 | 15T/2020 | 2024-01-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nueva S/E Móvil Región Metropolitana | 198/2019 | 11T/2021 | 2024-02-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | 198/2019 | 18T/2020 | 2024-04-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Caldera | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Atacama Kozán | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Cerrillos | 293/2018 | 15T/2021 | 2024-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Ampliación en S/E Palafitos (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Nuevo Transformador en S/E Illapel | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Esperanza - Río Aconcagua | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Colbún Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Santa Marta (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | De acuerdo a la Resolución N° 3 de 14 de septiembre de 2022, del Ministerio de Energía.
| Aumento Capacidad de Línea 1x66 kV Rosario - San Fernando, segmento Tap Rengo - Pelequén | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Aumento Capacidad de Línea 1x66 kV Pelequén - Malloa | 293/2018 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Santa Elvira (NTR ATMT) | 171/2020 | 11T/2021 | 2024-06-01 | Compañía General de Electricidad S.A.
| Ampliación en S/E Punta de Cortés (NTR ATAT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Punta de Cortés - Tuniche, Tramo Punta de Cortés - Puneto Alto | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E San Miguel (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Parral (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Santa Elvira - Tap El Nevado | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Ampliación en S/E Temuco (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A
| Ampliación en S/E Pichirropulli (RTR ATMT) | 185/2021 | 13T /2022 | 2025-03-01 | B. Bosch S.A
| Ampliación en S/E Castro (NTR ATMT) | 171/2020 | 13T /2022 | 2025-03-01 | CAM Chile SpA
| Aumento de capacidad Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Baja Cordillera | 171/2020 | 15T/2021 | 2025-04-01 | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Cambio de titularidad del proyecto de acuerdo en el decreto N° 39 de 2023 del Ministerio de Energía
| Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV La Ruca - Ovalle | 185/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Celeo Redes Chile Limitada
| Seccionamiento Línea 1x66 kV Teno - Curicó en S/E Rauquén 66 kV (BS) | 185/2021 | 15T/2022 | 2025-12-01 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.
| Ampliación en S/E Hualqui 220 kV (IM) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-05-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Ampliación en S/E La Ruca 110 kV (BPS+BT), Nuevo Patio 220 kV (IM) y Nuevo Transformador (ATAT) | 185/2021 | 15T/2022 | 2026-06-01 | Celeo Redes Chile Limitada
| Ampliación en S/E Rosario | 185/2021 | 15T/2022 | 2026-06-01 | Engie Energía Chile S.A.
| Ampliación en S/E Peñablanca (NTR ATMT) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | Chilquinta Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E San Pablo (NTR ATMT) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A.
| Ampliación en S/E Leyda (NTR ATMT) | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Las Cabras (NTR ATMT) | 185/2021 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Chimbarongo (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV San Fernando - Teno | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Los Maquis 66 kV (BS), Nuevo Transformador (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 2x66 kV Itahue - Talca | 200/2022 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Panguilemo | 185/2021 | 2T/2024 | 2026-11-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E Pozo Almonte | 198/2019 | 18T/2020 | 2027-05-01 | Engie Energía S.A. | De acuerdo al Decreto N° 2T de 3 de marzo de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución) | 198/2019 | 18T/2020 | 2027-05-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo al Decreto N° 2T de 3 de marzo de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Rungue | 198/2019 | 18T/2020 | 2027-05-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo al Decreto N° 2T de 3 de marzo de 2025, del Ministerio de Energía.
| Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura | 198/2019 | 18T/2020 | 2027-05-01 | Enel Distribución S.A. | De acuerdo al Decreto N° 2T de 3 de marzo de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Escuadrón | 198/2019 | 18T/2020 | 2027-05-01 | CGE S.A. | De acuerdo al Decreto N° 2T de 3 de marzo de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Pumahue | 198/2019 | 18T/2020 | 2027-05-01 | CGE S.A. | De acuerdo al Decreto N° 2T de 3 de marzo de 2025, del Ministerio de Energía.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | 198/2019 | 18T/2020 | 2027-09-01 | CGE S.A. | Modificado por Decreto Exento N° 226 de 20 de agosto de 2025, del Ministerio de Energía.
| Amplaición en S/E Santa Elisa 66 kV (NBP+BT), Nuevo Transformador (ATMT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV Nueva Aldea - Santa Elvira | 185/2021 | 3T/2024 | 2028-01-01 | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de Chillán Ltda.
| Ampliación en S/E Quilmo II 66 kV (BS) y Seccionamiento Línea 1x66 kV Chillán - Tap Quilmo | 185/2021 | 3T/2024 | 2028-01-01 | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de Chillán Ltda.
| Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Buin - Linderos | 200/2022 | 3T/2024 | 2028-07-01 | CGE Transmisión S.A.
| Ampliación en S/E La Estrella 110 kV (BS) | 200/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 152 de 13 de junio de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Funetecilla 66 kV (BP+BT), Nuevo Patio 154 kV (NBPS+BT), Nuevo Transformador (NTR ATAT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras | 200/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A.; CGE Transmisión S.A. | De acuerdo al Decreto Exento N° 152 de 13 de junio de 2025, del Ministerio de Energía.
| Ampliación en S/E Malloa Nueva 154 kV (BPS) y Seccioamiento Línea 1x154 Punta de Cortés - Tinguiririca | 200/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | CGE Transmisión S.A. ; Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Tinguiririca (NTR ATAT) | 200/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E San Fernando 154 kV (NBP+BT) | 200/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | CGE Transmisión S.A.
| Tendido Segundo Circuito Línea 2x154 kV Tinguiririca - San Fernando y Construcción de Paños en S/E San Fernando | 200/2022 | 3T/2024 | 2029-01-01 | Transelec S.A.

## OA_D418
IX. Proyectos de obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Zonal de conformidad al artículo 2° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2x66 kV Maule – Talca | 19T/2018 | 2021-07-01 | CGE S.A.
| Ampliación en S/E Capricornio | 19T/2018 | 2021-11-01 | Engie Energía S.A.
| Ampliación en S/E Cerro Navia | 19T/2018 | 2022-07-01 | Enel Distribución S.A.
| Modificación de Paños de Conexión de Línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | AES Gener S.A.
| Modificación de Conexión de Paños de Transformación “Tr5” Y Un Nuevo Banco en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | 19T/2018 | 2022-07-01 | Transelec S.A.
| Ampliación en S/E Catemu | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Río Blanco | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E San Felipe | 17T/2020 | 2022-10-01 | Chilquinta Energía S.A.
| Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa II | 17T/2020 | 2024-03-01 | Transelec S.A.

## OEO_D418
X. Proyectos de los Sistemas de Transmisión Zonal de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, de conformidad al artículo 1° de Decreto Exento N° 418/2017
| Proyecto | Fecha estimada de Entrada en Operación según Decreto | Fecha estimada de Entrada en Operación según CEN | Responsable | Nota
| Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando – Placilla | 2018-02-01 | 2024-04-01 | CGE S.A.
| Nueva línea 1x33 kV Santa Elisa - Confluencia | 2018-12-01 | S/I | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
| S/E Quepe 220/66 kV |  |  |  | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022. - Cambio de nombre de acuerdo al Decreto Exento N° 200 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.
| Línea 2x66 kV Quepe – Enlace Imperial |  |  |  | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022. - Cambio de nombre de acuerdo al Decreto Exento N° 200 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.

## ON_D418
XI. Proyectos de obras nuevas de los Sistemas de Transmisión Zonal de acuerdo al artículo 3° de Decreto Exento N° 418/2017, que cuentan con decreto de adjudicación
| Proyecto | Decreto de Adjudicación | Fecha de Entrada en Operación según Decreto de Adjudicación | Responsable | Nota
| Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano | 5T/2019 | 2022-08-01 | Besalco Transmisión SpA | De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 kV Itahue – Mataquito | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva S/E Mataquito 220/66 kV | 5T/2019 | 2023-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito | 5T/2019 | 2024-03-01 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | - De acuerdo al Decreto Exento N° 188 de 29 de septiembre de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 6T de 10 de mayo de 2021, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Nueva Cauquenes 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Dichato 220/66 kV | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Parral | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Dichato – Tomé | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| Nueva Línea 2x66 Hualqui – Chiguayante | 5T/2019 | 2024-08-01 | Mataquito Transmisora de Energía S.A.
| S/E Quepe 220/66 kV | 5T/2019 | 2025-02-01 | Besalco Transmisión SpA | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022. - Cambio de nombre de acuerdo al Decreto Exento N° 200 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.
| Línea 2x66 kV Quepe – Enlace Imperial | 5T/2019 | 2026-10-01 | Besalco Transmisión SpA | - De acuerdo al Decreto Exento N° 116 de 19 de junio de 2020, del Ministerio de Energía. - Fecha de Entrada en Operación modificada de acuerdo al Decreto N° 5T de 28 de octubre de 2022. - Cambio de nombre de acuerdo al Decreto Exento N° 200 de 19 de agosto de 2024, del Ministerio de Energía.
| Nueva Línea 2x220 kV Gamboa - Chonchi energizada en 110 kV, tendido del primer circuito | 15T/2021 | 2027-04-01 | Sociedad de Transmisión Austral S.A.

## OPyM_ST
XII. Otros Proyectos y Modificaciones en los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicados
| Proyecto | Descripción | Propietario | Fecha estimada de Interconexión | Tensión [kV] | Potencia | Nota
| Aumento de potencia consumo TEA S/E Lagunas | El proyecto consiste en el reemplazo de la Celda de 23 kV en el paño E1 de la S/E Lagunas, por una Celda de mayor capacidad, con el propósito de aumentar la demanda existente de 2 a 10 MW. Además, se considera el reemplazo del equipamiento secundario de protección, monitoreo y medida del paño E1, por obsolescencia de los equipos existentes, junto con el montaje de dos equipos desconectadores tipo cuchilla a intemperie montados en la estructura del parrón de 23 kV existente. | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2024-03-01 | 23 | 10,0 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Nueva S/E Elevadora Damas 23/46 kV | Nueva Subestación Seccionadora de la actual Línea El Paso – Dos Valles 1x23 kV, que recibirá las inyecciones provenientes de las centrales Dos Valles y Palacios. El alcance incluye el cambio de tap en el transformador de S/E El Paso y elevar el nivel de tensión del tramo de transmisión El Paso – Damas a 46 kV | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 2024-04-01 | 23/46 | 14 MVA | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Nueva S/E Carimallin (Ex S/E Los Notros) | El proyecto consiste en el seccionamiento de la Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue en la nueva S/E Carimallin. | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 2024-04-01 | 220 | - | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Instalación de Transformador TR-01 en Subestación ENAP N° 2 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo equipo transformador de poder TR-01 de 66/6,6/4,16 kV y potencia nominal de 40 MVA (50 MVA con ventilación forzada) como respaldo del transformador TR-02 existente en la Subestación ERBB-2, con el objetivo de incrementar la disponibilidad del suministro eléctrico de la Refinería Biobío. | ENAP Refinerías S.A. | 2024-06-01 | 66 | 50 MVA | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| S/E Verbenas 220 kV (Ex Nueva S/E Seccionadora Tamarico-Caserones 220 kV) | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación en configuración interruptor y medio, que seccionará el circuito N° 1 de la línea 2x220 kV Maitencillo – Caserones para la conexión del proyecto Parque Solar Tamarico. | Tamarico Solar Dos SpA | 2024-06-01 | 220 | - | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Reemplazo TTCC paños K1 y K2 S/E Polpaico 500 kV - Etapa 1 y 2 | El proyecto consiste el reemplazo de los Transformadores de Corriente (TTCC) de los paños K1 y K2 de la Subestación Polpaico, en 2 etapas. La primera etapa, de carácter temporal, considera el traslado provisorio de TTCC del paño KR de la Subestación Ancoa a los paños K1 y K2 de la Subestación Polpaico en paralelo con los equipos existentes, en tanto, la segunda etapa y definitiva, considera el retorno a la Subestación Ancoa del TTCC trasladado temporalmente a la Subestación Polpaico, y el reemplazo de los actuales TTCC asociados a los paños K1, K2 y KR de la Subestación Polpaico por nuevos equipos definitivos. | Transelec S.A. | 2024-07-01 | 500 | - | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Nuevo Transformador 80/100 MVA Respaldo Sistema Eléctrico AZA | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 220/23 kV de 100 MVA en la S/E Lampa. El transformador se conecta la barra principal en configuración barra simple. | Aceros AZA S.A. | 2024-11-01 | 220 | 100,0 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Suministro de Agua Desalada CODELCO Distrito Norte - Costa | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo paño H5 en tecnología AIS y configuración barra principal más transferencia en la S/E Central Tamaya 110 kV. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2024-12-01 | 110 | 78,7 MVA | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Odata ST01 Expansión | El proyecto consiste en la instalación de una etapa de ventilación forzada ONAF en el transformador 220/23 kV 50 MVA para obtener una potencia total de 60 MVA. | Odata Chile SpA | 2024-12-01 | 23 | 60,0 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Mejoramiento Sistema de Alimentación Eléctrica Metrotrén Nos | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 66/23 kV 8 MVA y la instalación de tres nuevas celdas 23 kV, con el objetivo de evacuar la energía hacia la nueva S/E SER NOS. | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 2024-12-01 | 66 | 8,0 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia | El proyecto consiste en la instalación de dos transformadores de 220/20,4 kV de 80 MVA cada uno, ubicados al interior de la S/E Cerro Navia, los cuales se conectarán a las barras principales N°1 y N°2 del patio de 220 KV. Se considera la reutilización de 2 paños existentes (J1 y J2), el cual se denominarán JT8 y JT9, que serán en tecnología AIS y configuración barra simple más transferencia. | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | 2025-03-01 | 220 | 15,0 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia | El proyecto consiste en la instalación de dos transformadores de 220/20,4 kV de 80 MVA cada uno, ubicados al interior de la S/E Cerro Navia, los cuales se conectarán a las barras principales N°1 y N°2 del patio de 220 KV. Se considera la reutilización de 2 paños existentes (J1 y J2), el cual se denominarán JT8 y JT9, que serán en tecnología AIS y configuración barra simple más transferencia. | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | 2025-03-01 | 220 | 15,0 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| MVC-PY250-1403 Transformador principal alta potencia stand-by | El proyecto consiste en la implementación de un cuarto transformador 154/23/4,16 kV 25 MVA en configuración barra simple en la S/E Minera Valle Central. | Minera Valle Central S.A. | 2025-03-01 | 154 | 25,0 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Habilitación Transformador N°2 50 MVA 220/23 kV S/E Mantos Blancos | El proyecto consiste en la habilitación del transformador T2 existente en el paño JT2, paño en tecnología AIS, configuración barra simple a la Barra Principal A de 23 kV de la S/E Mantos Blancos. | Mantos Copper S.A. | 2025-05-01 | 220 | 50,0 MVA | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa- Etapa 2 | El proyecto considera la instalación de dos bahías GIS en la S/E Seccionadora Nueva Lampa en 220 kV en configuración interruptor y medio (dos nuevas medias diagonales que constituirán los futuros paños J16, J17, J19 y J20), para la conexión del Mega Data Center Lampa. | Electrica Santa Teresa SpA | 2025-06-01 | 220 | 200 | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Planta Minera Mariposa | El proyecto consiste en la conexión a la barra de 23 kV de la subestación Agrosuper con el objetivo de suministrar al proyecto minero Mariposa. | Admiralty Minerals Chile PTY Ltd. | 2025-07-01 | 23 | 10 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| S/E Tap Off Las Garzas | El proyecto consiste en la construcción de un sistema de impulsión o estación de bombeo de 20 MW, y cuyo punto de conexión al Sistema Eléctrico Nacional corresponde a la derivación de la línea 1x220 kV Central Quintero - San Luis en la estructura ID 85A | Acueducto San Isidro Quilapilún SpA | 2025-10-01 | 220 | 20 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Proyecto Minero Arqueros | El proyecto consiste en la conexión a la barra de 110 kV de la subestación Damascal en configuración barra simple con barra de transferencia en el nuevo paño H3 con el objetivo de suministrar al proyecto minero Greenfield Arqueros. | Compañía Minera Arqueros S.A. | 2025-10-01 | 110 | 27 MW | A la fecha de emisión de la presente Resolución, el proyecto presenta un incumplimiento de los hitos de su cronograma. La acreditación de una causa justificada por parte del respectivo titular, en los casos que ello haya sido solicitado, será resuelto y notificado por la Comisión mediante el respectivo acto administrativo, pudiendo contemplarse en su caso la posible revocación de la declaración en construcción, conforme lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
| Aumento De Potencia S/E Los Piuquenes 220/23 kV | El proyecto consiste en la conexión de una nueva celda N°42 en la Barra N°1 y la modificación de la celda existente N°17 en la Barra N°2, ambas en 23 kV. | Minera Los Pelambres | 2025-11-01 | 23 | 33
| Habilitación de la Celda H29 23 kV Alimentador DRR | El proyecto considera la instalación de una celda en 23 kV, específicamente en la posición H-29 de la barra N°2 del switchgear 932-SG-001 de 23 kV, para la alimentación de nuevos consumos. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2025-11-01 | 23 | 15
| Sistema Eléctrico Tente en el Aire (TEA) - Agua de Mar Nueva Victoria | El proyecto consiste en la construcción de dos nuevas subestaciones S/E Área Industrial 66 kV y S/E Principal 66 kV que se conectarán al Sistema Eléctrico Nacional a través de la nueva línea de transmisión 1x66 kV Principal-Tap Off Nueva Victoria. | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2025-11-01 | 66 | 17,0 MW
| Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa | El proyecto consiste en la construcción de una nueva LT 2x220 kV Nueva Lampa-Santa Teresa, de potencia de 200 MW. La LT se conecta a dos medias diagonales en tecnología GIS incorporando los interruptores 52J16, 52J17, 52J19 y 52J20. La primera etapa incluye la construcción de la línea desde la torre 1 a la torre 4. | Eléctrica Santa Teresa SpA | 2025-11-01 | 220 | 200,0 MW
| Proyecto Ampliación barra Subestación El Mauro 220kV | Proyecto de consumo que contempla ampliación la barra S/E El Mauro 220kV y una línea eléctrica 2x33kV, para el funcionamiento de 2 estaciones nuevas de bombeo dentro del Tranque El Mauro, un switchgear GIS 245 kV, dos transformadores de 220/33kV@40 MVA, conservando el criterio N-1 en transformación. | Compañía Minera Los Pelambres | 2025-12-01 | 220 | 38
| Nueva S/E Seccionadora Traful | Seccionamiento de la Línea 2x110 kV Mineros – Sewell en S/E Traful para la alimentación del proyecto Nuevo Nivel Mina. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2026-03-01 | 110 | 2x40 MVA
| Relaves Filtrados Planta de Pellets | El proyecto consiste en la apertura de la línea 1x110KV que alimenta la S/E Nueva Pellets para incorporar tres nuevas bahías GIS en configuración barra simple habilitando tres posiciones, para una bahía de entrada, una bahía para alimentar el transformador de 20 MVA existente y una tercera bahía para conectar el transformador de 7,5 MVA para alimentar las cargas del proyecto. | Compañía Minera del Pacífico | 2026-03-01 | 110 | 7,0 MW
| Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 1 | El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Antucoya de 220/110kV e instalación de nuevo autotransformador de 220/110kV (60/80/100MVA) en reemplazo del autotransformador 23/110kV (10MVA). | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2026-03-01 | 220 | 87.4
| Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 2 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de línea 1x110 kV Muelle - Antucoya incrementando la temperatura de operación desde 50°C a 60°C, con obras que contemplan retensado, escarpes e interposición y/o intercalación de estructuras. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2026-03-01 | 110 | -
| Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 3 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva S/E Seccionadora EB1A que seccionará la línea 1x110 kV Muelle - Antucoya. Esta S/E tendrá una configuración barra simple en tecnología AIS y tendrá dos transformadores de 25 MVA-110/6,9 kV. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2026-03-01 | 110 | -
| Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 4 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva S/E Tap-Off EB2A que conectará en derivación a la línea 1x110 kV Muelle – Antucoya dos transformadores de 25MVA-110/6,9 kV. | Sociedad Contractual Minera Centinela | 2026-03-01 | 110 | -
| Estación de Bombeo 1 - El Espino | El proyecto consiste en la instalación de una nueva celda D7 en 23 kV en la S/E Central Totoral 1, propiedad de Norvind S.A. con el objetivo de suministrar energía a la Estación de Bombeo 1 – El Espino. | El Espino SpA | 2026-03-01 | 23 | 4,2 MW
| Cambio de Paños en S/E Mulchén | El proyecto consiste en el traslado del paño J7 de la S/E Mulchén de propiedad de Alfa Transmisora de Energía S.A, asociado a la LT 1x220 kV Renaico – Mulchén de propiedad de EGP, hacia la posición J13 de dicha subestación | Enel Green Power Chile S.A. | 2026-05-01 | 220 | -
| Aumento de Demanda en Subestación Los Vilos de Minera Los Pelambres | El proyecto consiste en la instalación de 5 celdas de 23 KV en instalaciones del Área Puerto de Minera Los Pelambres, al interior de la Sala Eléctrica existente0587-ER-6001, anexa a su planta Desaladora, que energizará la nueva sala eléctrica del proyecto PAO 0587-ER-6011, para un aumento de demanda de hasta 12 MW de la referida Desaladora, este aumento de demanda se suministrará desde la S/E Los Vilos sin intervenir dicha subestación. | Minera Los Pelambres | 2026-05-01 | 23 | 12 MW
| Línea 23 kV Molynor | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo paño E5 en la S/E Mejillones propiedad de Engie Energía Chile en 23 kV, tecnología AIS y configuración barra simple para alimentar los consumos del Complejo Industrial Molynor. | Complejo Industrial Molynor S.A. | 2026-05-01 | 23 | 6
| SE 417 y Línea de 69 kV “Tap Off 416 – Tap Off 417” | El proyecto consiste en la construcción de la nueva S/E 417 en tecnología GIS, configuración barra simple que alojará un transformador de 10 MVA 69/4,16 kV, para alimentar la nueva torre de captación WRT3 | Minera Escondida Limitada | 2027-02-01 | 69 | 6 MW
| Caseta Ampliación S/E Ceme 1 en 33 kV | En proyecto consiste en la construcción de una caseta de ampliación de la subestación CEME 1 en 33 kV en tecnología GIS (Sala Switchgear), con dos barras en configuración Barra Simple Seccionada que permitirá la conexión del proyecto BESS Dune. Esta instalación también dispondrá de posiciones adicionales para la normalización de la conexión de la central PFV CEME 1, actualmente en operación, y para una nueva instalación de generación denominada “Proyecto CRCA La Pampina” | GM Energy SpA | 2027-03-01 | 33 | -
| SynCon U15 Tocopilla | El proyecto consiste en la reconversión de la unidad U15, de una unidad de generación impulsada por una turbina de vapor a un condensador sincrónico mediante el desacople de la turbina de vapor, la instalación de un motor de partida y volante de inercia, entre otras modificaciones. | Engie Energía Chile S.A. | 2027-04-01 | 220 | 7 MW
| Proyecto Relaves Espesados Talabre Etapa 1 | El proyecto consiste en la instalación de una nueva bahía GIS en la S/E Tchitack en configuración barra principal y transferencia para la conexión de la nueva LT 1x220 kV Tchitak-PRET. | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2027-08-01 | 220 | 86.2
| Proyecto Relaves Espesados Talabre Etapa 2 | En proyecto consiste en la construcción de la nueva LT 1x220 kV Tchitack-PRET y la nueva S/E PRET en tecnología AIS configuración barra principal y barra de transferencia, en esta subestación se instalarán dos transformadores de poder de 100 MVA 220/34,5 kV que suministrarán energía a la Planta Relaves Espesados Talabre | Corporación Nacional del Cobre de Chile | 2027-08-01 | 220 | -
| Reemplazo de Transformador T1 en S/E Puchuncaví | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador N° 1 de la S/E Puchuncaví por un nuevo transformador 110/13,8 kV, 60 MVA. El proyecto también considera la ampliación de la sala eléctrica existente. | Subestación Puchuncaví S.A. | 2029-05-01 | 110 | 60 MVA
| El Espino | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo paño en tecnología AIS y configuración barra principal y transferencia para la conexión del proyecto minero El Espino. El proyecto incluye además la instalación de un transformador 25 MVA 110/23 kV y una barra MT en tecnología AIS con al menos una posición para el transformador y dos paños para la alimentación de la minera. | El Espino SpA | mar-26 | 110 | 25,0 MW
| Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa - Etapa 3 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva LT 2x220 kV Nueva Lampa-Santa Teresa, de potencia de 200 MW. La LT se conecta a dos medias diagonales en tecnología GIS incorporando los interruptores 52J16, 52J17, 52J19 y 52J20. La tercera etapa incluye la construcción de la línea desde la torre 5 a la torre 19. | Eléctrica Santa Teresa SpA | oct-25 | 220 | 200,0 MW

## Art.102
XIII. Proyectos autorizados de acuerdo al artículo 102° de la Ley
| Proyecto | Resolución Exenta CNE | Fecha de entrada en operación según Resoluciones Exentas CNE | Responsable | Nota
| Aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto - Las Vizcachas | 19/2020 | 2024-07-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 747, de 23 de septiembre de 2022.
| Sistema de Almacenamiento Subestación Nueva Imperial | 657/2022 | 2024-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 202, de 25 de abril de 2024, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Sistema de Almacenamiento Subestación Nueva Imperial”, que se indican, de Sistema de Transmisión del Sur S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos.”, mediante Resolución Exenta CNE N° 202, de 25 de abril de 2024.
| Nueva Línea de Transmisión 1x66 kV Los Canelos – Lucero | 198/2020 | 2024-09-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva Subestación Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Se modifica el Titular del proyecto indicado en la Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 295, de 18 de julio de 2023.
| Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia | 91/2020 | 2025-10-01 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Se modifica el Titular del proyecto indicado en la Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 295, de 18 de julio de 2023.
| Modificaciones en S/E Vitacura | 91/2020 | 2025-10-01 | Enel Transmisión Chile S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 91, de 18 de marzo de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Nueva Subestación Providencia, Nueva Línea de Transmisión Subterránea 2x110 kV Vitacura – Providencia y Modificaciones en Subestación Vitacura” que se indican, de Enel Distribución Chile S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 64, de 10 de marzo de 2021. Adicionalmente, en dicha resolución se incluye el cambio de responsable informado por la empresa en su carta Ger Gen N° 03/2021 de 12 de enero de 2021.
| Nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena - Costanera | 19/2020 | 2026-01-01 | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Se modifica el plazo para la entrada en operación de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 19, de 20 de enero de 2020, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel – Florida, construcción de nueva subestación Bajos de Mena, construcción de nueva línea de transmisión 1x110 kV Bajos de Mena – Costanera, aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera – Puente Alto y aumento de capacidad línea 1x110 kV Puente Alto – Las Vizcachas” que se indican, de Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A., de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 368, de 19 de julio de 2024.
| Seccionamiento línea 1x66 kV Portezuelo - La Esperanza CGE | 10/2023 | 2026-01-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Ampliación en S/E O’Higgins 220 kV | 116/2025 | 2026-01-01 | KELTI S.A.
| Nueva SE Seccionadora TEA | 203/2024 | 2026-02-01 | Transelec S.A.
| Nueva S/E Seccionadora La Yesera 110 kV | 496/2024 | 2026-03-01 | Sociedad Punta del Cobre S.A.
| Subestación Seccionadora Cancura | 12/2022 | 2026-05-01 | PE Cancura SpA | Se modifica la titularidad de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 12, de 6 de enero de 2022, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “Subestación Seccionadora Cancura”, que se indican, de Vientos de Renaico SpA, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 597, de 4 de diciembre de 2023.
| Ampliación SE Seccionadora Solís 154 kV | 647/2024 | 2026-06-01 | GR Algarrobo SpA
| Nuevo Transformador AT/MT en S/E Chacabuco | 190/2025 | 2026-10-01 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
| Ampliación en S/E Monte Mina 220 kV | 51/2025 | 2027-01-01 | Transelec S.A.
| Nueva S/E Seccionadora San Camilo 110 kV | 125/2025 | 2027-02-01 | Trends Industrial S.A.
| Nueva SE Seccionadora Enea 110 kV | 171/2024 | 2027-04-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| DC Curauma Fase 2 | 8/2024 | 2028-04-01 | Scala Data Centers Chile SpA | Se modifica el plazo de la obra autorizada mediante Resolución CNE N° 8, de 9 de enero de 2024, que “Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto “DC Curauma Fase 2”, que se indican, de Scala Data Centers Chile SpA, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, mediante Resolución Exenta CNE N° 245, de 16 de mayo de 2025.
| Nueva SE Seccionadora Alto de Ramírez | 220/2024 | 2028-04-01 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Punta Verde 110 kV | 550/2025 | 2028-12-01 | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
| Nueva S/E Seccionadora Llanos de Rungue | 176/2025 | 2029-11-01 | UKA Chile y Cía.